**Пояснительная записка**

**об исполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе**

**«Улётовский район» на 2021-2023 годы» (за 2021 год)**

С целью поддержки малого и среднего предпринимательства в районе разработана муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Улётовский район» на 2021-2023 годы».

Целью Программы является: Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории муниципального района «Улётовский район».

Основными задачами Программы являются:

- Обеспечение доступности поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- Создание стимулов для развития потребительского рынка.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства районного бюджета.

Общий объем средств бюджета муниципального района «Улётовский район», предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2021 году составил 300 тыс. руб. В связи с отсутствием участников, отвечающим требованием постановления администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края № 238/ н от 01.06.2021 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, возникающих в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» конкурс признан несостоявшимся.

Показатель количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в 2021 году составил 14,1 ед. (плановые – 19,5ед.).

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы составило 11 ед. (плановое значение показателя предусмотренное Программой на 2021 года - 25);

На официальном сайте муниципального района «Улётовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://uletov.75.ru/> в разделе «Деятельность» - «Земля, имущество, экономика» создан подраздел «Малый бизнес».

Количество размещенных материалов для СМСП на официальном сайте муниципального района «Улетовский район» составил 74 публикаций, в районной общественно - политической газете 3 информации;

В 2021г. была оказана консультационная помощь 55 субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам земельных отношений, по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, по регистрации объекта потребительского рынка, по размещению рекламы, по торговле вино-водочными изделиями и др.( запланировано на 2021 год - 90).

В целях привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, выдвижения и поддержки инициатив, проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов при администрации района создан и функционирует координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края (далее Совет).

В 2021 году проведено 1 заседание Совета, запланировано - 1.

Совместно с МФЦ проведено 2 мероприятия с участием субъектов малого предпринимательства;

В качестве имущественной поддержки развития малого и среднего предпринимательства сформирован перечень муниципального имущества муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так же имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего использованию в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», который утвержден постановлением администрации муниципального района «Улётовский район». Перечень состоит из 9 объектов, общей площадью 37240,8 кв., в том числе 1 объект добавлен в перечень в 2021 году;

Заявлений на предоставление муниципального имущества муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края во владение (или) в пользование на долгосрочной в 2021 году не поступало. (плановое значение – 1 ед.)

Показатель оборот розничной торговли на душу населения в 2021 году составил 88,9 тыс. руб. (плановые показатели – 87,6 тыс. руб.),

оборот общественного питания на душу населения в 2021 году составил 3,3 тыс. руб. (плановые показатели – 2,2 тыс. руб.),

объем бытовых услуг на душу населения в 2021 году составил 0,7 тыс руб., запланировано 0,66 тыс. руб.

Обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 1000 жителей по Программе запланировано 742,2 кв. м., составило 732,8 кв. м.

На территории муниципального района «Улётовский район» в целях создания устойчивой среды для реализации сельскохозяйственной продукции и продукции местного производства, предоставления населению возможности приобретения товаров по доступным ценам в 2021 году запланировано по Программе 3, проведено 28 ярмарки.

**Отчет**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Улётовский район» на 2021-2023 годы»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя | | Выполнение мероприятий |
|
| план | факт |
| 1.1 | Показатель: “Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Улётовского района” | Ед. | 19,5 | 14,1 | 72,3 % |
| 1.2 | Показатель: “Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы " | Ед. | 25 | 11 | 44% |
| 2.1.1 | Показатель: “Количество размещенных материалов” | Ед. | 63 | 74 | 117 % |
| 2.2. | Показатель: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства ,воспользовавшихся консультативной поддержкой” | Ед. | 90 | 55 | 61,1 % |
| 2.3.1 | Показатель: “Количество проведенных мероприятий с участием субъектов малого предпринимательства” | Ед. | 30 | 3 | 10 % |
| 3.1 | Мероприятие “Предоставление субсидий действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, возникающих в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг” | *х* | *300* | 0 | 0 % |
| 3.1.1 | Показатель: “Количество субъектов малого и среднего предпринимательства ,воспользовавшихся финансовой поддержкой” | Ед. | 1 | 0 | 0 % |
| 4.1. | “Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся имущественной поддержкой” | Ед. | 1 | 0 | 0 % |
| 5.1. | Показатель: “Количество заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства” | Ед. | 1 | 1 | 100 % |
| 6.1 | Показатель: “Оборот розничной торговли на душу населения” | тыс  руб | 87,6 | 88,9 | 101,4 % |
| 6.2 | Показатель: “Оборот общественного питания на душу населения” | Тыс  руб | 2,2 | 3,3 | 150 % |
| 6.3 | Показатель: “Объем бытовых услуг на душу населения” | Тыс  руб | 0,66 | 0,7 | 116,6 % |
| 6.4 | Показатель: “Обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 1000 жителей” | М.² | 742,2 | 726,1 | 97,8 % |
| 6.5 | Показатель “количество ярмарок” | Ед. | 3 | 28 | 933,3 % |