**ОТЧЕТ**

**об исполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе**

**«Улётовский район» на 2015-2020 годы» (за 2018год)**

(утверждена постановлением администрации муниципального района «Улётовский район № 477 от 06.11.2014г., в редакции постановлений администрации района № 155 от 13.05.2015г., от 10.11.2016г.№ 287/н, от 03.05.2017г. № 198/н)

Малый бизнес – один из важнейших факторов экономического роста. Сегодня он решает многие социальные проблемы развития общества, создает новые рабочие места, расширяет круг предоставляемых товаров и услуг и т.д. На сегодняшний день малые предприятия являются сдерживающим фактором развития безработицы. Особенно это касается отдаленных поселений.

В районе малое предпринимательство наиболее развито в таких видах деятельности, как розничная торговля, оказание широкого спектра бытовых, транспортных услуг населению, в сфере общепита. По данным Отдела имущественных, земельных отношений администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 01.01.2019 г. количество малых и средних предприятий в районе составило 357 единиц, из них: 73 малых предприятия, 284 – ИП (на 01.01.2018г – 385 из них ИП- 313, ООО -72). Открылись в 2018 году ИП – 34, ООО –6.

 Численность занятых у ИП составляет 621, у ЮЛ –525; среднемесячная заработная плата у ИП составляет 17479 руб., у ЮЛ – 17956 руб. Низкий уровень заработной платы объясняется тем, что до настоящего времени заработная плата выдается по принципу «зарплата в конверте», в связи с этим, основная часть денежного содержания работников остается за рамками статистической отчетности.

 С целью поддержки малого и среднего предпринимательства в районе разработана муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Улётовский район» на 2015-2020 годы».

 Целью Программы является:

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Улётовском районе;

- создание условий для удовлетворения потребностей населения района в товарах и услугах торговли, общественного питания, бытовых услугах.

Основными задачами Программы являются:

1) обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства;

2) обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) содействие реализации товаров местного производства;

4) создание стимулов для повышения качества услуг торговли, общественного питания, бытовых услуг.

Программа предусматривает реализацию мероприятий по пяти основным направлениям:

 1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

 2. Информационно-консультационная и организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

 3. Организация работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

 4. Развитие потребительского рынка.

 5. Предоставление муниципального имущества муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества.

 Источником финансирования мероприятий Программы являются средства районного бюджета.

 Общий объем средств бюджета муниципального района «Улётовский район», предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2018 году составил 300 тыс. руб. Фактическое освоение денежных средств составило 300 тыс. руб. или 100 % от общей суммы денежных средств, что позволило реализовать предусмотренные Программой в 2018 году мероприятия в полном объеме.

 В рамках Программы проведены следующие мероприятия:

**1. Финансовая поддержка**

**субъектов малого и среднего предпринимательства**

 В рамках реализации Программы проведен конкурсный отбор для предоставления в 2018 году субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства. В конкурсе участвовали – ООО «УТЭК». Победителю предоставлена финансовая поддержка в размере 300 тыс. руб. (В 2017году финансовая поддержка не оказывалась)

**2. Информационно-консультационная и организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.**

На официальном сайте муниципального района «Улётовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://улёты.забайкальскийкрай.рф/ ведется раздел «Малый бизнес».

 Вся информация, касающаяся деятельности субъектов малого предпринимательства (нормативные правовые акты, объявления, итоги заседаний Совета) размещается на официальном сайте (в 2018г. размещено-20 публикаций, в 2017г - 14). Так же информация для субъектов малого и среднего предпринимательства размещается на стенде, расположенном в здании администрации района и районной газете «Улётовские вести» (в 2018г в газете размещено 4 информации, в 2017г. – 2информации).

 Для ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства совместно со специалистами сельских поселений проводит сверку по действующим малым предприятиям и предпринимателям по каждому поселению. Определяются вид деятельности, количество рабочих мест, адрес местонахождения и т.д.

В 2018г. была оказана консультационная помощь 83 субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам земельных отношений, по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, по регистрации объекта потребительского рынка, по размещению рекламы, по торговле вино-водочными изделиями и др.( в 2017г. – 118)

**3. Организация работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.**

 В целях привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, выдвижения и поддержки инициатив, проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов при администрации района создан и функционирует Совет по развитию предпринимательской деятельности (далее Совет).

В состав Совета входят: предприниматели, глава района, начальник отдела имущественных, земельных отношений администрации МР «Улётовский район», начальник отдела сельского хозяйства, начальник финансового управления. ( В 2017 году проведено 2 заседания Совета).

**4.** **Развитие потребительского рынка.**

 Общая торговая площадь на территории района составляет 13055,43кв.м. (2017г - 13588,17кв.м), из них продовольственные магазины 3300,06 кв. м. (2017г-3413,85кв.м), непродовольственные магазины 2497,45кв.м. (2017г – 2786,06 кв.м), универсальные магазины 7257,92 кв.м.( 2017г.-7388,26кв.м).

 Обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 1000 жителей по Программе запланировано 647кв. м., составило 707кв. м.(2017г. -731,61кв. м.)

 На территории муниципального района «Улётовский район» в целях создания устойчивой среды для реализации сельскохозяйственной продукции и продукции местного производства, предоставления населению возможности приобретения товаров по доступным ценам в 2018 году запланировано по Программе 62, проведено 56 ярмарки (15 – сельскохозяйственных; 41 – непродовольственных). В 2017г. проведено 62 ярмарки.

**5. Предоставление муниципального имущества**

**муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества.**

 В качестве имущественной поддержки развития малого и среднего предпринимательства сформирован перечень муниципального имущества, подлежащего использованию только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, который утвержден постановлением администрации муниципального района «Улётовский район» № 394/н от 21.08.2017г. В перечень внесено 5 объектов общей площадью 2890,8кв.м.

 Постановлением № 349/н от 19.07.2017г. утвержден Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего использованию в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

**Результаты полученные от выполнения мероприятий программы за 2018 год:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целей, задач, мероприятий программы | Ед.изм.  | 2018 год | Отклонение факта от Программы |
| план | факт |  |
| 1. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Улётовском районе |  х | х | х | х |
|  | Финансирование за счет местного бюджеты | тысруб | 0 | 0 | - |
| 1.1 | Показатель "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Улётовского района" | Ед. | 25,0 | 15,6 | - 9,4 |
| 1.2 | Показатель "Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы " | Ед. | 25 | 34 | 9 |
| 1.3 | Показатель "Оборот розничной торговли на душу населения" | тысруб | 103,0 | 89,3 | -13,7 |
| 1.4 | Показатель "Оборот общественного питания на душу населения" | тысруб | 2,3 | 2,26 | -0,04 |
| 1.5 | Показатель "Объем бытовых услуг на душу населения" | тысруб | 0,4 | 0,4 | - |
| 2. | **Основное мероприятие "Информационно-консультационная и организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"** | х | х | х | х |
| 2.1 | Мероприятие "Размещение публикаций в средствах массовой информации с целью формирования благоприятного общественного мнения о предпринимательской деятельности" | х | х | х | х |
| 2.1.2 | Показатель “ Количество размещенных материалов” | Ед. | 4 | 20 | 16 |
| 2.1.3 | Показатель «Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | Ед. | 83 | 83 | - |
| 2.2 | Мероприятие “Проведение конкурсов, семинаров с участием субъектов малого и среднего предпринимательства” | х | х | х | х |
| 2.2.1 | Показатель “Количество проведенных мероприятий с участием субъектов малого предпринимательства” | Ед. | 2 | 33 | 31 |
| 3. | Мероприятие “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства” | х | х | х | х |
| 3.1 | Показатель ”Количество субъектов малого и среднего предпринимательства ,воспользовавшихся поддержкой” | Ед. | 2 | 1 | -1 |
| 3.1.1 | Мероприятие “Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, грантов в форме субсидий начинающим ” | х | 2 | 1 | -1 |
| 4. | Мероприятие ”Организация работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства” | х | х | х | х |
| 4.1. | Показатель ”Количество заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства”  | Ед. | 2 | 0 | -2 |
| 5. | Мероприятие ”Развитие потребительского рынка” | х | х | х | х |
|  | Показатель “Обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 1000 жителей” | кв.м | 647 | 707 | 60 |
| 5.1 | Показатель ”Обеспеченность посадочными местами в предприятиях общественного питания в расчете на 1000 жителей” | Посадочных местед. | 21 | 84 | 63 |
| 5.2 | Показатель “количество ярмарок” | ед | 62 | 56 | -6 |
| 6 | Мероприятие «Предоставление муниципального имущества муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества | х | 1 | 0 | -1 |

 **В результате реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Улётовский район» на 2015-2020 годы» за 2018 год было достигнуто увеличение по следующим показателям:**

 - количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы составило 34 ед. (плановое значение показателя, предусмотренное Программой за 2018 год – 25 ед.);

 - количество размещенных материалов составил 20 публикаций (плановое значение показателя, предусмотренное Программой за 2018 год – 4);

 - количество проведенных мероприятий с учетом субъектов малого предпринимательства составил 33 встречи (выезд на сход граждан по поселениям) (плановое значение показателя, предусмотренное Программой за 2018 год – 2);

 - обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 1000 жителей составил 707 кв.м (плановое значение показателя, предусмотренное Программой за 2018 год – 647);

 - обеспеченность посадочными местами в предприятиях общественного питания в расчете на 1000 жителей составил 84 ед. (плановое значение показателя, предусмотренное Программой за 2018 год – 21);

**По итогам реализации Программы фактически достигнутые значения ниже ожидаемых по следующим показателям:**

 - количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения составил 15,6 ед. (плановые – 25 ед.);

 - оборот розничной торговли на душу населения составил 89,3 тыс. руб. (плановые результаты – 103,0 тыс. руб.);

 - количество ярмарок составил 56 (плановое значение показателя, предусмотренное Программой за 2018 год – 62).

 Снижение показателей обусловлено в основном с закрытием бизнеса предпринимателями. По состоянию на 01.01.2019г. 284 индивидуальных предпринимателей (на 01.01.2018 год 313 предприятий без образования юридических лиц).