|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | герб МР |  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **«УЛЁТОВСКИЙ РАЙОН»**  **ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |
|  | | |
| «11» апреля 2022 года |  | № 127 |
|  | с.Улёты |  |
|  |  |  |
| **Об утверждении плана муниципальных мероприятий «Дорожная карта» по методической помощи образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты** | | |

На основании приказа Министерства образования и науки Забайкальского края № 1186 от 17.12.2021 года «Об утверждении участников и кураторов проекта по организации адресной методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты (500+) в 2022 году», в целях организации адресной методической помощи в рамках реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, администрация муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить план муниципальных мероприятий «Дорожная карта» по методической помощи образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте муниципального района «Улётовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Образование» - «Муниципальные управленческие механизмы оценки качества образования» - «Механизмы управления качеством образовательных результатов» - «Система работы со школами с низкими образовательными результатами обучения и /или/ школами функционирующие в неблагоприятных социальных условиях» - //https://uletov.75.ru/.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района «Улётовский район» (С.В. Саранину).

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального района |  |

«Улётовский район» А.И. Синкевич

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

«Улётовский район»

от «11» апреля 2022 года №127

**ПЛАН**

**мероприятий «Дорожная карта» по методической помощи образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий /мер/** | **Срок**  **реализации** | **Ответственный исполнитель**  **/соисполнитель/** | **Ожидаемый результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание содействия региональному оператору в организации организационно-подготовительных мер по участию школ-участников проекта «500+», обеспечение координации действий с кураторами школ | В соответствии с региональной дорожной картой | Крылова О.И. | Обеспечение координации действий всех участников проекта (500+) |
| 2 | Участие в вебинарах, консультационных часах от ФИОКО, ИРО | В соответствии с федеральной и региональной дорожной картой | Крылова О.И,  Руководители:  МОУ Доронинская ООШ;  МОУ Артинская ООШ;  МБОУ «Тангинская СОШ»;  МБОУ Николаевская СОШ | Информационная – методическая помощь школам участникам и муниципальному координатору |
| 3 | Посещение школ – участниц проекта (500+) закрепленным куратором | март- декабрь | Кураторы проекта 500+ | Консультирование школ- участников проекта (500+), мониторинг и оценка качества и результативности принимаемых мер в рамках реализации дорожной карты |
| 4 | Работа школ- участников проекта 500+ в ИС МЭДК, в мониторингах проводимых ФИОКО, ИРО | В течение года | МОУ Доронинская ООШ;  МОУ Артинская ООШ;  МБОУ «Тангинская СОШ»;  МБОУ Николаевская СОШ | Выполнение всех мероприятий в сроки, определённые федеральной, региональной дорожными картами |
| 5 | Обеспечить участие руководителей и педагогических работников школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, курсах повышения квалификации с учетом рисковых факторов. | по графику ФИОКО, ИРО | Крылова О.И.  Руководители:  МОУ Доронинская ООШ;  МОУ Артинская ООШ;  МБОУ «Тангинская СОШ»;  МБОУ Николаевская СОШ | Повышение методических и профессиональных компетенций |
| 6 | Разработать план постоянно функционирующих муниципальных методических семинаров для педагогов, системы поддержки молодых педагогов и /или системы наставничества | август- октябрь | Страмилова А.С. | Повышение предметных компетенций педагогов |
| 7 | Включить в планы муниципальных методических объединений мероприятия по профессиональному взаимодействию педагогов из школ с устойчивыми результатами и школ, участвующими в проекте | август-сентябрь | Страмилова А.С. | Обеспечение взаимодействия педагогов из школ и повышение профессиональных компетенций педагогов |
| 8 | Обеспечить участие руководителей и педагогов пилотных школ в работе семинаров, вебинаров, презентационных и дискуссионных площадках, школ-стажировочных площадок | февраль-декабрь | Крылова О.И.  Страмилова А.С. | Обеспечение взаимодействия и обмена опытом на региональном уровне |
| 9 | Осуществлять консультирование руководства школы при реализации мероприятий в рамках дорожной карты (500+), взаимодействие с кураторами школ по вопросам реализации сформированных планов и дорожных карт, включая мониторинг хода проекта и оценку результативности принимаемых мер поддержки | март-декабрь | Крылова О.И.  Кураторы проекта | Обеспечение координации действий школ- участниц и куратора проекта (500+) |
| 10 | Подготовить презентации лучших практик деятельности школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, по повышению эффективности функционирования, участников проекта | апрель  декабрь | Крылова О.И.  Страмилова А.С | Обмен опытом, в целях повышения эффективности функционирования школ –участниц проекта (500+) |
| 11 | Принять участие в диагностике факторов риска учебной неуспешности в школе, с которой работает куратор. Анализ результатов диагностики, корректировка мер адресной практической помощи. | апрель  ноябрь | Крылова О.И. | Получение результатов диагностики и корректировка мер адресной практической помощи |
| 12 | Работа с рисковыми профилями школ участниц проекта 500+ | сентябрь- декабрь | Крылова О.И.  Страмилова А.С | Оснащение оборудованием (оргтехника), проведение работы с образовательными организациями по вовлечению прохождению курсов для повышения педагогических компетенций педагогических работников, проведение методических семинаров |
| 1. Низкий уровень оснащения школы (МБОУ «Тангинская СОШ», МОУ Доронинская ООШ, МОУ Артинская ООШ) |
| 2.Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды (МБОУ «Тангинская СОШ», МБОУ Николаевская СОШ) |
| 3. Недостаточная предметная и методическая компетенция педагогических работников (МБОУ Николаевская СОШ) |
| 4.Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации (МОУ Артинская ООШ) |
| 5. Высокая доля обучающихся с ОВЗ (МОУ Доронинская СОШ) |
| 13 | Организовать участие в межрегиональном научно-практического симпозиума «Региональные и муниципальные модели поддержки школ с низкими образовательными результатами» и региональной научно-практической конференции. «Итоги и перспективы введения ФГОС общего образования: модернизация технологий и содержания обучения» | сентябрь  октябрь | Крылова О.И.  Страмилова А.С | Участие в симпозиуме и научно- практической конференции |
| 14 | Обеспечить проведение оценки (по стандартизированной методике) качества и результативности предпринимаемых мер на основании экспертизы документов и рабочих программ ОО (совместно с кураторами) | По отдельному графику | Крылова О.И.  Страмилова А.С | Обеспечение мониторинга и оценки документов, участие в семинарах в ходе реализации проекта (500+) |
| 15 | Проведение оценки качества и результативности предпринимаемых мер на основании экспертной оценки, сделанной в ходе посещения школы (совместно с кураторами). |
| 16 | Участие в семинарах |
|  | Провести совместно с кураторами школ – участников проекта:  - мониторинг формирования дорожных карт  - мониторинг выполнения запланированных в дорожных картах мероприятий  - мониторинг возникающих в ходе реализации проекта текущих проблем |
| директоров ОО по обмену опытом |  |
| 20 | Подведение итогов деятельности школ проекта (500+) в 2022 году и подготовка аналитического отчета. Принять участие в работе краевого круглого стола по итогам участия в проекте. | до 15 декабря | Крылова О.И.  Страмилова А.С | мониторинг итогов реализации проекта (500+) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_