|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | герб МР | |  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **«УЛЁТОВСКИЙ РАЙОН»**  **ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
|  | | | |
| «\_\_\_» октября 2022 года | |  | № \_\_\_\_/н |
|  | | с.Улёты |  |
|  | |  |  |
| **Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) и целевых показателей по реализации I этапа (2022-2024 годы) Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в муниципальном районе «Улётовский район» Забайкальского края** | | | |

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р, распоряжения Правительства Забайкальского края от 18.08.2022 № 326-р, руководствуясь Уставом муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края, принятым решением Совета муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края от 03.12.2014 № 146, Положением об администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края, утверждённым решением Совета муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края от 21.04.2017 № 380, администрация муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края **п о с т а н о в л я е т**:

## 1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по реализации I этапа (2022-2024 годы) Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в муниципальном районе «Улётовский район» Забайкальского края согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить целевые показатели реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в муниципальном районе «Улётовский район» Забайкальского края согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление официально опубликовать (обнародовать) на официальном сайте муниципального района «Улётовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы» - «Правовые акты администрации» и в разделе «Деятельность» - «Образование» - «Дополнительное образование» -<https://uletov.75.ru/>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района «Улётовский район» (C.В. Саранина).

Глава муниципального района

«Улётовский район» А.И. Синкевич

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального района

«Улётовский район»

от «\_\_\_» октября 2022 года № \_\_\_\_/н

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)**

**по реализации I этапа (2022 – 2024 годы) Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в муниципальном районе «Улётовский район» Забайкальского края**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **реализации** | **Ответственные исполнители** | **Итоговый документ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. **Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования детей** | | | | |
| 1.1. | Создание межведомственной рабочей группы по формированию районного плана по реализации I этапа (2022 – 2024 годы) Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в муниципальном районе «Улётовский район» Забайкальского края (далее – Концепция развития ДОД) | Ноябрь 2022 года | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  МРУК МР «Улётовский район» | Постановление администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края |
| 1.2. | Формирование и утверждение плана работы и целевых показателей в рамках реализации Концепции ДОД | Ноябрь 2022 года | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  МРУК МР «Улётовский район»,  подведомственные учреждения (организации) (по согласованию) | План работы и целевые показатели в рамках реализации Концепции ДОД |
| 1.3. | Определение ответственного за реализацию плана работы и целевых показателей в рамках реализации Концепции развития ДОД | Ноябрь 2022 года | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  МРУК МР «Улётовский район» | Постановление администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края |
| 1.4. | Функционирование информационных систем, являющихся статистическим инструментарием для наблюдения в сфере дополнительного образования детей (ИС «Навигатор дополнительного образования детей в Забайкальском крае», АИС «Мой спорт», АИС «Статистика Министерства культуры РФ») | постоянно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  МРУК МР «Улётовский район»,  муниципальный опорный центр (далее – МОЦ),  учреждения и организации, реализующие программы дополнительного образования (далее – организации ДОД) (по согласованию) | Передача данных в единую автоматизированную информационную систему сбора и анализа данных по организациям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием |
| 1.5. | Создание доступного инклюзивного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов в условиях образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 2 квартал 2023 года | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  МРУК МР «Улётовский район» | Методические рекомендации |
| 1.6. | Конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям Забайкалья» | 1 раз в 2 года | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края | Участие педагогов в конкурсе |
| 1.7. | Районные мероприятия спортивной направленности по плану МУ ДО Улётовская ДЮСШ | ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края | Положения о конкурсах, приказ о победителях |
| 1.8. | Участие педагогов дополнительного образования в краевом молодежном образовательном форуме педагогических работников и специалистов по молодежной политике «PRO-движение» | ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края | Участие педагогов в конкурсе |
| 1. **Повышение доступности и качества дополнительного образования детей** | | | | |
| 2.1. | Мониторинг доступности дополнительного образования детей в муниципальном районе «Улётовский район» Забайкальского края | 4 квартал 2022 года, далее - ежегодно | Муниципальный координатор,  руководитель МОЦ,  руководители ОО | Аналитическая справка |
| 2.2. | Мониторинг образовательных организаций, реализующих программы по направленностям дополнительного образования | 1 раз в полугодие | Муниципальный координатор,  руководитель МОЦ,  руководители ОО | Аналитическая справка |
| 2.3. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 4 квартал 2022 года, далее - ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  руководитель МОЦ (по согласованию) | Аналитическая справка |
| 2.4. | Выявление и распространение лучших практик повышения доступности дополнительного образования для различных категорий детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении, в том числе с использованием сетевой формы взаимодействия, с участием представителей реального сектора экономики, а также применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 4 квартал 2022 года, далее - ежегодно | Муниципальный координатор,  руководитель МОЦ | Сборник лучших практик «Лучшие практики повышения доступности дополнительного образования детей: сетевые, дистанционные, интегрированные общеобразовательные общеразвивающие программы» |
| 2.5. | Развитие наставничества в системе дополнительного образования детей | 4 квартал 2022 года, далее - ежегодно | Руководитель МОЦ,  образовательные организации | Аналитическая справка |
| 2.6. | Создание сети технологических кружков, направленных на подготовку нового поколения технологических лидеров, инженеров, ученых | 2023 год, далее ежегодно | Муниципальный координатор,  руководитель МОЦ,  образовательные организации | Аналитическая справка |
| 2.7. | Участие в региональном этапе Всероссийской Большой олимпиаде «Искусство-Технологии-Спорт» | По отдельному плану | Муниципальный координатор,  руководитель МОЦ,  образовательные организации | Положение о региональном этапе Всероссийской Большой олимпиаде «Искусство-Технологии-Спорт»  Приказы о победителях |
| 2.8. | Вовлечение обучающихся образовательных организаций во Всероссийскую междисциплинарную олимпиаду школьников «Национальная технологическая олимпиада» (далее - НТО) | По отдельному плану | Муниципальный координатор,  руководитель МОЦ,  образовательные организации | Положение о региональном этапе НТО  Приказы о победителях |
| 2.9. | Создание условий для развития школьных театров | ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  подведомственные учреждения (по согласованию) | Реестр школьных театров |
| 2.10. | Создание условий для развития школьных спортивных клубов | ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  подведомственные учреждения (по согласованию) | Реестр школьных спортивных клубов |
| 2.11. | Создание и развитие Центров детских инициатив в образовательных организациях | 2023 год далее - ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  МОЦ (по согласованию),  общеобразовательные организации (по согласованию) | Реестр Центров детских инициатив |
| 2.12. | Развитие детских общественных объединений (клубов) («Юные туристы и краеведы», РДШ, Юнармия, РЮЗ, «Юные экологи» | ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  МОЦ (по согласованию),  общеобразовательные организации (по согласованию) | Аналитическая справка |
| 2.13. | Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, а также дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, реализуемых с 1 января 2023 года) для формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека на основании анализа социально-экономических потребностей Забайкальского края и потребностей детей, в том числе с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех», проектов Национальной технологической инициативы, Концепции развития творческих индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 года № 2613-р | 3 квартал 2022 года, далее ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  МОЦ (по согласованию),  организации ДОД (по согласованию) | Аналитическая справка |
| 2.14. | Взаимодействие с организациями негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и участвующих в мероприятиях целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  МОЦ (по согласованию) | Аналитическая справка |
| 2.15. | Организация методической поддержки образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в обновлении содержания и технологий обучения дополнительного образования | 2022 год, далее - постоянно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  МОЦ (по согласованию) | КПК, семинары (в том числе в режиме ВКС), стажировочных программ |
| 2.16. | Обновление, разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период | 2 квартал 2023 года, далее - ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края  МОЦ (по согласованию), организации ДОД | Реестр примерных дополнительных общеразвивающих программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период.  Аналитическая справка |
| 2.17. | Обновление, разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной направленности, направленных на вовлечение детей в научную работу и проектно-исследовательскую деятельность | 2 квартал 2023 года, далее - ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  МОЦ (по согласованию), организации ДОД | Реестр примерных дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной направленности, направленных на вовлечение детей в научную работу и проектно-исследовательскую деятельность.  Аналитическая справка. |
| 2.18. | Использование ресурсов центров гуманитарной, естественно-научной технологической направленностей «Точка роста» для реализации дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной, технической, социально-гуманитарной направленностей, в том числе в сетевой форме с использованием информационных образовательных технологий | 4 квартал 2022 года, далее - ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  общеобразовательные организации (по согласованию) | Аналитическая справка |
| 2.19. | Внедрение технологий информационно-консультационной адресной поддержки реализации прав детей на участие в ДОП независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи | 1 квартал 2023 года | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  МОЦ | План по внедрению технологий информационно-консультационной адресной поддержки реализации прав детей на участие в ДОП независимо от места проживания, состояния здоровья  Аналитическая справка |
| 2.20. | Обновление, разработка и реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в детских школах искусств | 4 квартал, далее - ежегодно | МРУК МР «Улётовский район» | Доклад на заседание межведомственной рабочей группы |
| 2.21. | Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и «профессиями будущего», поддержку профессионального самоопределения, формирование навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажировок на площадках реального сектора экономики, взаимодействие с наставниками со стороны предприятий, в том числе в рмках проектов «Билет в будущее», «Проектория», WorldSkills Russia Juniors | 4 квартал 2022 года, далее - ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  общеобразовательные организации | Аналитическая справка |
| 2.22. | Реализация походно-экспедиционных и экскурсионных форм организации деятельности с обучающимися при реализации дополнительных общеразвивающих программ за пределами фактического местонахождения образовательных организаций | 3 квартал 2022 года | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  общеобразовательные организации | Выездные экскурсии в г.Чита, участие в краевых мероприятиях «Школа безопасности» |
| 2.23. | Участие в региональном этапе общероссийских конкурсах «Лучшая детская школа искусств» и «Молодые дарования России» | ежегодно | МРУК МР «Улётовский район» | Отчет |
| 2.24. | Участие в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях для детей и молодежи, каникулярных профориентационных школ, профильных и специализированных сменах | ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  общеобразовательные организации,  МРУК МР «Улётовский район» | Перечень конкурсных мероприятий для детей и молодежи. Аналитическая справка |
| 2.25. | Участие в дистанционных модулях профильных смен по направлениям деятельности Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей («Наука», «Искусство», «Спорт», на сайте https://забайкальские каникулы.рф/) | ежеквартально | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  общеобразовательные организации | Аналитическая справка |
| 2.26. | Участие в краевых профильных сменах художественной направленности «Юные дарования Забайкальского края» | ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  общеобразовательные организации | Аналитическая справка |
| 2.27. | Участие в региональных, межрегиональных конференций, митапов, хакатонов, питч-сессий и др., направленных на развитие системы дополнительного образования детей | ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  общеобразовательные организации,  МРУК МР «Улётовский район» | Аналитическая справка |
| 2.28. | Формирование реестра примерных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | 4 квартал 2022 года, далее - ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  общеобразовательные организации | Реестр примерных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |
| 2.29. | Вовлечение детей, находящихся в ТЖС, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия | 4 квартал 2022 года, далее - ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  МРУК МР «Улётовский район»,  организации ДОД (по согласованию) | Аналитическая справка |
| 2.30. | Размещение в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений об организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 4 квартал 2022 года, далее - ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  организации ДОД (по согласованию) | Аналитическая справка |
| 2.31. | Обновление содержания дополнительных общеразвивающих программ по направленностям, обеспечивающих формирование ключевых компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека | 3 квартал 2022 года, далее - ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  организации ДОД (по согласованию),  МРУК МР «Улётовский район» | Аналитическая справка |
| 2.32. | Обеспечение управления сетью детских школ искусств в целях проведения единой государственной политики в сфере художественного образования | 4 квартал 2022 года, далее - ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  организации ДОД (по согласованию),  МРУК МР «Улётовский район» | Аналитическая справка |
| 2.33. | Проведение оценки удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования | 4 квартал 2022 года, далее - ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  организации ДОД (по согласованию) | Аналитическая справка |
| 1. **Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей** | | | | |
| 3.1. | Сохранение организаций, осуществляющих спортивную подготовку в ведении органов местного самоуправления | 4 квартал 2023 года, далее - ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края | Отчет |
| 3.2. | Создание в общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом | 2022-2024 годы | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края | Перечень образовательных организаций, в которых созданы условия для занятия физической культурой и спортом |
| 1. **Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей** | | | | |
| 4.1. | Прохождение курсов повышения профессиональных компетенций управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей | ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  образовательные организации | Удостоверения |
| 4.2. | Участие в конкурсах профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей, в том числе среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и дополнительным общеобразовательным программам спортивной подготовки | ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  организации ДОД | Прием заявок на участие, дипломы |
| 4.3. | Реализация мер по привлечению квалифицированных педагогических кадров в организации дополнительного образования, в том числе расположенные в сельской местности (содействие закреплению молодых педагогов в образовательных организациях; профориентационная работа среди обучающихся по педагогическим специальностям; популяризация педагогических профессий; реализация программ и проектов, направленных на личностное и профессиональное развитие молодых педагогов) | 1 квартал 2023 года, далее - ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  организации ДОД,  МРУК МР «Улётовский район» | Комплекс мер по привлечению квалифицированных педагогических кадров в организации дополнительного образования |
| 4.4. | Разработка мер поддержки для молодых специалистов, работающих в системе дополнительного образования, содействие их профессиональному развитию | 4 квартал 2023 года, далее - ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  МРУК МР «Улётовский район» | Комплекс мер поддержки для молодых специалистов, работающих в системе дополнительного образования, содействие их профессиональному развитию |
| 4.5. | Выявление и распространение лучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей | 2 квартал 2023 года, далее - ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  организации ДОД,  МРУК МР «Улётовский район»,  организации ДОД | Сбор информации для сборника лучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей |
| 1. **Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года** | | | | |
| 5.1. | Актуализация муниципальных планов мероприятий («дорожных карт») по развитию дополнительного образования детей | 4 квартал 2022 года, далее - ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  МОЦ | Утвержденные планы мероприятий («дорожных карт») по развитию дополнительного образования детей |
| 5.2. | Мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 1 этап (2022-2024 годы) | 4 квартал 2022 года, далее - ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  МОЦ | Отчет |
| 5.3. | Мониторинг практики внедрения в МР «Улётовский район» системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 4 квартал 2022 года, далее - ежегодно | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  МОЦ | Отчет |
| 5.4. | Представление в Министерство образования и науки Забайкальского края плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 1 этапа (2022-2024 годы) | 1 квартал 2023 года | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края,  МОЦ | Аналитическая справка |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального района

«Улётовский район»

от «\_\_\_» октября 2022 года № \_\_\_\_/н

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в муниципальном районе «Улётовский район» Забайкальского края**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | | | |
| **значение** | **дата** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Внедрена и функционирует целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей | 0/1 | 1 | 01.09.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 47 | 01.09.2022 | 71,9 | 73,7 | 74,7 | 75,7 | 76,7 | 77,7 | 78,7 | 79,7 | 80 |
| 3. | Доля образовательных организаций, внедряющих новые содержание и технологии дополнительного образования, в общем числе образовательных организаций | % | 38,4 | 01.09.2022 | 40,0 | 40,0 | 46,0 | 46,0 | 53,8 | 53,8 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| 4. | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, от общего количества детей, охваченных дополнительным образованием | % | 20 | 01.01.2022 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
| 5. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» | % | 29 | 01.01.2022 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
| 6. | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | % | 0,38 | 01.01.2022 | 0,4 | 0,5 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,7 | 0,71 |
| 7. | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы центры детских инициатив | % | 0 | 01.01.2022 | 31 | 31 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 8. | Обеспечено функционирование методической службы в сфере культуры | 0/1 | 1 | 01.09.2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный спортивный клуб | % | 54 | 01.01.2022 | 54 | 75 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы и функционируют школьные театры | % | 7,7 | 01.01.2022 | 7,7 | 15,4 | 15,4 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
| 11. | Доля обучающихся, охваченных деятельностью школьных музеев | % | 30,7 | 01.01.2022 | 30,7 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Доля обучающихся, участвующих в проектах и программах школьных медиацентров | % | 54 | 01.01.2022 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 13. | Доля детей, участвующих в детских общественных объединениях | % | 75 | 01.01.2022 | 86,7 | 86,8 | 86,9 | 87 | 87,1 | 87,2 | 87,3 | 87,4 | 87,5 |
| 14. | Доля детей обучающихся в 5-9 классах, принимающих участие в экскурсиях по историко-культурной, научно-образовательной, патриотической тематике, а также в детских культурно-патриотических круизах | % | 1,2 | 01.01.2022 | 2 | 3 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15. | Доля детей, принявших участие в туристических маршрутах для ознакомления с историей, культурой, традициями, природой муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края (далее - район), а также с людьми внесшими весомый вклад в развитие района | % | 0,5 | 01.01.2022 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| 16. | Доля образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел», находящихся в ведении администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края | % | 1 | 01.01.2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 28 | 01.01.2022 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 18. | Доля учащихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, в том числе проводимых на профильных сменах) регионального уровня, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 28 | 01.01.2022 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 19. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | % | 7,6 | 01.01.2022 | 7,6 | 15,3 | 23,0 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 |
| 20. | В общеобразовательных организациях муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | % | 48 | 01.01.2022 | 57 | 66 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 21. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | % | 4,7 | 01.01.2022 | 6,1 | 7,4 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 22. | Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети | % | 1,5 | 01.01.2022 | 1,51 | 1,52 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,6 | 1,65 | 1,7 | 1,75 |
| 23. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 34 | 01.01.2022 | 46 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 | 62 | 68 | 70 |
| 24. | Создана сеть технологических кружков на базе общеобразовательных организаций | Ед. | 13 | 01.01.2022 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 25. | Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества | % | 0 | 01.01.2022 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 26. | Доля организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в общем количестве организаций в сфере дополнительного образования детей | % | 0 | 01.01.2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27. | Доля негосударственного сектора, включенного в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | 0 | 01.01.2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_