**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Забайкальском крае**

за 2022 год в муниципальном районе «Улётовский район»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок реализации** | **Отчет о ходе реализации мероприятия**  **по состоянию**  **на 31 декабря 2022 год** | **Исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Раздел 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Забайкальского края** | | | | |
| * 1. **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | | |
| 1.10.1 | Проведение торгов, по результатам которых  формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в форме электронного аукциона в отношении всего объема твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне (зонах) его деятельности разделение региональным оператором на большее количество лотов услуги по транспортированию твердых коммунальных  отходов в зоне его деятельности, а также увеличение объема услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов, выделенных в отдельные лоты  участниками аукционов, по которым которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. | 2022-2025 годы | По состоянию на 31 декабря 2022 года на территории муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края деятельность по транспортированию твердых коммунальных отходов осуществляется организацией частной формы собственности ООО «Олерон+» | Министерство природных ресурсов Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию),  Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Забайкальского края (по согласованию) |
| * 1. **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | |
| 1.11.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | 2022-2025 годы | Все работы по благоустройству городской среды проводят подрядные организации по договору с администрацией МР «Улётовский район», сельских и городского поселений. Специализированные организации частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды на территории муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края отсутствуют. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| * 1. **Рынок поставки сжиженного газа в баллонах** | | | | |
| 1.13.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | 2022-2025 годы | Поставкой сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения района занимается ОАО «Читаоблгаз», которое является организацией частной формы собственности. Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах составляет 100,0 %. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края |
| * 1. **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | |
| 1.14.1 | Разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений | 2022-2025 годы | В районе действует один муниципальный маршрут по перевозке пассажиров Улёты - Дровяная. В настоящее время пассажирские перевозки по результатам конкурса осуществляет МКУ «Центр МТО». | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| * 1. **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | | |
| 1.20.1 | Обеспечение выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2022-2025 годы | За 2022 год выявлено для привлечения к налогообложению 543 объекта, в т.ч. земельных участков – 23, другого недвижимого имущества -520 , уточнено сведений о 257 объектах недвижимости. | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| * 1. **Рынок нефтепродуктов** | | | | |
| 1.28.1 | Содействие входу на рынок нефтепродуктов хозяйствующих субъектов путем проведения аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции | 2022-2025 годы | На территории муниципального района «Улётовский район» действуют 13 АЗС. Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов составляет 100,0 %. В разработке проект строительства АЗС ПАО «НК «Роснефть». | Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| 1.28.2 | Актуализация перечня земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов | 2022-2025 годы | Определены кадастровые квартала, в пределах, которых возможно образование земельных участков для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов.  В 2022 году предоставлен земельный участок для строительства АЗС в результате торгов. | Министерство экономического развития Забайкальского края,  Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края  (по согласованию) |
| * 1. **Сфера наружной рекламы** | | | | |
| 1.33.1 | Недопущение создания государственных и муниципальных предприятий, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы | 2022-2025 годы | В муниципальном районе «Улётовский район» отсутствуют предприятия с государственным участием, осуществляющие свою деятельность в сфере реклам. В результате торгов на территории муниципального района «Улётовский район» действовало 3 договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В декабре 2022 года объявлен аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию 3-х рекламных конструкций. | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| **Раздел 2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Забайкальском крае** | | | | |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | | |
| 2.2.1 | Заключение Соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Правительством Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края | 2022-2025 годы | Заключено соглашение по частичной передаче полномочий на определение поставщиков. В соответствии с соглашением в 2022 году было проведено 2 торгов Государственным казенным учреждением «Забайкальский центр государственных закупок». | Министерство финансов Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров** | | | | |
| 2.4.1 | Обеспечение прозрачности и публичности мероприятий по устранению административных барьеров и избыточного регулирования посредством функционирования рабочих групп по направлениям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата | 2022-2025 годы | Все издаваемые НПА, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные обязанности для субъектов МСП и инвестиционной деятельности проходят процедуру оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и согласительных процедур с привлечением представителей бизнеса. В 2022 году проведено 2 процедуры ОРВ. Все документы по проведению мероприятий по ОРВ размещаются на официальном сайте муниципального района «Улётовский район» в сети «Интернет». Адрес ссылки: <https://uletov.75.ru/action/ekonomika/malyy-biznes/orv-ocenka-reguliruyushchego-vozdeystviya> | Министерство экономического развития Забайкальского края,  исполнительные органы государственной власти Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти Забайкальского края или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Забайкальского края и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию** | | | | |
| 2.5.1 | Определение состава муниципального имущества, несоответствующего требованиям отнесения к категориям имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления с последующей приватизацией, либо перепрофилированием  (изменение целевого назначения имущества).  Организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества, перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества). | 1 января 2024 года | Решением Совета муниципального района «Улётовский район» от 10.12.2020г. №526 был утвержден прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2021-2022. В 1 квартале 2022 года проведен аукцион в электронной форме по продаже недвижимого муниципального имущества 4 помещений на сумму 1 811 285,00 рублей. Во 3 квартале 2022 года по результатам аукционазаключен договор аренды нежилого здания субъекту малого предпринимательства. В декабре 2022 года подготовлены документы для проведения аукциона по продаже нежилого здания с. Улёты. Проведение аукциона назначено на январь 2023 года.  Решением Советом депутатов муниципального района «Улётовский район» от 08.12.2022 №11 утвержден прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2023 год | Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| **2.13. Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Забайкальского края и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации** | | | | |
| 2.13.1 | Участие представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю в обучающих мероприятиях, организованных исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | 2022-2025 годы | В 2022 году обучающие мероприятия с участием представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю не проводились | Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю (по согласованию), исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| **2.16. Мероприятия, направленные на развитие торговли** | | | | |
| 2.16.2 | Формирование графика проведения ярмарок в муниципальных районах, городских округах Забайкальского края и размещение его на официальном сайте Министерства экономического развития Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ежегодно | Постановлением администрации муниципального района «Улётовский район» от 17.01.2022 г №15 утвержден план проведения ярмарок на территории сельских и городского поселений муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2022 год, Постановлением администрации муниципального района «Улётовский район» от 18.01.2023 г №20 утвержден план проведения ярмарок на территории сельских и городского поселений муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2023 год. Вышеуказанные документы размещено на официальном сайте. Ссылка <https://uletov.75.ru/action/ekonomika/malyy-biznes/304839-yarmarki> | Министерство экономического развития Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| 2.18. **Мероприятия, направленные на обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере** | | | | |
| 2.18.1 | Обеспечение реализации мероприятий по поэтапному доступу негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | 2022-2025 годы | В 2022 году мероприятия по поэтапному доступу негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению не проводились. | Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| **2.21. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг** | | | | |
| 2.21.1 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создание реестра кладбищ и мест захоронений на них, с включением сведений о существующих кладбищах и местах захоронений на них и размещение на портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского края | 2023-2025 годы |  | развитию муниципальных образований  Забайкальского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, органы местного самоуправления Забайкальского края (по согласованию) |
| 2.21.2 | Создание и размещение на портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского края реестр хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон | 1 сентября 2023 года |  |
| 2.21.3 | Организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | 31 декабря 2025 года |  | Министерство экономического развития Забайкальского края, Краевое государственное автономное учреждение «Многофункцио-нальный центр Забайкальского края» (по согласованию), органы местного самоуправления Забайкальского края (по согласованию) |