**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Забайкальском крае**

по состоянию на 1 июля 2024 года

в муниципальном районе «Улётовский район» Забайкальского края

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок реализации** | **Отчет о ходе реализации мероприятия**  **по состоянию**  **на 1 июля 2024 года** | **Исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Раздел 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Забайкальского края** | | | | |
| * 1. **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | | |
| 1.10.1 | Проведение торгов, по результатам которых  формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных  отходов для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в форме электронного аукциона в отношении всего объема твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне (зонах) его деятельности разделение региональным оператором на большее  количество лотов услуги по транспортированию твердых коммунальных  отходов в зоне его деятельности, а также  увеличение объема услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов, выделенных в отдельные лоты  участниками аукционов по которым которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. | 2022-2025 годы | В аренде ООО «Эко-Полигон» находиться земельный участок площадью 164 257 кв.м. для размещения коммунальных отходов и бытового мусора для размещения мусороперегрузочной станции.  По состоянию на 01 июля 2024 года на территории муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края деятельность по транспортированию твердых коммунальных отходов  осуществляется организацией частной формы собственности ООО «Олерон+». | Министерство природных ресурсов Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию),  Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Забайкальского края (по согласованию) |
| * 1. **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | |
| 1.11.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | 2022-2025 годы | Все работы по благоустройству городской среды проводят подрядные организации по договору с администрацией муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края, сельских и городского поселений муниципального района «Улётовский район». Специализированные организации частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды на территории муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края отсутствуют. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| * 1. **Рынок поставки сжиженного газа в баллонах** | | | | |
| 1.13.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | 2022-2025 годы | Поставкой сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения района занимается ОАО «Читаоблгаз», которое является организацией частной формы собственности. Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах составляет 100,0 %. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края |
| * 1. **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | |
| 1.14.1 | Разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений | 2022-2025 годы | В районе действует один муниципальный маршрут по перевозке пассажиров с.Улёты- пгт.Дровяная. В настоящее время пассажирские перевозки осуществляет МБУ «Центр МТО». | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| * 1. **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | | |
| 1.20.1 | Обеспечение выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2022-2025 годы | За 1 полугодие 2024 года выявлено 158 ранее учтенных объектов недвижимости, из которых на 74 объектов было зарегистрировано право собственности для привлечения их к налогообложению. | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| * 1. **Рынок нефтепродуктов** | | | | |
| 1.28.1 | Содействие входу на рынок нефтепродуктов хозяйствующих субъектов путем проведения аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции | 2022-2025 годы | На территории муниципального района «Улётовский район» действуют 13 АЗС. Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов составляет 100,0 %. | Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| 1.28.2 | Актуализация перечня земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов | 2022-2025 годы | Администрацией муниципального района «Улётовский район» предоставлен земельный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения с кадастровым номером 75:19:350202:633 площадью 9062+/-833 кв.м, местоположение которого установлено: Забайкальский край, Улётовский район, с/п «Тангинское». Земельный участок предоставлен для размещения автозаправочной станции. Срок аренды 10 лет. Договор аренды заключен между администрацией муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края и акционерным обществом «Бурятнефтепродукт» №15 от 23.08.2022 года. | Министерство экономического развития Забайкальского края,  Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края  (по согласованию) |
| * 1. **Сфера наружной рекламы** | | | | |
| 1.33.1 | Недопущение создания государственных и муниципальных предприятий, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы | 2022-2025 годы | В муниципальном районе «Улётовский район» отсутствуют предприятия с государственным участием, осуществляющие свою деятельность в сфере рекламы. | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| **Раздел 2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Забайкальском крае** | | | | |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | | |
| 2.2.1 | Заключение Соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Правительством Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края | 2022-2025 годы | В 1 полугодии 2024 года торги совместно с Государственным казенным учреждением «Забайкальский центр государственных закупок» не проводились. | Министерство финансов Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров** | | | | |
| 2.4.1 | Обеспечение прозрачности и публичности мероприятий по устранению административных барьеров и избыточного регулирования посредством функционирования рабочих групп по направлениям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата | 2022-2025 годы | Все издаваемые НПА, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные обязанности для субъектов МСП и инвестиционной деятельности проходят процедуру оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и согласительных процедур с привлечением представителей бизнеса. Все документы по проведению мероприятий по ОРВ размещаются на официальном сайте муниципального района «Улётовский район» в сети «Интернет». Адрес ссылки: <https://uletov.75.ru/action/ekonomika/malyy-biznes/orv-ocenka-reguliruyushchego-vozdeystviya> | Министерство экономического развития Забайкальского края,  исполнительные органы государственной власти Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти Забайкальского края или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Забайкальского края и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию** | | | | |
| 2.5.1 | Определение состава муниципального имущества, несоответствующего требованиям отнесения к категориям имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления с последующей приватизацией, либо перепрофилированием  (изменение целевого назначения имущества).  Организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества, перепрофилирование (изменение целевого  назначения имущества). | 1 января 2024 года | В соответствии с Решением Совета муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края от 08.12.2022 № 11 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2023 год», решения Совета муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края от 21.04.2023 № 50 « О внесении изменения в приложение к решению Совета муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края от 08.12.2022 №11 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2023 год», в 2023 году проведено 3 открытых аукциона в электронной форме по продаже недвижимого муниципального имущества на общую сумму 610,4 тыс. рублей.  Проведена инвентаризация муниципального имущества в результате которой муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, не выявлено за исключением 1 объекта недвижимого имущества (муниципальный рынок), состоящем в реестре муниципального имущества сельского поселения «Улётовское». Данный объект включен в прогнозный план приватизации на 2024 год. ( Решение Совета сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края от 06.12.2023 № 113). Утверждён прогнозный план приватизации на 2024 год решению Совета муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края от 25.12.2023 №114 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2023 год. Планируется в 3 квартале продать имущество не используемое в соответствии с полномочиями | Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| **2.13. Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Забайкальского края и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации** | | | | |
| 2.13.1 | Участие представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю в обучающих мероприятиях, организованных исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | 2022-2025 годы | В 1 полугодии 2024 года обучающие мероприятия с участием представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю не проводились | Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю (по согласованию), исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| **2.16. Мероприятия, направленные на развитие торговли** | | | | |
| 2.16.2 | Формирование графика проведения ярмарок в муниципальных районах, городских округах Забайкальского края и размещение его на официальном сайте Министерства экономического развития Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ежегодно | Постановление администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края от 16.01.2024 № 05 "Об утверждении сводного плана проведения ярмарок на территории сельских и городского поселений муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2024 год"  Ссылка на сайте: <https://uletov.75.ru/action/ekonomika/malyy-biznes/304839-yarmarki> | Министерство экономического развития Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| 2.18. **Мероприятия, направленные на обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере** | | | | |
| 2.18.1 | Обеспечение реализации мероприятий по поэтапному доступу негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | 2022-2025 годы | 23 апреля 2024 года проведала рабочая встреча руководителей Сибирского ГУ Банка России отделение по Забайкальскому краю Чита с руководителями администрации и органами местного самоуправления Улётовского муниципального района по повестке дня - об обеспечении доступности финансовых услуг населению на территории муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края. | Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| **2.21. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг** | | | | |
| 2.21.1 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создание реестра кладбищ и мест захоронений на них, с включением сведений о существующих кладбищах и местах захоронений на них и размещение на портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского края | 2023-2025 годы | Сформирован реестр кладбищ муниципального района «Улётовский район».  https://uletov.75.ru/action/348734-ritual-nye-uslugi. | Департамент по развитию муниципальных образований  Забайкальского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, органы местного самоуправления Забайкальского края (по согласованию) |
| 2.21.2 | Создание и размещение на портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского края реестр хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон | 1 сентября 2023 года | Хозяйствующие субъекты, имеющие право на оказание услуг по организации похорон, отсутствуют. |
| 2.21.3 | Организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | 31 декабря 2025 года | (Не заполняется. Первый отчетный период – 2025 год) | Министерство экономического развития Забайкальского края, Краевое государственное автономное учреждение «Многофункцио-нальный центр Забайкальского края» (по согласованию), органы местного самоуправления Забайкальского края (по согласованию) |