Отчет об эффективности в 2024 году

муниципальных программ Улётовского муниципального округа Забайкальского края

| №/п | Наименование муниципальных программ (подпрограмм в их составе) | Оценка степени достижения показателей (к-во индикаторов) |  | Эффективность финансовых расходов (Тыс. руб.) |  | Оценка степени реализации мероприятий (к-во мероприятий) |  | Эффективность в 2024г. |  | Рейтинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Эффективность | % |  |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2023-2026 годы» | 2 | 3 | 27,3 | 30,7 | 2 | 3 | Эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной | 142,5 | 1 |
| 2. | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в муниципальном районе «Улётовский район» Забайкальского края на 2021 - 2024 годы» | 8 | 12,2 | 95,0 | 95,0 | 5 | 5 | Эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной | 126,3 | 2 |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования муниципального района «Улётовский район» на 2024-2028 годы» | 39 | 56,5 | 4 393,9 | 6 243 | 74 | 62 | Эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной. | 126,0 | 3 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Улётовский район» на 2024-2026 годы» | 13 | 26,3 | 300 | 0 | 9 | 7 | Эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной | 124,1 | 4 |
| 5. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном районе «Улётовский район» Забайкальского края (2021 - 2024) годы» | 5 | 6,9 | 1 700,0 | 1 700,0 | 36 | 36 | Эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной | 119,0 | 5 |
| 6. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2024-2026 годы» | 2 | 2 | 1 806,15 | 2 990,4 | 2 | 2 | Эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной | 113,1 | 6 |
| 7. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном районе «Улётовский район» на 2015-2025 годы» | 5 | 5 | 30 | 30 | 5 | 5 | Реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов – запланированная эффективность реализации муниципальной программы. | 100 | 7 |
| 8. | Муниципальная программа «Культура Улётовского района на 2021-2025 годы» | 6 | 6,3 | 8 667,1 | 10 220,5 | 19 | 12 | Реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов – запланированная эффективность реализации муниципальной программы. | 95,04 | 8 |
| 9. | Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Улётовский район» (2023-2025 годы)» | 12 | 12 | 400,0 | 396,6 | 6 | 4 | Эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной | 89,8 | 9 |
| 10. | Муниципальная программа «Дополнительное образование в сфере культуры на 2024-2026 годы» | 2 | 2 | 180,0 | 74,9 | 4 | 3 | Эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной. | 80,8 | 10 |
| 11. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2020-2025 годы» | 3 | 2 | 35,5 | 39,4 | 2 | 1 | Эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной | 70,6 | 11 |
| 12. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края 2023-2025 годы» | 6 | 3,1 | 1810,0 | 542,18 | 6 | 5 | Эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной | 57,0 | 12 |
| 13. | Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края 2020-2043 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальная программа реализуется неэффективно | 0 | 13 |