|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | герб МР  |  |
| **СОВЕТ УЛЁТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА****ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ****РЕШЕНИЕ** |
|  |
| «25» июня 2025 года  |   |  № 174 |
|  | **с.Улёты** |  |

**Об утверждении отчёта о ходе реализации в 2024 году Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Улётовский район» до 2030 года, утверждённой решением Совета муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края от 26.12.2018 № 170**

Рассмотрев представленный Комитетом экономики и управления муниципальной собственностью Улётовского муниципального округа Забайкальского края отчёт о ходе реализации в 2024 году Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Улётовский район» до 2030 года, утверждённой решением Совета муниципального района «Улётовский район» от 26.12.2018 № 170, руководствуясь порядком разработки и корректировки осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Улётовский район», утверждённым решением Совета муниципального района «Улётовский район» от 25.11.2015 № 212, Совет Улётовского муниципального округа Забайкальского края **р е ш и л**:

 1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2024 году Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Улётовский район» до 2030 года, утверждённой решением Совета муниципального района «Улётовский район» от 26.12.2018 № 170, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) на официальном сайте муниципального района «Улётовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы» - «Правовые акты Совета» и в разделе «Деятельность» - «Земля, имущество, экономика» - «Документы стратегического планирования муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края» - <https://uletov.75.ru/>.

Глава Улётовского муниципального

округа Забайкальского края А.И. Синкевич

Приложение

к решению Совета

Улётовского муниципального округа

Забайкальского края

от «\_\_\_» июня 2025 года №\_\_\_

**Отчёт**

**о ходе реализации в 2024 году Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Улётовский район»**

 **до 2030 года, утверждённой решением Совета муниципального района «Улётовский район» от 26.12.2018 № 170**

|  |
| --- |
| 1. **О выполнении целевых индикаторов социально-экономического развития МР «Улётовский район» за 2024 год**

**Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Улётовский район» до 2030 года** |
| **№/п** | **Индикаторы** | **Фактическое исполнение 2023г.** | **План 2024г** | **Фактическое исполнение 2024 г.** | **Факт 2024г. к факту 2023г.****%** | **Факт 2024г. к плану 2024г.****%** | **Причины****отклонения**  |
| 1 | Численность постоянного населения (на конец года), чел. | 16 787 | 17 390 | 16 692 | 99,4 | 95,9 | Снижение показателя обусловлено высоким уровнем естественной убыли населения (родилось – 178 чел., умерло – 316 человек). |
| 2 | Естественный прирост (убыль), чел.  | -127 | -45 | -138 | 108,7 | 306,6 | Причиной увеличение естественной убыли населения к плану является снижение рождаемости и роста смертности населения. |
| 3 | Миграционный прирост (убыль), чел  | -41 | 30 | 53 | 229,3 | 176,7 | Положительная динамика впервые за 7 лет. Фактическое увеличение показателя на 229,3% . (прибыло в 2024г- 356 человек, убыло – 303 человека). |
| **№/п** | **Индикаторы** | **Фактическое исполнение 2023г.** | **План 2024г** | **Фактическое исполнение 2024г.** | **Факт 2024г. к факту 2023г.****%** | **Факт 2024г. к плану 2024г.****%** | **Причины****отклонения**  |
|  | **Цель 1. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей повышение качества жизни населения** |
|  |  ***Задача 1. Обеспечение повышения доступности и качества образования*** |
| 4 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет % | 55,6 | 44,5 | 55,2 | -0,4 | 10,7 | Фактический показатель в 2024г выше планового показателя на 10,7%. |
| 5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам,% | 98 | 98,2 | 98,0 | 0 | -0,2 | Показатель выполнен |
| 6 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,% | 9,2 | 6,5 | 9,0 | -0,2 | 2,5 | Положительное отклонение к уровню прошлого года, плановый показатель не выполнен.  |
| 7 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | 80 | 80 | 81 | 1,0 | 0 | Положительное отклонение к факту 2023г., плановый показатель выполнен. |
| **№/п** | **Индикаторы** | **Фактическое исполнение 2023г.** | **План 2024г.** | **Фактическое исполнение 2024г.** | **Факт 2024г. к факту 2023г.****%** | **Факт 2024г. к плану 2024г.****%** | **Причины****отклонения**  |
| 8 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных,% | 92 | 92 | 95 | 3,0 | 3,0 | Положительное отклонение к факту 2023г., плановый показатель выполнен. |
|  | ***Задача 2.Содействие в повышении доступности и качества предоставления медицинских услуг*** |
| 9 | Средняя обеспеченность койко-местами в больничных учреждениях на 10 000 населения | 45,3 | 53 | 53,3 | 117,7 | 100,6 | Увеличение показателя в 2024г. по сравнению с 2023г. на 17,7%, плановый показатель выполнен. |
|  | ***Задача 3. Обеспечение устойчивого развития культурно-досуговой сферы, физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики*** |
| 10 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве,% | 70 | 10 | 70 | 0 | 60 | Плановый показатель не выполнен т.к. капремонт зданий культуры не проводился из-за отсутствия финансовых средств.  |
| 11 | Численность участников клубных формирований самодеятельного народного творчества, чел. | 2 584 | 2 786 | 2 627 | 101,7 | 94,3 | Фактический показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,7%. |
| 12 | Доля населения систематически занимающаяся физкультурой и спортом % | 20 | 25 | 21 | 105,0 | 84,0 | Фактический показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5%. Плановый показатель не достигнут. |
| **№/п** | **Индикаторы** | **Фактическое исполнение 2023г.** | **План 2024г** | **Фактическое исполнение 2024г.** | **Факт 2024г. к факту 2023г.****%** | **Факт 2024г. к плану 2024г.****%** | **Причины****отклонения**  |
|  | ***Задача 4.Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населении, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений и сохранение благоприятной экологической обстановки*** |
| 13 | Количество совершенных преступлений ед. | 273 | 335 | 318 | 116,5 | 94,9 | Показатель в отчетном периоде увеличился на 16,5%. По сравнению с планом снизился на 5,1%. |
|  | ***Задача 5. Содействие в реализации мероприятий по активной политике занятости населения*** |
| 14 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. чел. | 3,7 | 6,3 | 3,7 | 100 | 58,7 | Показатель остался на уровне прошлого года |
| 15 | Уровень официально зарегистрированной безработицы % | 1,2 | 2,1 | 0,8 | -0,4 | -1,3 | Положительная динамика.  |
|  | ***Задача 6.Обеспечение повышения доходов населения и развитие системы социального партнерства*** |
| 16 | Среднемесячная заработная плата одного работника руб. | 49 868,2 | 36 716 | 64 435,7 | 129,2 | 175,5 | Положительная динамика |
| 17 | Среднедушевые денежные доходы населения руб/мес. | 18 123 | 17 662 | 19 750,2 | 108,9 | 111,8 | Положительная динамика |
| 18 | Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума населения, % | 18,5 | 20,0 | 18,2 | -0,3 | -1,8 | Положительная динамика. |
|  | ***Задача 7.Обеспечение создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения*.** |
| 19 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в МР «Улётовский район» Забайкальского края (%) | 36 | 38 | 36 | 0 | 2 | Показатель остался на уровне прошлого года |
| **№/п** | **Индикаторы** | **Фактическое исполнение 2023г.** | **План 2024г** | **Фактическое исполнение 2024г.** | **Факт 2024г. к факту 2023г.****%** | **Факт 2024г. к плану 2024г.****%** | **Причины****отклонения**  |
|  | **Цель 2. Развитие экономического потенциала территории.** |
|  | ***Задача 1. Содействовать развитию промышленного потенциала муниципального района, увеличение доли обрабатывающих производств за счет создания новых производств и освоения выпуска конкурентоспособной промышленной продукции*** |
| 20 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. | 3 699,0 | 2 315 | 4 746,6  | 128,3 | 205,0 | Положительная динамика  |
| 21 | Индекс промышленного производства (в сопоставимых ценах) % | 115,5 | 100,4 | 117,6 | 2,1 | 17,2 | Положительная динамика |
|  | ***Задача 2. Обеспечение благоприятной среды для повышения инвестиционной активности организаций и субъектов малого и среднего бизнеса, и повышение инвестиционной привлекательности территории*** |
| 22 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования млн. руб. | 596,47 | 517,0 | 561,03 | 94,1 | 108,5 | Плановый показатель выполнен |
| 23 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в сопоставимых ценах) % | 116,1 | 100,4 | 86,07 | -30,0 | -14,3 | Отрицательная динамика |
| 24 | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» млн. руб. | 207 | 212 | 224,41 | 108,4 | 105,9 | Положительная динамика, плановый показатель выполнен |
| 25 | Темп роста объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (в сопоставимых ценах) % | 100,2 | 100,6 | 99,9 | -0,3 | -0,7 | Положительная динамика |
| 26 | Число субъектов малогопредпринимательства в расчете на 10000 человек населения ед. | 157 | 139,0 | 167 | 106,4 | 120,1 | Положительная динамика, показатель за счет увеличения в 2024 году числа субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2023 годом на 15 ед. |
| **№/п** | **Индикаторы** | **Фактическое исполнение 2023г.** | **План 2024г** | **Фактическое исполнение 2024 г.** | **Факт 2024г. к факту 2023г.****%** | **Факт 2024г. к плану 2024г.****%** | **Причины****отклонения**  |
| 27 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 11,3 | 19 | 11,5 | 0,2 | -7,5 | Положительная динамика, показатель за счёт увеличения в 2024 году числа субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2023 годом на 15 ед. Плановый показатель не выполнен. |
|  | ***Задача3. Развитие сельского хозяйства, повышение эффективности хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, поддержку личных подсобных хозяйств населения*** |
| 28 | Объем произведенной продукции сельского хозяйства млн. руб. | 686,8 | 725 | 743,8 | 108,3 | 102,6 | Положительная динамика  |
| 29 | Индекс продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) % | 100,1 | 100,7 | 100,8 | 0,7 | 0,1 | Положительная динамика |
|  | ***Задача 4.Содействовие развитию торговли и общественного питания, повышению уровня обслуживания населения*** |
| 30 | Оборот розничной торговли млн. руб. | 1 950,0 | 2 068 | 2 238,9 | 114,8 | 108,3 | Положительная динамика |
| 31 | Объем общественного питания млн. руб. | 54,9 | 56,9 | 58,2 | 106,0 | 102,3 | Положительная динамика |
| 32 | Обеспеченность торговыми площадями кВ.м.на 1000 чел. | 840,8 | 769 | 858,68 | 102,1 | 111,7 | Положительная динамика |
|  | ***Задача5.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, из земель сельскохозяйственного назначения, сформированных из земельных долей*** |
| 33 | Вовлечено в хозяйственный оборот земельных участков, из земель сельскохозяйственного назначения, сформированных из земельных долей, га  | 50 000 | 64 000 | 50 000 | 100 | 78.1 | Положительная динамика |
| 34 | Из них предоставлено в аренду | 38 200 | 32 000 | 32 800 | 85,9 | 102,5 | Положительная динамика |
| **№/п** | **Индикаторы** | **Фактическое исполнение 2023г.** | **План 2024г** | **Фактическое исполнение 2024 г.** | **Факт 2024г. к факту 2023г.****%** | **Факт 2024г. к плану 2024г.****%** | **Причины****отклонения**  |
|  | ***Задача6. Создание условий для развития информационной и коммуникационной инфраструктуры*** |
| 35 | Доля предоставленных муниципальных услуг в электронной форме (% от общего количества обратившихся граждан,% | 6 | 9 | 8.2 | 2.2 | -0.8 | Положительная динамика |
|  | **Цель 3. Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры** |
|  | ***Задача 1.Создание для населения комфортных условий проживания за счет формирования рынка доступного качественного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности и создания современной, надежной системы жизнеобеспечения*** |
| 36 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, всего кв. м. | 30,65 | 23,58 | 30,93 | 100,9 | 131,2 | Положительная динамика |
| 37 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами,% | 13 | 63,6 | 13 | 0 | 20,4 | Показатель остался на уровне прошлого года |
| 38 | Наличие в муниципальном районе утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования). | да | да | да | - | - | Показатель выполнен |
|  | ***Задача 2.Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению*** |
| 39 | Доля протяжённости сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, в общей протяжённости сетей теплоснабжения, % | 90 | 33 | 86 | -4 | 53 | Фактический показатель снизился на 4%, за счет проведения капитального ремонта теплотрассы с.Улёты, ул.Горького,74. Плановый показатель не выполнен. |
| **№/п** | **Индикаторы** | **Фактическое исполнение 2023г.** | **План 2024г** | **Фактическое исполнение 2024 г.** | **Факт 2024г. к факту 2023г.****%** | **Факт 2024г. к плану 2024г.****%** | **Причины****отклонения**  |
| 40 | Доля протяжённости сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, в общей протяжённости сетей водоснабжения, % | 91 | 33 | 91 | 0 | 58 | Невыполнение планового показателя. Ежегодный физический износ сетей. |
|  | ***Задача 3.Обеспечение гарантированной транспортной доступности для всех населенных пунктов района.*** |
| 41 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района % | 4 |  4 | 2,7 | -1,3 | -1,3 | Населенные пункты не имеющие регулярного автобусного сообщения п.Красная речка, ст.Голубичная, с.Аблатукан. |
| 42 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % | 55 | 41 | 80 | 25 | 39 | Рост показателя является отрицательной тенденцией, произошел в связи с уточнением сведений после обследования дорог. |
|  | **Цель 4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.** |
|  | ***Задача 1.Обеспечени повышения уровня информационной открытости и доступности органов местного самоуправления*** |
| 43 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, поселения от числа опрошенных % | 62 | 50,0 | 100 | 38 | 50,0 | Положительная динамика |
|  | ***Задача 2. Повышение качества управления муниципальными финансами, увеличение доходной базы, оптимизация расходов, обеспечение сбалансированности местного бюджета района и бюджетов поселений*** |
| 44 | Доходы консолидированного бюджета млн. руб. | 1143,9 | 549,7 | 1 394,9 | 121,9 | 2,5 раза | Положительная динамика |
| **№/п** | **Индикаторы** | **Фактическое исполнение 2023г.** | **План 2024г** | **Фактическое исполнение 2024 г.** | **Факт 2024г. к факту 2023г.****%** | **Факт 2024г. к плану 2024г.****%** | **Причины****отклонения**  |
| 45 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района млн. руб. | 279,9 | 159,7 | 326,7 | 116,7 | 204,5 | Положительная динамика |
| 46 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда),% | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение показателя |
|  | ***Задача 3.Обеспечение снижения административных барьеров и повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде*** |
| 47 | Степень удовлетворённости получателей муниципальных услуг качеством и доступностью их предоставления, % от числа опрошенных | 100 | 100 | 80 | -20 | -20 | Показатель не выполнен |
| 48 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Показатель выполнен |
|  | ***Задача 4.Обеспечить повышение результативности и эффективности использования и распоряжения муниципальной собственностью*** |
| 49 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен |

|  |
| --- |
| 1. **Отчет о реализации основных инвестиционных и инфраструктурных проектов и предложений муниципального района «Улётовский район» в 2024 году**
 |
| **№ п/п** | **Наименование инвестиционного (инфраструктурного) проекта, предложения (далее – проект)** | **Наименование организации, реали-зующей проект / инвестор / инициатор проекта** | **Территория реализации проекта** | **Период реализации проекта** | **Примечание** |
|
| 1 | Капитальный ремонт нежилых зданий:  1. Нежилое здание, расположенное по адресу: Забайкальский край, Улётовский район, с.Улёты, ул.Пионерская, д.35;2. Нежилое здание, расположенное по адресу: Забайкальский край, Улётовский район, с.Улёты, ул.Пионерская, д.27в3. Нежилое здание, расположенное по адресу: Забайкальский край, Улётовский район, с.Улёты, ул.Пионерская,д.27а | Администрация муниципального района «Улётовский район» | Забайкальский край, Улётовский район, с.Улёты | 2024 | Выполнено в 2024 году |
| 2 | Размещение модульных ФАПов в п.Ленинский, с.Хадакта, врачебная амбулатория пгт.Дровяная | ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края | Забайкальский край, Улётовский район, п.Ленинский, с.Хадакта, пгт.Дровяная  | 2024 | Выполнено в 2024 году |
| 3 | Организация туристической деятельности на базе сельского дома народного творчества в с. Новосалия | МРУК МР «Улётовский район» | Забайкальский край, Улётовский район, с.Новосалия | 2019-2030 | Разработаны туристические маршруты, организован тур выходного дня "К семейским в гости". Ведется прием организованных групп различных возрастных категорий (проводятся мастер - классы, игры, этно-обеды и тп.) |
| 4. | Организация производства бутилированной питьевой воды | Инвестиционное предложение | Забайкальский край, Улётовский район, с.Улёты | 2019-2030 | Не выполнено, отсутствует потенциальный инвестор |
| 5. | Производство и переработка молока в Улётовском районе Забайкальского края | Инвестиционное предложение | Забайкальский край, Улётовский район, с.Улёты | 2020-2030 | Не выполнено, отсутствует потенциальный инвестор |
| 6. | Переработка отходов деревообработки | Проект | Забайкальский край, Улётовский район, п.Ленинский | 2019-2025 | Реализация проекта приостановлено. |
| **№ п/п** | **Наименование инвестиционного (инфраструктурного) проекта, предложения (далее – проект)** | **Наименование организации, реали-зующей проект / инвестор / инициатор проекта** | **Территория реализации проекта** | **Период реализации проекта** | **Примечание** |
| 7. | Реконструкция стадиона «Факел» | Администрация муниципального района «Улётовский район» | Забайкальский край, Улётовский район, с.Улёты | 2024-2025 | Выполнено в 2024 году |
| 8. | Введение в оборот залежных земель 4000 га для производства зерновых и масличных культур ООО «Доронинское» | Проект | Территория МР «Улётовский район» | 2020-2026 | Проект реализуется. В аренду предоставлен земельный участок площадью 4181 га. В оборот в 2024 году введено 1738 га. Уборочные работы проведены на площади 1738га, рабочие места сохранены - 30 человек.Закупили технику. Приобрели:Комбайн РСМ -152 ACROS- 595 Plus - 2 шт. Жатка РСМ -081.27 9,0 мм унифицированная ЭСКЗП, ПЛ, ЕГР (УК 667) |
| 9. | Увеличение объемов производства продукции животноводства, молочное скотоводство КФХ Юй Цзыген | Проект | Забайкальский край, Улётовский район,с.Доронинское | 2020-2026 | Проект реализуется. Передано в аренду 7031 га земли. Занято 22 рабочих места из них 2 на постоянной основе.Уборочные работы проведены на площади 3226,7 га, в том числе овёс-1609,5 га, гречиха-1414,2 га, лён-203,3 га. |
| 10. | Восстановление береговой линии ключа Поповский в с. Улёты | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | Забайкальский край, Улётовский район, с.Улёты | 2022-2024 | Мероприятие выполнено в части, планируемой в бюджете Забайкальского края на 2024 год. |
| 11. | Устройство контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов в с.Улёты | Администрация муниципального района «Улётовский район» | Забайкальский край, Улётовский район, с.Улёты | 2024 | Выполнено (построены контейнерные площадки в количестве 102 шт) |
| 12. | Благоустройство общедоступной территории прилегающей к библиотечному филиалу пгт.Дровяная | Администрация муниципального района «Улётовский район» | Забайкальский край, Улётовский район, пгт.Дровяная | 2024 | Выполнено в 2024 году |

|  |
| --- |
| 1. **O выполнении Плана мероприятий по реализации в 2024 году стратегии социально-экономического развития муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на период до 2030года**
 |
| **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Источники финансирования** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | **Примечание** |
| **План****2 этап****2022-2024** | **Факт****2024 г.** |
| **Цель 1. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей повышение качества жизни населения** |
| ***Задача 1. Обеспечение повышения доступности и качества образования*** |
| Капитальный ремонт нежилых зданий:  1. Нежилое здание, расположенное по адресу: Забайкальский край, Улётовский район, с.Улёты, ул.Пионерская, д.35;2. Нежилое здание, расположенное по адресу: Забайкальский край, Улётовский район, с.Улёты, ул.Пионерская, д.27в3. Нежилое здание, расположенное по адресу: Забайкальский край, Улётовский район, с.Улёты, ул.Пионерская,д.27а | 2024 | Муниципальная программа«Развитие муниципальной системы образованиямуниципального района «Улётовский район» на 2024-2028 годы» | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 80 | 81 | Плановый показатель выполнен |
| Обеспечение деятельности детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений района | 2024-2030 | Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в течение года в общей численности обучающихся | % | 60 | 58 | Плановый показатель не выполнен. |
| Организация временной трудовой занятости детей и подростков в каникулярное время | 2024-2030 | Доля школьников, охваченных различными формами трудовой занятости в общей численности детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления | % | 16 | 32 | Плановый показатель выполнен |
| ***Задача 2.Содействие в повышении доступности и качества предоставления медицинских услуг*** |
| Размещение модульных ФАПов в п.Ленинский, с.Хадакта, врачебная амбулатория пгт.Дровяная | 2019-2025 | Государственная программа Забайкальского края «Развитие здравоохранения Забайкальского края» | Средняя обеспеченность койко-местами в больничных учреждениях на 10000 населения |  | 53 | 53,3 | Увеличение показателя в 2024г. по сравнению с 2023г. на 17,7%, плановый показатель выполнен. |
| ***Задача 3. Обеспечение устойчивого развития культурно-досуговой сферы, физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики*** |
| Создание условий для развития культурной самобытности, творческой самореализации населения Улётовского района | 2019-2030 | Муниципальная программа «Культура Улётовского района Забайкальского края на 2021-2025 годы | Количество культурно – массовых мероприятий, проведенных КДУ  | ед. | 2060 | 2553 | Плановый показатель выполнен. |
| Число участников клубных формирований | ед. | 2786 | 2627 | Фактический показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,7%. |
| Достижение максимальной доступности библиотечных фондов и библиотечных услуг для населения района | Количество культурно – массовых мероприятий, проведенных библиотеками  | ед. | 962 | 1 745 | Фактический показатель по сравнению с планом перевыполнен на 81,4%. |
| Книжный фонд  | экз. | 3659 | 166 180 |  Плановый показатель выполнен. |
| **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Источники финансирования** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | **Примечание** |
| **План** **2 этап** **2022-2024** | **Факт****2024 г.** |
| Реконструкция стадиона «Факел» | 2024-2026 | В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  | Выполнено в 2024 году |
| Благоустройство общедоступной территории прилегающей к библиотечному филиалу пгт.Дровяная | 2024 | В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2020-2025 годы |  |  |  |  | Выполнено в 2024 году |
| Благоустройство школьного стадиона пгт.Дровяная, ул.Кооперативная, д.16г | 2024 | В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  | Выполнено в 2024 году |
| Благоустройство территории у памятника участников ВОВ, с.Николаевское, ул.Октябрьская, 49 | 2024 | В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  | Выполнено в 2024 году |
| **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Источники финансирования** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | **Примечание** |
| **План** **2 этап** **2022-2024** | **Факт****2024 г.** |
| Проведение районных и участие в региональных соревнованиях | 2019-2030 | Муниципальная программа«Развитие муниципальной системы образованиямуниципального района «Улётовский район» | Доля населения, систематически занимающаяся физкультурой и спортом | % | 25 | 21 | Фактический показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5%. Плановый показатель не достигнут |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, | % | 40 | 92,1 | Выполнено |
| Доля обучающихся, сдающих нормы ГТО от общего количества обучающихся | % | 50 | 43 | Выполнено частично |
| ***Задача 4.Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения и сохранение благоприятной экологической обстановки*** |
| Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов | 2019-2025 | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном районе «Улётовский район» на 2015-2025 годы | Количество мероприятий, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Улётовского района, в т.ч. школьников | ед. | 18 | 6 | Выполнено частично |
| Количество совершенных преступлений  | ед. | 335 | 318 | Показатель в отчетном периоде увеличился на 16,5%. По сравнению с планом снизился на 5,1%. |
| Восстановление береговой линии ключа Поповский в с. Улёты | 2022-2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края |  |  |  |  | Мероприятие выполнено в части, планируемой в бюджете Забайкальского края на 2024 год. |
| ***Задача 7.Обеспечение создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения*** |
| Размещение наружных баннеров, направленных на формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам, на территории МР «Улётовский район»  | 2019-2030 | Муниципальная программа «Доступная среда» | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в МР «Улётовский район» Забайкальского края  | % | 38 | 36 | Выполнено частично |
| **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Источники финансирования** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | **Примечание** |
| **План** **2 этап** **2022-2024** | **Факт****2024 г.** |
| **Цель 2. Развитие экономического потенциала территории.** |
| ***Задача 2. Обеспечение благоприятной среды для повышения инвестиционной активности организаций и субъектов малого и среднего бизнеса, и повышение инвестиционной привлекательности территории*** |
| Финансовая поддержка СМСП | 2019-2026 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Улётовский район» | Количество СМСП, воспользовавшихся финансовой поддержкой | чел./тыс. руб. | 6 | 0 | Победитель Конкурсного отбора отказался от предоставления субсидии. |
| Информационно-аналитическая и организационная поддержка СМСП | Количество размещенных материалов в СМИ  | ед. | 12 | 64 | План перевыполнен в 5,3 раза |
| Число субъектов малогопредпринимательства в расчете на 10000 человек населения  | ед. | 219,6 | 167 | Положительная динамика к уровню 2023 года, за счёт увеличения в 2024 году числа субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2023 годом на 15 ед. Плановый показатель не выполнен. |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 19 | 13,5 |
| ***Задача3. Развитие сельского хозяйства, повышение эффективности хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, поддержку личных подсобных хозяйств населения*** |
| Увеличение объемов производства продукции животноводства, молочное скотоводство КФХ Юй Цзыген | 2020-2026 | Проект | Индекс продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) | % | 100,7 | 102,1 | Выполнено |
| Производство зерновых и масличных культур ООО «Доронинское» | 2020-2026 | Проект | Введение в оборот залежных земель,  | га | 4000 | 4181 | Выполнено |
| **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Источники финансирования** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | **Примечание** |
| **План** **2 этап** **2022-2024** | **Факт****2024 г.** |
| ***Задача 4.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, из земель сельскохозяйственного назначения, сформированных из земельных долей*** |
| Подача исковых заявлений в суд о признании права муниципальной собственности поселений на невостребованные земельные доли | 2019-2030 | Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Улётовский район» (2023-2025 годы)» | Вовлечено в хозяйственный оборот земельных участков, из земель сельскохозяйственного назначения, сформированных из земельных долей  | га | 64 000 | 50 000 | Плановый показатель не выполнен |
| Формирование земельных участков из земель сельхозназначения для использования в целях инвестиционной и предпринимательской деятельности | Из них предоставлено в аренду | га | 32 000 | 38 200 | Выполнено  |
| Формирование земельных участков для предоставления льготным категориям граждан |
| **Цель 3. Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры** |
| ***Задача 1.Создание для населения комфортных условий проживания за счет формирования рынка доступного качественного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности и создания современной, надежной системы жизнеобеспечения*** |
| Благоустройство общественных территорий с. Улёты | 2019-2030 |  |  |  |  |  | Выполнено |
| ***Задача 2.Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению*** |
| Устройство контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов в с.Улёты | 2024 | В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2020-2025 годы |  |  |  |  | Выполнено (построены контейнерные площадки в количестве 102 шт) |
| **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Источники финансирования** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | **Примечание** |
| **План****2 этап****2022-2024** | **Факт****2024 г** |
| ***Задача 3.Обеспечение гарантированной транспортной доступности для всех населенных пунктов района.*** |
| Содержание и ремонт дорог и пешеходных переходов | 2019-2027 |  | Площадь асфальтирования центральных улиц | м.кв. | 31320 | 6280 | Выполнено |
| Асфальтирование пешеходных дорожек | 2019-2027 | Площадь асфальтирования пешеходных дорожек | м. кв. | 15660 | 24 | Выполнено частично |
| Освещение центральных улиц | 2019-2027 | Кол-во элементов освещения центральных улиц | Ед. | 102 | 236 | Выполнено |
| Проведение ремонта автомобильных дорог и мостов местного значения | 2019-2030 | Расходы за счет средств дорожного фонда | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 41 | 80 | Рост показателя является отрицательной тенденцией, произошел в связи с уточнением сведений после обследования дорог. |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | % | 4 | 2,7 | Населенные пункты не имеющие регулярного автобусного сообщения п.Красная речка, ст.Голубичная, с.Аблатукан |
| **Цель 4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.** |
| ***Задача1. Обеспечение повышения уровня информационной открытости и доступности органов местного самоуправления, обеспечение снижения административных барьеров и повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде*** |
| Приведение в соответствие нормативной базы муниципального района | 2019-2030 |  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, поселения от числа опрошенных | % | 50 | 100 | Выполнено |
| Обеспечение предоставления муниципальных услуг на территории муниципального района по принципу «одно окно» | 2019-2030 |  | Степень удовлетворённости получателей муниципальных услуг качеством и доступностью их предоставления | % от числа опрошенных | 100 | 80 | Показатель не выполнен |
| **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Источники финансирования** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | **Примечание** |
| **План** **2 этап** **2022-2024** | **Факт****2024 г** |
| Актуализация административных регламентов | 2019-2030 |  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания | % | 100 | 100 | Выполнено |
| Оптимизация оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг | 2019-2030 |

|  |
| --- |
| ***Задача 3.Обеспечение повышения результативности и эффективности использования и распоряжения муниципальной собственностью*** |
| «Организация процедур приватизации муниципального имущества МР «Улётовский район» | 2024-2030 | Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Улётовский район» (2023-2025 годы)» | Доля приватизированных объектов имущества муниципального района от количества объектов, включенных в утвержденный на соответствующий плановый период прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества МР «Улётовский район» | % | 100 | 100 | Выполнено |
| Развитие рынка земли, вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот, формирование эффективной системы управления земельными участками | Степень удовлетворенности льготных категорий граждан земельными участками, предоставленными для индивидуального жилищного строительства (в % от количества граждан, включенных в реестр лиц, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в собственность для ИЖС) | % | 85 | 87 | Выполнено |
| Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | % | 0 | 0 |  |