Утверждена

Постановлением

администрации

сельского поселения

«Николаевское»

муниципального района

«Улётовский район»

«12» сентября 2017 г. № 384

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Николаевское» на 2017-2027годы

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Николаевское» на 2017 - 2027 годы (далее -Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | -Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ; -Градостроительный кодекс Российской Федерации; -Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; -Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к -Программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; -Генеральный план сельского поселения «Николаевское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края |
| Наименование заказчика Программы | Администрация сельского поселения «Николаевское» |
| Разработчики Программы | Администрация сельского поселения «Николаевское» |
| Цели и задачи Программы | Цель программы: -обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры сельского поселения; -обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры сельского поселения до 2027 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; -достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; -обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры сельского поселения. Задачи Программы: -анализ социально-экономического развития сельского поселения, наличия и уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами объектов социальной инфраструктуры; -прогноз потребностей населения сельского поселения в объектах социальной инфраструктуры до 2027 года; -формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения; -оценка объемов и источников финансирования мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения; -оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования сельского поселения; -предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры сельского поселения; -предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения сельского поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -развитие сети объектов социальной инфраструктуры сельского поселения с увеличением мощностей |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | -мероприятия по капитальному ремонту зданий. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017г.- 2027г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий прогнозируемый объем финансирования Программы Составит руб. (в ценах 2017 года). в том числе: 2017 г. –000 т.руб.; 2018 г. –700 т. руб.; 2019 г. -450 т. руб. 2020 г. – 450 т. руб. 2021 г. -200 т. руб. 2022 г. –350т. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения сельского поселения. Нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей сельского поселения |

- Введение

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне сельского поселения. Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения (далее – Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социальной инфраструктуры поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социальной инфраструктуры сельского поселения. Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий. Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой базы, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений, затрат. Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо на уровне поселения разработать механизм, способствующий эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово- экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей развития социальной инфраструктуры сельского поселения.

2. Социальная инфраструктура и потенциал развития сельского поселения «Николаевское»

2.1. Анализ социальной инфраструктуры сельского поселения «Николаевское».

Общая площадь земель сельского поселения «Николаевское» составляет 288186га., в том числе площадь застроенных земель 516 га.

Сельское поселение «Николаевское» расположено в 80 км. от районного центра – с. Улёты.

В границах сельского поселения «Николаевское» находятся населенные пункты - село Николаевское, село Дешулан, село Новые Ключи.

Административным центром сельского поселения «Николаевское» является село Николаевское.

По территории поселения проходят: сеть территориальных автодорог, связывающие поселение с соседними муниципальными образованиями;

Численность населения поселения на 1 января 2017 года составила 1625 чел.

Наличие земельных ресурсов сельского поселения «Николаевское»

| Категории земель | Общая площадь (га.) |
| --- | --- |
| Земли сельхозназначения | 296 |
| Земли поселения | 800 |
| Земли промышленности | 32 |
| Земли транспорта | 7 |
| Земли иных категрий | 396 |
| Итого земель в границах | 1531 |

И в итоге никакого анализа социальной инфраструктуры Вы не сделали!

Социальная инфраструктура это – образование, здравоохранение, культура, массовый спорт.

2.2 Климатическая характеристика

Территория поселения характеризуется резко-континентальным климатом.

Ветровой режим является результатом общих барико-циркуляционных процессов и физико-географических особенностей местности.

По схеме климатического районирования для градостроительства территория поселения расположена в IВ климатическом подрайоне.

Вывод: климатические условия поселения относительно благоприятны для жизни, хозяйственной деятельности и отдыха населения.

3. Основные направления социально-экономического развития

сельского поселения «Николаевское» на период 2017-2027 годы

Основными направлениями социально-экономического развития сельского

поселения «Николаевское» на период 2017-2027 годов будут реализация национальных проектов в области здравоохранения, образования, социальной политики и культуры, повышение уровня жизни населения поселения, привлечения инвестиций в производственную сферу, улучшение

жилищных условий населения путем участия в федеральных программах.

Планируемые мероприятия определены в соответствии с принятыми комплексными программами развития данных отраслей.

3.1. Развитие социальной инфраструктуры

с. Николаевское, с. Дешулан и с. Новые Ключи сохраняемые населенные пункты с незначительным территориальным развитием. Основными мероприятиями будут реконструкция дома культуры и администрации, замена отопительной системы и косметический ремонт.

3.2. Проектное решение

Дальнейшее развитие системы культурно-бытового обслуживания

с. Николаевское, с. Дешулан и с. Новые Ключи предусматривается с тем, чтобы способствовать:

- достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, объекты культуры);

- в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.

1.4 Сведения о градостроительной деятельности

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;

3) утверждение правил землепользования;

4) утверждение подготовленной на основании документов территориального

планирования поселений документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом;

5) разрешение на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении реконструкции, капитального ремонта объектов, расположенных на территориях поселений;

6) принятие решений о развитии застроенных территорий;

7) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

8) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.

1.5 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

В Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон

№ 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

- в области образования: организация предоставления общего образования в

государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных

организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

- в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей- сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период

Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан;

- в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения

библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения поселений, городских округов. В частности, к вопросам местного значения поселения в социальной сфере относятся:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в

социальной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере.

Мероприятия по реконструкции объектов социальной инфраструктуры в поселении, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения утверждаются схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

2.Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана поселения осуществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного развития социальной инфраструктуры. В случае

принятия представительным органом местного самоуправления поселения предусмотренного ч.6 ст.18 Градостроительного кодекса РФ решения об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана, программа комплексного развития социальной инфраструктуры такого поселения разработке и утверждению не подлежит.

Таким образом, перечень мероприятий по проектированию, строительству и

реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения в программе комплексного развития социальной инфраструктуры должен базироваться на решениях генерального плана поселения в части, планируемых к строительству, реконструкции объектов местного значения поселения.

Федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и вопросы местного значения, и полномочия органов местного самоуправления соответственно. На основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов

Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов соответствующих уровней должна быть создана сеть объектов социальной сферы в различных областях (Таблица 1)

Таблица 1.

Распределение обязательств по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами исполнительной власти Российской

Федерации и органами местного самоуправления

| Область | Орган исполнительной власти субъекта РФ | Муниципальное образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальный район |  | сельское поселение |
| Образование | + | + | - |  |
| Культура и искусство | + | + | + |  |
| Социальное обслуживание | + | - | - |  |
| Молодежная политика | - | + | + |  |

Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов (далее – Требования), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050, определен состав, содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции объектов местного значения поселения, городского округа (образование, культура).

К объектам регионального значения в соответствии с федеральным законодательством относятся также объекты социальной инфраструктуры в области социального обслуживания. Мероприятия относительно капитального ремонта (реконструкции) объектов регионального значения в соответствии со ст. 14 Градостроительного кодекса РФ должны содержать в своем составе документы территориального планирования субъектов РФ, в частности, схема территориального планирования Забайкальского края.

В Требованиях к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений отсутствует упоминание об объектах в области молодежной политики. Такие объекты в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся к

объектам местного значения муниципального района, поселения и, соответственно, должны быть отображены на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, а в последующем, в программе комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.

В соответствии со ст. 14, ст. 19, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ документы территориального планирования субъектов РФ, муниципальных районов и поселений должны содержать в своем составе положения о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов регионального значения, местного значения муниципального района и местного значения поселения соответственно.

Таким образом, на схеме территориального планирования субъекта РФ в сфере социальной инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального ремонта в области образования, социального обслуживания, культуры и искусства.

На схеме генерального плана поселения в сфере социальной инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального ремонты в области образования, культуры (сельские клубы, библиотеки).

Анализ градостроительной документации, используемой для разработки программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Николаевское», позволил сделать следующие выводы:

- утверждаемая часть генерального плана сельского поселения «Николаевское» (положение о территориальном планировании, Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения) содержит перечень мероприятий по капитальному ремонту (реконструкции) объектов различных значений, в том числе местного значения муниципального района.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения «Николаевское» представлен ниже.

Таблица 2. Перечень мероприятий по капитальному ремонту

объектов местного значения поселения

| № п/п | Наименование объекта | Место- положение объекта | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание администра-ции. | с. Николаевское | Космети-ческий ремонт. Ремонт кровли. | 2018г. | Глава сельского поселения «Николаевское» |
| 2. | Клуб | с. Николаевское | Космети-ческий ремонт Ремонт отопительной системы. Ремонт кровли. | 2018, 2022 г. | Глава сельского поселения «Николаевское» |
| 3. | Клуб | с. Дешулан | Космети-ческий ремонт. Ремонт кровли. | 2020г. | Глава сельского поселения «Николаевское» |
| 4. | Библиотека | с. Николаевское» | Космети-ческий ремонт. Ремонт кровли. | 2021г. | Глава сельского поселения «Николаевское» |
| 5. | Библиотека | с. Дешулан | Космети-ческий ремонт. Ремонт кровли. | 2022г. | Глава сельского поселения «Николаевское» |
| 6. | МАОУ Николаевская СОШ | с. Николаевское | Космети-ческий ремонт. Ремонт кровли. | 2018, 2022г. | Глава сельского поселения «Николаевское» |

3. Предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения

При капитальном ремонте, реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций

движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие).

Для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения требования к проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры определяются следующими нормативными документами:

- СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35 01.2001»;

- СП 35-1012001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

- СП 35-10-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными

инвалидам»;

- СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

- РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

Здания и сооружения объектов социальной инфраструктуры рекомендуется

проектировать с учетом критериев доступности, безопасности, удобства и информативности:

- возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться предоставленным обслуживанием; беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;

- возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и

сопутствующего обслуживания;

- возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости из-за свойств архитектурной среды зданий;

- возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска;

- предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность;

- своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных зданий;

- точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения;

- использование средств информирования, соответствующих особенностям различных групп потребителей;

- возможность эффективной ориентации посетителя, как в светлое, так и в темное время суток;

- сокращение времени и усилий на получение необходимой информации;

возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути

следования по зданию.

4.Стоимость реализации мероприятий и источники финансирования по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные

средства. Стоимость реализации запланированных мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения представлена в Приложении 1.

Для мероприятий, предусмотренных программами социально- экономического развития местного уровня, стоимость их реализации определена в соответствии с данными программ. Для иных мероприятий, стоимость их реализации определена либо на основании расчетов, либо

установлена с использованием данных по объектам-аналогам.

5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры

В качестве предложений по совершенствованию нормативно-правового обеспечения деятельности в сфере капитальному ремонту, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения в целях достижения целевых показателей Программы сформированы следующие рекомендации:

- в  результате анализа градостроительной документации муниципального района «Улётовский район» установлено, что планируемые к размещению объекты социальной инфраструктуры в документах территориального планирования приведены без учета их значений согласно законодательно установленным полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований.

Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения соответственно. Расчетные показатели устанавливаются с учетом особенностей и специфики территории, а именно, учитывают природно-климатические условия, социально-возрастной состав населения, систему расселения и т.д.

7.Предложения по совершенствованию информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере капитального ремонта, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории сельского поселения в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Данные по объему и источники финансирования мероприятий по реконструкции объектов местного значения сельского поселения представлены в Приложении 1

Приложение 1

Объемы и источники финансирования мероприятий по реконструкции объектов местного значения сельского поселения

| № п/п | Наименова-ние мероприятий | Срок выполне-ния работ | Всего | Объемы инвестиций в год, млн.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание администра-ции косметичес-кий ремонт, ремонт кровли | 2017-2027 | 400 т.р. |  | 400 т.р. |  |  |  |  |
| 2. | Косметический ремонт клуба, ремонт библотеки, в с.Дешулан | 2017-2027 | 600 т.р. |  |  | 450т.р. |  |  | 150 т.р. |
| 3. | Косметический ремонт клуба и библиотеки, ремонт отопительной системы с.Николаевское | 2017-2027 | 650 т.р. |  |  |  | 450 т.р. | 200 т.р |  |
| 4. | Здание МАОУ Николаевское СОШ косметичес-кий ремонт, ремонт кровли | 2017-2027 | 500 т.р. |  | 300 т.р. |  |  |  | 200 т.р. |