|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | герб МР  |  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА****«УЛЁТОВСКИЙ РАЙОН»****ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  |
|  |
| «26»августа 2020 года |  | № 531  |
|  | с.Улёты |  |
|  |  |  |
| **Об утверждении Перечня мероприятий («дорожная карта)по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края, обеспечивающих охват 100 % от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях** |

Во исполнение Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020,на основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 17.08.2020 № 828«Об организации работы по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Забайкальского края в 2020 году», в целях организациибесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории Улётовского района Забайкальского края, администрация муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края **постановляет:**

1. УтвердитьПеречень мероприятий («дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края, обеспечивающих охват 100 % от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях, согласно приложения к настоящему постановлению

2. Настоящее постановление официально опубликовать путём размещения (обнародования) на официальном сайте муниципального района «Улётовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Деятельность» - «Образование» – «Общее образование» - <http://улёты.забайкальскийкрай.рф/>.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района «Улётовский район» (Е.С. Лапина)

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы муниципального района  |  |

«Улётовский район» С. С. Подойницын

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек постановлению администрациимуниципального района«Улётовский район»от «26» августа 2020 года № 531 |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий («дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края, обеспечивающих охват 100 % от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях**

1. **Общие положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственные должностные лица за реализацию «дорожной карты»** | **Ф.И.О.** | **должность** |
| Куратор реализации мероприятий «дорожной карты»  | Лапина Елена Сергеевна | Заместитель главы МР «Улётовский район» |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мероприятий «дорожной карты» | Саранина Светлана Викторовна | Начальник отдела образования и социальной политикиадминистрации МР «Улётовский район»Забайкальского края |
| Ответственный за реализацию «дорожной карты»  | Крылова Олеся Ивановна | Консультант отдела образования и социальной политикиадминистрации МР «Улётовский район»Забайкальского края  |
| Соисполнители |  | Руководители общеобразовательных организацийМР «Улётовский район» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Улётовский район» (начало/завершение) | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| 01 августа 2020 г. | 31 августа 2023 г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Общие сведения** | **Базовое значение** | **Прогнозируемое значение** |
| **значение** | **дата** | **01.09.2020** | **01.09.2021** | **01.09.2022** | **01.09.2023** |
| 1.1. | Общее количество муниципальных образовательных организаций на территории МР «Улётовский район», реализующих образовательную программу начального общего образования (ед.), из них: | 13 | 30.01.2020 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования (чел.), из них: | 1132 | 30.01.2020 | 1116 | 1048 | 1039 | 991 |
| 1.2.1. | в государственных образовательных организациях | 0 | 30.01.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | в муниципальных образовательных организациях | 1132 | 30.01.2020 | 1116 | 1048 | 1039 | 991 |

1. **Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мероприятий «дорожной карты»**

| **№ п/п** | **Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)** | **Уровень контроля** | **Базовое значение** | **Прогнозируемое значение** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **дата** | **01.09.2020** | **01.09.2021** | **01.09.2022** | **01.09.2023** |
| **Цель: обеспечение 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Улётовский район», бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года** |
| 1. | Количество, доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием (ед./ %) | Заместитель главы МР «Улётовский район» | 1132/22,7 | 30.01.2020 | 1116/100 | 1048/100 | 1039/100 | 991/100 |
| 2. | Количество, доля образовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (ед./ %) | Начальник отдела образования и социальной политикиадминистрации МР «Улётовский район»Забайкальского края | 8/62 | 30.01.2020 | 13/100 | 13/100 | 13/100 | 13/100 |
| 3. | Включение в муниципальные программы «Развитие образования» мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях  | Начальник отдела образования и социальной политикиадминистрации МР «Улётовский район»Забайкальского края | нет | - | - | есть | есть | есть |

1. **Задачи и перечень мероприятий «дорожной карты»**

| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Срок** **реализации** | **Ответственный исполнитель****/соисполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача 1. Нормативное и организационно-методическое обеспечение мероприятий по достижению 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Улётовский район», бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года** |
| 1.1. | Подготовка нормативно-правового акта об утверждении Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Улётовский район», обеспечивающих охват 100 % от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях | август 2020 г. | Отдел образования и социальной политикиадминистрации МР «Улётовский район»Забайкальского края | Утвержден Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях,на 2020-2023 годы |
| 1.2. | Внесение изменений в муниципальные программы «Развитие образования» мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | июль2020 г. | Отдел образования и социальной политикиадминистрации МР «Улётовский район»Забайкальского края | В муниципальную программу МР «Улётовский район», «Развитие образования» внесены мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
| 1.3. | Утверждение органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, муниципальных программ (планов мероприятий, «дорожных карт») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | август 2020 г. | АдминистрацияМР «Улётовский район»Забайкальского края | Органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, утверждены муниципальные программы (планы мероприятий, «дорожные карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
| 1.4. | Заключение соглашения между Минобразования и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края о предоставлении субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях  | ежегодно2020-2023 гг. | АдминистрацияМР «Улётовский район»Забайкальского края | Заключены соглашения между Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края |
| 1.5. | Утверждение примерного меню для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях  | август2020 г. | Отдел образования и социальной политикиадминистрации МР «Улётовский район»Забайкальского края | Наличие утвержденного примерного меню для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях  |
| 1.6. | Утверждение примерного меню для организации бесплатного горячего питания для детей, нуждающихся в специализированном питании, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях  | август2020 г. | Отдел образования и социальной политикиадминистрации МР «Улётовский район»Забайкальского края | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке примерного меню для организации бесплатного горячего питания для детей, нуждающихся в специализированном питании, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (диабет, целиакия и др.) |
| 1.7. | Мониторинг организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (в соответствии с п.5.2. Рекомендаций по организации питания\* | ежегодно, сентябрь  | Отдел образования и социальной политикиадминистрации МР «Улётовский район»Забайкальского края | Наличие данных о состоянии практики организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края, доле обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях; определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 1.8. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | ежегодно по графику образовательных организаций | Отдел образования и социальной политикиадминистрации МР «Улётовский район»Забайкальского края | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |
| **Задача2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для обеспечения 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Улётовский район», бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года**  |
| 2.1. | Проведение аудита школьных пищеблоков и обеденных залов образовательных организаций | июль2020 г., далее – ежегодно | АдминистрацияМР «Улётовский район»Забайкальского края | Наличие данных о фактических показателях школьных пищеблоков и обеденных залов образовательных организаций, определение проблем и формирование механизмов их решения  |
| 2.2. | Формирование плана-графика выполнения работ по обеспечению техническойукрепленности архитектурных и объемно-планировочных решений в школьных пищеблоках в государственных и муниципальных образовательных организациях  | октябрь2020 г. | АдминистрацияМР «Улётовский район»Забайкальского края | Согласованный план-график выполнения работ по обеспечению техническойукрепленности архитектурных и объемно-планировочных решений в школьных пищеблоках в государственных и муниципальных образовательных организациях  |
| 2.3. | Реализация работ по обеспечению техническойукрепленности архитектурных и объемно-планировочных решений в школьных пищеблоках в государственных и муниципальных образовательных организациях в соответствии планом-графиком выполнения | 2021-2023 гг. | АдминистрацияМР «Улётовский район»Забайкальского края | Школьные пищеблоки в муниципальных образовательных организациях приведены в соответствие с нормами СанПин |
| 2.4. | Формирование плана-графика поэтапного оснащения школьных пищеблоков в государственных и муниципальных образовательных организациях современным технологическим оборудованием  | октябрь 2020 г. | АдминистрацияМР «Улётовский район»Забайкальского края | Согласованный план-график поэтапного оснащения школьных пищеблоков в муниципальных образовательных организациях современным технологическим оборудованием |
| 2.5. | Оснащение школьных пищеблоков в государственных и муниципальных образовательных организациях современным технологическим оборудованием | 2021-2023 гг. | АдминистрацияМР «Улётовский район»Забайкальского края | Школьные пищеблоки в муниципальных образовательных организациях приведены в соответствие с нормами СанПин |
| 2.6. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (в т.ч. укомплектованность персоналом) | ежегодно | Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю,Минобразования Забайкальского края, (соисполнители)(по согласованию), (соисполнители)АдминистрацияМР «Улётовский район»Забайкальского края(по согласованию) | Наличие данных о соответствии школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Забайкальского края, корректировка на этой основе краевых и муниципальных программ обеспечения горячим питанием обучающихся 1–4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |
| **Задача 3. Совершенствование организации и информационное сопровождение мероприятий по обеспечению 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Улётовский район», бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года** |
| 3.1. | Организация информационно-просветительской работы со школьниками по формированию культуры здорового питания | постоянно | Общеобразова-тельные организацииМР «Улётовский район» | В образовательные программы образовательных организаций включены подпрограммы, проекты, мероприятия по формированию у школьников культуры здорового питания, полезных привычек в питании  |
| 3.2. | Организация информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) школьников по формированию культуры здорового питания | постоянно | Общеобразова-тельные организацииМР «Улётовский район» | В планы воспитательной работы образовательных организаций включены проекты, мероприятия по информированию родителей (законных представителей) школьников о приемах и правилах формирования культуры здорового питания, полезных привычек в питании |
| 3.3. | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях: поваров, медицинских специалистов/ диетсестер, организаторов питания (руководителей)  | постоянно | Общеобразова-тельные организацииМР «Улётовский район» | Реализация программ подготовки и повышения квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях на постоянной основе.Обеспеченность квалифицированными кадрами системы организации питания в образовательных организациях |
| 3.4. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся во всех государственных и муниципальных образовательных организациях  | постоянно | Общеобразова-тельные организацииМР «Улётовский район» | Общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся во всех государственных и муниципальных образовательных организациях |
| 3.5. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | постоянно | Общеобразова-тельные организацииМР «Улётовский район»  | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.6. | Размещение в региональных/муниципальных средствах массовой информации информации об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях  | постоянно | Отдел образования и социальной политикиадминистрации МР «Улётовский район»Забайкальского края | Повышение информированности населения, педагогической и родительской общественности по вопросам организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края. Сформирован банк информационных материалов по вопросам организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях  |

1. **Дополнительные показатели достижения результатов задач и мероприятий «дорожной карты»**

| **№ п/п** | **Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)** | **Уровень** **контроля** | **Базовое значение** | **Прогнозируемое значение** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **дата** | **01.09.2020** | **01.09.2021** | **01.09.2022** | **01.09.2023** |
| **Показатели к задаче 1. Нормативное и организационно-методическое обеспечение мероприятий по достижению 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края, бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года** |
| 1.1. | Доля образовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню (%) | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию) | 100  | 30.01.2020 | 100  | 100  | 100  | 100  |
| а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) | 94,5  | 30.01.2020 | 94,5 | 100  | 100  | 100  |
| б) для детей, нуждающихся в специализированном питании | 0  | 30.01.2020 | 10  | 50  | 80  | 100  |
| 1.2. | Доля образовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся (%) | Министр образованияЗабайкальского края | 0  | 30.01.2020 | 0  | 0  | 50  | 100  |
| 1.3. | Доля образовательных организаций (%), в которых:а) обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями, в том числе: | Министр образования Забайкальского края,руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию) | 0  | 30.01.2020 | 10 | 30  | 50  | 100 |
| б) на основе соответствующего программного обеспечения | 0  | 30.01.2020 | 0  | 0  | 1  | 10  |
| **Показатели к задаче 2.Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для обеспечения 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Улётовский район», бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года** |
| 2.2. | Доля образовательных организаций, реализующих услугу по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в соответствии с региональным стандартом оказания услуги (%) | Министр образования Забайкальского края,руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию) | 0  | 30.01.2020 | 10  | 50  | 100  | 100  |
| **Показатели к задаче 3. Совершенствование организации и информационное сопровождение мероприятий по обеспечению 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Улётовский район», бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года** |
| 3.1. | Доля образовательных организаций, в которых осуществляется родительский (общественный) контроль за организацией питания обучающихся (%) | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию) | 20,5 | 30.01.2020 | 20,5 | 100 | 100 | 100  |
| 3.2. | Доля образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню (%) | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию) | 10 | 30.01.2020 | 50  | 100  | 100  | 100  |
| 3.3. | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работе с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию) | 100  | 30.01.2020 | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 3.4. | Доля образовательных организаций, в которых горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование обеспечивается специализированными организациями (предприятиями, индивидуальными предпринимателями) общественного (школьного) питания (%) | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию) | 16 | 30.01.2020 | 16 | 20  | 40  | 60 |

\*Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20, утвержденных 18 мая 2020 г. главным санитарным врачом РФ Поповой А.Ю.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_