Отчет об  эффективности в 2019 году

муниципальных программ муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края

| №/п | Наименование муниципальных программ (подпрограмм в их составе) | Оценка степени достижения показателей (к-во индикаторов) | Эффективность финансовых расходов (Тыс. руб.) | Оценка степени реализации мероприятий (к-во мероприятий) | Эффективность в 2019г. | Рейтинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Эффективность | % |  |
| 1. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2015 -2017 годы и на период до 2020 года муниципального района «Улётовский район» | 8 | 2,9 | 76650,8 | 20330 | 8 | 0 | Муниципальная программа реализуется неэффективно | 23,5 | 13 |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Улётовский район» на 2015-2020 годы | 15 | 42,6 | 236 | 236 | 15 | 13 | Эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной | 187,91 | 1 |
| 3. | Муниципальная программа «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Улётовский район» на 2015–2020 годы» | 5 | 3,2 | 350 | 0 | 5 | 0 | Муниципальная программа реализуется неэффективно | 32 | 12 |
| 4. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном районе «Улётовский район» на 2015-2025 годы» | 5 | 3,4 | 30,00 | 30,00 | 14 | 9 | Эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной | 73,3 | 9 |
| 5. | Муниципальная программа «Содействие занятости населения муниципального района «Улётовский район» на 2016-2020 годы» | 12 | 25,3 | 17025,34 | 19728,845 | 12 | 7 | Эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной | 146,1 | 2 |
| 6. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения «Тангинское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2018-2037гг» | 5 | 0,44 | 2770,0 | 1084,0 | 7 | 2 | Муниципальная программа реализуется неэффективно | 20,8 | 14 |
| 7. | Муниципальная программа «Культура Улётовского района Забайкальского края на 2017-2020гг» | 17 | 25,89 | 9387,8 | 6682,4 | 7 | 6 | Эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной | 115,18 | 4 |
| 8. | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном районе «Улётовский район» Забайкальского края на 2018-2020гг» | 3 | 3 | 45 | 0 | 1 | 0 | Муниципальная программа реализуется неэффективно | 50 | 10 |
| 9. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2018-2020гг | 13 | 13,2 | 179783,8 | 209811,9 | 13 | 12 | Запланированная эффективность реализации муниципальной программы | 101,8 | 6 |
| 10. | Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Улётовский район» (2018-2022 годы)» | 4 | 4 | 415 | 759,98 | 3 | 3 | Эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной | 116,62 | 3 |
| 11 | Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма в муниципальном районе «Улётовский район» Забайкальского края на 2019-2021годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования муниципального района «Улётовский район» на 2019-2023годы» | 20 | 21,4 | 47681,0 | 104232,6 | 37 | 21 | Эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной | 114,41 | 5 |
| 13 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Улётовский район» Забайкальского края на 2019-2021годы» | 4 | 1,1 | 60000 | 19730 | 55 | 51 | Муниципальная программа реализуется неэффективно | 48,14 | 11 |
| 14 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2019-2020годы» | 1 | 0 | 1033,8 | 0 | 1 | 0 | Муниципальная программа реализуется неэффективно | 0 | 15 |
| 15 | Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2019-2020 годы» | 2 | 2 | 458,0 | 458,0 | 2 | 2 | Запланированная эффективность реализации муниципальной программы | 100 | 7 |
| 16 | Муниципальная программа «Доступная среда (2019-2020 годы)» |  |  | 300 | 300 | 5 | 4 | Эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной | 89,23 | 8 |