СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

“УЛЕТОВСКИЙ РАЙОН”

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

| «20» июля 2020 года |  | № 490 |
| --- | --- | --- |

с.Улеты

Об утверждении отчета о ходе реализации в 2019 году Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Улётовский район» до 2030 года, утвержденной решением Совета муниципального района «Улётовский район» от 26.12.2018 № 170

Рассмотрев представленный администрацией муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края  отчет о ходе реализации в 2019 году Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Улётовский район» до 2030 года, утвержденной решением Совета муниципального района «Улётовский район» от 26.12.2018 № 170, руководствуясь порядком разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Улётовский район», утвержденным  решением Совета муниципального района «Улётовский район» от 25.11.2015 № 212, Совет муниципального района «Улётовский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2019 году Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Улётовский район» до 2030 года, утвержденной решением Совета муниципального района «Улётовский район» от 26.12.2018 № 170.

- 2. Настоящее решение официально опубликовать путём размещения (обнародования) на официальном сайте муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Деятельность» - «Земля, имущество, экономика» - «Документы стратегического планирования муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края» - http://улёты.забайкальскийкрай.рф.

Председатель Совета муниципального района

«Улётовский район»                                                             К.М.Шелеметьев

Отчет

о выполнении целевых индикаторов социально-экономического развития МР «Улётовский район» за 2019 год Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Улётовский район» до 2030 года

| №/п | Индикаторы | Фактическое исполнение 2018 г. | План 2019 г | Фактическое исполнение 2019 г. | Факт 2019г. к факту 2018 г. % | Факт 2019г. к плану 2019 г. % | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения (на конец года), чел. | 18247 | 18306 | 18093 | 99,2 | 98,8 | Ухудшение показателя обусловлено высоким уровнем миграционной и естественной убыли населения |
| 2 | Естественный прирост (убыль) чел. | -60 | -47 | -71 | 118,3 | 151,1 | Увеличение естественной убыли населения произошло из за снижения рождаемости и роста смертности |
| 3 | Миграционный прирост (убыль) чел | -140 | -17 | -82 | 58,6 | 482,3 | Невыполнение планового показателя в связи с большим оттоком населения с территории района. Положительное отклонение к значению 2018г |
|  | Цель 1. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей повышение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение повышения доступности и качества образования |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет % | 41,6 | 43 | 40,8 | -0,8% | -2,2% | Из за отсутствия в селах рабочих мест, незанятости мам, сложного материального положения населения снизилось число детей посещающих детские сады. |
| 5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам,% | 96 | 97,7 | 96,5 | +0,5% | -1,2% | Недостаточно высокая подготовка выпускников по математике |
| 6 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,% | 8 | 8 | 9,8 | +1,8% | +1,8% | В 2019 году увеличилось количество обучающихся в начальной школе Дровянинской СОШ и Улётовской СОШ, занимающихся во вторую смену |
| 7 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | 79 | 79 | 80 | +1% | +1% | Положительное отклонение |
| 8 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных,% | 84 | 85 | 84 | - | -1% | Увеличение количества ОУ, требующих капитального ремонта, район в 2019 г. не принимал участие в программе по капремонту ОУ |
|  | Задача 2.Содействие в повышении доступности и качества предоставления медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Средняя обеспеченность койко-местами в больничных учреждениях на 10000 населения | 53 | 53 | 53 | 100% | 100% |  |
|  | Задача 3. Обеспечение устойчивого развития культурно-досуговой сферы, физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве,% | 8,5 | 17,4 | 21,2 | +12,7% | +3,8 | Увеличение количества зданий учреждений культуры, требующих капитального ремонта, район в 2019 г. не проводил капремонта этих зданий |
| 11 | Численность участников клубных формирований самодеятельного народного творчества, чел. | 2260 | 2315 | 2160 | 95,6% | 93,3% | Снижение показателя произошло за счет текучки кадров в учреждении культуры |
| 12 | Доля населения систематически занимающаяся физкультурой и спортом % | 10,6 | 11,5 | 10,7 | +0,1% | -0,8% | Отсутствие мотивации у взрослого населения для систематических занятий физкультурой и спортом |
|  | Задача 4.Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населении, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений и сохранение благоприятной экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество совершенных преступлений ед. | 367 | 370 | 334 | 91,0% | 90,2% | Недостижение показателя является положительной тенденцией |
|  | Задача 5. Содействие в реализации мероприятий по активной политике занятости населения |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. чел. | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 100% | 100% |  |
| 15 | Уровень официально зарегистрированной безработицы % | 2,2 | 2,2 | 1,5 | -0,7% | -0,7% | Недостижение показателя является положительной тенденцией |
|  | Задача 6.Обеспечение повышения доходов населения и развитие системы социального партнерства |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Среднемесячная заработная плата одного работника руб. | 30546 | 30011 | 33096 | 108,4% | 110,3% | Положительная динамика |
| 17 | Среднедушевые денежные доходы населения руб/мес. | 11978 | 12772 | 12933 | 107,7% | 101,3% | Положительная динамика |
| 18 | Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума населения, % | 23,1 | 23 | 23 | -0,1% | - | Недостижение показателя является положительной тенденцией |
|  | Задача 7.Обеспечение создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в МР «Улётовский район» Забайкальского края (%) | 20 | 28 | 28 | +8% | - | Положительная динамика |
|  | Цель 2. Развитие экономического потенциала территории. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Содействовать развитию промышленного потенциала муниципального района, увеличение доли обрабатывающих производств за счет создания новых производств и освоения выпуска конкурентоспособной промышленной продукции |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. | 2036,6 | 2008 | 2245,4 | 111,8 | 103,5 | Положительная динамика |
| 21 | Индекс промышленного производства (в сопоставимых ценах) % | 101,6 | 100 | 103,5 | +1,9% | +3,5% | Положительная динамика |
|  | Задача 2. Обеспечение благоприятной среды для повышения инвестиционной активности организаций и субъектов малого и среднего бизнеса, и повышение инвестиционной привлекательности территории |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования млн. руб. | 410 | 425,6 | 431,6 | 105,3 | 101,4 | Положительная динамика |
| 23 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в сопоставимых ценах) % | 100 | 100,2 | 100,2 | +0,2% | - | Положительная динамика |
| 24 | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» млн. руб. | 704,9 | 172 | 175 | 24,8% | 101,8% | Положительная динамика |
| 25 | Темп роста объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (в сопоставимых ценах) % | В 12,5 раз | 100,4 | 100,5 |  | +0,1% | Положительная динамика |
| 26 | Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения ед. | 132,1 | 213 | 156,9 | 118,8% | 73,7% | Причина недостижения планового показателя - уменьшение количества СМСП |
| 27 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 15,1 | 16,7 | 15,1 | - | -1,6% | Причина недостижения планового показателя - уменьшение штата работников у СМСП |
|  | Задача3. Развитие сельского хозяйства, повышение эффективности хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, поддержку личных подсобных хозяйств населения |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Объем произведенной продукции сельского хозяйства млн. руб. | 626,8 | 589,2 | 704,47 | 104,6 | 120,1 | Положительная динамика |
| 29 | Индекс продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) % | 103,4 | 100,4 | 104,6 | +1,2% | +2,8% | Положительная динамика |
|  | Задача 4.Содействовие развитию торговли и общественного питания, повышению уровня обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Оборот розничной торговли млн. руб. | 1477,1 | 1613 | 1621 | 109,8 | 100,5 | Положительная динамика |
| 31 | Объем общественного питания млн. руб. | 45,3 | 44,6 | 45,4 | 100,2 | 101,8 | Положительная динамика |
| 32 | Обеспеченность торговыми площадями кВ.м.на 1000 чел. | 674 | 700 | 731,2 | 108,5 | 104,5 | Положительная динамика |
|  | Задача5.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, из земель сельскохозяйственного назначения, сформированных из земельных долей |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Вовлечено в хозяйственный оборот земельных участков, из земель сельскохозяйственного назначения, сформированных из земельных долей, га | 56190 | 57012 | 57012 | 101,5 | 100% | Положительная динамика |
| 34 | Из них предоставлено в аренду | 23680 | 24680 | 28216 | 119,2 | 114,3% | Положительная динамика |
|  | Задача6. Создание условий для развития информационной и коммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Доля предоставленных муниципальных услуг в электронной форме (% от общего количества обратившихся граждан,% | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Цель 3. Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.Создание для населения комфортных условий проживания за счет формирования рынка доступного качественного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности и создания современной, надежной системы жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, всего кВ. м. | 23,13 | 22,96 | 23,26 | 100,6 | 101,3% | Положительная динамика |
| 37 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами,% | 54,5 | 86 | 63,6 | +9,1% | -22,4% | Показатель выше факт. 2018г., но ниже плана. Администрацией района проводится работа с собственниками многоквартирных домов, которые не определились со способом управления своим домом. |
| 38 | Наличие в муниципальном районе утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования | да | да | да | - | - |  |
|  | Задача 2.Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Доля протяжённости сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, в общей протяжённости сетей теплоснабжения, % | 70 | 48 | 70 | - | +22% | Ухудшение показателя |
| 40 | Доля протяжённости сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, в общей протяжённости сетей водоснабжения, % | 70 | 48 | 70 | - | +22% | Ухудшение показателя |
|  | Задача 3.Обеспечение гарантированной транспортной доступности для всех населенных пунктов района. |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района % | 19,6 | 4 | 4 | -15,6% | - | Снижение показателя является положительной тенденцией |
| 42 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % | 9,7 | 47 | 70 | +60,3% | +23% | Рост показателя является отрицательной тенденцией |
|  | Цель 4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача1.Обеспечени повышения уровня информационной открытости и доступности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, поселения от числа опрошенных % | 60 | 47 | 64 | +4% | +17% | Положительная динамика |
|  | Задача2.Повышение качества управления муниципальными финансами, увеличение доходной базы, оптимизация расходов, обеспечение сбалансированности местного бюджета района и бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Доходы консолидированного бюджета млн. руб. | 693,4 | 560,3 | 815,8 | 117,7% | 145,6% | Положительная динамика |
| 45 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района млн. руб. | 172,2 | 140,3 | 176,1 | 102,3% | 125,5% | Положительная динамика |
| 46 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда),% | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Задача 3.Обеспечение снижения административных барьеров и повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Степень удовлетворённости получателей муниципальных услуг качеством и доступностью их предоставления, % от числа опрошенных | 100 | 100 | 100 | - | - |  |
| 48 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, % | 50 | 50 | 50 | - | - |  |
|  | Задача 4.Обеспечить повышение результативности и эффективности использования и распоряжения муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | 0 | 0 | 0 | - | - |  |

Отчет о реализации  основных инвестиционных и инфраструктурных проектов  и предложений муниципального района «Улётовский район»  в 2019 году

| № п/п | Наименование инвестиционного (инфраструктурного) проекта, предложения (далее – проект) | Наименование организации, реали-зующей проект / инвестор / инициатор проекта | Территория реализации проекта | Период реализации проекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство пристройки к детскому саду №4 Малышок на 36 мест с. Улёты, ул. Пионерская, 35а | Администрация МР «Улётовский район» | Забайкальский край , с.Улёты | 2019 | Выполнено |
| 2 | Строительство пристройки к детскому саду №4 Малышок на 36 мест с.Улёты ул.Лесная1 | Администрация МР «Улётовский район» | Забайкальский край , с.Улёты | 2020 | Выполнено |
| 3 | Обустройство теплых туалетов в МОУ Артинская ООШ, МОУ Бальзойская ООШ, МОУ Военхозовская ООШ, МОУ Горекинская ООШ, МОУ Доронинская ООШ, МОУ Ленинская ООШ, МОУ Татауровская ООШ |  | Села МР «Улётовский район» | 2019-2023 | Выполнено |
| 4 | Размещение модульных ФАПов в с.Бальзой, с.Черемхово, с. Доронинское | ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края | Забайкальский край , с.Бальзой, с.Черемхово, С.Доронинское. | 2019-2021 | Произведено строительство ФАП в с.Бальзой, с. Черемхово. |
| 5 | Организация туристической деятельности на базе сельского дома народного творчества в с. Новосалия | МРУК МР «Улётовский район» | Забайкальский край с. Новосалия | 2019-2030 | В 2019 году было проведено 11 экскурсий, обслужено 60 человек. |
| 6 | Строительство мусороперегрузочной станции в с. Улёт | Администрация МР «Улётовский район» | Забайкальский край с.Улёты | 2019-2020 | По результатам проведенного аукциона передан в аренду ООО «Эко-Полигон» земельный участок площадью 164257 кв. м. для размещения коммунальных отходов и бытового мусора. |
| 7 | Оформление правоустанавливающих документов инженерных сооружений для защиты с.Улёты, с.Арта, с.Дешулан от затопления паводковыми водами реки Ингода | Администрация МР «Улётовский район» | Забайкальский край с.Улёты, с.Арта, с.Дешулан | 2019-2021 | Проведены кадастровые работы все инженерные сооружения поставлены на учет в Росреестре как бесхозяйные объекты. |
| 8 | Строительство овощехранилища в с. Арта | Инвестиционное предложение | Забайкальский край с. Арта | 2019-2020 | Проводились работы по строительству овощехранилища. Запланированные мероприятия выполнены. |
| 9 | Разведение КРС мясного направления | Инвестиционное предложение | Забайкальский край с. Хадакта | 2019-2023 | Приобретена сельскохозяйственная техника. Запланированные мероприятия выполнены. |
| 10 | Развитие семейной животноводческой фермы по разведению коров молочных пород на 100 голов | Инвестиционное предложение | Забайкальский край с.Танга | 2019-2020 | Запланированные мероприятия выполнены. |
| 11 | Производство продукции растениеводства за счет вовлечения в оборот сельскохозяйственных угодий -Улётовский район ООО «Племенной завод «Комсомолец» | Инвестиционное предложение | На территории МР «Улётовский район» | 2019-2023 | У ООО «Племенной завод «Комсомолец» находится в аренде 17 тыс. га. |
| 12 | Организация производства бутилированной питьевой воды | Инвестиционное предложение | Забайкальский край с.Улёты | 2019-2030 | Не выполнено |
| 13 | Переработка отходов деревообработки | Инвестиционное предложение | Забайкальский край п. Ленинский | 2019-2025 | Предоставлен земельный участок площадью 1251 кв.м (Дальневосточный гектар). Построен и оборудован цех. Произведена пробная партия топливных брикетов. |
| 14 | Строительство жилья для детей сирот 30 квартир | ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края | Территория МР «Улётовский район» | 2019-2023 | Не выполнено |
| 15 | Участие в краевом проекте «Территория будущего» | Администрация муниципального района «Улётовский район | Территория МР «Улётовский район» | 2019-2022 | Краевой конкурс «Территория будущего» не объявлялся |

ОТЧЕТ

о ходе реализации Плана мероприятий по реализации в 2019 году стратегии социально-экономического развития муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на период до 2030года

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей | Наименование показателя, единица измерения | Единица измерения | Значение показателя |  | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |
| Строительство пристройки к детскому саду №4 Малышок на 36 мест с. Улёты, ул.Пионерская, 35а, с.Улёты, ул.Лесная, 1, | 2019- 2020 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования муниципального района «Улётовский район» на 2019 - 2023 годы» | Количество созданных дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования и общего образования, | шт. | 36 | 72 | Выполнено |  |  |  |
| Обустройство теплых туалетов в МОУ Артинская ООШ, МОУ Бальзойская ООШ, МОУ Военхозовская ООШ, МОУ Горекинская ООШ, МОУ Доронинская ООШ, МОУ Ленинская ООШ, МОУ Татауровская ООШ | 2019-2023 |  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 43 | 40,8 | Из за отсутствия в селах рабочих мест, незанятости мам, сложного материального положения населения снизилось число детей посещающих детские сады. |  |  |  |
| Обеспечение деятельности детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе бразовательных учреждений района | 2019-2023 |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 97,7 | 96,5 | Недостаточно высокая подготовка выпускников по математике |  |  |  |
| Организация временной трудовой занятости детей и подростков в каникулярное время | 2019-2023 |  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 8 | 9,8 | В 2019 году увеличилось количество обучающихся в начальной школе Дровянинской СОШ и Улётовской СОШ, занимающихся во вторую смену |  |  |  |
| Подготовка и повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений | 2019-2023 |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных | % | 85 | 84 | Увеличение количества ОУ требующих капремонта, в 2019 г. капремонт зданий ОУ не проводился |  |  |  |
|  |  |  | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 79 | 80 | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в течение года в общей численности обучающихся | % | 56 | 56 | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Доля школьников, охваченных различными формами трудовой занятости в общей численности детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления | % | 14 | 21 | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Доля педагогических работников, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью от общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 40 | 40 | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Доля педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории от общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 17 | 17 | Выполнено |  |  |  |
| Задача 2.Содействие в повышении доступности и качества предоставления медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение модульных ФАПов в с.Бальзой, с.Черемхово, с. Доронинское | 2019-2020 | Государственная программа Забайкальского края «Развитие здравоохранения Забайкальского края» | Средняя обеспеченность койко-местами в больничных учреждениях на 10000 населения | Ед. | 53 | 53 | Выполнено |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение устойчивого развития культурно-досуговой сферы, физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для развития культурной самобытности, творческой самореализации населения Улётовского района | 2019-2020 | Муниципальная программа «Культура Улётовского района Забайкальского края на 2017-2020 годы | Количество культурно – массовых мероприятий, проведенных КДУ ед. | ед. | 2045 | 2295 | Выполнено |  |  |  |
| Достижение максимальной доступности библиотечных фондов и библиотечных услуг для населения района | 2019-2020 |  | Число участников клубных формирований | ед. | 2248 | 2160 | Снижение показателя произошло за счет текучки кадров в учреждении культуры |  |  |  |
| Обновление материально-технической базы учреждений культуры, улучшение технической оснащенности учреждений культуры | 2019-2020 |  | Количество культурно – массовых мероприятий, проведенных библиотеками | ед. | 947 | 1186 | Выполнено |  |  |  |
| Информатизация процесссов создания, распространения и потребления культурных благ, формирование информационных сетей в сфере культуры | 2019-2020 |  | Книжный фонд | экз. | 3409 | 3870 | Выполнено |  |  |  |
| Создание правовых, экономических, органи-зационных, методических условий для обеспечения сферы культуры квалифицированными кадрами в интересах развития отрасли и удовлетворения духовных | 2019-2020 |  | Количество отремонтированных зданий, помещений, учреждений культуры | ед. | 1 | 1 | Выполнено |  |  |  |
| Создание условий для сохранения жизни и здоровья населения | 2019-2020 |  | Обновление/приобретение специализированного оборудования, инвентаря | ед. | 5 | 12 | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Количество учреждений культуры, подключенных к сети «Интернет» | ед. | 17 | 18 | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Объем библиотечного каталога, переведенного в электронную форму | ед. библиографических записей | 8962 | 14481 | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Число специалистов отрасли, прошедших повышение квалификации, обучение | Чел. | 10 | 46 | Выполнено |  |  |  |
| Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами культуры | 2019-2020 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2017-2020 годы муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | (мест) | 60 | - | Строительство учреждений культурно-досугового типа не производилось |  |  |  |
| Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, спортивными объектами | 2019-2020 |  | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | (тыс.кв.метров) | 0,06 | - | Строительство плоскостных спортивных сооружений не производилось |  |  |  |
| Организация туристической деятельности на базе сельского дома народного творчества в с. Новосалия | 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материально-техническое обеспечение общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в сфере физического воспитания | 2019-2023 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования муниципального района «Улётовский район» на 2019 - 2023 годы» | Доля населения систематически занимающаяся физкультурой и спортом | % | 11,5 | 10,7 | Отсутствие мотивации у взрослого населения для систематических занятий физкультурой и спортом |  |  |  |
| Строительство и благоустройство стадионов с. Николаевское, с. Улеты, п. Дровяная, с. Танга | 2019-2023 |  | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, | % | 32 | 50 | Выполнено |  |  |  |
| Проведение районных и участие в региональных соревнованиях | 2019-2023 |  | Доля обучающихся, сдающих нормы ГТО от общего количества обучающихся | % | 25 | 25 | Выполнено |  |  |  |
| Задача 4.Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения и сохранение благоприятной экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов | 2019-2025 | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном районе «Улётовский район» на 2015-2025 годы | Количество мероприятий, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Улётовского района, в т.ч. школьников | ед. | 6 | 6 | Выполнено |  |  |  |
| Организация в образовательных учреждениях мероприятий по профилактике правонарушений для обучающихся и их родителей | 2019-2020 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном районе «Улётовский район» | Количество совершенных преступлений | ед. | 370 | 334 | Снижение показателя является положительной тенденцией |  |  |  |
| Проведение в МОУ пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (издание и распространение информационных материалов) с выдачей канц. товаров с символикой кампании, при ее проведении (тренинги, круглые столы) | 2019-2020 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном районе «Улётовский район» Забайкальского края на 2018-2020 годы» | Количество ДТП, с участием несовершеннолетних | Чел. | 0 | 0 | Выполнено |  |  |  |
| Приобретение световозвращающих элементов и распространение их среди дошкольников и учащихся младших классов, а также жилеты для класса Отряд Юных Инспекторов Движения (ЮИД) | 2019-2020 |  | Число детей, погибших в ДТП. | Чел. | 0 | 0 | Выполнено |  |  |  |
| Оснащение МОУ оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (уголки Правил дорожного движения, компьютерные обучающие программы, обучающие игры) | 2019-2020 |  | Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | % | 100 | 100 | Выполнено |  |  |  |
| Обустройство площадок для сбора твердых бытовых отходов | 2019-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оформление правоустанавливающих документов инженерных сооружений для защиты с.Улёты, с.Арта, с.Дешулан от затопления паводковыми водами реки Ингода | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство мусороперегрузочной станции в с. Улёты | 2019-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Содействие в реализации мероприятий по активной политике занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности. | 2019-2020 | Муниципальная программа «Содействие занятости населения муниципального района «Улётовский район» на 2016-2020 годы» | Численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению, получению дополнительного профессионального образования. | Чел. | 50 | 32 | Не выполнено |  |  |  |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет. | 2019-2020 |  | Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время. | Чел. | 90 | 190 | Выполнено |  |  |  |
| Организация ярмарок вакансий и учебных мест. | 2019-2020 |  | Количество организованных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. | Чел. | 3 | 14 | Выполнено |  |  |  |
| Организация содействия самозанятости безработных граждан. | 2019-2020 |  | Численность безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости. | Чел. | 5 | 36 | Выполнено |  |  |  |
| Организация временного трудоустройства безработных граждан | 2019-2020 |  | Численность граждан, трудоустроенных на общественные работы. | Чел. | 125 | 43 | Не выполнено |  |  |  |
| Социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными. | 2019-2020 |  | Численность безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроенных на временные работы. | Чел. | 25 | 14 | Не выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Численность граждан, признанных безработными | Чел. | 650 | 492 | Снижение показателя является положительной тенденцией |  |  |  |
|  |  |  | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | тыс. чел. | 6,2 | 6,2 | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 2,2 | 1,5 | Снижение показателя является положительной тенденцией |  |  |  |
| Задача 6.Обеспечение повышения доходов населения и развитие системы социального партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание дополнительных рабочих мест |  |  | Среднемесячная заработная плата одного работника | руб. | 30011 | 33096 | Выполнено |  |  |  |
| Легализация занятости населения |  |  | Среднедушевые денежные доходы населения | руб/мес. | 12772 | 12933 | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума населения | % | 23 | 23 | Выполнено |  |  |  |
| Задача 7.Обеспечение создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адаптация для инвалидов и других МГН объектов социальной сферы, зданий органов местного самоуправления | 2019-2030 | Муниципальная программа «Доступная среда» | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в МР «Улётовский район» Забайкальского края | % | 28 | 28 | Выполнено |  |  |  |
| Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта вблизи социально значимых объектов | 2019-2030 | Муниципальная программа «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение наружных баннеров, направленных на формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам, на территории МР «Улётовский район» Забайкальского края | 2019-2030 | Муниципальная программа «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение беспрепятственного доступа детей-инвалидов в ОУ, материально-техническое оснащение ОУ в соответствии с потребностями детей с ОВЗ | 2019-2023 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования муниципального района «Улётовский район» на 2019 - 2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Развитие экономического потенциала территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содействие развитию промышленного потенциала муниципального района, увеличение доли обрабатывающих производств за счет создания новых производств и освоения выпуска конкурентоспособной промышленной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация производства бутилированной питьевой воды |  |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. | млн. руб. | 2008 | 2245,5 | Выполнено |  |  |  |
| Переработка отходов деревообработки |  |  | Индекс промышленного производства (в сопоставимых ценах) % | % | 100 | 103,5 | Выполнено |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение благоприятной среды для повышения инвестиционной активности организаций и субъектов малого и среднего бизнеса, и повышение инвестиционной привлекательности территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовая поддержка СМСП | 2019-2020 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Улётовский район» на 2015-2020 годы» | Количество СМСП, воспользовавшихся финансовой поддержкой чел./тыс. руб. | чел./тыс. руб. | 2/236 | 2/236 | Выполнено |  |  |  |
| Информационно-аналитическая и организационная поддержка СМСП | 2019-2020 |  | Количество размещенных материалов в СМИ ед. | ед. | 4 | 46 | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения ед. | ед. | 213 | 156,9 | Не выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | % | 16,7 | 15,1 | Не выполнено |  |  |  |
| Задача3. Развитие сельского хозяйства, повышение эффективности хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, поддержку личных подсобных хозяйств населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на приобретение сортовых и высокопродуктивных семян зерновых, картофеля, овощей и кормовых культур | 2019-2020 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Улётовский район» на 2015–2020 годы» | Урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях | ц/га | 15 | 13,6 | Не выполнено |  |  |  |
| Субсидия на строительство убойных площадок и цехов по переработке продукции животноводства | 2019-2020 |  | Увеличение объема производства продукции с/х в хозяйствах всех категорий, | % | 2 | 1 | Не выполнено |  |  |  |
| Строительство овощехранилища в с. Арта | 2019-2020 |  | Объем произведенной продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 589,2 | 704,47 | Выполнено |  |  |  |
| Разведение КРС мясного направления | 2019-2023 |  | Индекс продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) | % | 100,4 | 104,6 | Выполнено |  |  |  |
| Развитие семейной животноводческой фермы по разведению коров молочных пород на 100 голов | 2019-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство продукции растениеводства за счет вовлечения в оборот сельскохозяйственных угодий - ООО «Племенной завод «Комсомолец» | 2019-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.Содействовие развитию торговли и общественного питания, повышению уровня обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство зданий для осуществления торговой деятельности | 2019-2030 |  | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 1613 | 1621 | Выполнено |  |  |  |
| Строительство объектов придорожного сервиса сельское поселение «Тангинское» | 2019-2022 |  | Объем общественного питания | млн. руб. | 44,6 | 45,4 | Выполнено |  |  |  |
| Задача5.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, из земель сельскохозяйственного назначения, сформированных из земельных долей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача исковых заявлений в суд о признании права муниципальной собственности поселений на невостребованные земельные доли | 2019-2022 | Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Улётовский район» (2018-2022 годы)» | Вовлечено в хозяйственный оборот земельных участков, из земель сельскохозяйственного назначения, сформированных из земельных долей | га | 57012 | 57012 | Выполнено |  |  |  |
| Формирование земельных участков из земель сельхозназначения для использования в целях инвестиционной и предпринимательской деятельности | 2019-2030 |  | Из них предоставлено в аренду | га | 24680 | 28216 | Выполнено |  |  |  |
| Формирование земельных участков для предоставления льготным категориям граждан | 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовить проект планировки территории населенного пункта Арей | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 3. Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Создание для населения комфортных условий проживания за счет формирования рынка доступного качественного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности и создания современной, надежной системы жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в жилье | 2019-2020 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2017 - 2020 годы муниципального района «Улётовский район» | Ввод (приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности | к-во квартир/тыс.кв.метров | 10/0,8 | 9/0,6 | Не выполнено |  |  |  |
| Строительство жилья для детей сирот 30 квартир | 2019-2023 | 0 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя | кВ. м. | 22,96 | 23,26 | Выполнено |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий с. Улёты | 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в краевом проекте «Территория будущего» | 2019-2022 | Краевой проект «Территория будущего» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля протяжённости сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, в общей протяжённости сетей теплоснабжения | % | 48 | 70 | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Доля протяжённости сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, в общей протяжённости сетей водоснабжения | % | 48 | 70 | Выполнено |  |  |  |
| Задача 3.Обеспечение гарантированной транспортной доступности для всех населенных пунктов района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и ремонт дорог и пешеходных переходов | 2019-2027 | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения «Тангинское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2018-2027 годы» | Площадь асфальтирования центральных улиц | м.кв. | 10440 | 0 | Выполнено |  |  |  |
| Асфальтирование пешеходных дорожек | 2019-2027 |  | Площадь асфальтирования пешеходных дорожек | м. кв. | 5220 | 0 | Выполнено |  |  |  |
| Освещение центральных улиц | 2019-2027 |  | Кол-во элементов освещения центральных улиц | Ед. | 34 | 15 | Не выполнено |  |  |  |
| Проведение ремонта автомобильных дорог и мостов местного значения | 2019-2030 | Расходы за счет средств дорожного фонда | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 47 | 70 | Рост показателя является отрицательной тенденцией |  |  |  |
|  |  |  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | % | 4 | 4 | Выполнено |  |  |  |
| Цель 4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1.Обеспечение повышения уровня информационной открытости и доступности органов местного самоуправления, обеспечение снижения административных барьеров и повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведение в соответствие нормативной базы муниципального района | 2019-2030 |  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, поселения от числа опрошенных | % | 47 | 64 | Выполнено |  |  |  |
| Обеспечение предоставления муниципальных услуг на территории муниципального района по принципу «одно окно» | 2019-2030 |  | Степень удовлетворённости получателей муниципальных услуг качеством и доступностью их предоставления | % от числа опрошенных | 100 | 100 | Выполнено |  |  |  |
| Актуализация административных регламентов | 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оптимизация оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг | 2019-2030 |  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания | % | 50 | 50 | Выполнено |  |  |  |
| Задача2.Повышение качества управления муниципальными финансами, увеличение доходной базы, оптимизация расходов, обеспечение сбалансированности местного бюджета района и бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оптимизация расходов бюджета муниципального района "Улётовский район" | 2019-2020 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МР «Улётовский район» на 2018-2020 годы» | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | Выполнено |  |  |  |
| Своевременное и качественное составление проекта бюджета муниципального района "Улётовский район" | 2019-2020 |  | Доходы консолидированного бюджета | млн. руб. | 560,3 | 815,8 | Выполнено |  |  |  |
| Предоставление дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений" | 2019-2020 |  | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района | млн. руб. | 140,3 | 176,1 | Выполнено |  |  |  |
| Задача 3.Обеспечение повышения результативности и эффективности использования и распоряжения муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Организация процедур приватизации муниципального имущества МР «Улётовский район» | 2018-2022 | Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Улётовский район» (2018-2022 годы)» | Доля приватизированных объектов имущества муниципального района от количества объектов, включенных в утвержденный на соответствующий плановый период прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества МР «Улётовский район» | % | 100 | 100 | Выполнено |  |  |  |
| Развитие рынка земли, вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот, формирование эффективной системы управления земельными участками |  |  | Степень удовлетворенности льготных категорий граждан земельными участками, предоставленными для индивидуального жилищного строительства | (в % от количества граждан, включенных в реестр лиц, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в собственность для ИЖС) | 40 | 44 | Выполнено |  |  |  |
|  |  |  | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | % | 0 | 0 | Выполнено |  |  |  |

Пояснительная записка к отчету

О ходе реализации в 2019 году Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Улётовский район» до 2030 года

Стратегия социально-экономического развития муниципального района «Улётовский район» до 2030 года  (далее – Стратегия - 2030) утверждена решением Совета муниципального района «Улётовский район» от 28.12.2018 № 170 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Улётовский район» до 2030 года».

В целях реализации Стратегии – 2030  был утвержден План мероприятий по реализации Стратегии муниципального района «Улётовский район» до 2030 года.

Стратегия нацелена на устойчивое и эффективное социально-экономическое развитие района.

Главной стратегической целью социально-экономического развития района  «Улётовский район» является повышение качества жизни за счет наращивания экономического потенциала  территории.

Понятие качества жизни включает в себя три основных составляющих:

-уровень жизни;

-образ жизни;

-здоровье и продолжительность жизни.

Из главной цели выделено  4 основных цели, для достижения которых необходимо решить ряд  поставленных задач,  каждая из которых определяет социальную и экономическую составляющую.

В рамках реализации Стратегии проводилась большая совместная  работа всех органов власти, предпринимательского сообщества, предприятий, организаций, общественности, создавались условия, позволяющие повысить уровень доходов и качество жизни населения.

Достижение стратегических целей и решение стратегических задач, определенных Стратегией,  осуществлялось в 2019 году  через реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов регионального и муниципального уровней, участие муниципального района  в национальных  федеральных проектах и государственных программах.

По итогам 2019 года проведена оценка степени достижения каждой из четырех стратегических целей, а также общая оценка достижения главной цели на основе Порядка разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Улётовский район», утвержденного  решением Совета муниципального района «Улётовский район»   от 25.11.2015 № 212.  Степень достижения целей социально-экономического развития края оценивается через достижение плановых значений целевых индикаторов социально-экономического развития МР «Улётовский район» за 2019 год Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Улётовский район» до 2030 года.

Было определено 49 значений целевых индикаторов социально-экономического развития МР «Улётовский район».

Проведенный анализ итогов реализации за 2019 год Стратегии до 2030  года показывает, что сохраняется устойчивая положительная тенденция развития муниципального района «Улётовский район». В основном достигнуты запланированные показатели оценки достижения стратегических целей.

Из 49 показателей оценки достижения стратегических целей социально- экономического развития муниципального района «Улётовский район» по итогам 2019 года по 37  показателям наблюдается стабильность и положительная динамика, по 13 показателям отрицательный результат, из них по  7  показателям достигнут результат от 80% до 99,9%.

Для достижения   цели 1. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей повышение качества жизни населения  было поставлено  7 задач, степень достижения которых определяет выполнение 16 целевых индикаторов социально-экономического развития. В 2019 году  12 из 16 индикаторов выше или равны плановым значениям и 13 индикаторов  имеют положительную динамику по отношению к   2018 году.

Для достижения   цели 2. Развитие экономического потенциала территории было поставлено  5 задач, степень достижения которых определяет выполнение 16 целевых индикаторов социально-экономического развития. В 2019 году  15 из 16 индикаторов выше или равны плановым значениям и  имеют положительную динамику по отношению к   2018 году.

Для достижения   цели 3. Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры  было поставлено  3 задачи, степень достижения которых определяет выполнение 7 целевых индикаторов социально-экономического развития. В 2019 году  3 из 7 индикаторов выше или равны плановым значениям и 6 из 7  имеют положительную динамику по отношению к   2018 году.

Для достижения   цели 4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления было поставлено  3 задачи, степень достижения которых определяет выполнение 7 целевых индикаторов социально-экономического развития. В 2019 году  все 7 индикаторов выше или равны плановым значениям и имеют положительную динамику по отношению к   2018 году.

Выполнение целевых индикаторов, определенных документами стратегического планирования муниципального района «Улётовский район» в 2019 году  так же обеспечивалось  реализацией 16 муниципальных программ муниципального района «Улётовский район».

Реализация программ направлена на создание новых рабочих мест, развитие человеческого капитала за счет повышения эффективности и качества системы образования, улучшение жилищных условий, развитие рыночной инфраструктуры, а также на повышение инвестиционной привлекательности экономики муниципального района «Улётовский район».

В рамках реализации муниципальных программ производилось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта.

Информационной базой мониторинга и оценки реализации Стратегии являются данные государственного статистического наблюдения, информация структурных подразделений администрации района, участников реализации мероприятий Стратегии.

Стратегия в 2019 году считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) Стратегии составил 73,5%;

-уровень выполнения мероприятий Плана составил 76%.