

|  |
| --- |
|  |
|  | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **«УЛЁТОВСКИЙ РАЙОН»**  **ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |

«24» февраля 2021 года № 103

с. Улёты

**О проведении комплексного учения по вопросам взаимодействия сил и средств с руководителями территориальной подсистемы РСЧС муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края 2021 года**

В соответствии с Федеральным закономот 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь распоряжением Правительства Забайкальского края от 03.02.2021 № 13-р «О первоочередных мерах к пожароопасному сезону», на основании Положения об администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края, утвержденного решением Совета муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края от 21.04.2017 № 380, в целях совершенствования навыков руководящего состава органов управления муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края в организации управления и взаимодействия при выполнении мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций обусловленных лесными пожарами администрация муниципального района «Улётовский район» **п о с т а н о в л я е т:**

1. Провести 25 февраля 2021 года в с. Улёты «Улётовского района» комплексное учение по вопросам взаимодействия сил и средств с руководителями территориальной подсистемы РСЧС муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края 2021 года.

2. Утвердить:

- план проведения комплексного учения по вопросам взаимодействия сил и средств с руководителями территориальной подсистемы РСЧС муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края 2021 года (приложение 1);

- состав организационного комитета по подготовке и проведению комплексного учения с руководителями территориальной подсистемы РСЧС муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края (приложение 2);

4. Консультанту по делам ГО ЧС администрации муниципального района «Улётовский район» (Стародубов А.В.), организовать проведение комплексного учения с руководителями территориальной подсистемы РСЧС муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края.

5. Настоящее постановление официально опубликовать путем размещения (обнародования) на официальном сайте муниципального района «Улётовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Деятельность» - «ГО ЧС» - https://uletov.75.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района

«Улётовский район» А.И.Синкевич

|  |
| --- |
| Приложение 1  к постановлению администрации  муниципального района «Улётовский район»  от «24» февраля 2021 года № 103 |

**ПЛАН**

**проведения комплексного**

**учения по вопросам взаимодействия сил и средств с руководителями территориальной подсистемы РСЧС муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края 2021 года**

**ТЕМА:** «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Улётовского района по ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами».

**УЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ В ПЯТЬ ЭТАПОВ:** в течение 1 часов 30 минут (с 11.30 25.02.2021 до 13.0025.02.2021).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Время  проведения | Вводные | Место проведения | Мероприятия | Примечания |
| 1. | 25.02.2021  11.30 час. |  | с. Улёты  (территория за домами ул.Набережная) | Рекогносцировка |  |
| **Первый этап: с 11.30 до 11.45 «Организация работы патрульной группы»** | | | | | |
| 2. | 11.30-11.32 | Возникновение пала сухой растительности. Распространение огня на населенный пункт и в лесной фонд. |  | Глава населенного пункта звонит оперативному дежурному ЕДДС, сообщает о направлении природного пожара на населенный пункт. | 3 чел. и 1 ед. техники (УАЗ) |
| 3. | 11.32-11.35 | Глава населенного пункта организует сбор патрульно-маневренной группы. |
| 4. | с 11.35-11.45 | Глава населенного пункта, по средствам громкоговорящей связи организует оповещение населения о возникновении пала травы и готовности к эвакуации. |
| **Второй этап: с 11.45 до 12.00**  **«Организация работы патрульно-маневренной группы»** | | | | | |
| 5. | 11.45-12.00 | Горение пала сухой растительности.  Угроза перехода огня на населенный пункт и в лесной фонд. | с. Улёты | Сбор патрульно-маневренной группы, организация тушения пала сухой растительности. | 6 чел. и 2 ед. техники (АРС-14, УАЗ) |
| **Третий этап: с 12.00 до 12.20 «Организация работы сил РСЧС»** | | | | | |
| 6. | 12.00-12.20 | Угроза распространения огня на жилые дома населенного пункта. | с. Улёты | Защита жилых домов и организация тушения пожара силами государственной противопожарной службы. | 20 чел. и 3 ед. техники ФПС;  4 чел. и 1 ед. техники ГУ «Забайкалпожспас» |
| 7. | Угроза распространения огня в лесной массив. |  | Тушение пожара силами КГСАУ «Забайкаллесхоз». Проведение опашки. | 12 чел. и 3 ед. техники  КГСАУ |
| **Четвёртый этап: с 12.20 до 12.40 «Организация и проведение эвакуации населения»** | | | | | |
| 8. | 12.20-12.40 | В результате сильного задымления, требуется эвакуация населения. | с. Улёты | Организация проведения эвакуационных мероприятий:  1. Оповещение населения по средствам громкоговорящей связи и МКИОН.  2. Проведение эвакуации населения.  3. Оказание медицинской помощи гражданам.  4. Обеспечение охраны общественного порядка.  5. Отключение электроснабжения. | Консультант по делам ГО и ЧС МР»Улётовский район ГИБДД; ППС; СМП; «МРСК-Сибири». |
| **Пятый этап: с 12.40 до 13.00 «Организация работы патрульно-контрольной группы»** | | | | | |
| 9. | 12.40 – 13.00 | Неустановленными лицами производятся розжиги костров в населенном пункте и лесном массиве | с. Улёты | Проведение надзорно-профилактических мероприятий. | ГПН; Полиция; Администрация МР» Улётовский район» лесная инспекция. |
| 10. | 13.00 – 13.15 |  | с. Улёты | Построение участников учения, смотр сил, привлекаемых к тушению лесных пожаров и защите от них населённых пунктов. |  |
| 11. | 13.15 – 13.30 |  | ППУ | Подведение итогов Комплексного тренировки в режиме совещания с подвижного пункта управления в районе ЧС. |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального района

«Улётовский район»

от «24» февраля 2021 года № 103

**Состав**

**организационного комитета по подготовке и проведению комплексного учения по вопросам взаимодействия сил и средств с руководителями территориальной подсистемы РСЧС муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края 2021 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Синкевич Александр Иннокентьевич | председатель комиссии, глава муниципального района «Улётовский район» |
| 2 | Подойницын Станислав Сергеевич | первый заместитель председателя комиссии, первый заместитель главы муниципального района «Улётовский район» |
| 3 | Некрасов Игорь Станиславович | заместитель председателя комиссии, начальник 36 ПСЧ-3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю |
| 4 | Стародубов Александр Владимирович | секретарь комиссии, консультант по делам ГО ЧС администрации муниципального района «Улётовский район» |
| 5 | Василец Артем Владимирович | заместитель начальника ОПО по Улётовскому и Хилокскому районам «Забайкалпожспас» (по согласованию) |
| 6 | Васильев Алексей Пантелеевич | начальник отдела развития сельского хозяйства администрации муниципального района «Улётовский район»; |
| 7 | Капустин Сергей Николаевич | и.о главного врача ГУЗ «Улётовская ЦРБ»  (по согласованию) |
| 8 | Лебедев Александр Сергеевич | начальник КГСАУ Читинский межрайонный отдел Ингодинский участок |
| 9 | Саранина Светлана Виикторовна | заместитель главы администрации муниципального района «Улётовский район» |
| 10 | Осипова Наталья Владимировна | председатель комитета по финансам администрации муниципального района «Улётовский район» |
| 11 | Перевозников Сергей Сергеевич | начальник ОМВД России по Улётовскому району (по согласованию) |
| 12 | Бадунова Светлана Владимировна | начальник отдела образования и социальной политики образования администрации муниципального района «Улётовский район» |
| 13 | Скорых Алексей Викторович | начальник Улётовского РЭС по ИЭС |
| 14 | Цыпылова Анастасия Андреевна | начальник Ингодинского лесничества ГКУ «Управление лесничествами забайкальского края (по согласованию) |
| 15 | Главы сельских и городского поселений муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края |  |