Администрация муниципального района «Каларский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2019 года										№ 448

с. Чара

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальное развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном районе «Каларский район» на 2018 – 2022 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Каларский район» от 14 мая 2018 года №163

В соответствии со ст.29 Устава муниципального района «Каларский район» администрация муниципального района «Каларский района» постановляет:

- Внести в муниципальную программу «Социальное развитие и  совершенствование муниципального управления в муниципальном районе «Каларский район» на 2018 – 2022 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Каларский район» от 14 мая 2018 года № 163, следующие изменения:

  - Раздел Паспорта программы «Подпрограммы программы» дополнить подпрограммами «Старшее поколение» и «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Каларский район» на 2019-2022 годы»;

1.2. Раздел Паспорта программы «Цель программы» дополнить словами «улучшение качества жизни граждан старшего поколения путем обеспечения доступности культурно-досуговых услуг, содействия активному участию пожилых граждан в жизни общества; сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, выявление и профилактика профессиональных заболеваний, предупреждение производственного травматизма; привлечение руководителей организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности к эффективной деятельности в области охраны труда.»;

1.3. Раздел Паспорта программы «Задачи программы» дополнить следующим: «; укрепление здоровья пожилых людей; организация досуга граждан старшего поколения, реализация их творческого потенциала, изучение новых методик и технологий в работе с пожилыми гражданами; меры по совершенствованию коммуникационных связей и развитию интеллектуального потенциала пожилых людей; оказание адресной помощи пожилым гражданам в решении бытовых и досуговых проблем; реализация государственной политики в области охраны труда в пределах полномочий органов самоуправления муниципального района «Каларский район» и переданных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда.»;

  - В разделе Паспорта программы «Объемы бюджетных ассигнований» слова «2019 год - 8,1 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 24,6 тыс. рублей»;

  - Раздел Паспорта программы «Ожидаемые результаты» дополнить абзацами «улучшение условий жизнедеятельности пожилых людей, стимулирование и поддержка активной жизненной позиции пожилых людей;», «повышение безопасности труда и социальной  защищенности работников; увеличение числа организаций, в которых заключены коллективные договоры, на которых проведена специальная оценка условий труда; недопущение возникновения несчастных случаев на производстве; увеличение числа выявленных случаев профессиональных заболеваний при проведении предварительных и периодических медицинских осмотров; повышение качества управления охраной труда в организациях Каларского района.»;

  - Раздел 10 программы дополнить подразделами: «Паспорт подпрограммы «5. Старшее поколение» согласно приложению №1, «Паспорт подпрограммы «6. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Каларский район» на 2019-2022 годы» согласно приложению №2;

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования)  на официальном сайте муниципального района «Каларский район».

- И.о. главы муниципального района

- «Каларский район»								       С.Л.Рошкова

Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального района

«Каларский район»

от 27 сентября 2019 года № 448

5. Паспорт подпрограммы «Старшее поколение»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Социальное развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном районе «Каларский район» на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Старшее поколение» (далее Подпрограмма) |
| Заказчик подпрограммы | Администрация муниципального района «Каларский район» |
| Разработчик подпрограммы | Комитет социального развития администрации муниципального района «Каларский район» |
| Основание для разработки | Федеральный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение"; Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5.02.2016 года № 164-р, утверждающее Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года; Паспорт национального проекта "Демография", утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 года №16) |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы – улучшение качества жизни граждан старшего поколения путем обеспечения доступности культурно-досуговых услуг, содействия активному участию пожилых граждан в жизни общества. Задачи подпрограммы: - укрепление здоровья пожилых людей; - организация досуга граждан старшего поколения, реализация их творческого потенциала, изучение новых методик и технологий в работе с пожилыми гражданами; - меры по совершенствованию коммуникационных связей и развитию интеллектуального потенциала пожилых людей; - оказание адресной помощи пожилым гражданам в решении бытовых и досуговых проблем. |
| Приоритетные направления подпрограммы | Приоритетные направления: – общие положения регулирования поддержки людей старшего поколения; – финансовая поддержка граждан старшего поколения; –проведение кампании в средствах массовой информации, посвященной занятости (самозанятости) людей старшего поколения, реализации дополнительных мер по недопущению возрастной дискриминации на рынке труда; - обеспечение организации общественного контроля за соблюдением трудового и социального законодательства, имеющего отношение к трудовой деятельности работников старшего поколения, в том числе лиц, имеющих инвалидность; - повышение уровня финансовой грамотности граждан старшего поколения, прежде всего в части, касающейся обеспечения безопасности граждан старшего поколения при пользовании банковскими продуктами и услугами. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019-2022 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем расходов на Подпрограмму за счет бюджетных ассигнований районного бюджета составляет тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 16,5 тыс. рублей 2020 год – 0 тыс. рублей 2021 год –0 тыс. рублей 2022 год – 0 тыс. рублей |
| Риски Подпрограммы | Возможные риски в реализации Подпрограммы: 1.Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Подпрограммой, что может привести к нецелевому использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Подпрограммы или задержке в их выполнении. 2.Финансовые риски, связанные с финансированием Подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности Подпрограммы. |
| Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы | Стимулирование и поддержка активной жизненной позиции пожилых людей; улучшение условий жизнедеятельности пожилых людей |
| Целевые показатели | Количество мероприятий, пропагандирующих уважительное отношение к гражданам старшего поколения. Доля граждан пожилого возраста, принявших участие в районных мероприятиях, направленных на реализацию социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству пенсионеров по старости. Организация профессиональной переподготовки для работы по новым профессиям (специальностям) активных пожилых людей. Количество граждан, получивших меры социальной защиты из бюджета муниципального района «Каларский район». |
| Контроль реализации Подпрограммы | Контроль реализации Подпрограммы осуществляет в установленном порядке заместитель руководителя администрации муниципального района «Каларский район» по социальным вопросам |

- Раздел 1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы.

В настоящее время мировым сообществом сформированы принципиально новые положения о связи здоровья и благосостояния в пожилом возрасте, доступности социальных услуг для пожилых людей, их защите как потребителей товаров и услуг, о пересмотре роли семьи в оказании пожилым людям поддержки и ухода.

Мероприятия по обеспечению населения социальными услугами с 2006 года - это часть мер государственной социальной политики, основной фактор социального развития, влияющий на улучшение социального здоровья общественной жизни, а также способствующий предупреждению риска бедности пожилых людей. Обязательным условием, способствующим эффективному решению задач формирования социальной инфраструктуры, является согласованная деятельность государственных, общественных институтов и граждан, действующих в пределах своих полномочий и возможностей.

Вытекает следующее обоснование выявленных проблем в повышении уровня и качества жизни граждан пожилого возраста путем предоставления различных дополнительных (к государственным) мер социальной поддержки в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста: затруднения, связанные с разработкой и реализацией органами местного самоуправления организационно-технических мероприятий в отношении старшего поколения; собственно проблемы пожилых людей.

В разрешении проблемных ситуаций такого уровня применительны  эффективные меры управленческого действия.

Решение проблем, обусловленных возрастными изменениями людей, представляет собой сложный долговременный процесс, участниками которого являются сами граждане, общество и государство.

Положительная оценка вклада пожилых людей в социальное развитие округа связана с их пониманием и принятием происходящих изменений в современном обществе, а также с проявлением интереса к социальной, культурной и экономической жизни, сохранением способности к посильной трудовой деятельности, готовностью передавать опыт и восполнять ресурсы, затраченные государством на обеспечение их жизнедеятельности.

Нуждаемость граждан пожилого возраста в адресной помощи возрастает вследствие многих причин. Изменения, связанные с процессами переустройства общественной жизни, в значительной мере влияют на положение и социальное самочувствие пожилых людей, которым трудно адаптироваться в динамично меняющихся экономических и социально-культурных условиях, при этом растет их зависимость от экономически и социально активного населения.

Пожилому возрасту присущи и специфические проблемы: ухудшение состояния здоровья, снижение способности к самообслуживанию, неустойчивое материальное положение, утрата привычного социального статуса.

Изменение функциональных возможностей пожилых людей ограничивают их социальный круг, приводят к нарушениям психологического состояния, раздражительности, неудовлетворенности своим положением в обществе.

Повышение уровня и качества жизни пожилых людей, являясь важным условием сохранения достойного образа жизни в пожилом возрасте, предусматривает реализацию мероприятий, в ходе которых должны поддерживаться физическое и духовное здоровье, достигаться удовлетворенность условиями жизни, обеспеченность необходимыми материальными, духовными, культурными и социальными благами, устанавливаться гармоничные отношения пожилых людей с социальным окружением.

Принимая во внимание, что содержание и приоритетность мер поддержки граждан старшего поколения находятся в прямой связи с системой стратегических целей Забайкальского края, признавая, что проблемы пожилых людей имеют объективные основания, носят долговременный характер, требуют изыскания дополнительных материальных, кадровых и других ресурсов - формирование идеологического, правового и экономического механизмов деятельности по поддержке пожилых людей, активизации их социального участия в общественной жизни на период до 2022 года предполагается в рамках настоящей Подпрограммы.

В настоящее время в Каларском районе проживает 1687,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, что составляет 21,04 % от общей численности населения района. Доля лиц старше трудоспособного возраста среди мужчин составляет 6,6 %, среди женщин – 14,4 %. Доля граждан старше трудоспособного возраста, проживающих в сельской местности, составляет 11,6 %, в городской местности - 9,39 %.
Отмечается ежегодная тенденция к увеличению численности данной возрастной группы.

Раздел 2. Перечень приоритетов Подпрограммы.

Приоритетные направления:

– общие положения регулирования поддержки людей старшего поколения;

– финансовая поддержка граждан старшего поколения;

–проведение кампании в средствах массовой информации, посвященной занятости (самозанятости) людей старшего поколения, реализации дополнительных мер по недопущению возрастной дискриминации на рынке труда;

- обеспечение организации общественного контроля за соблюдением трудового и социального законодательства, имеющего отношение к трудовой деятельности работников старшего поколения, в том числе лиц, имеющих инвалидность;

- повышение уровня финансовой грамотности граждан старшего поколения, прежде всего в части, касающейся обеспечения безопасности граждан старшего поколения при пользовании банковскими продуктами и услугами;

- обеспечение доступности медицинской помощи, в том числе гериатрической, для граждан старшего поколения в  медицинских организациях района, контроль обеспечения лекарственными препаратами граждан старшего поколения.

Раздел 3. Цель и задачи Подпрограммы.

Цель Подпрограммы - улучшение качества жизни граждан старшего поколения путем обеспечения доступности культурно-досуговых услуг, содействия активному участию пожилых граждан в жизни общества.

Задачи Подпрограммы:

- укрепление здоровья пожилых людей;

- организация досуга граждан старшего поколения, реализация их творческого потенциала, изучение новых методик и технологий в работе с пожилыми гражданами;

- меры по совершенствованию коммуникационных связей и развитию

интеллектуального потенциала пожилых людей;

- оказание адресной помощи пожилым гражданам в решении бытовых и досуговых проблем.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Сроки: 2019-2022 годы.

Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

Раздел 5. Описание мероприятий Подпрограммы

Система программных мероприятий включает следующие направления.

- Меры по укреплению здоровья пожилых людей.

Данное направление предполагает оказание единовременной адресной помощи гражданам старшего поколения в случае сложившейся сложной жизненной ситуации, временного тяжелого материального положения (лечение и проезд к месту лечения).

- Организация досуга граждан старшего поколения, реализация их

творческого потенциала, изучение новых методик и технологий в работе с пожилыми гражданами.

В рамках данного направления предусматривается вовлечение граждан пожилого возраста в общественную жизнь, поддержание их активного долголетия, привлечение к занятиям в вокальных и хоровых коллективах, занятиям спортом, развитие ветеранского общественного движения; активизация библиотечного обслуживания граждан пожилого возраста - инвалидов по зрению.

- Меры по совершенствованию коммуникационных связей и развитию

интеллектуального потенциала пожилых людей.

Данное направление предполагает разработку мер содействия занятости пожилых людей, включая занятость активных пожилых людей в интересующих их сферах деятельности, переподготовку для работы по новым профессиям службой занятости населения; обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности и работы в сети «Интернет».

- Оказание адресной помощи пожилым гражданам в решении бытовых и

досуговых проблем.

Данное направление предполагает оказание адресной материальной помощи нетрудоспособным гражданам пожилого возраста в виде натуральной помощи (обувь, одежда, товары обихода, продукты питания); проведения ремонта квартир, снабжения лекарствами  и т.д.; помощи гуманитарного характера от организаций и частных лиц; информационных, правовых, психологических и других видов консультаций.

Раздел 6. Бюджетное обеспечение Подпрограммы.

В качестве механизма финансовой поддержки малообеспеченным пожилым людям за счет средств бюджета  муниципального района «Каларский район» предусматривается оказание материальной поддержки гражданам старшего поколения. Средства, полученные в виде финансовой материальной помощи, носят целевой характер и не могут быть израсходованы на другие цели. В случаях нецелевого использования финансовые средства подлежат возврату в бюджет.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района «Каларский район». Потребность в финансировании мероприятий Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 16,5  тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2019 году – 16,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0 тыс. рублей.
в 2022 году – 0 тыс. рублей.

Раздел 7. Описание рисков реализации Подпрограммы.

При реализации Подпрограммы могут возникнуть:

1. Организационные риски. Связаны с ошибками управления реализацией Подпрограммы. Непринятие мер по урегулированию организационных рисков может повлечь нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий Подпрограммы или нарушение сроков их выполнения. Мерами по снижению организационных рисков являются закрепление персональной ответственности исполнителей мероприятий Подпрограммы; повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для снижения данного риска.

2. Финансовые риски. Недофинансирование мероприятий Подпрограммы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем. Данные риски возникают по причине продолжительности срока реализации Подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от стабильного финансирования. Мерами по снижению финансовых рисков являются обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами; ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов.

Раздел 8. Результативность Подпрограммы.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:

Реализация Подпрограммы в конечном итоге приведет к стимулированию и поддержке активной жизненной позиции пожилых людей; улучшению условий жизнедеятельности пожилых людей.

Целевые показатели Подпрограммы:

| № п/п | Наименование показателя эффективности | Единица измерения показателя | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество граждан, получивших меры социальной защиты из бюджета муниципального района «Каларский район» | % | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Количество мероприятий, пропагандирующих уважительное отношение к гражданам старшего поколения. | % | 15 | 20 | 25 | 25 |
| 3 | Доля граждан пожилого возраста, принявших участие в районных мероприятиях, направленных на реализацию социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству пенсионеров по старости. | % | 30 | 50 | 55 | 70 |
| 4 | Организация профессиональной переподготовки для работы по новым профессиям (специальностям) активных пожилых людей | ед. | 2 | 5 | 5 | 5 |

Раздел 9. Приложение к Подпрограмме

Приложение № 1

Основные мероприятия,  показатели и объемы финансирования подпрограммы «Старшее поколение»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные | в том числе по годам реализации муниципальной Программы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - Мероприятия, направленные на обеспечение нормативно-правовых, организационных и информационных условий реализации подпрограммы «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мониторинга социально-экономического положения граждан пожилого возраста «Как живешь ветеран?» | 2019-2022 | Администрация муниципального района "Каларский район", главы городского и сельских поселений, отдел социальной защиты населения | - | - | - | - |
| 1.2 | Проведение мониторинга социально-экономического положения одиноко проживающих и одиноких пожилых граждан | 2019-2022 | Администрация муниципального района "Каларский район" , главы городского и сельских поселений, отдел социальной защиты населения | - | - | - | - |
| 1.3 | Проведение в образовательных организациях мероприятий, направленных на формирование уважительного отношения к гражданам старшего возраста и привитие культуры межпоколенного уважения и содружества | 2019-2022 | Отдел управления образованием КСР администрации МР «Каларский район» | - | - | - | - |
| 1.4. | Привлечение средств массовой информации к распространению позитивного опыта участия граждан старшего поколения в жизни общества | 2019-2022 | Администрация МР «Каларский район», МАУ «Редакция газеты «Северная правда» | - | - | - | - |
| 1.5. | Освещение мероприятий Подпрограммы на официальном сайте администрации муниципального района «Каларский район» | 2019-2022 | Управление делами администрации МР Каларский район», комитет социального развития администрации МР «Каларский район» | - | - | - | - |
|  | - Мероприятия, направленные на организацию содействия занятости граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди граждан старшего поколения о возможностях трудоустройства | ежегодно | Каларский отдел ГКУ «КЦЗН» Забайкальского края (по согласованию), МАУ «Редакция газеты «Северная правда» | - | - | - | - |
| 2.2. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости, в рамках реализации подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Забайкальского края «Содействие занятости населения на 2014–2020 годы» |  | Каларский отдел ГКУ«КЦЗН» Забайкальского края(по согласованию) | - | - | - | - |
|  | - Мероприятия, направленные на обеспечение охраны здоровья граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание материальной поддержки гражданам старшего поколения, попавшим в трудную жизненную ситуацию (на лечение и проезд к месту лечения) |  | Администрация МР «Каларский район» | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 16,5 | - | - | - |
|  | - Мероприятия, направленные на обеспечение доступа к информационным и образовательным ресурсам, государственным и муниципальным услугам для граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Развитие услуг по обучению граждан старшего поколения компьютерной и финансовой грамотности |  | Отдел ПФР в Каларском районе (по согласованию), РОУО, комитет социального развития администрации МР «Каларский район», Каларский отдел ГКУ«КЦСЗН» Забайкальского края (по согласованию) | - | - | - | - |
| 4.2. | Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на повышение компьютерной грамотности |  | Отдел ПФР в Каларском районе (по согласованию), РОУО, комитет социального развития администрации МР «Каларский район», Каларский отдел ГКУ«КЦСЗН» Забайкальского края (по согласованию) | - | - | - | - |
| 4.3 | Разработка и реализация в образовательных организациях просветительских программ по формированию у граждан старшего поколения функциональной грамотности (правовой, экологической, языковой и др.) |  | Отдел управления образованием администрации МР «Каларском район» | - | - | - | - |
| 4.4 | Реализация проекта «Социальное волонтерство» |  | Отдел управления образованием администрации МР «Каларского район» | - | - | - | - |
| 4.5 | Организация выездных приемов граждан, работы консультативных пунктов |  | Отдел ПФР в Каларском районе (по согласованию), Комитет экономики, Каларский отдел ГКУ«КЦСЗН» Забайкальского края (по согласованию) | - | - | - | - |
|  | - Мероприятия, направленные на формирование условий для организации досуга граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение доступности физкультурно-спортивных помещений для граждан старшего поколения для организации: групп здоровья скандинавской ходьбы; клубов здорового образа жизни, проведения спартакиад |  | Комитет социального развития администрации МР «Каларский район», районный Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | - | - | - | - |
| 5.2 | Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом граждан старшего поколения |  | Комитет социального развития администрации МР «Каларский район», МОУДО ДЮСШ Каларского района | - | - | - | - |
| 5.3 | Предоставление помещений для занятий ветеранских творческих коллективов, проведения танцевальных и досуговых мероприятий |  | Администрация МР «Каларский район», администрации городских и сельских поселений | - | - | - | - |
| 5.4 | Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, направленных на удовлетворение творческих потребностей граждан старшего поколения: организация на базе культурно-досуговых учреждений работы клубов по интересам, кружков по различным видам творчества для граждан старшего поколения; организация творческих фестивалей, смотров и конкурсов с участием граждан старшего поколения («Второе дыхание», «Не стареют душой ветераны», мероприятия Декады пожилого человека и др.) |  | Отдел культуры администрации МР «Каларский район», учреждения культуры городского и сельских поселений | - | - | - | - |
| 5.5 | Вовлечение граждан старшего поколения в культурные процессы: приглашение пенсионеров на спектакли, концерты, выставки; проведение культурных программ, приуроченных к празднованию знаменательных событий и памятных дат |  | Отдел культуры администрации МР «Каларский район», учреждения культуры городских и сельских поселений | - | - | - | - |
|  | - Мероприятия, направленные на развитие современных форм социального обслуживания рынка социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Пропаганда роли семьи в жизни граждан старшего поколения |  | Каларский отдел ГКУ «КЦСЗН» Забайкальского края (по согласованию), Отдел культуры администрации МР «Каларский район», администрации городского и сельских поселений | - | - | - | - |
| 6.2 | Развитие волонтерского движения для оказания различных форм поддержки гражданам старшего поколения |  | Отдел управления образованием администрации МР «Каларский район» |  |  |  |  |
| 6.3 | Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности транспортной инфраструктуры, приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, включая граждан старшего поколения, |  | Администрация МР «Каларский район», администрации городского и сельских поселений, Каларский отдел ГКУ«КЦСЗН» Забайкальского края(по согласованию) |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации муниципального района

«Каларский район»

от 27 сентября 2019 года № 448

| - Паспорт подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Каларский район» на 2019-2022 годы» |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Социальное развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном районе «Каларский район» на 2018-2022 годы» |
| Наименование подпрограммы | «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Каларский район» на 2019-2022 годы» (далее Подпрограмма) |
| Заказчик подпрограммы | Администрация муниципального района «Каларский район» |
| Разработчик подпрограммы | Комитет социального развития администрации муниципального района «Каларский район» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы - сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, выявление и профилактика профессиональных заболеваний, предупреждение производственного травматизма; привлечение руководителей организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности к эффективной деятельности в области охраны труда. Задача подпрограммы: реализация государственной политики в области охраны труда в пределах полномочий органов самоуправления муниципального района «Каларский район» и переданных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда. |
| Приоритетные направления подпрограммы | Приоритетные направления: - нормативно-правовое обеспечение системы управления охраной труда; - информационное обеспечение и пропаганда вопросов охраны труда; - организационное обеспечение охраны труда; - обеспечение контроля соблюдения законодательства об охране труда; - содействие обучению в области охраны труда, пожарной безопасности; - профилактические мероприятия, направленные на выявление профессиональных заболеваний и предупреждение производственного травматизма; - совершенствование социального партнерства в области охраны труда |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019-2022 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Местный бюджет – 0,00 тыс. рублей; в том числе по годам: 2019 – 0,00 тыс. рублей; 2020 – 0,00 тыс. рублей; 2021 – 0,00 тыс. рублей; 2022 – 0,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - повышение безопасности труда и социальной защищенности работников; - увеличение числа организаций, в которых заключены коллективные договоры; - увеличение числа организаций, на которых проведена специальная оценка условий труда; - недопущение возникновения несчастных случаев на производстве, а также несчастных случаев со смертельным исходом; - увеличение числа выявленных случаев профессиональных заболеваний при проведении предварительных и периодических медицинских осмотров; - повышение качества управления охраной труда в организациях Каларского района. |
| Система организации контроля исполнения подпрограммы | Контроль исполнения программы осуществляют администрация муниципального района «Каларский район», межведомственная комиссия по охране труда муниципального района «Каларский район» |

- Раздел 1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы.

Неудовлетворительное состояние и опасные тенденции развития демографической ситуации в Российской Федерации стали проблемой национальной безопасности, так как представляют серьезную угрозу перспективам развития страны. Аналогичная ситуация складывается и по муниципальному району «Каларский район». Здоровье работающего населения непосредственно связано с условиями труда, а также с эффективностью функционирования социально-трудовых отношений и социальных институтов, в первую очередь систем здравоохранения в сфере труда и социального страхования. Бессмысленно принимать меры по стимулированию рождаемости без исправления ситуации с потерей здоровья и жизни населения на рабочих местах. Не имеет смысла увеличивать ассигнования на здравоохранение населения, если люди теряют жизнь и здоровье на работе. Проблемы системы управления охраной труда оборачиваются серьезными финансовыми потерями в системе обязательного социального страхования.

Создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте, снижение уровня производственного травматизма, переход в сфере охраны труда к управлению профессиональными рисками, экономическая мотивация улучшения работодателем условий труда, снижение доли рабочих мест с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда является одной из важных социально – экономических проблем.

В современных условиях резко обостряются проблемы трудовых прав граждан, которые работают в неблагоприятных условиях труда. Многие организации размещены в неприспособленных помещениях, имеют высокую степень изношенности основных фондов, используют морально устаревшее оборудование.

Кроме того, в условиях, когда участники производственного процесса отдают предпочтение экономической выгоде (работодатель – получению прибыли, работники – более высокому заработку за счет доплат за вредные условия труда), на второй план уходят вопросы по улучшению условий и охраны труда, и вопросы своевременного устранения нарушений требований действующего трудового законодательства.

Все эти факторы способствуют возникновению производственного травматизма, а нездоровые условия труда создают предпосылки для профессиональных заболеваний.

В течение ряда лет в Каларском районе наблюдается следующая ситуация, связанная с состоянием условий и охраны труда.

На территории муниципального района «Каларский район» за последние четыре года уровень производственного травматизма находится на нулевой отметке. С целью обеспечения здоровых и безопасных условий труда работающих организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Каларского района, разработано и утверждено 14 программ «Нулевой травматизм» на основе Типовой программы, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края от 22 февраля 2018 года № 370.

На территории муниципального района «Каларский район» медицинскую деятельность осуществляют два учреждения здравоохранения: ГУЗ Каларская ЦРБ, НУЗ «Узловая поликлиника на станции Новая Чара».

В штате ГУЗ Каларская ЦРБ имеется врач терапевт-профпатолог. Регулярно проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры. Выявление профессиональных заболеваний в муниципальном районе «Каларский район» не производится, есть возможность только установить подозрение на связь заболевания с профессией. Далее пациент направляется в Центр профпатологии в г. Чита, где профессиональное заболевание подтверждается или опровергается. Случаи профессиональных заболеваний в ГУЗ Каларская ЦРБ не зарегистрированы.

НУЗ Узловая поликлиника на станции Новая Чара специализируется на обследовании и лечении работников структурных подразделений ОАО «РЖД». В учреждении также регулярно проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры.

По состоянию на 01 января 2019 года на территории муниципального района «Каларский район» осуществляют свою деятельность 145 организаций различных форм собственности и 278 индивидуальных предпринимателя. Специальная оценка условий труда проведена в 51 организациях. Необходимость проведения специальной оценки условий труда определяется трудовым законодательством Российской Федерации, а также необходимостью установления здоровых и безопасных условий труда. Количество организаций, в которых проведена специальная оценка условий труда на территории Каларского района, а также количество работников, работающих на местах, где проведена специальная оценка условий труда в 2016-2018 годах, представлены в таблице №3:

Таблица №3

| Количество организаций, на которых проведена специальная оценка условий труда |  |  | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда |  |  | Количество работников, работающих на местах, где проведена специальная оценка условий труда |  |  | Места с классами условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 1 и 2 | 3,3.1,3.2,3.3,3.4,4 |
| 11 | 39 | 62 | 43 | 1426 | 1576 | 54 | 2321 | 2508 | 963 | 613 |

Всего проведена специальная оценка условий труда на 1576 рабочих местах, работает на данных рабочих местах 2508 работников.

Ежегодно администрацией муниципального района «Каларский район» проводится анализ состояния условий и охраны труда в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района «Каларский район».

Основной проблемой охраны труда в большинстве организациях является отсутствие должного внимания руководителей к вопросам охраны труда. Требования охраны труда в организациях всех форм собственности установлены в Трудовом Кодексе Российской Федерации. Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственного связанных с ними отношений по: организации труда и управлению трудом, трудоустройству у данного работодателя, социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений и другие.

Основными целями коллективного договора являются: создание системы социального партнерства в области социально-трудовых отношений, повышение эффективности работы организации, усиление социальной ответственности сторон за результаты производства, обеспечение роста благосостояния и уровня социальной защиты работников.

В соответствии с главой 7 Трудового кодекса Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрена возможность наделения органов местного самоуправления полномочиями по регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений. В соответствии с Законом Забайкальского края №100 от 29 декабря 2008 года «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями в сфере государственного управления охраной труда», решением Совета муниципального района «Каларский район» №298 от 29 марта 2011 года «Об утверждении положения об уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений в Каларском районе», администрация муниципального района «Каларский район» осуществляет уведомительную регистрацию коллективных договоров.

По состоянию на 26 сентября 2019 года уведомительную регистрацию прошли 7 коллективных договоров, в том числе 5 муниципальных учреждений, 1 государственное учреждение,1 предприятие ЖКХ. В связи с важностью регулирования социально-трудовых отношений, в целях охраны жизни и здоровья работника в процессе трудовой деятельности, необходимо увеличить число организаций, в которых заключены коллективные договоры.

Необходимость разработки программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Каларский район» на 2019-2022 годы» определяется:

- требованиями основных действующих законодательных и иных нормативных правовых актов;

- невозможностью решения проблемы улучшения условий и охраны труда силами отдельных хозяйствующих субъектов без поддержки со стороны субъектов системы управления охраной труда (особенно в части нормативного правового обеспечения вопросов охраны труда; взаимодействия государственных и муниципальных органов управления, государственных органов надзора и контроля; систематизации и координации организационных и информационных вопросов и др.);

- высокой социальной и следующей за ней экономической значимостью улучшения условий труда и выявления профессиональной заболеваемости в муниципальном районе «Каларский район».

Раздел 2. Перечень приоритетов Подпрограммы.

Приоритетные направления:

- нормативно-правовое обеспечение системы управления охраной труда;

- информационное обеспечение и пропаганда вопросов охраны труда;

- организационное обеспечение охраны труда;

- обеспечение контроля соблюдения законодательства об охране труда;

- содействие обучению в области охраны труда, пожарной безопасности;

- профилактические мероприятия, направленные на выявление профессиональных заболеваний и предупреждение производственного травматизма;

- совершенствование социального партнерства в области охраны труда.

Раздел 3. Цель и задачи Подпрограммы.

Целью Подпрограммы является сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, профилактика профессиональных заболеваний, предупреждение производственного травматизма.

Основной задачей Подпрограммы является реализация государственной политики в области охраны труда в пределах полномочий органов местного самоуправления муниципального района «Каларский район» и переданных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы.

Срок реализации Подпрограммы 2019-2022 годы.

Этапы выполнения предусмотрены в рамках реализации мероприятий Подпрограммы индивидуально.

Раздел 5. Описание мероприятий Подпрограммы

Мероприятия настоящей Подпрограммы разработаны на основе анализа состояния условий и охраны труда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Забайкальского края с учетом особенностей экономики муниципального района «Каларский район».

Программные мероприятия объединяют работы по следующим направлениям:

1. Нормативно-правовое обеспечение системы управления охраной труда.

Основной целью является работа по совершенствованию системы муниципальных правовых актов муниципального района «Каларский район» по исполнению переданных государственных полномочий по управлению охраной труда в соответствии с действующим законодательством об охране труда.

2. Совершенствование работы по государственному управлению охраной труда.

Планируется продолжить формирование базы данных о наличии служб и специалистов по охране труда, обеспеченности СИЗ (средствами индивидуальной защиты), проведение анализа состояния условий и охраны труда, мониторинга аттестации рабочих мест по условиям труда, оказание методической помощи в организациях Каларского района.

3. Информационное обеспечение и пропаганда вопросов охраны труда.

Главной целью является информирование руководителей учреждений, специалистов по охране труда и населения Каларского района в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального района «Каларский район» о состоянии условий и охраны труда,  производственном травматизме и профессиональных   заболеваниях, о работе межведомственной комиссии по охране труда в Каларском районе, о проведении семинаров и совещаний по охране труда, о проведении семинаров по обучению и проверке знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций и учреждений Каларского района, о проведении Дней охраны труда и подведении их итогов, о нормативных правовых актах Российской Федерации, Забайкальского края, органов местного самоуправления муниципального района «Каларский район» по охране труда, об организации и проведении конкурсов по охране труда, размещение статей пропагандирующих охрану труда в организациях.

4. Организационное обеспечение охраны труда.

Основной целью является привлечение внимания работодателей к вопросам улучшения условий и охраны труда, а также формирование основы, стимулирующей их к созданию на рабочих местах здоровых и благоприятных условий труда и устранению причин возникновения вредных и опасных производственных факторов. Для этого предусматривается организация и проведение конкурсов:

- на лучшую организацию по проведению работы по охране труда в муниципальном районе «Каларский район»;

- на лучшего специалиста по охране труда муниципального района «Каларский район»;

- на лучший кабинет охраны труда.

Также предусматривается организация и проведение семинаров, совещаний, консультаций по охране труда, по аттестации рабочих мест по условиям труда, а также проведение совместных мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Каларском районе, проводимых в соответствии с планами Государственной инспекции труда Забайкальского края.

5. Обеспечение контроля  соблюдения законодательства об охране труда.

Предусматривает осуществление контроля уполномоченными государственными органами, администрацией муниципального района «Каларский район» соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере охраны труда:

- за выполнением работодателями межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты;

- за ходом проведения специальной оценки условий труда в организациях муниципального района «Каларский район»;

- за выполнением Правил частичного финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, ежегодно утверждаемых Правительством РФ;

- за выдачей работникам, занятым на работах с вредными условиями труда молока или других равноценных пищевых продуктов.

- рассмотрение хода выполнения мероприятий по охране труда, включенных в соглашения и коллективные договоры, случаев грубого нарушения организациями района требований охраны труда на межведомственной комиссии по охране труда, разработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений.

Также предусмотрено проведение обследования фактического состояния условий и охраны труда в организациях, действующих на территории муниципального района «Каларский район».

6. Содействие обучению в области охраны труда, пожарной безопасности.

Основной целью раздела данного направления является содействие правовой подготовке работодателей, повышению уровня знаний по охране труда у всех участников производства, и на этой основе предотвращение травм и аварий. Мероприятия раздела предусматривают содействие непрерывному повышению знаний в области охраны труда, развитию системы подготовки и переподготовки работодателей и специалистов по вопросам охраны труда, также содействие обучению вопросам охраны труда  и пожарной безопасности руководителей и специалистов, работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального района «Каларский район».

7. Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение производственного травматизма и выявление профессиональных заболеваний.

Данный раздел предусматривает обеспечение  проведения предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников организаций, связанных с вредными условиями труда, для выявления ранней диагностики профессиональных заболеваний.

Для поддержки муниципальных организаций Каларского района в обеспечении безопасных условий труда работников данный раздел предусматривает оказание помощи в виде выделение финансовых средств на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.

8. Совершенствование социального партнерства в области охраны труда.

Направлением предусмотрено активное содействие в оказании помощи в формировании раздела «Улучшение условий и охраны труда работников» в ходе разработки и заключения соглашений и коллективных договоров в организациях, содействие формированию и эффективной деятельности в организациях, действующих на территории Каларского района совместных комитетов (комиссий) в целях качественного формирования разделов «Улучшение условий и охраны труда» коллективных договоров организаций и дальнейшего контроля за выполнением оговоренных обязательств.

Раздел 6. Бюджетное обеспечение Подпрограммы.

Финансирование Программы осуществляется из следующих источников:

Местный бюджет –  0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 – 0,0 тыс. рублей,

2020 – 0,0 тыс. рублей,

2021 – 0,0 тыс. рублей,

2022-  0,0 тыс. рублей,

Раздел 7. Механизм реализации и система организации контроля

исполнения мероприятий Подпрограммы

Ответственным исполнителем Подпрограммы (исполнительские функции) является комитет социального развития администрации муниципального района «Каларский район».

Финансирование Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района «Каларский район» на очередной финансовый год осуществляется в соответствии с действующим законодательством, исходя из необходимости продолжения ранее начатых работ и реальных возможностей бюджета района на соответствующий год.

Финансирование конкретных работ, предусмотренных Подпрограммой за счет средств бюджета Каларского района, осуществляется на основании договоров, заключаемых администрацией муниципального района «Каларский район» с исполнителями в соответствии с законодательно установленным порядком.

Комитет социального развития администрации муниципального района «Каларский район», межведомственная комиссия по охране труда муниципального района «Каларский район» с целью осуществления контроля исполнения Подпрограммы в установленные сроки рассматривают представленные специалистом по охране труда отчеты и заслушивают доклады ответственных исполнителей о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы.

Отчеты о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы и эффективности использования финансовых средств бюджета района ежегодно представляются руководителю администрации муниципального района «Каларский район».

В ходе реализации Подпрограммы возможна корректировка отдельных мероприятий, объемов и источников их финансирования на основе анализа полученных результатов, с учетом финансовых возможностей бюджета муниципального района «Каларский район.

Раздел 8. Оценка социально-экономической эффективности

осуществления программы.

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Каларский район» на 2019-2022 годы» представляет собой комплекс организационных, методических, санитарно-гигиенических, исследовательских, производственных, учебно-пропагандистских и других мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.

В результате реализации Подпрограммы ожидается:

- привлечение большего внимания работодателей к проблемам охраны труда работников;

- придание управлению охраной труда в организациях системного характера;

- увеличение числа организаций, в которых частично или полностью проведена аттестация рабочих мест;

- увеличение числа выявленных случаев профессиональных заболеваний при проведении предварительных и периодических медицинских осмотрах;

- в повышении безопасности труда и социальной защищенности работников;

- в сокращении расходов, связанных с возмещением вреда, полученного от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;

- в уменьшении текучести кадров за счет улучшения условий труда.

Раздел 9. Результативность Подпрограммы.

Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы с учетом ее особенностей производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации программы в процентах по направлениям определяется отношением фактического индикатора, концентрирующего реализацию отдельного направления программы, достигнутого в ходе ее реализации к нормативному индикатору, утвержденному программой и умноженного на 100%.

Интегральная оценка эффективности реализации программы в процентах определяется как сумма отношений фактических индикаторов, достигнутых в ходе реализации программы к нормативным индикаторам, утвержденным программой деленное на количество индикаторов программы и умноженное на 100%.

При значении интегрального показателя эффективности реализации программы от 80% до 100% и более эффективность реализации программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

_____________________

Раздел 10. Приложение к Подпрограмме

Приложение № 1

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной целевой Программы  улучшения условий и охраны труда

в муниципальном районе «Каларский район» на 2019-2022 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение системы управления охраной труда |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование системы муниципальных правовых актов муниципального района «Каларский район» по исполнению переданных государственных полномочий по управлению охраной труда в соответствии с действующим законодательством об охране труда. | Администрация муниципального района «Каларский район» | 2019-2022 | - | - | - | - |
| 2 | Совершенствование работы по государственному управлению охраной труда |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование базы данных о наличии служб и специалистов по охране труда, обеспеченности СИЗ (средствами индивидуальной защиты). | Специалист по охране труда | 2019-2022 | - | - | - | - |
| 2.2. | Проведение анализа состояния условий и охраны труда. | Специалист по охране труда | 2019-2022 | - | - | - | - |
| 2.3. | Мониторинг специальной оценки условий труда | Специалист по охране труда | 2019-2022 | - | - | - | - |
| 2.4. | Оказание методической помощи в организациях Каларского района | Специалист по охране труда | 2019-2022 | - | - | - | - |
| 3 | Информационное обеспечение и пропаганда вопросов охраны труда |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Информирование руководителей, специалистов по охране труда и населения Каларского района в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального района «Каларский район» о состоянии условий и охраны труда, производственном травматизме и профессиональных заболеваниях, о работе межведомственной комиссии по охране труда в Каларском районе, о проведении семинаров и совещаний по охране труда, о проведении семинаров по обучению и проверке знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций и учреждений Каларского района, о проведении Дней охраны труда и подведении их итогов, о нормативных правовых актах Российской Федерации, Забайкальского края, органов местного самоуправления муниципального района «Каларский район» по охране труда, об организации и проведении конкурсов по охране труда, размещение статей пропагандирующих охрану труда в организациях. | Специалист по охране труда | 2019-2022 | - | - | - | - |
| 4 | Организационное обеспечение охраны труда |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение конкурсов на лучшую организацию по проведению работы по охране труда в муниципальном районе «Каларский район», на лучшего специалиста по охране труда, на лучший кабинет охраны труда. | Комитет социального развития, межведомственная комиссия по охране труда | 2019-2022 | - | - | - | - |
| 4.2 | Организация и проведение семинаров, совещаний, консультаций по охране труда, по специальной оценки условий труда, а также проведение совместных мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Каларском районе, проводимых в соответствии с планами Государственной инспекции труда Забайкальского края | Комитет социального развития | 2019-2022 | - | - | - | - |
| 5 | Обеспечение контроля соблюдения законодательства об охране труда |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Осуществление контроля уполномоченными государственными органами, администрацией муниципального района «Каларский район» соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере охраны труда: | Специалист по охране труда, государственная инспекция по труду в Забайкальском крае | 2019-2022 | - | - | - | - |
| 5.1.1 | за выполнением работодателями межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; |  |  | - | - | - | - |
| 5.1.2 | за ходом проведения специальной оценки условий труда в организациях муниципального района «Каларский район»; |  |  | - | - | - | - |
| 5.1.3 | за выполнением Правил частичного финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами; |  |  | - | - | - | - |
| 5.1.4 | за выдачей работникам, занятым на работах с вредными условиями труда молока или других равноценных пищевых продуктов; |  |  | - | - | - | - |
| 5.2 | Рассмотрение хода выполнения мероприятий по охране труда, включенных в соглашения и коллективные договоры, случаев грубого нарушения организациями района требований охраны труда на межведомственной комиссии по охране труда, разработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений | Комитет социального развития, межведомственная комиссия по охране труда | 2019-2022 | - | - | - | - |
| 5.3 | Проведение обследования фактического состояния условий и охраны труда в организациях, действующих на территории муниципального района «Каларский район». | Специалист по охране труда | 2019-2022 | - | - | - | - |
| 6 | Организация обучения в области охраны труда, пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Содействие непрерывному повышению знаний в области охраны труда, развитию системы подготовки и переподготовки работодателей и специалистов по вопросам охраны труда, также содействие обучению вопросам охраны труда и пожарной безопасности руководителей и специалистов, работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального района «Каларский район». | Специалист по охране труда, с участием аккредитованных обучающих центров | 2019-2022 | - | - | - | - |
| 6.2 | Проведение обучающих семинаров по охране труда | Администрация муниципального района, комитет социального развития | 2019-2022 | - | - | - | - |
| 7 | Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение производственного травматизма и выявление профзаболеваний |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | обеспечение проведения предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников организаций, связанных с вредными условиями труда, для выявления ранней диагностики профессиональных заболеваний. | Работодатели, Роспотребнадзор | 2019-2022 | - | - | - | - |
| 7.2 | Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях Каларского района, финансируемых из бюджета муниципального района «Каларский район» | Администрация муниципального района | 2019-2022 | - | - | - | - |
| 8 | Совершенствование социального партнерства в области охраны труда |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Активное содействие в оказании помощи в формировании раздела «Улучшение условий и охраны труда работников» в ходе разработки и заключения соглашений и коллективных договоров в организациях района совместных комитетов (комиссий) в целях качественного формирования разделов «Улучшение условий и охраны труда» коллективных договоров организаций и дальнейшего контроля за выполнением оговоренных обязательств. | Специалист по охране труда | 2019-2022 | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  |  |  | - | - | - | - |