Приложение

к решению Совета

муниципального района

«Акшинский район»

от 29.06.2016 г. № 92

Итоги выполнения утверждённых мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального района «Акшинский район» в 2015 году

| Программные мероприятия |  |  | Исполнение мероприятий | Причины неисполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. В сфере развития экономического потенциала. |  |  |  |  |  |
| 1.1. В сфере развития агропромышленного комплекса. |  |  |  |  |  |
| Приобретение племенных животных | Исполнено (получили 3 КФХ: овец 205 голов и КРС 23 головы) |  |  |  |  |
| Приобретение семян высоких репродукций | Исполнено частично |  |  | Отсутствие финансирования |  |
| Капитальные вложения в развитие КФХ (приобретение с/х техники, строительство с/х объектов) | Исполнено частично (исполнено строительство, не исполнено выплаты субсидий за технику) |  |  | Не субсидировалось |  |
| Содействие в получении грантов на развитие КФХ, ИП | Исполнено (получили: один грант семейная животноводческая ферма, два гранта начинающий фермер) |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Развитие мясного скотоводства» | Исполнено (открываются новые КФХ) |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Поддержка создания и развития животноводческих стоянок КФХ, ИП, ЛПХ в Акшинском районе на 2015 год» | Исполнено частично |  |  | Отсутсвие финансирования |  |
| Реализация мероприятий программы «Устойчивое развитие сельских территорий» | Исполнено частично (не исполнено стоительство и приобретение жилья молодым семьям и молодым специалистам, Исполнено: строительство плоскостного спортивного сооружения с. Нарасун и мероприятие по поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности) |  |  | Отсутствие финансирования |  |
| 1.2. В сфере развития промышленного потенциала. |  |  |  |  |  |
| Возмещение убытков МУП редакция газеты «Сельская новь» при осуществлении издательской деятельности |  | Исполнено частично |  |  |  |
| 1.3. В сфере развития малого и среднего предпринимательства, торговли и сферы услуг. |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий районной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Акшинский район» на 2015 год» (Проведение конкурсов среди предпринимателей, организация ярмарочной деятельности) |  | Исполнено (проведение конкурса «Лучший предприниматель года» - 41 000 руб.; конкурс на лучшее новогоднее оформление – 6 455 руб.; организация ярмарочной деятельности – 2 545 руб.) |  |  |  |
| Обеспечение деятельности ЦПП |  | Исполнено |  |  |  |
| Выявление лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без регистрации в налоговом органе и привлечение их к ответственности |  | Исполнено |  |  |  |
| 1.4. В сфере инвестиционной деятельности. |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий в сфере поддержки инвестиционной деятельности (создание паспортов инвестиционных проектов, инвестиционного паспорта района, их размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») |  | Исполнено |  |  |  |
| Разработка инвестиционных проектов |  | Исполнено (5 инвестиционных проектов: «Газификация с. Акша», «Обустройство детского игрового познавательного городка «Безопасная страна», «Школа казачат будущие Атаманы», «Военно-спортивная игра-реконструкция «Казачья зарница», «С книгой по жизни») |  |  |  |
| 1.5. В сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий районной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Акшинском районе на 2015 год» (проведение энергообследования зданий муниципальных учреждений, установка теплосчетчиков, проведение мероприятий по энергосбережению) |  | Не исполнено |  |  | Отсутствие финансирования |
| 1.6. В сфере развития земельно-имущественных отношений. |  |  |  |  |  |
| Проведение землеустроительных работ по установлению границ земельных участков, на которые у муниципального района возникает право собственности, государственный кадастровый учёт таких земельных участков |  | Не исполнено |  |  | Отсутствие финансирования |
| Государственная регистрация прав муниципального района на земельные участки |  | Не исполнено |  |  | Отсутствие финансирования |
| Проведение мероприятий по созданию электронной базы данных земельных участков, организация информационного обмена по ведению общей базы данных земельных участков между органами местного самоуправления муниципального района «Акшинский район» |  | Исполнено |  |  |  |
| Проведение мероприятий по заключению договоров аренды земельных участков для ведения ЛПХ, сенокошения, в соответствие с нормами действующего земельного законодательства |  | Исполнено |  |  |  |
| Межевание земельных участков для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан |  | Не исполнено |  |  | Отсутствие финансирования |
| Проведение мероприятий по организации оформления дольщиками своих земельных долей в собственность |  | Исполнено |  |  |  |
| Отчуждение избыточного муниципального имущества |  | Не исполнено |  |  | Отсутствие объектов |
| Изготовление технической документации для оформления права собственности на муниципальное имущество (детские сады) |  | Не исполнено |  |  | Отсутствие финансирования |
| Проведение оценки муниципального имущества |  | Не исполнено |  |  | Отсутствие объектов для продажи |
| Проведение мероприятий по повышению эффективности использования муниципального имущества |  | Исполнено (проведение балансово-бюджетных комиссий по финансово- хозяйственной деятельности МУП-ов, ежегодное проведение инвентаризации муниципального имущества) |  |  |  |
| Ликвидация МУПов, не осуществляющих хозяйственную деятельность |  | Исполнено (МУП «Рассвет») |  |  |  |
| Осуществление мероприятий по контролю в сфере земельного законодательства |  | Исполнено (запланировано 40 проверок, проведено 35 плановых проверок и 19 внеплановых, 5 проверок не состоялось в связи со сменой владельцев земельных участков. Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок, являются использование земельных участков без правоустанавливающих документов, а также самовольный захват земельных участков) |  |  |  |
| II. В сфере инфраструктурного обеспечения развития экономики и социальной сферы. |  |  |  |  |  |
| 2.1. В сфере транспорта, связи и информации. |  |  |  |  |  |
| Ремонт муниципальных дорог |  | Исполнено |  |  |  |
| Возмещение убытков МУП «Акшинское автотранспортное предприятие» на обеспечение регулярного движения транспорта общего пользования между районным центром и сельскими поселениями |  | Исполнено |  |  |  |
| Обеспечение льготного проезда для граждан, имеющих право на такой проезд, на транспорте общего пользования |  | Исполнено |  |  |  |
| 2.2. В сфере развития электронных услуг |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по организации и повышению качества предоставления муниципальных услуг в электронном виде (проведение заседаний комиссии по повышению качества предоставления муниципальных услуг) |  | Исполнено (проведено 5 заседаний комиссии по повышению качества предоставления муниципальных услуг) |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Информатизация администрации муниципального района «Акшинский район» на 2015 год» (приобретение программного обеспечения, оргтехники, ПК) |  | Исполнено |  |  |  |
| Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг |  | Исполнено |  |  |  |
| 2.3. В сфере жилищно-коммунального комплекса. |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплотрасс ЖКХ с. Акша |  | Исполнено |  |  |  |
| Реализация муниципальной программы по выполнению мероприятий в 2015 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов» |  | Исполнено |  |  |  |
| 2.4. В сфере градостроительной деятельности. |  |  |  |  |  |
| Реализация муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района «Акшинский район» на 2015 год» (подготовка и утверждение генеральных планов сельских поселений) |  | Частично исполнено (утверждены генеральные планы сельских поселений Усть-Иля и Курулга, уточнение границ сельского поселения «Акшинское» для утверждения генерального плана) |  |  | Отсутствие финансирования |
| III. В сфере повышение качества жизни, развития человеческого потенциала. |  |  |  |  |  |
| 3.1. В сфере труда, занятости, развития кадрового потенциала. |  |  |  |  |  |
| Организация общественных работ |  | Исполнено (159 человек) |  |  |  |
| Временное трудоустройство безработных, испытывающих трудности в поисках работы |  | Исполнено (18 человек) |  |  |  |
| Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  | Исполнено |  |  |  |
| Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего образования, ищущих работу впервые |  | Не исполнено (в 2015 году в ЦЗН не обращались) |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Акшинский район» на 2015 год» (проведение аттестации рабочих мест, проведение конкурса по охране труда, проведение обучения по охране труда) |  | Исполнено частично (проводился конкурс по охране труда, не проводились: аттестация рабочих мест, обучение по охране труда) |  |  | Отсутствие финансирования |
| Выявление работодателей, привлекающих рабочую силу без заключения трудовых договоров |  | Исполнено (сверяется штатная численность работников, контролируется оформление трудовых договоров при принятии безработных граждан на заявленные работодателем вакансии) |  |  |  |
| Содействие трудоустройству не занятых инвалидов |  | Исполнено |  |  |  |
| Развитие самозанятости безработных граждан |  | Исполнено |  |  |  |
| Проведение ярмарок вакансий рабочих мест |  | Исполнено (2 ярмарки) |  |  |  |
| Предоставление профориентационных услуг, оказание психологической поддержки |  | Исполнено (число оказанных гос.услуг по профориентации – 1089, число граждан, получивших гос.услугу по психологической поддержке – 211) |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Содействие занятости населения Акшинского района на 2015 год» (оплата труда несовершеннолетних) |  | Исполнено |  |  | Согласно договоров |
| 3.2. В сфере социальной поддержки населения. |  |  |  |  |  |
| Предоставление субсидий малоимущим гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг |  | Исполнено |  |  |  |
| Социальная помощь малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |  | Исполнено |  |  |  |
| Выплаты ЕДВ |  | Исполнено |  |  |  |
| Прочие мероприятия в области социальной политики |  | Исполнено |  |  |  |
| Предоставление ЕДВ на ЖКУ гражданам, имеющим право на льготы, на оплату жилья и коммунальных услуг |  | Исполнено |  |  |  |
| Выплата детских пособий |  | Исполнено |  |  |  |
| 3.3. В сфере образования. |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания МДОУ детский сад «Огонёк» с. Бытэв* |  | Исполнено в 2014 году (кровля крыши) |  |  |  |
| Капитальный ремонт МУ ДОД ДЮСШ* |  | Не исполнено |  |  | Отсутствие финансирования |
| Прохождение медицинского осмотра работниками образования |  | Исполнено (за счёт собственных средств) |  |  |  |
| Установка видеонаблюдения в общеобразовательных организациях района* |  | Исполнено частично на 1,5% (3 из 26: школы с. Новокургатай и с. Акша, д/с с. Акша) |  |  | Недостаточное финансирование |
| Совершенствование материально-технической базы школ района |  | Исполнено частично на 50 % |  |  | Недостаточное финансирование |
| Пополнение учебных библиотек в МОУ |  | Не исполнено |  |  | Отсутствие финансирования |
| Установка приборов системы «Глонас» на школьные автобусы |  | Исполнено |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Совершенствование организации детского питания в муниципальных образовательных учреждениях района на 2015 год» (приобретение спец.одежды, инвентаря, посуды, оборудования, централизованная закупка мяса для образовательных учреждений района) |  | Исполнено (92 900 руб. - оснащение пищеблоков холодильниками в МБДОУ д/с: с. Курулга, Улача, Орой, Бытэв, Тохтор, Новокургатай; 37 100 руб. - оснащение пищеблоков электроплитами МБДОУ д/с: с. Новокургатай, Убур-Тохтор, Могойтуй; 20 000 руб. - оснащение пищеблоков мясорубками МБДОУ д/с: с. Акша, Орой, Урейск, Курулга, Улача) |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания детского сада с. Нарасун |  | Исполено частично |  |  |  |
| Реализация мероприятий целевой программы «Дети Акшинского района на 2015 год» (проведение спортивных, культурных мероприятий и конкурсов для детей, проведение олимпиад, организация проведения каникулярного времени) |  | Исполнено (Образование: оплата проезда на краевой тур Всероссийской олимпиады школьников – 3 000 руб. (приняло участие 11 человек, оплачен проезд 2 детей и одного сопровождающего); районный тур Всероссийской олимпиады школьников – проезд детей из сёл района до с. Акша – 24660 руб., приобретение канц. товаров – бумага, грамоты, тонер – 10 508 руб.; приняло участие в муниципальной олимпиаде 195 участников, выявлено 49 побидителей и призёров; 10 000 руб. – проезд на краевой тур фестиваля школьных команд КВН команды МБОУ «СОШ с. Акша» (11 человек); 2 300 руб. выделено на призы, сувениры, грамоты для проведения районного конрурса «Безопасное колесо», 18 228 руб. – военно-полевые сборы: питание – 14 400 руб., ГСМ – 2 298 руб., пульки для пневматического оружия – 750 руб., грамоты – 780 руб. (награждение по 12 видам + личный зачёт); 10 500 руб. ремонт хоккейной коробки в ДЮСШ; 10 000 руб. – приобретение сухого пайка на районный фестиваль туризма; 4 752, 19 руб. – монтаж пожарной сигнализации в школе с. Акша – представление прокуратуры; 10 000 руб. – видеонаблюдение в школе с. Акша – решение суда; 5 640 руб. –краевая шахматная олимпиада г. Чита – проезд; 35 084 руб. – приобретение оборудования в ДДТ (станок столярный, челночное устройство, швейная машина, колонки, утюг); 4 000 руб. – призы для проведения новогодних мероприятий ДДТ. Культура: 16 800 руб. – межпоселенческая деятельность школы казачат «Будущие атаманы», 5 000 руб. – организован выезд детей на краевой конкурс «Музыкальный дождик», 3 000 руб. – проведение праздника День защиты детей, 5 000 руб. презентация книги «Земля родная помнит Вас») |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Наша новая школа на 2015 год» (проведение конкурсов среди педагогов и воспитателей, проведение научно-практических конференций, работа с кадровым резервом, организация дистанционного обучения детей-инвалидов) |  | Исполнено (98 300 руб. – оснащение образовательного учреждения (установка двери МБОУ СОШ с. Нарасун); 41 000 руб. – августовская конференция; 2 600 руб. – повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 47 120 руб. – установка видеонаблюдения в школах с. Акша и Новокургатай; 10 000 руб. День учителя) |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Организация летнего отдыха детей и подростков Акшинского района в 2015 году» (подготовка лагерей к летней оздоровительной кампании, работа летних оздоровительных площадок при школах и учреждениях культуры) |  | Исполнено (37 000 руб. – оплата работ по договору на отсып площадки для подъезда пожаных машин для забора воды в загородном лагере «Берёзка», 60 000 руб. – на питьевой режим для детей, посещающих летние площадки при сельских домах культуры) |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2015 год» |  | Исполнено (38 400 руб. – приобретение огнетушителей для общеобразовательных учреждений района; 48 600 руб. – установка системы Тахограф на школьный автобус в МБОУ ООШ с. Орой; 13 000 руб. – изготовление документации по определению отходов в МБОУ ООШ с. Новокургатай) |  |  |  |
| Ремонт здания МДОУ детский сад «Солнышко» с. Акша |  | Исполнено |  |  |  |
| Ремонт здания МДОУ детский сад с. Нарасун |  | Исполнено |  |  |  |
| Ремонт здания МДОУ детский сад с. Курулга |  | Исполнено |  |  |  |
| Строительство спортивного плоскостного сооружения с. Нарасун |  | Исполнено |  |  |  |
| Капитальный ремонт кровли здания МОУ СОШ с. Урейск |  | Исполнено |  |  |  |
| 3.4. В сфере здравоохранения. |  |  |  |  |  |
| Профилактика, выявление и лечение ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С |  | Исполнено (обследовано на ВИЧ и гепатиты 18,8% населения (норматив 18-20%) |  |  |  |
| Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа |  | Исполнено (иммунизация проведена по плану) |  |  |  |
| Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, подразделений скорой медицинской помощи |  | Исполнено (выплаты производятся по заявкам в МЗ ЗК, своевременно) |  |  |  |
| Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами терапевтами, врачами педиатарами, медсёстрами врачей |  | Исполнено (финансовой обеспечение производится в полном объеме, по заявкам в МЗ ЗК, своевременно) |  |  |  |
| Диспансеризация детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | Исполнено (диспансеризация проведена в полном объеме) |  |  |  |
| Диспансеризация взрослого населения |  | Исполнено (выполнение плана диспансеризации составило от плана 90%) |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы по борьбе с туберкулёзом |  | Исполнено (в 2015 году обеспечение лекарственными препаратами лиц, нуждающихся в профилактике и лечении туберкулеза, а также контактных и инфицированных детей, проводилось за счет собственных средств Акшинской ЦРБ, а также за счет ГКУЗ «ЗабКПТД № 1») |  |  |  |
| Мероприятия по кадровому обеспечению |  | Исполнено (обучение на сертификационных циклах, первичная специализация врачей и среднего медперсонала проводилась по плану, своевременно, за 2015 год в район прибыло 1 врачей, убыло 2 врача. Средний медперсонал: прибыло 3 человек, убыло 2) |  |  |  |
| Текущий ремонт ФАПов |  | Исполнено (проводился текущий ремонт 13 ФАПов и ЦРБ) |  |  |  |
| Приобретение программ для работы на ПВМ и их сопровождение |  | Исполнено (приобретены программы: «Асулон», сопровождение обеспечено) |  |  |  |
| Приобретение основных средств: медицинское оборудование |  | Исполнено (в 2015 году приобретено медицинское оборудование , в т.ч.: светильник диагностический, стерилизатор воздушный, микродозаторы и др) |  |  |  |
| Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет |  | Исполнено (из бюджета ЗК) |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Материально-техническое обеспечение МУП Аптека № 16 на 2014 год» |  | Исполнено |  |  |  |
| 3.5. В сфере улучшения демографической ситуации, поддержка материнства и детства. |  |  |  |  |  |
| Компенсация части родительской платы на содержание ребёнка в ДОУ |  | Исполнено |  |  |  |
| Опёка и попечительство над несовершеннолетними |  | Исполнено |  |  |  |
| Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий |  | Исполнено |  |  |  |
| Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов (родовые сертификаты, оплата детского питания и т.д.) |  | Исполнено (выдано 570 сертификатов) |  |  |  |
| Реализация мероприятий районной программы «Улучшение демографической ситуации в муниципальном районе «Акшинский район на 2015 год» |  | Исполнено |  |  |  |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2015 год |  | Исполнено (адаптация входной группы и обустройство санитарной комнаты в РДК с.Акша |  |  |  |
| 3.6. В сфере молодёжной политики, физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий Программы «Развитие физкультуры и спорта на 2015 год» (проведение спортивных мероприятий, приобретение спортивного оборудования, проведение ремонта спортивных объектов) |  | Исполнено |  |  |  |
| Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Исполнено |  |  |  |
| Реализация мероприятий Программы «Молодежь муниципального района «Акшинский район» на 2015 год» (проведение конкурсов, соревнований, культурных и спортивных мероприятий для молодежи) |  | Исполнено |  |  |  |
| 3.7. В сфере культуры и искусства. |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий Программы «Культура Акшинского района на 2015 год» (проведение ремонта учреждений культуры, приобретение оргтехники, инвентаря, пошив костюмов) |  | Исполнено (Подготовка к отопительному сезону котельной РДК, ГСМ для выездных мероприятий «И слава тебя найдет» (вручение медалей к «70-летию Победы», участие в краевых фестивалях казачьей культуры пошив хоровых костюмов, ГСМ, ремонт крыши СДК с. Нарасун, День рождения Забайкальского края, Работа программы «Ирбис» в МУК «МЦБ», ГСМ в г.Читу для получения книг «Земля родная помнит Вас» МУК «Краеведческий музей», установка в Краеведческом музее кнопки вызова специалиста для маломобильных групп населения, ремонт стен, окон детской художественной школы, приобретение музыкальных инструментов для детской школы искусств: баян, гитара, шумовые инструменты, подставки для ног гитаристам) |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Сохранение и развитие культуры Акшинского района на 2015 год» (проведение культурно-массовых мероприятий, концертов) |  | Исполнено (Цикл мероприятий «Доблесть Армии Российской», Открытие Года литературы « Я с книгой открываю мир», Край моей мечты» (к Дню рождения Забайкалья), Районный фестиваль театрального творчества «Театральная весна 2015», День работника культуры «Уж так назначено судьбой», Весенняя с/х ярмарка «Акшинский погребок» (приобретение палатки, зонтов, ярмарочного реквизита), оформление и презентация обновленной экспозиции «На фронте и в тылу едины были…», презентация 2-й части книги «Земля родная помнит вас…», межпоселенческий малый фестиваль «Веер из песен и слов», Цикл мероприятий, посвященных 70 – летию Великой Победы: -Изготовление баннера «Стена Памяти» - - Митинг –«Земной поклон творцам Победы». - Народное гуляние –«И фронт и тыл едины были, а потому и победили» - Фестиваль самодеятельного художественного творчества «Салют Победы» среди организаций и учреждений райцентра - Районная патриотическая акция «Посади дерево», Фестиваль патриотической песни «В наших песнях молодость и сила, оттого и песня так красива», Изготовление баннера «Лучший по профессии», Митинг «Есть у войны печальный день начальный», Праздник семьи «Рука в руке –такое счастье», Дни сел, Фестиваль творчества пожилых людей «Ключи к здоровью», День молодежи Акшинское селфи -«Сила, молодость и красота», День Акши, Юбилей газеты, Новогодние мероприятия, Литературный вечер «Отговорила роща золотая», Участие в краевом конкурсе «Гураненок», Цикл мероприятий, посвященных дню пожилого человека «Научи свое сердце добру», День матери «Добрый шаг», Зимние сборы «Будущие атаманы», Новогодние мероприятия оформление) |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Возрождение казачества в муниципальном районе «Акшинский район» на 2015 год» |  | Исполнено (приобретение символики Акшинского казачества) |  |  |  |
| Строительство здания сельского дома культуры в с. Курулга |  | Исполнено |  |  |  |
| 3.8. В сфере экологии. |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативов образования и лимитов размещения отходов производства и потребления* |  | Исполнено частично |  |  | Отсутствие финансирования |
| Реализация мероприятий программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Акшинский район» при обращении с отходами производства и потребления в 2015 году» |  | Исполнено частично |  |  | Отсутствие финансирования |
| Реализация мероприятий программы «Чистая вода в муниципальном районе «Акшинский район» на 2015 год» |  | Исполнено частично (ремонт водокачек с. Могойтуй и с. Новокургатай) |  |  | Отсутствие финансирования |
| 3.9. В сфере жилищного строительства. |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий районной программы «Обеспечение жильём молодых семей Акшинского района на 2015 год» |  | Исполнено частично (профинансированы сертификаты 2014 года) |  |  |  |
| Приобретение и строительство жилья для детей-сирот |  | Не исполнено |  |  | Единая очередь ведется на уровне края |
| 3.10. В сфере общественной безопасности и борьбы с преступностью. |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Акшинском районе в 2015 году» |  | Исполнено |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Комплексные меры противодействия алкоголизации населения, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном районе «Акшинский район» на 2015 год» (осуществление мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли, проведение профилактической работы по сёлам и образовательным учреждениям района) |  | Исполнено |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Акшинский район» на 2015 год» |  | Исполнено |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Профилактика подростковой преступности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнеми муниципального района «Акшинский район» на 2015 год» |  | Исполнено |  |  |  |
| 3.11. В сфере ГО И ЧС. |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Обеспечение защиты территории Акшинского района от наводнений на 2015 год» |  | Не исполнено |  |  | Отсутствие финансирования |

Выполнение показателей социально-экономического развития муниципального района «Акшинский район» в 2015 году

| Показатели | ед. измерения | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Основные показатели социально-экономического развития муниципального района «Акшинский район»: |  |  |  |
| Производство промышленной продукции: |  |  |  |
| Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по фактическим видам деятельности в разрезе классификатора ОКВЭД) | тыс. руб. | 30420 | 32730 |
| Индекс промышленного производства (по видам деятельности в разрезе классификатора ОКВЭД) в сопоставимых ценах |  | 101,5 | 102,0 |
| Сельское хозяйство: |  |  |  |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств – всегов в том числе: растениеводство животноводство из общего объёма: продукция сельскохозяйственных предприятий продукция хозяйств населения продукция крестьянских (фермерских) хозяйств | тыс. руб. | 546600 15,0 85,0 0 97,7 2,3 | 500800 17,0 83,0 0 97,7 2,3 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |  | 101,0 | 102,5 |
| в том числе: Индекс производства продукции растеневодства индекс производства продукции животноводства |  |  |  |
| Инвестиционная и строительная деятельность: |  |  |  |
| Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 4580 | 4800 |
| В % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 102,2 | 102,2 |
| Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | тыс. руб. | 2490 | 2880 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования | тыс. кв. м. общей площади | 1,0 | 0,7 |
| Потребительский рынок: |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 603090 | 662600 |
| В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах | % | 102,3 | 94,4 |
| Оборот общественного питания | тыс. руб. | 16320 | 19800 |
| В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах | % | 104,7 | 104,2 |
| Объём платных услуг населению, в том числе бытовых услуг | тыс. руб. | 73140 | 96100 |
| В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах | % | 102,5 | 117,9 |
| Рынок труда и заработной платы: |  |  |  |
| Среднесписочная численность (без совместителей) | чел. | 2410 | 2024 |
| Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости | чел. | 200 | 231 |
| Численность официально зарегистрированных безработных | чел. | 200 | 230 |
| Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению | % | 3,0 | 4,7 |
| Средемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | руб. | 18264 | 19396 |
| Годовой фонд оплаты труда, включая совмещение | тыс. руб. | 528200 | 471100 |
| Темп роста к предыдущему периоду | % | 104,2 | 89,19 |
| Денежные доходы населения | тыс. руб. | 1120433 | 921450 |
| Темп роста к предыдущему периоду | % | 109,9 | 82,2 |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | % | 103,6 | 85,4 |
| Темп роста к предыдущему периоду | % | 100,1 | 82,4 |
| Финансы: |  |  |  |
| Сальдированный финансовый результат: прибыль, убыль (-) | тыс. руб. | - | - |
| Прибыль прибыльных предприятий в том числе прибыль муниципальных унитарных предприятий | тыс. руб. | - | - |
| Развитие малого предпринимательства |  |  |  |
| Количество малых предприятий | ед. | 27 | 27 |
| Численность занятых на малых предприятиях | чел. | 260 | 270 |
| Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 4580 | 4800 |
| Социальная сфера |  |  |  |
| Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (на 100 мест приходится детей) | мест | 105 | 114 |
| Число больничных коек на 1000 населения | ед. | 6,7 | 7,3 |
| Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений на 1000 населения | пос. в смену | 25 | 25 |
| Число мест в зрительных залах на 1000 населения | мест | 310 | 310 |
| Число книг и журналов в библиотеках на 1000 населения | ед. | 12478 | 12478 |
| Число музеев на 1000 населения | ед. | 0,1 | 0,1 |
| Число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха | ед. | - | - |
| Число летних оздоровительных лагерей | ед. | 1 | 1 |
| Численность детей, отдохнувших в них за лето | чел. | 350 | 300 |
| Число спортивных сооружений и спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ) | ед. | 119 | 120 |
| Охрана общественного порядка |  |  |  |
| Численность служащих муниципальных органов по охране общественного порядка | чел. | - | - |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего (на конец года) | кв.м | 201200 | 188900 |
| Средняя обеспеченность населения жильём, в том числе благоустроенным и частично благоустроенным | кв.м | 20,8 | 19,7 |
| Капитально отремонтированных жилых домов за год | кв.м | 0 | 0 |
| Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг | ед. | 592 | 519 |
| Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг | тыс. руб. | 6800,0 | 5772,1 |
| Муниципальное имущество: |  |  |  |
| Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности: по полной стоимости по остаточной балансовой стоимости | тыс. руб. | 332988,3 42046,6 | 346538,2 41247,5 |
| Стоимость имущества планируемого к приватизации | тыс. руб. | 0 | 0 |
| Доходы, получаемые от сдачи муниципального имущества в аренду | тыс. руб. | 400,0 | 400,0 |
| Доля доходов от использования муниципального имущества в общем объёме доходов бюджета муниципального района «Акшинский район» | тыс. руб. | 0,3 | 1,1 |
| Доля земельного налога в общем объёме доходов бюджета муниципального района «Акшинский район» | тыс. руб. | 0,5 | 0,3 |
| Территория: |  |  |  |
| В том числе: находящаяся в ведении муниципального района «Акшинский район» - во владении и безвозмездном пользовании - в аренду предоставленная юридическим лицам находящаяся в собственности муниципального образования предоставленная, физическим лицам: - во владении и безвозмездном пользовании - в аренду предоставленная юридическим лицам | тыс. руб. кв.м кв.м | 7434,83 226626,21 2328 | 7434,83 226626,21 2328 |
| Площадь муниципального района «Акшинский район», предназначенная для строительства | тыс. кв. м |  |  |
| Территориальные резервы для развития муниципального района «Акшинский район» | тыс. кв. м |  |  |
| Демография: |  |  |  |
| Численность постоянного населения на начало года | чел. | 9650 | 9594 |
| Численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного на начало года | чел. | 2121 | 2296 |
| Численность постоянного населения трудоспособного возраста на начало года | чел. | 5428 | 5034 |
| Численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного на начало года | чел. | 2101 | 2264 |
| Число домохозяйств | ед. | 3735 | 3913 |
| Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения | ед. | 17,03 | 14,87 |
| Общий коэффициент смертности на 1000 населения | ед. | 16,02 | 19,20 |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) | ед. | 1,02 | -4,32 |
| Коэффициент миграционного прироста на 10000 населения | ед. | -100 | -220,46 |
| Органы местного самоуправления: |  |  |  |
| Численность работающих в органах местного самоуправления | чел. | 140 | 228 |
| Расходы бюджета на органы местного самоуправления | тыс.руб. | 22328,93 | 20963,8 |
| В том числе заработная плата | тыс.руб. | 13934,424 | 14152,5 |
| Основные показатели реализации отдельных полномочий по решению вопросов местного значения: |  |  |  |
| Бюджет муниципального района «Акшинский район» - доходы всего - расходы всего в том числе по отдельным статьям (в разрезе финансирования вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления): 1. Общегосударственные вопросы 2. Национальная экономика 3. Жилищно-коммунальное хозяйство 4. Образование 5. Культура 6. Здравоохранение 7. Социальная политика 8. Межбюджетные трансферты 9. Средства массовой информации | тыс.руб. | 274064,8 274064,8 20432,141 15342,31 687,45 185629,858 24913,767 50,0 10154,824 15195,8 600,0 | 314138,8 313757,0 40456,2 12808,8 735,7 202229,8 28198,9 0,0 8660,4 15174,6 400,0 |
| Основные показатели реализации муниципальных целевых программ - «Содействие занятости населения Акшинского района на 2015 год»; - «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Акшинский район» на 2015 год»; - «Развитие физической культуры и спорта в Акшинском районе на 2015 год»; - «Дети Акшинского района на 2015 год»; - «Программа по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в муниципальном районе «Акшинский район» в 2015 году»; - «Культура Акшинского района на 2015 год»; - «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Акшинском районе на 2015 год»; - «Развитие мясного скотоводства муниципального района «Акшинский район» на 2015 год»; - «Обеспечение жильём молодых семей Акшинского района на 2015 год»; - «Развитие и поддержка и малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Акшинский район» на 2015 год»; - «Улучшение демографической ситуации в муниципальном районе «Акшинский район» на 2015 год»; - «Материально-техническое обеспечение МУП Аптека № 16 на 2015 год»; - «Сохранение и развитие культуры муниципального района «Акшинский район» на 2015 год»; - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Акшинском районе на 2015 год»; - «Комплексные меры по профилактике пьянства, алкоголизма и наркозависимости на территории муниципального района «Акшинский район» на 2015 год»; - «Информатизация администрации муниципального района «Акшинский район» на 2015 год»; - «Поддержка создания и развития животноводческих стоянок КФХ, ИП, ЛПХ в Акшинском районе на 2015 год»; - «Совершенствование организации детского питания в муниципальных образовательных учреждениях муниципального района «Акшинский район» на 2015 год»; - «Организация летнего отдыха детей и подростков Акшинского района в 2015 году»; - «Обеспечение защиты территории Акшинского района от наводнений на 2015 год»; - «Доступная среда на 2015 год»; - «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района «Акшинский район» на 2015 год»; - «Молодёжь муниципального района «Акшинский район» на 2015 год»; - «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Акшинский район» при обращении с отходами производства и потребления в 2015 году»; - «Противодействие корупции в муниципальном районе «Акшинский район» на 2015 год»; -«Выполнение мероприятий в 2015 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов»; -«Профилактика подростковой преступности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними муниципального района «Акшинский район» на 2015 год»; - «Возрождение казачества в муниципальном районе «Акшинский район» на 2015 год»; - «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района «Акшинский район» на 2015 год»; - «Чистая вода на 2015 год»; - «Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2015 год». | тыс.руб. | 230,0 300,0 300,0 300,0 200,0 160,0 150,0 50,0 970,7 100,0 376,4 50,0 200,0 180,0 10,0 200,0 90,0 200,0 200,0 249,0 250,0 400,0 50,0 500,0 75,0 500,0 10,0 50,0 594,0 50,0 150,0 | 150,3 10,0 168,5 178,5 199,0 226,2 20,0 20,0 770,0 50,0 167,1 0,0 112,4 0,0 10,0 67,5 0,0 150,0 97,0 0,0 250,0 28,5 8,5 50,0 0,0 410,5 0,0 8,0 161,5 0,0 100,0 |
| Основные показатели реализации инвестиционных и инновационных проектов |  |  |  |
| Нормативы стоимости - жилищных услуг (Гкал/руб.) - услуг внешнего благоустройства - услуг, оказываемых бюджетными организациями - услуг пассажирского транспорта (руб.) |  | 2019,84 15 | 15 |

Информация об объёмах и источниках финансирования программных мероприятий в 2015 году

| Программные мероприятия | Общий объём финансирования (тыс. руб.) |  |  | В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Бюджет Забайкальского края |  | Бюджет района |  | Бюджеты поселений |  | Внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | отклонение | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| I. В сфере развития экономического потенциала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. В сфере развития агропромышленного комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение племенных животных | 2500,0 | 2773,0 | +273,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,0 | 2773,0 |
| Приобретение семян высоких репродукций | 700,0 | 368,4 | -331,6 | 300,0 | 123,7 | 100,0 | 60,7 |  |  |  |  | 300,0 | 184,0 |
| Капитальные вложения в развитие КФХ (приобретение с/х техники, строительство с/х обектов) | 48500,0 | 11065,0 | -37435,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48500,0 | 11065,0 |
| Содействие в получении грантов на развитие КФХ, ИП | 0,0 | 15014,6 | +15014,6 |  | 6623,9 |  | 3040,7 |  |  |  |  |  | 5350,0 |
| Реализация мероприятий программы «Развитие мясного скотоводства» | 30,0 | 3647,9 | +3617,9 | 0,0 | 554,9 | 0,0 | 3073,0 | 30,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Поддержка создания и развития животноводческих стоянок КФХ, ИП, ЛПХ в Акшинском районе на 2015 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Устойчевое развитие сельских территорий» | 472,8 | 2558,0 | +2085,2 | 0,0 | 2977,4 | 0,0 | 1276,9 | 472,8 | 161,5 |  |  | 0,0 | 119,0 |
| Итого: | 52202,8 | 37403,7 | -14799,1 | 300,0 | 10279,9 | 100,0 | 7451,3 | 502,8 | 181,5 |  |  | 51300,0 | 19491,0 |
| 1.2. В сфере развития промышленного потенциала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возмещение убытков МУ редакция газеты «Сельская новь» при осуществлении издательской деятельности | 600,0 | 400,0 | -200,0 |  |  |  |  | 600,0 | 400,0 |  |  |  |  |
| Итого: | 600,0 | 400,0 | -200,0 |  |  |  |  | 600,0 | 400,0 |  |  |  |  |
| 1.3. В сфере развития малого и среднего предпринимательства, торговли и сферы услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий районной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Акшинский район» на 2015 год» | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности ЦПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выявление лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без регистрации в налоговом органе и привлечение их к ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| 1.4. В сфере инвестиционной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий в сфере поддержки инвестиционной деятельности (создание паспортов инвестиционных проектов, инвестиционного паспорта района, их размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. В сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий районной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Акшинском районе на 2015 год (проведение энергообследования зданий муниципальных учреждений, установка теплосчетчиков, проведение мероприятий по энергосбережению) | 100,0 | 0,0 | -100,0 |  |  |  |  | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Итого: | 100,0 | 0,0 | -100,0 |  |  |  |  | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.6. В сфере развития земельно-имущественных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение землеустроительных работ по установлению границ земельных участков, на которые у муниципального района возникает право собственности, государственный кадастровый учёт таких земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная регистрация прав муниципального района на земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по созданию электронной базы данных земельных участков, организация информационного обмена по ведению общей базы данных земельных участков между органами местного самоуправления муниципального района «Акшинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по заключению договоров аренды земельных участков для ведения ЛПХ, сенокошения, в соответствие с нормами действующего земельного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межевание земельных участков для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по организации оформления дольщиками своих земельных долей в собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчуждение избыточного муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление технической документации для оформления прав собственности на муниципальное имущество (детские сады) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение оценки муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по повышению эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация МУПов, не осуществляющих хозяйственную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление мероприятий по контролю в сфере земельного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу I: | 52952,8 | 37853,7 | -15099,1 | 300,0 | 10279,9 | 100,0 | 7451,3 | 1252,8 | 631,5 |  |  | 51300,0 | 19491,0 |
| II. В сфере инфраструктурного обеспечения развития экономики и социальной сферы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. В сфере транспорта, связи и информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт муниципальных дорог | 13038,0 | 8738,2 | -4299,8 |  |  | 883,0 | 883,5 | 12155,0 | 7854,7 |  |  |  |  |
| Возмещение убытков МУП «Акшинское автотранспортное предприятие» на обеспечение регулярного движения транспорта общего пользования между районным центром и сельскими поселениями | 250,0 | 250,0 | 0,0 |  |  |  |  | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |
| Обеспечение льготного проезда для граждан, имеющих право на такой проезд, на транспорте общего пользования | 60,0 | 1121,2 | +1061,2 |  |  | 0,0 | 1061,2 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |
| Итого: | 13348,0 | 10109,4 | -3238,6 |  |  | 883,0 | 1944,7 | 12465,0 | 8164,7 |  |  |  |  |
| 2.2. В сфере развития электронных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по организации и повышению качества предоставления муниципальных услуг в электронном виде (проведение заседаний комиссии по повышению качества предоставления муниципальных услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Информатизация администрации муниципального района «Акшинский район» на 2015 год» (приобретение программного обеспечения, оргтехники, ПК) | 200,0 | 67,5 | -132,5 |  |  |  |  | 200,0 | 67,5 |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 200,0 | 67,5 | -132,5 |  |  |  |  | 200,0 | 67,5 |  |  |  |  |
| 2.3. В сфере жилищно-коммунального комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплотрасс ЖКХ с. Акша | 3244,5 | 3244,5 | 0,0 |  |  | 3090,0 | 3090,0 | 154,5 | 154,5 |  |  |  |  |
| Реализация муниципальной программы по выполнению мероприятий в 2015 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов» | 500,0 | 410,5 | -89,5 |  |  |  |  | 500,0 | 410,5 |  |  |  |  |
| Итого: | 3744,5 | 3655,0 | -89,5 |  |  | 3090,0 | 3090,0 | 654,5 | 565,0 |  |  |  |  |
| 2.4. В сфере градостроительной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района «Акшинский район» на 2015 год» (подготовка и утверждение генеральных планов сельских поселений) | 200,0 | 28,5 | -171,5 |  |  |  |  | 200,0 | 28,5 |  |  |  |  |
| Итого: | 200,0 | 28,5 | -171,5 |  |  |  |  | 200,0 | 28,5 |  |  |  |  |
| Итого по разделу II: | 17492,5 | 13860,4 | -3632,1 |  |  | 3973,0 | 5034,7 | 13519,5 | 8825,7 |  |  |  |  |
| III. В сфере повышение качества жизни, развития человеческого потенциала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. В сфере труда, занятости, развития кадрового потенциала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация общественных работ | 0,0 | 182,8 | +182,8 |  |  | 0,0 | 57,1 |  |  | 0,0 | 72,5 | 0,0 | 53,2 |
| Временное трудоустройство безработных, испытывающих трудности в поисках работы | 0,0 | 30,9 | +30,9 |  |  | 0,0 | 14,4 |  |  | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 12,4 |
| Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 0,0 | 131,5 | +131,5 |  |  | 0,0 | 131,5 |  |  |  |  |  |  |
| Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего образования, ищущих работу впервые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Акшинский район» на 2015 год» (проведение аттестации рабочих мест, проведение конкурса по охране труда, проведение обучения по охране труда) | 60,0 | 10,0 | -50,0 |  |  |  |  | 60,0 | 10,0 |  |  |  |  |
| Выявление работодателей, привлекающих рабочую силу без заключения трудовых договоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содействие трудоустройству не занятых инвалидов | 0,0 | 290,7 | +290,7 | 0,0 | 276,2 | 0,0 | 14,5 |  |  |  |  |  |  |
| Развитие самозанятости безработных граждан | 0,0 | 142,7 | +142,7 |  |  | 0,0 | 142,7 |  |  |  |  |  |  |
| Проведение ярмарок вакансий рабочих мест | 0,0 | 2,6 | +2,6 |  |  | 0,0 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление профориентационных услуг, оказание психологической поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Содействие занятости населения Акшинского района на 2015 год» (оплата труда несовершеннолетних | 230,0 | 150,3 | -79,7 |  |  |  |  | 230,0 | 150,3 |  |  |  |  |
| Итого: | 290,0 | 941,5 | +651,5 | 0,0 | 276,2 | 0,0 | 362,8 | 290,0 | 160,3 | 0,0 | 76,6 | 0,0 | 65,6 |
| 3.2. В сфере социальной поддержки населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление субсидий малоимущим гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг | 6800,0 | 4820,2 | -1980,0 |  |  | 6800,0 | 4820,2 |  |  |  |  |  |  |
| Социальная помощь малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 2000,0 | 2839,5 | +839,5 |  |  | 2000,0 | 2839,5 |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты ЕДВ | 3480,0 | 5252,1 | +1772,1 | 480,0 | 0,0 | 3000,0 | 5252,1 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие мероприятия в области социальной политики | 215,0 | 13815,2 | +13600,2 | 15,0 | 0,0 | 200,0 | 13815,2 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление ЕДВ на ЖКУ гражданам, имеющим право на льготы, на оплату жилья и коммунальных услуг | 25140,0 | 24135,1 | -1004,9 | 7390,0 | 6950,8 | 17750,0 | 17184,3 |  |  |  |  |  |  |
| Выплата детских пособий | 26600,0 | 5504,6 | -21095,4 | 13100,0 | 0,0 | 13500,0 | 5504,6 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 64235,0 | 56366,7 | -7868,3 | 20985,0 | 6950,8 | 43250,0 | 49415,9 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. В сфере образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания МДОУ детский сад «Огонёк» с. Бытэв* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт МУ ДОД ДЮСШ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прохождение медицинского осмотра работниками образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка видеонаблюдения в общеобразовательных организациях района* | 0,0 | 80,0 | +80,0 |  |  |  |  | 0,0 | 80,0 |  |  |  |  |
| Совершенствование материально-технической базы школ района | 0,0 | 150,0 | +150,0 |  |  |  |  | 0,0 | 150,0 |  |  |  |  |
| Пополнение учебных библиотек в МОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов системы «Глонас» на школьные автобусы | См. гр. «Реализация мероприятий программы «Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2015 год» в раз. 3.3. В сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Совершенствование организации детского питания в муниципальных образовательных учреждениях района на 2015 год» (приобретение спец.одежды, инвентаря, посуды, оборудования, централизованная закупка мяса для образовательных учреждений района) | 150,0 | 150,0 | 0,0 |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания МОУ СОШ с. Нарасун | См. гр. Реализация мероприятий программы «Наша новая школа на 2015 год» в раз. 3.3. В сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий целевой программы «Дети Акшинского района на 2015 год» (проведение спортивных, культурных мероприятий и конкурсов для детей, проведение олимпиад, организация проведения каникулярного времени) | 200,0 | 178,5 | -21,5 |  |  |  |  | 200,0 | 178,5 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Наша новая школа на 2015 год» (проведение конкурсов среди педагогов и воспитателей, проведение научно-практических конференций, работа с кадровым резервом, организация дистанционного обучения детей-инвалидов) | 200,0 | 199,0 | -0,1 |  |  |  |  | 200,0 | 199,0 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Организация летнего отдыха детей и подростков Акшинского района в 2015 году» (подготовка лагерей к летней оздоровительной компании, работа летних оздоровительных площадок при школах и учреждениях культуры) | 120,0 | 97,0 | -23,0 |  |  |  |  | 120,0 | 97,0 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2015 год» | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| Ремонт здания МДОУ детский сад «Солнышко» с. Акша | 7,9 | 7,9 | 0,0 |  |  |  |  | 7,9 | 7,9 |  |  |  |  |
| Ремонт здания МДОУ детский сад с. Нарасун | 1219,6 | 1219,6 | 0,0 |  |  | 1219,6 | 1219,6 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт здания МДОУ детский сад с. Курулга | 47,6 | 47,6 | 0,0 |  |  |  |  | 47,6 | 47,6 |  |  |  |  |
| Строительство спортивного плоскостного сооружения с. Нарасун | См. гр. «Реализация мероприятий программы «Устойчевое развитие сельских территорий» в раз. 1.1. В сфере развития агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт кровли здания МОУ СОШ с. Урейск | 7500,0 | 7500,0 | 0,0 |  |  | 7500,0 | 7500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 9545,1 | 9729,6 | +184,5 |  |  | 8719,6 | 8719,6 | 825,5 | 1010,0 |  |  |  |  |
| 3.4. В сфере здравоохранения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профилактика, выявление и лечение ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С | 597,5 | 375,3 | -222,2 |  |  | 597,5 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 375,3 |
| Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа | 497,1 | 926,6 | +429,5 | 497,1 | 926,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, подразделений скорой медицинской помощи | 2151,4 | 1321,0 | -830,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2151,4 | 1321,0 |
| Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами терапевтами, врачами педиаторами, медсёстрами врачей | 2523,3 | 2473,3 | -50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2523,3 | 2473,3 |
| Диспансеризация детей сирот и детей, находящтхся в трудной жизненой ситуации | 277,8 | 580,9 | +303,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,8 | 580,9 |
| Диспансеризация взрослого населения | 2064,9 | 3319,6 | +1254,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2064,9 | 3319,6 |
| Реализация мероприятий программы по борьбе с туберкулёзом | 623,0 | 561,3 | -61,7 | 0,0 | 211,1 | 442,7 | 0,0 |  |  |  |  | 180,3 | 350,2 |
| Мероприятия по кадровому обеспечению | 180,0 | 290,0 | +110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 | 290,0 |
| Текущий ремонт ФАПов | 100,0 | 114,4 | +14,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 114,4 |
| Приобретение программ для работы на ПВМ и их сопровождение | 550,0 | 800,0 | +250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,0 | 800,0 |
| Приобретение основных средств: медицинское оборудование | 1073,3 | 832,0 | -241,3 |  | 0,0 | 1073,3 |  |  |  |  |  | 0,0 | 832,0 |
| Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет | 600,0 | 326,3 | -273,7 | 0,0 | 326,3 | 600,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Материально-техническое обеспечение МУП Аптека № 16 на 2014 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 11238,3 | 11920,7 | +682,4 | 497,1 | 1464,0 | 2713,5 | 0,0 |  |  |  |  | 8027,7 | 10456,7 |
| 3.5. В сфере улучшения демографической ситуации, поддержка материнства и детства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсация части родительской платы на содержание ребёнка в ДОУ | 0,0 | 735,0 | +735,0 |  |  | 0,0 | 735,0 |  |  |  |  |  |  |
| Опёка и попечительство над несовершеннолетними | 0,0 | 699,3 | +699,3 |  |  | 0,0 | 699,3 |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий | 0,0 | 323,4 | +323,4 |  |  | 0,0 | 323,4 |  |  |  |  |  |  |
| Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов (родовые сертификаты, оплата детского питания и т.д.) | 0,0 | 1440,0 | +1440,0 |  |  | 0,0 | 1440,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий районной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в муниципальном районе «Акшинский район на 2015 год» | 200,0 | 167,1 | -32,9 |  |  |  |  | 200,0 | 167,1 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Доступная среда» на 2015 год (регистрация общества инвалидов) | 250,0 | 833,3 | +583,3 |  |  | 0,0 | 583,3 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |
| Итого: | 450,0 | 4198,1 | +3748,1 |  |  | 0,0 | 3781,0 | 450,0 | 417,1 |  |  |  |  |
| 3.6. В сфере молодёжной политики, физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий Программы «Развитие физкультуры и спорта на 2015 год» (проведение спортивных мероприятий, приобретение спортивного оборудования, проведение ремонта спортивных объектов) | 100,9 | 168,5 | +67,6 |  |  |  |  | 100,9 | 168,5 |  |  |  |  |
| Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | 10,0 | 20,0 | +10,0 |  |  |  |  | 10,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий Программы «Молодеж муниципального района «Акшинский район» на 2015 год» (проведение крнкурсов, соревнований, культурных и спортивных мероприятий для молодежи) | 25,0 | 8,5 | -16,5 |  |  |  |  | 25,0 | 8,5 |  |  |  |  |
| Итого: | 135,9 | 197,0 | +61,1 |  |  |  |  | 135,9 | 197,0 |  |  |  |  |
| 3.7. В сфере культуры и искусства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий Программы «Культура Акшинского района на 2015 год» (проведение ремонта учреждений культуры, приобретение оргтехники, инвентаря, пошив костюмов) | 160,0 | 226,2 | +66,2 |  |  |  |  | 160,0 | 226,2 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Сохранение и развитие культуры Акшинского района на 2015 год» (проведение культурно-массовых мероприятий, концертов) | 200,0 | 112,4 | -87,6 |  |  |  |  | 200,0 | 112,4 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Возрождение казачества в муниципальном районе «Акшинский район» на 2015 год» | 50,0 | 8,0 | -42,0 |  |  |  |  | 50,0 | 8,0 |  |  |  |  |
| Строительство здания сельского дома культуры в с. Курулга | 12000,0 | 11500,0 | -500,0 |  |  | 12000,0 | 115000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 12410,0 | 11846,6 | -563,4 |  |  | 12000,0 | 11500,0 | 410,0 | 346,6 |  |  |  |  |
| 3.8. В сфере экологии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативов образования и лимитов размещения отходов производства и потребления* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Акшинский район» при обращении с отходами производства и потребления в 2015 году» | 200,0 | 0,0 | -200,0 |  |  |  |  | 200,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Чистая вода в муниципальном районе «Акшинский район» на 2015 год» | 20,0 | 0,0 | -20,0 |  |  |  |  | 20,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Итого: | 220,0 | 0,0 | -220,0 |  |  |  |  | 220,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.9. В сфере жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий районной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей Акшинского района на 2015 год» | 2261,1 | 2161,1 | -100,0 | 671,6 | 671,6 | 718,8 | 718,8 | 870,7 | 770,0 |  |  |  |  |
| Приобретение и строительство жилья для детей-сирот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 2261,1 | 2160,4 | -100,7 | 671,6 | 671,6 | 718,8 | 718,8 | 870,7 | 770,0 |  |  |  |  |
| 3.10. В сфере общественной безопасности и борьбы с преступностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Акшинском районе в 2015 году» | 80,0 | 20,0 | -60,0 |  |  |  |  | 80,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Комплексные меры профилактики пьянства, алкоголизма и наркомании в муниципальном районе «Акшинский район» на 2015 год» (осуществление мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли, проведение профилактической работы по сёлам и образовательным учреждениям района) | 10,0 | 10,0 | 0 |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Акшинский район» на 2015 год» | 25,0 | 0,0 | -25,0 |  |  |  |  | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Профилактика подростковой преступности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними муниципального района «Акшинский район» на 2015 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 115,0 | 30,0 | -85,0 |  |  |  |  | 115,0 | 30,0 |  |  |  |  |
| 3.11. В сфере ГО И ЧС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы «Обеспечение защиты территории Акшинского района от наводнений на 2015 год» | 249,0 | 0,0 | -249,0 |  |  |  |  | 249,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Итого: | 249,0 | 0,0 | -249,0 |  |  |  |  | 249,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Итого по разделу III: | 101149,4 | 97390,6 | -3758,8 | 22153,7 | 9362,6 | 67401,9 | 74498,1 | 3566,1 | 2931,0 | 0,0 | 76,6 | 8027,7 | 10522,3 |
| Итого по программе: | 171594,7 | 149104,7 | -22490,0 | 22453,7 | 19642,5 | 71474,9 | 86984,1 | 18338,4 | 12388,2 | 0,0 | 76,6 | 59327,7 | 30013,3 |