- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- «КАЛГАНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____ мая  2017 года						                       № ____

с. Калга

Об организованном завершении 2016-2017 учебного года и подготовке образовательных организаций муниципального района «Калганский район» к 2017-2018 учебном году

В целях организованного завершения 2016-2017 учебного года и подготовке образовательных учреждений района к новому 2017-2018 учебному году, администрация муниципального района «Калганский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по мероприятий по завершению 2016-2017 учебного года и подготовке образовательных организаций муниципального района «Калганский район» к 2017-2018 учебном году  (прилагается).

2. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по приемке образовательных учреждений к новому учебному году (прилагается).

3. Утвердить график предварительной приемки образовательных организаций  к новому учебному году и график приемки образовательных организаций  к новому учебному году (прилагается)

4. Комитету по финансам (Л.О. Перфильевой) произвести финансирование мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году согласно сметы.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального обнародования.

6. Полный текст настоящего постановления разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Калганский район» - www.калга.забайкальскийкрай.рф.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному развитию Л.Ю. Маленьких.

И.о. главы администрации

муниципального района

«Калганский район»						С.А.Егоров

Утвержден

постановлением администрации муниципального района  «Калганский район»

_____________________№______

План

мероприятий по завершению 2016-2017 учебного года и подготовке образовательных организаций муниципального района «Калганский район» к 2017-2018 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-методическая подготовка и организованное проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-11 (12) классов общеобразовательных школ | Май-июнь | Е.Т. Шиян Е.Л. Шестернина Руководители ОО |
| 2 | Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных последнему звонку выпускных классов и выпускных вечеров | 23 мая «Последний звонок», Выпускные вечера 23 июня | Руководители ОО |
| 3 | Итоговое собеседование с руководителями ОО по вопросам завершения учебного года и начала 2017-2018 учебного года | Июнь | Шиян Е.Т. Специалисты УО Руководители ОО |
| 4 | Обеспечение учета и обучения в ОО детей в возрасте от 6,5 до 18 лет. Проведение акции «Все дети в школу» | Май-сентябрь | Е.Т. Шиян Е.Л. Шестернина Ю.А. Данилова Руководители ОО |
| 5 | Проведение ремонтных противоаварийных и др. работ по подготовке ОО к новому учебному году -ремонт кровли МОУ Нижне-Калгуканская СОШ; -текущий ремонт во всех ОО | Июнь-август | Управление образования Руководители ОО Шиян Е.Т. Руководитель ОО Шиян Е.Т. Руководитель ОО |
| 6 | Разработка плана мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций, с учетом предложений заинтересованных учреждений и ведомств | Май-август | Руководители ОО |
| 7 | Организация летнего труда и отдыха детей и подростков. Обеспечение занятости учащихся во внеурочное время за счет максимальной доступности детям и подросткам спортивных залов и сооружений для занятий спортом | Июнь-август | Руководители ОО |
| 8 | Организация и проведения предварительной приемки ОО на готовность к новому учебному году | До 15 июля 2017 г. | Управление образования Руководители ОО |
| 9 | Устранение выявленных недостатков, нарушений | До 30 июля 2017г. | Управление образования Руководители ОО |
| 10 | Проведение приемки ОО на готовность к новому учебному году | До 10 августа 2017 г. | Управление образования Руководители ОО |
| 11 | Открытие маршрутов по перевозке школьников Кадая-Бугутуй, Кадая-Козлово, Кадая-Шивия, Нижний Калгукан-Верхний Калгукан. | Август | Руководители ОО |
| 12 | Проведение августовской учительской конференции | Август | Специалисты УО |

Утвержден

постановлением администрации

муниципального района

«Калганский район»

_____________________№______

СОСТАВ

районной межведомственной комиссии по приемке

образовательных учреждений к новому учебному году

Маленьких Л.Ю. – заместитель главы администрации муниципального района «Калганский район» по социальному развитию, председатель комиссии;

Шиян Е.Т. – начальник Управления образования администрации муниципального района «Калганский район», зам. председателя комиссии;

Члены комиссии:

- Шестернина Е.Л. – заместитель начальника Управления образования;

- Епишин И.В. – начальник Калганского РЭС (по согласованию);

- Ерохина З.М. – старший специалист 3 разряда Территориального отдела в Приаргунском районе Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю (по согласованию).

Утверждено

постановлением администрации

муниципального района

«Калганский район»

_____________________№______

График предварительной приемки образовательных организаций  к новому учебному году

| № п/п | Образовательные организации | Сроки приемки |
| --- | --- | --- |
| 1 | МОУ СОШ с. Калга, ДОУ | 17.07.2017 г. |
| 2 | МОУ Доновская СОШ | 18.07.2017 г. |
| 3 | МОУ Кадаинская СОШ, ДОУ | 19.07.2017 г. |
| 4 | МОУ Нижне-Калгуканская СОШ, ДОУ | 18.07.2017 г. |
| 5 | МОУ Буринская СОШ, ДОУ | 19.07.2017 г. |
| 6 | МОУ Средне-Борзинская СОШ | 19.07.2017 г. |
| 7 | МОУ Чупровская ООШ, ДОУ | 17.07.2017 г. |
| 8 | МОУ Чингильтуйская ООШ, ДОУ | 18.07.2017 г. |
| 9 | Козловский филиал МОУ Чупровской ООШ, ДОУ | 17.07.2017 г. |
| 10 | Шивиянский филиал Чупровской ООШ | 19.07.2017 г. |
| 11 | МОУ Верхне-Калгуканская НОШ | 18.07.2017 г. |

График

приемки образовательных организаций  к новому учебному году

| № п/п | Образовательные организации | Сроки приемки |
| --- | --- | --- |
| 1 | МОУ СОШ с. Калга, ДОУ | 09.08.2017 г. |
| 2 | МОУ Доновская СОШ | 10.08.2017 г. |
| 3 | МОУ Кадаинская СОШ, ДОУ | 08.08.2017 г. |
| 4 | МОУ Нижне-Калгуканская СОШ, ДОУ | 10.08.2017 г. |
| 5 | МОУ Буринская СОШ, ДОУ | 08.08.2017 г. |
| 6 | МОУ Средне-Борзинская СОШ | 08.08.2017 г. |
| 7 | МОУ Чупровская ООШ, ДОУ | 09.08.2017 г. |
| 8 | МОУ Чингильтуйская ООШ, ДОУ | 10.08.2017 г. |
| 9 | Козловский филиал МОУ Чупровской ООШ, ДОУ | 09.08.2017 г. |
| 10 | Шивиянский филиал Чупровской ООШ | 09.08.2017 г. |
| 11 | МОУ Верхне-Калгуканская НОШ | 10.08.2017 г. |