ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КАЛГАНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________ 2019 г.             			                                                       № ___

с. Калга

Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие инклюзивного образования детей в образовательных организациях муниципального района «Калганский район» на 2020-2022 годы»

Для создания условий развития и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, а также преодоления, замещения (компенсации) ограничения их жизнедеятельности, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ, Законом Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 01.01.2001 года, статьей 25 Устава муниципального района «Калганский район», администрация муниципального района «Калганский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие инклюзивного образования детей в образовательных организациях муниципального района «Калганский район» на 2020-2022 годы» (Приложение №1).

2. Комитету финансов и экономики администрации муниципального района «Калганский район» (Л.О. Перфильевой) при формировании бюджета муниципального района «Калганский район» на 2020 год и последующие годы заложить средства на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие инклюзивного образования детей в образовательных организациях муниципального района «Калганский район» на 2020-2022 годы».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Калганский район» http://калга.забайкальский край.рф

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Калганский район» по социальному развитию  Л.Ю. Маленьких.

Глава муниципального района                                                М.Ю. Жбанчиков

«Калганский район»

Приложение 1

к   Постановлению администрации

муниципального района

«Калганский район»

от ____________ 2019 г. № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

целевая программа

«Развитие инклюзивного образования детей в образовательных организациях муниципального района «Калганский район» на 2020-2022 годы»

с. Калга 2019 г.

Паспорт муниципальной целевой программы

«Развитие инклюзивного образования детей в образовательных организациях муниципального района «Калганский район» на 2020-2022 годы» Наименование субъекта бюджетного планирования; Администрация муниципального района «Калганский район».. Наименование программы; «Развитие инклюзивного образования детей в образовательных организациях муниципального района «Калганский район» на 2020-2022 годы».. Наименование и номер нормативно-правового акта, которым утверждена Программа; Постановление администрации муниципального района «Калганский район» от «___» ___________ 2019 года № _____. Основание для разработки Программы; 1. Конституция РФ. 2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 3. Конвенция о правах ребенка. 4. Конвенция ООН «О правах инвалидов».. Заказчик Программы; Администрация муниципального района «Калганский район».. Разработчик Программы; Управление образования администрации муниципального района «Калганский район».. Исполнители мероприятий Программы; Администрация муниципального района «Калганский район», Управление образования администрации муниципального района «Калганский район», образовательные организации муниципального района «Калганский район».. Цель Программы; Обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов муниципального района «Калганский район» на доступное и качественное образование и условий для их успешной социализации.. Задачи программы; 1. Разработка нормативно-правового пакета документов, обеспечивающих реализацию прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов муниципального района «Калганский район» на доступное и качественное образование и условий для их успешной социализации. 2. Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями в существующих дошкольных и общеобразовательных организациях. 3. Развитие вариативных форм образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов по месту их проживания, развитие инклюзивного образования путем интегрированного и дистанционного обучения. 4. Создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов службы обучения и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.. Индикаторы и показатели реализации Программы; 1. Численность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих соответствующее образование в образовательных организациях общего образования по месту жительства. 2. Количество образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов. 3. Численность педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися и воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в условиях инклюзивного образования.. Краткая характеристика программных мероприятий; 1. Создание пакета нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию Программы. 2. Материально-техническое обеспечение образовательных организаций муниципального района «Калганский район» (строительство пандусов, оснащение дополнительными устройствами теплых туалетных комнат, расширение дверных проемов, обустройство подъездных путей, оснащение учебно-воспитательного процесса дополнительным оборудованием и материалами). 3. Формирование единой базы учета детей с ОВЗ и детей-инвалидов муниципального района «Калганский район». 4. Проведение муниципальных конкурсов и спортивных мероприятий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 5. Мониторинг системы образования по реализации психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 6. организация и проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам обучения, воспитания и социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов для учащихся, родителей и общественности. 7. Организация и проведение семинаров, круглых столов, единых методических дней по вопросам реализации инклюзивного образования. 8. Обеспечение образовательных организаций муниципального района «Калганский район» специалистами по вопросам обучения и развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов.. Сроки реализации Программы; 2020 – 2022 г.г.. Объемы и источники финансирования Программы; За счет средств муниципального бюджета – 8.535 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 2.845 тыс. руб. 2021 год – 2.845 тыс. руб. 2022 год – 2.845 тыс. руб. За счет средств краевого бюджета: заработная плата (с начислением на заработную плату отчислений в фонды) вновь введенных штатных единиц (исходя из расчетов на март 2019 года): - заработная плата – 6.903.360 руб.; - начисления - 2.779.753 руб.; ИТОГО: 9.683.113 руб. в год.. Ожидаемые результаты реализации Программы; - Численность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, получающих образование в образовательных учреждениях общего типа по месту жительства (100%). - Количество образовательных учреждений, в которых созданы необходимые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов (78%). - Численность педагогических работников образовательных учреждений, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися и воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья и детьми – инвалидами, в условиях инклюзивного образования (100%). - Укомплектованность образовательных учреждений специалистами (психологами, логопедами, дефектологами) (89%).. Основные механизмы мониторинга и контроля исполнения Программы; 1. Инспекторская деятельность. 2. Статистическая отчетность. 3. Аттестация педагогических кадров. 4. Экспертная оценка инновационной деятельности. 5. Социологический опрос. Управление образования администрации муниципального района «Калганский район» предоставляет в установленном порядке в администрацию муниципального района «Калганский район» ежегодный отчет о ходе реализации Программы..

Ι. Нормативно-правовые аспекты реализации инклюзивного образования

- Конституция Российской Федерации (Статья 43).

- Закон от 12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2,3, 5, 11, 42, 44, 55, 58, 60, 79 ,  закрепляющие право детей на получение качественного образования в соответствии с имеющимися у них потребностями и возможностями).

- Закон от 07.1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013 г.) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  (устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией РФ. В законе выделены основные направления обеспечения прав ребенка, организационные основы гарантий прав ребенка, представлены государственные минимальные социальные стандарты основных показателей качества жизни детей, меры по защите прав ребенка на охрану здоровья, на отдых, на профессиональную подготовку и др.).

- Закон от11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. 04.01.1999 г.) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (определяет государственную политику в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 03.05.2012 г. N 46-ФЗ )

- Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. N 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности» (с изменениями и дополнениями).

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы — утверждена постановлением Правительства РФ от 04.2014 г. № 295.

- Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года».

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования».

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2009 года № 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии».

- «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях» — Письмо Минобразования РФ от 16 января 2002 года N 03-51-5ин/23

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».

- Постановление от10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН 4.2.3286–15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами».

- Письмо Заместителя министра МИНОБРНАУКИ РОССИИ № ИР -535/07 от 06.2013 года «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».

- Проекты адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ.

- Приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края от 13.03.2019 года № 308 «Об утверждении плана мероприятий по созданию специальных условий получения общего и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2019 – 2020 годы»

ΙΙ.Обоснование Программы

Население муниципального района «Калганский район» составляет 7597 человек. Детей в возрасте от 0 до 6 лет 669. Детские сады посещают 253 ребенка (43%). Очередность в дошкольные образовательные организации отсутствует.  Обучается в общеобразовательных организациях 942  ребенка.

Социальная ситуация на территории муниципального района «Калганский район» осложнена отсутствием рабочих мест. Всего рабочих мест 2388. 88 человек состоят на учете в Центре занятости населения, 1710 человек пенсионного возраста, 466 человек получают пенсию по инвалидности.

Детей в малообеспеченных семьях 856 (50%), 435 детей воспитываются в многодетных семьях (25%). 22% детей воспитываются в семьях, где не работают оба родителя. 17% детей воспитываются в неполных семьях. На учете в КДН, ПДН и внутришкольном контроле стоит 142 ребенка (8,3%).

На территории муниципального района «Калганский район»  функционирует 11  общеобразовательных учреждений, из них 6 – средних, 3 – основных, 1 – начальная, 2 – филиала; восемь дошкольных образовательных организаций.  С целью достижения современного качества образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям, совершенствования механизма муниципальной системы оценки качества образования в районе действует муниципальная программа «Развитие образования муниципального района «Калганский район»  на 2016-2020 годы».

С 1 сентября  2016 года введены федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  Общее число  таких детей в школах района составляет     106  человек, детей – инвалидов – 28, что составляет 11,3 % от общего числа обучающихся. Из общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в школах обучается: 35 детей с задержкой психического развития, 43 ребенка с умственной отсталостью, 1 ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 18 детей обучается на дому по показаниям психолого-медико-педагогического консилиума и по заключению врачебных комиссий. Эти дети нуждаются в дополнительном обеспечении техническими устройствами для организации учебного процесса и дополнительного развития.

На территории Калганского района для  категорий детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья специальных учебных заведений  нет.

В последние годы наблюдается увеличение отказов родителей от права обучения ребенка в специальных (коррекционных) школах-интернатах, что ведет к увеличению количества образовательных учреждений общего типа, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов интегрированно и инклюзивно. Эти тенденции требуют оказания информационной, организационной, научно-методической и кадровой поддержки тех образовательных учреждений, которые развивают вариативные формы образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

На территории района наблюдается острый дефицит специалистов, обеспечивающих и сопровождающих процессы образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, детский психиатр), а в образовательных организациях, в том числе дошкольных,  такие специалисты полностью отсутствуют. Это затрудняет организацию интегрированного и инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Большинство педагогов, осуществляющих обучение и воспитание детей в образовательных учреждениях общего типа интегрировано (инклюзивно), не имеют специальной педагогической подготовки в области специальной психологии и коррекционной педагогики, остро нуждаются в повышении квалификации и профессиональной переподготовке для эффективной реализации практики интегрированного, инклюзивного обучения детей.

Назрел ряд проблем в организации обеспечения прав детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов на доступное и качественное образование на территории муниципального района «Калганский  район»:

1.  Недостаточный охват детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья доступными и качественными услугами системы образования непосредственно по месту жительства в вариативных современных формах (интегрированное, инклюзивное, дистанционное обучения).

2.  Отсутствуют учреждения, оказывающие доступную и качественную комплексную психолого-медико-педагогическую помощь детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.

3.  Далеко не все образовательные учреждения, предоставляют детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья образовательные услуги в форме интегрированного, инклюзивного образования, специального (коррекционного), надомного обучения.

4.  Отсутствует надежная единая межведомственная база данных детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Калганского района, что затрудняет принятие своевременных и эффективных управленческих решений.

ΙΙΙ. Цель и задачи программы

Развитие инклюзивного образования – это не создание новой системы, а качественное и планомерное изменение системы образования в целом. Важным условием перехода к внедрению инклюзивного образования является готовность школы меняться. Для развития инклюзивной практики образования нужны системные изменения. Самые сложные из них  - это изменения в профессиональном мышлении и сознании людей, начиная с психологической готовности педагогов, заканчивая экономическими и финансовыми основаниями функционирования всей системы. Внедрение инклюзивного образования сталкивается как с трудностями организации «безбарьерной среды», так и с проблемами социального свойства. Дети с ограниченными возможностями здоровья часто сталкиваются с негативным отношением к себе, на них смотрят как на больных детей, нуждающихся в постоянном особом внимании, неспособных учиться в школе. Практика обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в специализированных школах (либо обучение на дому) на сегодняшний день является самой распространенной, но устаревшей. Создание доступных школ и совместное обучение способствует социальной адаптации детей с ОВЗ, их самостоятельности и независимости, а самое главное  - изменяет общественное мнение и отношение к инвалидам, помогает обществу становиться толерантным и уважать личности людей с ограниченными возможностями здоровья. Детям с ОВЗ и детям-инвалидам необходимо создать условия для обучения, получения в дальнейшем профессии и достойного сосуществования в обществе.

Цель Программы: обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов муниципального района «Калганский  район» на доступное и качественное образование и условий для их успешной социализации.

Задачи Программы:

1. Разработать нормативно-правовую базу инклюзивного образования.

2. Создать условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями в существующих дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

3. Продолжить развитие вариативных форм образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов непосредственно по месту их проживания, с развитием моделей интегрированного, инклюзивного, дистанционного обучения.

4. Разработать систему психолого – медико – педагогической, информационной и научно-методической поддержки общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих инклюзивное, интегрированное, дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов.

5. Организовать системную подготовку, переподготовку и повышения квалификации специалистов, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов.

6. Обеспечить вовлеченности органов местного самоуправления в процесс организации инклюзивного образования.

ΙV. Сроки реализации программы

Реализация Программы охватывает период с 2020 по 2022 годы. Последовательность реализации программы определяется достижением целевых показателей.

V. Результат реализации Программы

Результатом реализации Программы можно считать выполнение ряда условий, а именно:

- Создание нормативно-правового обеспечения Программы.

- Формирование мотивации и профессиональных качеств педагогов на решение проблем детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

- Комплектование образовательных организаций дошкольного и общего образования квалифицированными специалистами (логопедами, психологами, дефектологами).

- Создание системы материально-технических и педагогических средств, направленных на поддержку, воспитание, обучение и развитие личности детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательном пространстве образовательных организаций муниципального района «Калганский район».

- Создание механизма управления и контроля за организацией процессов внедрения инклюзивного образования.

- Проработка содержания и форм научно-методического, психолого-педагогического, организационно-педагогического сопровождения Программы.

- Совершенствование информационно-коммуникационных условий обеспечения образовательного процесса, дистанционного обучения.

Выполнение условий реализации программных мероприятий позволит получить:

- Образовательную модель образовательных организаций, которая позволит обучаться всем детям независимо от их возможностей

- Повышение качества образования и результатов обучения всех детей общеобразовательных организаций.

Способы отслеживания результатов реализации Программы:

1. Инспекторская деятельность: разработка на уровне каждой образовательной организации адаптированных образовательных программ, разработка педагогами района индивидуальных учебных программ для детей с ОВЗ, организация дополнительного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

2. Статистическая отчетность: сбор и обобщение данных по численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях по видам заболевания; определение форм обучения (очная, очно-заочная, заочная, дистанционное, обучение на дому); наличие специалистов по работу с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.

3. Аттестация педагогических кадров: наличие специального педагогического образования, своевременное прохождение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации; участие в муниципальных и краевых конкурсах, семинарах, работе стажировочных площадок Забайкальского края.

4. Экспертная оценка инновационной деятельности: создание и ведение «Индивидуальных карт достижений ребенка»; введение новых форм и методов организации учебного процесса; обобщение и распространение передового педагогического опыта работы через участие в конкурсах педагогического мастерства, размещение материалов в средства массовой информации, ресурсах сети Интернет.

5. Социологический опрос: мониторинг удовлетворенности потребителей образовательных услуг качеством образовательной деятельности; проведение независимой оценки качества образования.

Индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы:

- Численность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, получающих образование в образовательных учреждениях общего типа по месту жительства (100%).

- Количество образовательных учреждений, в которых созданы необходимые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов (78%).

- Численность педагогических работников образовательных учреждений, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися и воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья и детьми – инвалидами, в условиях инклюзивного образования (100%).

- Укомплектованность образовательных учреждений специалистами (психологами, логопедами, дефектологами) (89%).

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление образования администрации муниципального района «Калганский район» , которое:

- дает оценку промежуточных результатов и хода реализации Программы;

- готовит предложения о порядке выполнения мероприятий Программы, включении, исключении и корректировке программных мероприятий; уточняет целевые показатели;

- осуществляет общее руководство и контроль за ходом реализации Программы;

- осуществляет контроль за целевым использованием финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы;

- отчитывается, в установленном порядке, за реализацию Программы перед администрацией муниципального района «Калганский район».

VΙ. Краткая характеристика программных мероприятий:

- Создание пакета нормативно-правовой базы муниципального, институционального уровней.

- Обеспечение доступности условий для инвалидов (обеспечение оборудования входных групп пандусами, стоянками для автотранспортных средств инвалидов, поручнями, расширенными дверными проемами, специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями).

- Оснащение образовательных учреждений необходимым материально-техническим оборудованием, учебными пособиями.

- Формирование единой базы учета детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов.

- Проведение муниципальных конкурсов проектов муниципальных  образовательных учреждений района, активно развивающих модели интегрированного, инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

- Мониторинг состояния системы образования и психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

- Организация и проведение семинаров по актуальным проблемам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

- Проведение муниципальных конкурсов «Учитель года в сфере интегрированного, инклюзивного, дистанционного, специального (коррекционного) образования» и «Воспитатель года в сфере интегрированного, инклюзивного, дистанционного, специального (коррекционного) образования».

- Проведение конкурса учебно-методических комплексов по интегрированному, инклюзивному, дистанционному, надомному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, разработанных коллективами или педагогами образовательных учреждений.

- Повышение квалификации работников и руководителей образовательных учреждений, специалистов комитета образования и молодежной политики по вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

- Введение в штатное расписание образовательных организаций ставок школьных психологов, логопедов, дефектологов.

# VII. Описание рисков реализации муниципальной программы и способов их минимизации

| Риск | Последствия наступления | Способы минимизации |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешние риски |  |  |
| 1.1. Изменения Федерального и краевого законодательства, реализация на федеральном, краевом уровне мероприятий, влияющих на содержание, сроки и результаты реализации мероприятий Программы | Невыполнение заявленных показателей реализации муниципальной программы | Мониторинг изменений федерального краевого законодательства, реализуемых на федеральном, краевом уровне мер; внесение в установленном порядке предложений по разрабатываемым на федеральном, краевом уровне проектам; оперативная корректировка Программы |
| 1.2. Низкая активность мотивации образовательных учреждений к достижению целевых значений показателей Программы | Невыполнение заявленных показателей реализации муниципальной программы | Систематическое проведение единых методических дней, обучающих семинаров, проблемных круглых столов по вопросам реализации Программы |
| 1.3. Недофинансирование программных мероприятий | Отсутствие квалифицированных специалистов, реализующих инклюзивное образование, слабая материально-техническая база | Подготовка и переподготовка педагогических кадров, обучение специалистов по контрактно-целевому обучению |
| 2. Внутренние риски |  |  |
| 2.1. Недостаточная подготовка специалистов и (или) ответственного исполнителя | Невыполнение заявленных показателей реализации муниципальной программы Затягивание сроков реализации мероприятий | Своевременное направление специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия и тренинги, организация мероприятий по обмену опытом. |
| 2.2. Низкая мотивация специалистов ответственного исполнителя к повышению качества деятельности | Невыполнение заявленных показателей реализации муниципальной программы; затягивание сроков реализации мероприятий | Разработка системы мер по стимулированию и мотивации персонала |

VΙΙΙ. Мероприятия по реализации Программы

| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители ( далее по тексту: УО – Управление образования, ОО – образовательные организации, ДОУ – дошкольные образовательные организации) | Сумма финансирования, тыс.руб. |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | Муниципальный бюджет |  |
|  | Всего по Программе: | 37.584.339 - 00 |  | 29.049.339 | 8. 535.000 |  |
|  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  | 2020 год | 12.528.113 - 00 |  | 9.683.113 | 2.845.000 |  |
|  | 2021 год | 12.528.113 - 00 |  | 9.683.113 | 2.845.000 |  |
|  | 2022 год | 12.528.113 - 00 |  | 9.683.113 | 2.845.000 |  |
| 1. Нормативно-правовое регулирование, методическая поддержка |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка приказов Управления образования администрации муниципального района «Калганский район», администрации образовательных организаций по вопросам получения общего, дополнительного образования, оздоровления и отдыха обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | первое полугодие 2019-2020 учебного года | УО, ДОУ, ОО |  |  | Нормативно-правовое регулирование внедрения и реализации инклюзивного образования |
| 1.2. | Разработка и утверждение Постановления администрации муниципального района «Калганский район» о распределении средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях (реализующих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения качественного образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ | ежегодно ноябрь-декабрь 2019 года (при формировании бюджета) | Администрация муниципального района «Калганский район», УО |  |  | Финансирование программных мероприятий |
| 1.3. | Размещение на всероссийском портале «Жить вместе» информации о доступности для различных категорий детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья образовательных организаций и образовательных услуг | ежеквартально | ДОУ и ОО |  |  | Повышение уровня информированности родителей (законных представителей) детей-инвалидов и детей с ОВЗ в части доступности образовательных организаций и образовательных услуг |
| 1.4. | Разработка пакета методических рекомендаций, памяток, статей в СМИ, материалов, размещаемых на сайтах образовательных организаций и сайте Управления образования администрации муниципального района «Калганский район», по вопросам развития родительских компетенций в вопросах образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов (развитие, коррекция, обучении и воспитание) | Ι квартал 2020 года | Районный методический кабинет |  |  | Повышение уровня информированности родителей (законных представителей) детей-инвалидов и детей с ОВЗ в вопросах здоровья, развития, коррекции, обучения и воспитания |
| 2. Развитие инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание на базе дошкольных образовательных организаций служб ранней коррекционной развивающей помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, а также риском их возникновения - 3 логопеда (МДОУ д/с «Колобок», МДОУ д\с «Мишутка», МДОУ д\с «Солнышко») - 6 психологов (МДОУ д/с «Колобок», МДОУ д\с «Мишутка», МДОУ д/с «Росинка», МДОУ д/с «Василёк», МДОУ д/с «Малыш», МДОУ д/с «Ручеек»); - 5 дефектологов (МДОУ д/с «Колобок», МДОУ д\с «Мишутка», МДОУ д/с «Росинка», МДОУ д/с «Василёк», МДОУ д/с «Солнышко») | Ι квартал 2020 года | УО, ДОУ | 14 ставок х 19.176 = 268.464 х 12 мес. = 3.221.568 х 3 года ИТОГ: 9.664.704руб. |  | Создана служба ранней коррекционно-развивающей помощи детям |
| 2.2. | Создание инфраструктуры, материально-технического оснащения образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях: - пандусы, расширение дверных проемов, подъездные дорожки; | 2020-2021 г.г. | УО, ДОУ |  | 60 т.р. Х 8ДОУ = 480 т.р. | Созданы условия для доступа в дошкольные образовательные организации для детей-инвалидов, осуществляется дидактическое сопровождение коррекционно-развивающей работы |
|  | - приобретение развивающих диагностических и коррекционно-развивающих материалов |  |  |  | 100 т.р. Х 8ДОУ = 800 т.р. |  |
| 2.3. | Создание инфраструктуры кадрового обеспечения образовательного процесса в общеобразовательных организациях, соответствующей требованиям ФГОС ОВЗ: - 6 логопедов (МОУ СОШ с. Калга, МОУ Кадаинская СОШ, МОУ Доновская СОШ, МОУ Буринская СОШ, МОУ Нижне-Калгуканская СОШ, МОУ Чупровская ООШ); - 4 педагога-психолога (МОУ СОШ с. Калга, МОУ Кадаинская СОШ, МОУ Доновская СОШ, МОУ Средне-Борзинская СОШ); - 6 дефектологов (МОУ СОШ с. Калга, МОУ Кадаинская СОШ, МОУ Доновская СОШ, МОУ Буринская СОШ, МОУ Нижне-Калгуканская СОШ, МОУ Чупровская ООШ). | Ι квартал 2020 года | УО, ОО | 16 ставок х 19.176 = 306.816 х 12 мес. = 3.681.792 х 3 года = 11.045.376 руб. |  | Создана служба коррекционно-развивающей помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.4. | Создание инфраструктуры, материально-технического оснащения образовательного процесса в общеобразовательных организациях: - пандусы, расширение дверных проемов, подъездные дорожки; | 2020-2022 г.г. | УО, ОО | 80 т.р. х 9 ОО = 720 т.р. |  | Создание условий доступного образования (безбарьерная среда), условий для коррекционно-развивающей работы, условий для организации учебного процесса |
|  | - приобретение развивающих диагностических и коррекционно-развивающих материалов |  |  | 100 т.р. х 9 ОО = 900 т.р. |  |  |
|  | - приобретение учебного оборудования (учебные пособия, технические средства обучения) |  |  | 150 т.р. х 8 ОО = 1200 т.р. |  |  |
|  | - приобретение специализированных кабинетов: - логотека – МОУ Буринская СОШ; - сенсорная комната – МОУ СОШ с. Калга, МОУ Доновская СОШ; - комната психологической разгрузки – МОУ Нижне-Калгуканская СОШ, МОУ Чупровская ООШ |  |  |  | оборудование 5-ти кабинетов, в среднем стоимость одного кабинета 600 т.р. = 3 млн. руб. |  |
| 2.5. | Создание в образовательных организациях условий для занятий адаптированной физической культурой и спортом | 2020 – 2022 г.г. | УО, ДОУ, ОО |  | 100 т.р. Х 15 ОО = 1.500 т.р. | Физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |
| 3. Обеспечение качества образования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного введения ФГОС начального общего образования для детей с ОВЗ и ГОС для обучающихся с умственной отсталостью | с 1 сентября 2020 года | УО, ОО |  |  | 2019 год – 3 класс 2020 год – 4 класс |
| 3.2. | Апробация примерных адаптированных образовательных программ основного общего образования для лиц с ОВЗ | 2019-2020 учебный год | УО, ОО |  |  | Введение в режиме апробации ФГОС ОВЗ основного общего образования в классах МОУ СОШ с. Калга |
| 3.3. | Введение примерных адаптированных образовательных программ (далее по тексту – АОП) основного общего образования для обучающихся с ОВЗ в 5 классы | с 1 сентября 2021 года | УО, ОО |  |  | 100% обучающихся с ОВЗ 1-5 классов обучаются по АОП |
| 3.4. | Мониторинг результатов обученности детей с ОВЗ и детей-инвалидов | ежегодно | УО, ОО |  |  | Мониторинг результатов обученности, разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов. |
| 3.5. | Организация дистанционного обучения для детей, обучающихся на дому по медицинским показаниям | по запросу родителей (законных представителей) | ОО |  |  | Создание благоприятных условий обучающимся на дому детям-инвалидам |
| 4. Проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Размещение информации на всероссийском информационном портале для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ «особый ребенок» | систематически | ОО |  |  | Информационное просвещение родителей |
| 4.2. | Проведение «Уроков доброты» по пониманию вопросов обучения, воспитания, развития детей- инвалидов в общеобразовательных организациях | 1 раз в квартал | ОО |  |  | Формирование толерантных установок у участников образовательного процесса |
| 4.3. | Участие в ежегодном интегрированном фестивале детского творчества | 2020-2022 г.г. | УО, ОО |  | 45 т.р. | Увеличение численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, занимающихся по программам дополнительного образования |
| 4.3. | Участие в ежегодной Всероссийской спартакиаде среди обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ | 2020-2022 г.г. | УО, ОО |  | 45 т.р. | Увеличение численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, занимающихся спортом |
| 4.4. | Организация участия педагогов Калганского района в муниципальном и краевом этапах конкурса «Учитель года Забайкалья» (номинации «Учитель-дефектолог», «Педагог-психолог», «Учитель – логопед») | 2021-2022 г.г. | УО, ОО |  | 45 т.р. | Повышение профессиональной компетенции педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами |
| 4.5. | Реализация мероприятий государственной программы Забайкальского края «Доступная среда» 2020 г. | 2020 г. | УО, ОО |  |  | Создание условий для получения качественного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ |
| 4.6. | Участие в краевом родительском собрании | октябрь 2019-2022 г.г. | УО, ОО |  |  | Повышение уровня родительской компетентности в вопросах образования, воспитания и успешной социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов |
| 5. Контроль за соблюдением права на образование и созданием социальных условий |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение выездных и документарных проверок по вопросам соблюдения прав обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение образования, в том числе обеспечения доступности для инвалидов объектов организаций, осуществляющих образовательную деятельность и предоставляемых образовательную услугу | в соответствии с планом | УО |  |  | Разработка рекомендаций |
| 5.2. | Мониторинг оценки положения дел в сфере соблюдения прав обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на образование: 1) мониторинг организации образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами; 2) мониторинг обеспечения учебниками и учебно-методическими пособиями обучающихся с ОВЗ; 3) мониторинг планируемого (по окончании школы) продолжения обучения обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 4) мониторинг организации дистанционного обучения детей-инвалидов. | 2020-2022 г.г. | УО |  |  | Аналитические и статистические сборники по оценке доступности образования для обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ |

Финансовое обеспечение реализации программы по годам и по видам бюджета

КБ – краевой бюджет (тыс. руб.)

МБ – муниципальный бюджет (тыс. руб.)

| Мероприятие | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КБ | МБ | КБ | МБ | КБ | МБ | КБ | МБ |
| 1. Введение в штатное расписание ставок специалистов (логопеды, психологи, дефектологи) | 6.903.360 + начисления на з/п 2.779.753 = 9.683.113 |  | 6.903.360 + начисления на з/п 2.779.753 = 9.683.113 |  | 6.903.360 + начисления на з/п 2.779.753 = 9.683.113 |  | 20.710.080 |  |
| 2. Приобретение спортивного инвентаря на реализацию программ адаптивной физической культуры |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 1.500 |
| 3. Приобретение специализированных кабинетов (логопеда, сенсорных комнат, кабинета дефектолога) |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 3.000 |
| 4. Приобретение учебных пособий для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов (учебники, тетради, электронные пособия) |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 1.200 |
| 5. Выполнение мероприятий по созданию безбарьерной среды (пандусы, расширение дверных проемов, оборудование подъездных дорожек) |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 1.200 |
| 6. Оснащение образовательных организаций диагностическими и коррекционно-развивающими пособиями |  | ДОУ 100 ОО 400 |  | ДОУ 100 ОО 400 |  | ДОУ 100 ОО 400 |  | 1.500 |
| 7. Организация и проведение мероприятий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 135 |
| ИТОГО: 37.584.339 руб. | 9.683.113 | 2 845 | 9.683.113 | 2 8045 | 9.683.113 | 2 845 | 29.049.339 | 8.535.000 |