Администрация муниципального района «Могочинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2014 года								        № 759

Об утверждении муниципальной программы «Культура муниципального района «Могочинский район» на 2015 – 2016 годы

В соответствии  со ст. 27 Устава муниципального района «Могочинский район», в целях дальнейшей реализации основных направлений социально – экономической политики в области культуры, обеспечения единого культурного пространства района, администрация муниципального района  «Могочинский район» постановляет:

- Утвердить муниципальную программу «Культура муниципального района «Могочинский район» (2015 – 2016 годы)

(Приложение № 1);

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Могочинский район»;

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района «Могочинский район» по социальным вопросам С.А. Владимирову.

И.о. главы муниципального района

«Могочинский район»							       В.Я. Ильин

Приложение к постановлению

администрации муниципального

района «Могочинский район»

№ 759 от 15.09.2014г.

Муниципальная программа «Культура муниципального района» Могочинский район»

(2015-2016 гг.)

г. Могоча

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Культура муниципального района « Могочинский район» на период 2015 -2016гг.

| Наименование программы | Муниципальной программы «Культура муниципального района «Могочинский район» на период 2015 – 2016 гг.- далее программа . |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - План мероприятий по совершенствованию отрасли культура в Могочинском районе «Дорожная карта». |
| Заказчик программы | Комитет культуры администрации муниципального района «Могочинский район» |
| Разработчики программы | -Зам. главы муниципального района «Могочинский район» по социальным вопросам; - Комитет культуры; - Комитет образования. |
| Цель программы | Поддержка отрасли культура как ресурса духовно-нравственного развития социума. Создание условий для развития культуры муниципального района «Могочинский район», культурных инноваций, обеспечения единого культурного пространства муниципального района «Могочинский район» |
| Задачи программы | - Улучшение материальной базы учреждений культуры; - расширение услуг населению; - обеспечение многообразия услуг учреждений культуры, а так же форм культурной деятельности; - Создание условий для равного доступа населения к культурным ценностям. - Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг предоставляемых в сфере культуры. - Поддержка юных дарований и талантливой молодежи Могочинского района. - Развитие творческого потенциала населения. |
| Приоритетные направления программы | - Информатизация отрасли района. - Повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства. - Поддержка одарённых детей Муниципального района «Могочинский район». - Увеличение доступности библиотечных фондов и библиотечных услуг для населения, улучшение качества чтения населения, повышение сохранности библиотечного фонда, улучшение качества научно-методического обеспечения муниципальных библиотек Могочинского района. - сохранение контингента учащихся в школе искусства. |
| Сроки реализации программы | 2015-2016гг. |
| Потребность в финансировании программы | Потребность в финансировании мероприятий программы составляет 9574,0 в том числе: - из местного бюджета ___________; 2015г. – 5827,0 тыс. руб. 2016г. - 3747,0 тыс.руб. |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы: | - стимуляция развития профессионального и самодеятельного творчества; - обновление технического и технологического оборудования учреждений культуры и художественного образования, внедрение новых информационных технологий; - совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки кадров; |

Содержание проблемы и обоснование  необходимости ее решения  программным методом.

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, музеи, театры выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса. Неотъемлемым компонентом культурной среды выступают и театральные и музыкальные творческие коллективы, учреждения дополнительного образования детей и подростков.

Накопившиеся за время экономического спада проблемы в сфере культуры значительно превышают возможности государства по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям. Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов она развивается крайне медленно. Возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и искусства ограничена их социальными целями, а также недостаточным уровнем благосостояния населения.

Реализация мероприятий целевой программы  позволит значительно укрепить материально – техническую базу  учреждений  культуры, сохранить учреждения культуры на селе, избежать их закрытия.

В рамках реализации  программы будут произведены ремонты  в учреждениях культуры, приобретены   музыкальные инструменты, материалы  для пошива одежды, сцены и костюмов для клубных  учреждений. Финансовая поддержка   учреждений культуры  позволит активизировать деятельность коллективов художественной самодеятельности  и муниципального ансамбля «Жемчужина», увеличить количество выездов на гастроли,  как внутри района, так и за его пределами.

В муниципальном районе «Могочинский район»  на сегодняшний  день функционируют следующие учреждения культуры: 14 библиотек, 10 клубов, 1 детская школа искусств, основными задачами деятельности учреждений  культуры является:

- совершенствование межпоселенческих отношений в сфере  культуры;

- развитие межрайонных культурных связей;

- развитие и поддержка самодеятельного художественного творчества;

- совершенствование  культурно-досуговой деятельности и информационного  обеспечения;

- укрепление материально-технической базы.

Основными направлениями деятельности учреждений культуры является:

- патриотическое воспитание  граждан;

- дифференцированный подход в  обслуживании различных групп  населения;

- сохранение и развитие традиционной	 культуры;

- активизация работы по культурно-досуговому и информационному  обслуживанию молодежи.

Муниципальная программа «Культура муниципального района «Могочинский район» (2015-2016гг.) разработана в целях реализации основных направлений социально-экономической,  политики в области культуры   муниципального района.

Программа рассматривает  культуру как важнейшую гуманитарную составляющую, реальный и эффективный  ресурс и инструмент  социально-экономического развития муниципального района «Могочинский район», особенно его  сельских  территорий.

В сфере культуры муниципального района «Могочинский район»  остро стоит проблема  материально-технического обеспечения. Большая   часть учреждений расположена в  приспособленных помещениях  технические  условия, которых не отвечают установленным требованиям.

Некоторые  культурно-досуговые учреждения  требуют капитального ремонта и  почти все материально-технического оснащения. В соответствии с  требованиями сегодняшнего дня   необходима модернизация  библиотечного оборудования, особенно  для сельских библиотек.

Проведение фестивалей, конкурсов,  концертов, участие в творческих  акциях в краевом центре и других  регионах, создают среду  для творческого общения, обобщения опыта и определения перспектив развития самодеятельного  и профессионального искусства в муниципальном  районе «Могочинский район». В связи с  недостаточным объемом ассигнований  на эти цели требуется решение этого вопроса  программными методами.

Серьезной проблемой отрасли является недостаточная кадровая  обеспеченность, так специальное образование среди работников культуры  имеют только   52 %.  Поэтому для муниципальных учреждений  культуры эффективным решением этой проблемы может стать заключение  договоров о целевой контрактной подготовке  специалистов с высшим и средним профессиональным  образованием.  Кроме того, при существующем дефиците профессионально   подготовленных кадров возрастает роль дополнительного и непрерывного профессионального  образования (повышение квалификации)  специалистов.

Многообразие явлений, составляющих отрасль  культуры, делает  невозможным решение стоящих перед  ней проблем изолированно без широкого взаимодействия   органов местного самоуправления, муниципальной   и краевой власти, общественных  объединений, и следовательно, обуславливает необходимость  применения  программных методов.

Цель, задачи, сроки и этапы  реализации программы

Целью программы является создание  условий для  эффективной работы учреждений культуры муниципального района «Могочинский  район», культурных инноваций  равных возможностей доступа  к культурным ценностям для  представителей различных социальных  групп,  привлечение к творчеству широких масс, разновозрастных групп населения для реализации их творческих возможностей, организации содержательного досуга.

Задачами программы являются:

- улучшение технической оснащенности учреждений культуры;

- информатизация процессов создания, распространения и потребления,  культурных благ, формирования информационных сетей в сфере культуры;

- обеспечение многообразия услуг учреждений культуры, а также форм культурной деятельности;

- создание правовых, экономических  организационных, методических условий для обеспечения  сферы культуры и искусства квалифицированными кадрами в интересах  развития отрасли и удовлетворения  духовных потребностей населения;

- развитие договорных отношений  между учебными заведениями и работодателями,   направленных  на целевую  подготовку кадров.

- развитие массовых и индивидуальных форм творчества;

-повышение роли культуры в укреплении  общества,  в формировании социально-экономической личности, защите социально-уязвимых категорий граждан;

- обеспечить финансовую доступность культуры для всех категорий населения;

В рамках программы будут  реализованы мероприятия по следующим направлениям:

1. Мероприятия по созданию условий для сохранения культурного потенциала клубных учреждений.

2. Мероприятия по комплексной модернизации библиотек.

3. Сохранение и развитие кинематографии.

4. Мероприятия по созданию условий  для сохранения культурного потенциала прочих учреждений культуры и искусства.

5. Контрактно - целевая подготовка  кадров.

6. Поддержка учреждений культуры  городских и сельских поселений.

7. Обеспечение условий для  художественного творчества и инновационной деятельности.

8. Ремонт и реконструкция учреждений культуры.

Программа рассчитана на 2015-2016Гг. Программа реализуется в один этап.

Для контроля программных мероприятий определены целевые индикаторы и показатели:

| Целевые индикаторы | Показатели по годам |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2015г. | 2016г. |
| - Приобретение автотранспорта. 2.Число пользователей общедоступных в библиотеках. 3. Книжный фонд. 4. Число киноустановок. 5. Доля специалистов отрасли, прошедших повышение квалификации, обучение, в общем объеме специалистов, нуждающихся в повышении квалификации (%). 6. Количество проведенных мероприятий. 7. Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, организованных клубными учреждениями на платной основе, %. 8. Ремонт и реконструкция объектов культуры. | - 129510 153000 10% 1040 1000 79% | 1000,0 129520 156060 10% 1050 1010 80% |

3.Ресурсные обеспечения программы.

| Источники финансирования | Объем финансирования Всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015г. | 2016г. |  |
| Бюджет муниципального района «Могочинский район» | 5827,0 | 5827,0 | 3747,0 |  |

Финансирование мероприятий  программы осуществляется за счет средств  бюджета муниципального  района «Могочинский район». Объем финансирования программы составляет 9574,0 тыс. руб.	Распределение прогнозируемых   объемов финансирования на период исполнения   программы представлено в таблице.

Средства планируется направить на выполнение следующих мероприятий:

- Мероприятия по созданию условий для  сохранения культурного потенциала  клубных учреждений:

- приобретение театральных кресел (СДК п. Таптугары,):

- 2015 – 112,0 тыс. руб. – районный бюджет,

- приобретение светозвукового оборудования (СДК п. Чалдонка, СДК п. Таптугары, ГДК п. Итака, г.Могоча)

- 2015 –350,0 тыс. руб.– районный бюджет,

-2016 – 100,0   тыс. руб.– районный бюджет,

- Мероприятия по комплексной модернизации библиотек:

- создания модельных библиотек:

с. Сбега -2015 г. - 515,0 тыс. руб. – районный бюджет,

п. Ключевский – 2016г. -412,0 тыс. руб.– районный бюджет,

- Сохранение и развитие кинематографии:

- перевод киноустановок на видео показ (СДК п. Давенда, СДК с. Семиозерный, ГДК п. Ксеньевка)

- 2015 г. – 600,0 тыс. руб. районный бюджет,

- 2016г. – 600,0 тыс. руб.– районный бюджет,

- Мероприятия по   созданию условий для сохранения культурного потенциала прочих учреждений  культуры и искусства:

- приобретение музыкальных инструментов:

2015 г. – 430,0 тыс. руб. - районный бюджет,

- приобретение автотранспорта:

2016г. – 1000,0 тыс. руб.– районный бюджет,

- приобретение специализированной  сцены, концертного звука  для проведения социально значимых  мероприятий на площадках, стадионах  Могочинского района

2016 г. – 750,0 тыс. руб. районный бюджет

5. Контрактно - целевая подготовка кадров:

- курсы повышения квалификации, семинары – практикумы по различным  направлениям  социокультурной деятельности учреждений  культуры Могочинского района  2015г. - 50,0 тыс. руб.,

2016г.-50,0 тыс. руб.,

- подготовка  кадров в средне - специальных   и высших учебных заведениях культуры  2015г.- 60,0 тыс. руб.,

2016г. – 60,0тыс. руб.,

6. Поддержка районных учреждений культуры  и искусства:

- организация  и проведение фестивалей,  конкурсов, выставок:

- конкурс хореографических коллективов  «Аленький цветочек»

2015 г. – 30,0 тыс. руб. районный бюджет;

- ежегодный конкурс молодых исполнителей «Дебют» - 30,0 тыс. руб.;

- межрайонный   конкурс хоровых коллективов «От сердца  к сердцу»

2015 г. – 45,0 тыс. руб. районный бюджет ;

- межрайонный ежегодный конкурс юных вокалистов – исполнителей  «Жаворонки»

- 2015г. – 35,0 тыс. руб. районный бюджет,

-2016г. – 40,0 тыс. руб. районный бюджет,

- межрайонный фестиваль детского творчества «Радуга талантов»

2015 г. – 40,0 тыс. руб. районный бюджет;

- межрайонная выставка юных художников и мастеров прикладного искусства «Мир творчества»

2015г. – 35,0 тыс. руб. районный бюджет,

2016г. – 35,0 тыс. руб. районный бюджет

- конкурс театральных коллективов

2015 г. – 25,0 тыс. руб. районный бюджет,

- выставка народных промыслов и ремесел «Бабушкин сундучок»

2015г. - 15,0 тыс. руб. районный бюджет,

2016г. – 15,0 тыс. руб. районный бюджет,

- фестиваль творчества  детей – инвалидов «Здравствуй  мир»

2015 г. – 35,0 тыс. руб. районный  бюджет,

2016 г. – 35,0  тыс. руб. районный бюджет,

- межрайонный фестиваль «Праздник песни музыки и танца»

2016г. – 200,0 тыс. руб. районный бюджет,

- организация  и проведение гастролей, творческих акций и прочих мероприятий:

2015г. – 150,0 тыс. руб.,

2016г. -150,0 тыс. руб.

- поддержка юных дарований, участие  во всероссийских конкурсах, концертах, фестивалях, выставках

2015г. – 300,0 тыс. руб. ,

2016г. – 300,0 тыс. руб.

- Ремонт учреждений:

- капитальный ремонт муниципальной школы искусств

2015г. – 3000,0 тыс. руб.

Механизм реализации программы, организация выполнения  программных мероприятий осуществляют:

- администрация муниципального района «Могочинский район»,  комитет культуры  муниципального района «Могочинский район».

Комитет культуры в установленном порядке:

- подготавливает  и предоставляет  в комитет по финансам  администрации   муниципального района бюджетные заявки на  финансирование  мероприятий  на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение отчетности о  реализации  программы,   подготавливает доклад о ходе ее реализации, который представляют зам. главы  по социальным вопросам.

Реализация мероприятий программы в муниципальном районе  «Могочинский район» осуществляется  за счет средств бюджета Могочинского района.	Контроль за ходом выполнения мероприятий программы  осуществляет  зам.главы муниципального района «Могочинский район», координирующий  вопросы  развития культуры.

- Оценка социально-экономической  и экологической эффективности  программы

Фундаментальной особенностью  сферы культуры является то, что основные результаты культурной  деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте  и проявляются в увеличении  интеллектуального   потенциала, изменение ценностных ориентаций и норм проведения индивидуумов,  сказываются на модернизации всего общества.  Процессы и результаты такого рода  не поддаются обычным статистическим изменениям.

Эффект от реализации программы   выражается в повышении социальной роли культуры:

- укрепление материально-технической базы и  технического оснащения учреждений  культуры муниципального района «Могочинский район»;

- доля муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры, нуждающихся 
в оснащении современными системами охранно-пожарной сигнализации 
и оповещения, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 
и муниципальных образовательных учреждений в области культуры  снизится;

- увеличение доступности информации в сфере культуры и расширение предложений  населению культурных благ;

- стимулирование развития  самодеятельного  творчества;

- создание условий для притока в учреждения культуры  молодых специалистов;

- укрепление связей учебных заведений отрасли с работодателями;

- совершенствование системы  переподготовки кадров;

- оптимизация расходования  бюджетных средств, сосредоточения  ресурсов на решение приоритетных  задач в области культуры.

Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Финансирование, затраты (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |  |  |
| 6.1. Мероприятия по укреплению материально технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Ремонт библиотек городских и сельских поселений. | 2015-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Ремонт культурно-досуговых учреждений (СДК п. Давенда) | 2015-2019 |  | 1500,062 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Установка охранно-пожарной сигнализации в учреждениях культуры. | 2015-2019 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Установка системы видео наблюдения в межпоселенческой библиотеки | 2015-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Приобретение специализированной сцены, концертного звука для проведения социально значимых мероприятий на площадках, стадионах Могочинского района | 2015-2017 | 750,0 |  |  |  | 750,0 |  |  |  |
| 6.1.6 | Капитальный ремонт муниципальной школы искусств | 2015-2019 | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.7 | Приобретение компьютерной, копировально-множительной техники, цифровых фотоаппаратов для учреждений культуры | 2015-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.8 | Приобретение театральных кресел СДК п.Таптугары. | 2015-2019 | 112,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.9 | Приобретение светозвукового обрудования СДК Чалдонка, СДК Таптугры, ГДК Итака, г. Могоча | 2015-2019 | 350,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.10 | Создание модельных библиотек | 2015-2019 | 515,0 | 412,2 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.11 | Приобретение комплектов музыкальных инструментов для муниципальных образований Забайкальского края. | 2015-2019 | 430,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.12 | Приобретение книг, аудиовизуальных и мультимедийных изданий для библиотек муниципальных образования Забайкальского края. | 2015-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.13 | Приобретение оборудования, программного обеспечения, библиотечной системы «ИРБИС», подключение к сети «Интернет» для библиотек муниципальных образований Забайкальского края | 2015-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.14 | Перевод киноустановок на видеопоказ. | 2015-2016 гг. | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.15 | Приобретение автотранспорта |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Контрактно-целевая подготовка кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | - курсы повышения квалификации, семинары – практикумы по различным направлениям социокультурной деятельности учреждений культуры Могочинского района; -подготовка кадров в средне-специальных и высших учебных заведениях культуры | 2015-2016 гг. | 50,0 60,0 |  | 50,0 60,0 |  |  |  |  |  |
| 6.3 Обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Поддержка районных учреждений культуры и искусства: - организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конкурс хореографических коллективов «Аленький цветочек»; |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конкурс молодых исполнителей «Дебют»; |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  | - межрайонный конкурс хоровых коллективов «От сердца к сердцу»; |  | 45,0 |  | 45,0 |  |  |  |  |  |
|  | - межрайонный конкурс юных вокалистов – исполнителей «Жаворонки»; |  | 35,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |
|  | - межрайонный фестиваль детского творчества «Радуга талантов»; |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - межрайонная выставка юных художников и мастеров прикладного искусства «Мир творчества»; |  | 35,0 |  | 35,0 |  |  |  |  |  |
|  | - конкурс театральных коллективов; |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - выставка народных промыслов и ремесел «Бабушкин сундучок»; |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
|  | - фестиваль творчества детей-инвалидов «Здравствуй мир»; |  | 35,0 |  | 35,0 |  |  |  |  |  |
|  | - организация и проведение гастролей, творческих акций и прочих мероприятий |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  | - поддержка юных дарований, участие во всероссийских конкурсах, концертах, фестивалях, выставках. |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  | - праздник «Песни, музыки и танца!» |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Разработка и проведение творческих мероприятий и программ в сфере самодеятельного искусства для учреждений социальной сферы. | 2015-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Мероприятия по популяризации государственных символов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |