|  | Приложение 1 к постановлению администрации муниципального района «Могочинский район» № 358 от 29 мая.2019 года |
| --- | --- |

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по разработке прогноза социально-экономического развития  муниципального района «Могочинский район» на 2020 год, формированию бюджета муниципального района «Могочинский район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

| № п.п. | Наименование документа (материала) | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры предварительного прогноза социально-экономического развития муниципального района «Могочинский район» на 2020 год, в т.ч.: - прогноз инфляции, в том числе среднегодовые темпы роста потребительских цен, среднегодовые темпы роста оптовых цен, среднегодовые темпы роста цен на платные услуги; -объем отгруженной продукции собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами; - объем розничного товарооборота; - объем платных услуг населению; - среднегодовая численность занятых в экономике (в т.ч. формирующих фонд оплаты труда); - фонд оплаты труда; - величина прожиточного минимума; - другие показатели | Отдел планирования, прогнозирования и мониторинга администрации муниципального района «Могочинский район» | до 01 сентября 2019 года | Комитет по финансам администрации муниципального района «Могочинский район» |
| 2. | Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфрастуктуры в разрезе типов учреждений | Комитет образования, отдел культуры, администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения | до 15 июля 2019 года | Комитет по финансам администрации муниципального района «Могочинский район» |
| 3. | Инвентаризация фонда оплаты труда | Субъекты бюджетного планирования | до 15 июля 2019 года | Комитет по финансам администрации муниципального района «Могочинский район» |
| 4. | Методические рекомендации по формированию реестров расходных обязательств на 2020-2022 годы | Комитет по финансам администрации муниципального района «Могочинский район» | до 10 июля 2019 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 5. | Предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования бюджета муниципального района «Могочинский район» на 2019-2021 годы | Субъекты бюджетного планирования | до 15 июля 2019 года | Комитет по финансам администрации муниципального района «Могочинский район» |
| 6. | Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для бюджетных учреждений и органов местного самоуправления муниципального района «Могочинский район» на 2020 год | Отдел ЖКХ , дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района «Могочинский район» | до 31 июля 2019 года | Комитет по финансам администрации муниципального района «Могочинский район» |
| 7. | Средняя стоимость потребляемой тепловой энергии (1 Гкал) для бюджетных учреждений муниципального района «Могочинский район» на 2020 год | Отдел ЖКХ , дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района «Могочинский район» | до 31 июля 2019 года | Комитет по финансам администрации муниципального района «Могочинский район» |
| 8. | Проект постановления администрации муниципального района «Могочинский район» "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в муниципальном районе «Могочинский район» на 2020 год" | Комитет по финансам администрации муниципального района «Могочинский район» | до 15 августа 2019 года | Администрация муниципального района «Могочинский район» |
| 9. | Прогнозная оценка доходов от использования муниципальной собственности и продажи муниципального имущества муниципального района «Могочинский район» на 20209 год | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Могочинский район» | до 10 июля 2019ода | Комитет по финансам администрации муниципального района «Могочинский район» |
| 10. | Формирование проектов муниципальных заданий и проектов нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год | Комитет образования, отдел культуры, отдел планирования, прогнозирования и мониторинга администрации муниципального района «Могочинский район» | до 10 сентября 2019 года | Комитет по финансам администрации муниципального района «Могочинский район» |
| 11. | Предложения по финансированию районных целевых программ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | Субъекты бюджетного планирования | до 24 августа 2019 года | Комитет по финансам администрации муниципального района «Могочинский район» |
| 12. | Бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 2020 год | Субъекты бюджетного планирования | до 31 августа 2019 года | Комитет по финансам администрации муниципального района «Могочинский район» |
| 13. | Обобщенные результаты проведенной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг бюджетными учреждениями (с пояснениями и обоснованиями проведенной оценки) | Комитет образования, отдел культуры, отдел планирования, прогнозирования и мониторинга администрации муниципального района «Могочинский район» | до 10 сентября 2019 года | Комитет по финансам администрации муниципального района «Могочинский район» |
| 14. | Показатели проектов муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениям на 2020 год | Комитет образования, отдел культуры, отдел планирования, прогнозирования и мониторинга администрации муниципального района «Могочинский район» | до 15 сентября 2019 года | Комитет по финансам администрации муниципального района «Могочинский район» |
| 15. | Полный перечень районных целевых программ, реализуемых на территории Забайкальского края за счет средств бюджета муниципального района «Могочинский район», и потребность в финансировании программ на 2020 год плановый период 2021-2022 годов | Комитет по финансам администрации муниципального района «Могочинский район» | до 15 октября 2019 года | Администрация муниципального района «Могочинский район» |
| 16. | Формирование прогноза консолидированного бюджета муниципального района «Могочинский район» и проекта бюджета муниципального района «Могочинский район» на 2020 год плановый период 2021-2022 годов | Комитет по финансам администрации муниципального района «Могочинский район» | до 09 ноября 2019 года | Администрация муниципального района «Могочинский район» |
| 17. | Проект постановления администрации муниципального района «Могочинский район» по прогнозу социально-экономического развития муниципального района «Могочинский район» на 2020 год | Отдел планирования, прогнозирования и мониторинга администрации муниципального района «Могочинский район» | до 09 ноября 2019 года | Администрация муниципального района «Могочинский район» |
| 18. | Прогноз социально-экономического развития муниципального района «Могочинский район» на 2020 год | Администрация муниципального района «Могочинский район» | до 15 ноября 2019 года | Совет муниципального района «Могочинский район» |
| 19. | Проект решения Совета муниципального района «Могочинский район» "О бюджете муниципального района «Могочинский район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» | Администрация муниципального района «Могочинский район» | до15 ноября 2019 года | Совет муниципального района «Могочинский район» |
| 20. | Основные направления бюджетной и налоговой политики в муниципальном районе «Могочинский район» на 2020 год | Администрация муниципального района «Могочинский район» | до15 ноября 2019 года | Совет муниципального района «Могочинский район» |