Администрация муниципального района «Могочинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 августа 2019 года № 492

г. Могоча

**О создании рабочей группы и возложении контроля на должностных лиц за строительством социальных объектов в рамках реализации национальных проектов и федеральных программ на территории муниципального района «Могочинский район»**

Во исполнение Поручения Врио Губернатора Забайкальского края А.М. Осипова № А-04-7506 от 14.06.2019 года, в целях своевременного и качественного выполнения мероприятий в рамках национальных проектов и федеральных программ на территории муниципального района «Могочинский район», администрация муниципального района «Могочинский район» **постановляет**:

1. Создать рабочую группу по реализации мероприятий в рамках национальных проектов и федеральных программ на территории муниципального района «Могочинский район» и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Возложить контроль на должностных лиц за строительством социальных объектов в рамках реализации национальных проектов и федеральных программ, качество их исполнения и своевременное предоставление ежемесячных отчетов об их исполнении в министерства Забайкальского края, согласно утвержденного Плана мероприятий в рамках национальных проектов и федеральных программ на территории муниципального района «Могочинский район» (приложение № 2).

4. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на официальном сайте администрации муниципального района «Могочинский район» в информационно- коммуникационной сети Интернет, размещенном по адресу: <http://могоча.забайкальскийкрай.рф/>.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального района «Могочинский район» А.А.Сорокотягина .

И.о.главы муниципального района

«Могочинский район» А.Б.Вяткин

**Приложение № 1**

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района

«Могочинский район»

№ 492 от 01 августа 2019 года

**СОСТАВ**

**рабочей группы по реализации мероприятий в рамках национальных проектов и федеральных программ на территории муниципального района «Могочинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сорокотягин А.А.  Вяткин А.Б.  Евдокимов  Евгений Александрович  **Члены рабочей группы:**  Рюмкина  Ольга Анатольевна | - глава муниципального района «Могочинский район»,  председатель рабочей группы;  - первый заместитель руководителя администрации муниципального района «Могочинский район» по экономическому и территориальному развитию, заместитель председателя рабочей группы,  Управляющий делами - начальник управления делами администрации муниципального района, секретарь рабочей группы;  - заместитель руководителя администрации муниципального района «Могочинский район» по социальным вопросам, заместитель председатель рабочей группы,  (в случае отсутствия Вяткина А.Б.) |
|  |  |
| Черемнова  Мария Андреевна  Мирина  Нелли Владимировна | - начальник отдела правовой и кадровой работы (по согласованию);  -начальник Управления имущественных, земельных отношений и градостроительства; |
|  |  |
| Резникова  Светлана Ришардовна | -председатель комитета по финансам; |
| Моногарова  Любовь Валентиновна  Дмитриева  Елена Викторовна | -начальник отдела планирования, прогнозирования и мониторинга;  -председатель комитета образования |
| Зорина Наталья Михайловна | - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности; |
| Беликова  Галина Викторовна  Кузьминых  Юлия Владимировна | -начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи;  -начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики. |

**Приложение № 2**

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района

«Могочинский район»

№ 492 от 01 августа 2019 года

**План**

**мероприятий в рамках национальных проектов и федеральных программ на территории муниципального района «Могочинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сумма работ, за ПСД, за экспертизу**  **тыс. руб.** | **Программа, источник финансирования (% соотношение)** | **Окончание приема заявок(рассмотрение)** | **аукцион** | **Контракт (подрядчик)** | **Срок выполнения работ** | **Ответственный** |
| 2 | Ремонтные работы в МУК МСКО в г. Могоча | 937002  (федеральный бюджет) | Программа «Развитие культуры Забайкальского края 2014-2020 г.г.» | 02.07. | 08.07 | 15.07  ООО  «СибирьСвязьСтрой | По 25.08 | Кузьминых Ю.В. |
| 3. | Ремонт спортзала школы № 35 в с. Семиозерный | 1895 | «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» | 28.06 | 04.07 | 10.07  ООО«СибирьСвязьСтрой | По 15.08 | Дмитриева Е.В. |
| 4 | Обустройство теплого туалета МОУ СОШ № 35 с. Семиозерный | 1248800 | Поручение Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева | 22.07. | 22.07 | 03.08  ООО «Мери» | по 25.08 | Дмитриева Е.В |
| 5 | Обустройство теплого туалета МОУ ООШ № 94 с. Таптугары  ДВА ЗДАНИЯ | 495230  мл.школа  503310 ст.школа | Поручение Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева | 04.07  22.07 | 08.07  22.07 | 15.07  ООО «Мери»  03.08 | по 15.08  по 25.08 | Дмитриева Е.В |
| 6 | Обустройство теплого туалета МОУ ООШ № 25 с. Чалдонка | 1196590 | Поручение Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева | 22.07 | 22.07 | 03.08  ООО «Мери» | по 25.08 | Дмитриева Е.В |
| 7 | Обустройство теплого туалета МОУ СОШ № 33 п. Давенда | 1160860 | Поручение Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева | 22.07 | 22.07 | 03.08  ООО «Мери» | по 25.08 | Дмитриева Е.В |
| 8 | Обустройство теплого туалета МОУ СОШ № 31 п. Ксеньевка  ДВА ЗДАНИЯ | 602470 мл.школа  863270 ст.шк. | Поручение Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева | 22.07  22.07 | 22.07  22.07 | 03.08  ООО «Мери»  03.08 | по 25.08  по 25.08 | Дмитриева Е.В |
| 9. | Обустройство теплого туалета МОУ СОШ № 82 п. Ксеньевка | 1196000 | Поручение Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева | 17.07 | 19.07 | 29 .07.2019  ООО «Мери» | По 25.08 | Дмитриева Е.В |
| 10 | Обустройство теплого туалета МОУ СОШ № 34 с. Сбега | 2137730 | Поручение Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева | 22.07 | 22.07 | 03.08  ООО «Мери» | по 25.08 | Дмитриева Е.В |
| 11 | Обустройство теплого туалета МОУ СОШ № 102 п. Амазар | 744110 | Поручение Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева | 04.07 | 08.07 | 15.07  ООО «Мери» | по 15.08 | Дмитриева Е.В |
| 12 | Установка площадки ГТО | Краевые средства | Нацпроект «Спорт-норма жизни» | Муниципалитет – выделение и обустройство земельного участка | - | - | 01.10. | Кузьминых Ю.В. |