**УТВЕРЖДЕН**

распоряжением

Губернатора Забайкальского края

от 14 декабря 2018 года 497-р

# П А С П О Р Т

**регионального проекта *«*Творческие люди»**

* 1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Создание условий для реализации творческого потенциала нации  («Творческие люди») | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Творческие люди» | Срок начала и окончания проекта | 01.01. 2019- 31.12.2024 годы |
| Куратор регионального проекта | А.Г. Ванчикова, заместитель председателя Правительства Забайкальского края | | |
| Руководитель регионального проекта | А.В. Бочкарников, заместитель министра культуры Забайкальского края | | |
| Администратор регионального проекта | Т.И. Жеребцова, начальник отдела по реализации государственной культурной политики Министерства культуры Забайкальского края | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | «Развитие культуры в Забайкальском крае», подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Забайкальском крае» государственной программы «Совершенствование государственного управления Забайкальского края» | | |

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Бочкарников

* 1. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки  и реализации творческих инициатив. | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) (нарастающим итогом) | основной | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0,065 | 0,130 | 0,195 | 0,260 | 0,325 |
| Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.) (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество грантов некоммерческим  организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.) (нарастающим итогом) | основной | 0 | 01.01.2018 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | | | Срок | | | Характеристика результата | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта: Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра | | | | | | | | |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы и проведены фестивали детского творчества всех жанров  Характеристика результата федерального проекта (справочно из федерального проекта): К 2024 году организовано и проведено не менее 30 фестивалей (не менее 5 фестивалей ежегодно) и конкурсов для детей  и молодежи всех жанров.  Сроки (справочно из федерального проекта): 01.10.2019г.- 31.12.2024г. | | | | | | | |
| 1.1 | Организован и проведен региональный фестиваль детского творчества всех жанров | 30.05.2019г | | | | | | Для поддержки талантливых детей и молодежи ежегодно организован и проведен региональный фестиваль детского творчества всех жанров |
| 1.1.1. | Проведено 2 региональных фестиваля детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) | 30.05.2020г. | | | | | | К 2020 году проведено 2 региональных фестиваля детского творчества всех жанров |
| 1.1.2 | Проведено 4 региональных фестиваля детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) | 30.05.2022г. | | | | | | К 2022 году проведено 4 региональных фестиваля детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) |
| 1.1.3 | Проведено 6 региональных фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) | 30.05.2024г. | | | | | | К 2024 году проведено 6 региональных фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовить кадры для отрасли культуры. | | | | | | | | |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта): Созданы Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих  и управленческих кадров в сфере культуры»  Характеристика результата федерального проекта (справочно из федерального проекта): В 2019 году будет разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры, цель которой – обеспечение учреждений культуры высокопрофессиональными кадрами, что является ключевым условием эффективного развития отрасли. Будут созданы Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, оснащенные современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли.  Срок (справочно из федерального проекта): 01.01.2019г-31.12.2024г. | | | | | | | |
| 2.1. | Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров | | | | | 31.01.2024г | | Разработан и утвержден план подготовки кадров отрасли культуры для обеспечения учреждений культуры высокопрофессиональными кадрами, что является ключевым условие эффективного развития отрасли. |
| 2.1.1 | Повышена квалификация 65 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров | | | | | 01.05.2020 г. | | В 2020году 65 творческих и управленческих кадров в сфере культуры повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров. |
| 2.1.2 | Повышена квалификация 130 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров | | | | | 01.05.2021г. | | В 2020году 130 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров |
| 2.1.3 | Повышена квалификация 195 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров | | | | | 01.05.2022г. | | В 2020году 195 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров |
| 2.1.4 | Повышена квалификация 260 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров | | | | | 01.05.2023г. | | В 2020году 260 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров |
| 2.1.5 | Повышена квалификация 325 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров | | | | | 01.05.2024г. | | К 2024 году на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации 325 специалистов сферы культуры прошли повышение квалификации |
| Задача национального проекта (справочно из федерального проекта): Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | | | | | | | | |
| 3. | Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта): Реализована программа «Волонтеры культуры».  Характеристика результата федерального проекта (справочно из федерального проекта): К 2024 году в программе «Волонтеры культуры» принимают участие 100 000 волонтеров, сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия. Ключевые результаты программы за 6 лет - более 100 000 вовлеченных волонтеров. Таким образом, будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны, а также отработаны альтернативные механизмы вовлечения в культурный и хозяйственный оборот объектов культурного наследия»  Срок (справочно из федерального проекта): 01.01.2019г.- 31.12.2024г. | | | | | | | |
| 3.1 | Создана база данных по Забайкальскому краю «Волонтеры культуры» | | | | 31.12.2019 г. | | | К 2024 году сформирован социальный институт добровольчества в сфере культуры для работы в учреждениях культуры, на массовых мероприятиях. |
| 3.2 | Организована методическая помощь добровольческому движению с целью продвижения волонтерских проектов (ежегодно) | | | | 31.12.2021г. | | |
| Задача национального проекта (справочно из федерального проекта): Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | | | | | | | | |
| 4. | Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта): Оказана поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства  Характеристика результата федерального проекта (справочно из федерального проекта): В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено не менее 600 грантов (не менее 100 грантов ежегодно) на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, по популяризации русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства.  Срок: (справочно из федерального проекта) 01.01.2019г.-31.12.2024г. | | | | | | | |
| 4.1 | Создана база данных Забайкальского края лучших практик мероприятий НКО в культуре | | | 31.03.2019 г. | | | | Создана база данных НКО, работающих в сфере культуры. |
| 4.1.1 | Выделено не менее 8 региональных грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | | | 31.12.2019 г. | | | | 8 региональных некоммерческих организаций культуры получили гранты на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел |
| 4.1.2 | Выделено не менее 9 региональных грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы. Народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | | | 31.12.2020 г. | | | | Не менее 9 региональных некоммерческих организаций культуры получили гранты на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) |
| 4.1.3 | Выделено не менее 10 региональных грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | | | 31.12.2021г. | | | | Не менее 10 региональных некоммерческих организаций культуры получили гранты на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) |
| 4.1.4 | Выделено не менее 11региональных грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы. Народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | | | 31.12.2022 г. | | | | Не менее 11 региональных некоммерческих организаций культуры получили гранты на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) |
| 4.1.5 | Выделено не менее 12 региональных грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы. Народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | | | 31.12.2024г | | | | В период с 2019 года по 2024 год некоммерческим организациям выделено не менее 12 грантов (не менее 1 гранта ежегодно) на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел |
|  | Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта): Оказана поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства  Характеристика результата федерального проекта (справочно из федерального проекта): К 2024 году не менее 60 грантов выделено некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства.  Срок (справочно из федерального проекта): 01.01.2019г.-31.12.2024г. | | | | | | | |
| 4.2 | Организована подготовка заявок от некоммерческих организаций Забайкальского края на реализацию всероссийских и международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | | | 31.12.2024г. | | | Подготовлены заявки от некоммерческих организаций для участия в конкурсе грантов на реализацию всероссийских и международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | |
|  | Результат федерального проект (справочно из федерального проекта): Реализованы программы, направленные на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание.  Характеристика результата федерального проекта: (справочно из федерального проекта): С 2019 по 2024 гг. выделение субсидии РВИО позволит: реализовать программу памяти, связанной с военной историей России. Будут проведены 48 выставок федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации.  Срок: (справочно из федерального проекта): 01.01.2019г.-31.12.2024г. | | | | | | | |
| 4.3. | Подготовлены предложения по организации выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Забайкальском крае | | 31.12.2024г. | | | | Будут проведены выставки федеральных и региональных музеев | |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта): Организованы и проведены фестивали детского творчества всех жанров | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,70 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,70 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,70 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта): Созданы Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | | | | | | | |
| 2.1. | Создание Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих  и управленческих кадров в сфере культуры | 0 | 1,36 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 8,16 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 1,36 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 8,16 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 1,36 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 8,16 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта): Реализована программа «Волонтеры культуры» | | | | | | | |
| 3.1. | Реализация программы «Волонтеры культуры» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта): Оказана поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства | | | | | | | |
| 4.1. | Оказание поддержки творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 4.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 4.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Оказание поддержки всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |
| 4.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |
| 4.2.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |
| 4.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 12,6 |
| 4.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 12,6 |
| 4.3.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 12,6 |
| 4.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 3,6 | 5,26 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 31,26 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | 3,6 | 5,26 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 31,26 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | | Занятость в проекте  (процентов) |
| 1. | Руководитель  регионального проекта | А.В. Бочкарников | Заместитель министра культуры Забайкальского края | Е.В. Михайлова. Министр культуры Забайкальского края | | 10% |
| 2. | Администратор регионального проекта | Т.И. Жеребцова | Начальник отдела по реализации государственной культурной политики министерства культуры Забайкальского края | | А.В.Бочкарников, заместитель министра культуры Забайкальского края | 10% |
| 1. Организованы и проведены фестивали детского творчества всех жанров | | | | | | |
| 3. | Ответственный за достижение результата  регионального проекта | Т.И.Жеребцова | Начальник отдела по реализации государственной культурной политики министерства культуры Забайкальского края | А.В.Бочкарников, заместитель министра культуры Забайкальского края | | 20% |
| 4. | Участник регионального проекта | М.М.Гладких | Заместитель начальника отдела по реализации государственной культурной политики министерства культуры Забайкальского края | Т.И.Жеребцова, Начальник отдела по реализации государственной культурной политики министерства культуры Забайкальского края | | 10% |
| 2. Созданы Центры непрерывного образования и повышения квалификации *творческих* и управленческих кадров в сфере культуры | | | | | | |
| 5. | Ответственный за достижение результата  регионального проекта | Т.Э. Алёкминская | Главный специалист-эксперт отдела по реализации государственной культурной политики министерства культуры Забайкальского края | Т.И. Жеребцова. Начальник отдела по реализации государственной культурной политики Министрества культуры Забайкальского края | | 30% |
| 6. | Участник регионального проекта | М.М.Гладких | Заместитель начальника отдела по реализации государственной культурной политики министерства культуры Забайкальского края | Т.И.Жеребцова, Начальник отдела по реализации государственной культурной политики министерства культуры Забайкальского края | | 5% |
| 7. | Участник регионального проекта | Руководители государственных и муниципальных учреждений культуры[[1]](#footnote-2) |  |  | | 30% |
| 3.Реализована программа «Волонтеры культуры | | | | | | |
| 8. | Ответственный за достижение результата  регионального проекта | Т.В. Забелина | Главный специалист-эксперт отдела по реализации государственной культурной политики | Т.И.Жеребцова Начальник отдела по реализации государственной культурной политики министерства культуры Забайкальского края | | 20% |
| 9. | Участник регионального проекта | М.М.Гладких | Заместитель начальника отдела по реализации государственной культурной политики министерства культуры Забайкальского края | Т.И.Жеребцова, Начальник отдела по реализации государственной культурной политики министерства культуры Забайкальского края | | 30% |
| 10. | Участник регионального проекта | Руководители волонтерских отрядов[[2]](#footnote-3) |  |  | |  |
| 1. Обеспечена поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | | | | | | |
| 11. | Ответственный за достижение результата  регионального проекта | Т.В. Забелина | Главный специалист-эксперт отдела по реализации государственной культурной политики | Т.И.Жеребцова Начальник отдела по реализации государственной культурной политики министерства культуры Забайкальского края | | 20% |
| 12. | Участник регионального проекта | М.М.Гладких | Заместитель начальника отдела по реализации государственной культурной политики министерства культуры Забайкальского края | Т.И.Жеребцова, Начальник отдела по реализации государственной культурной политики министерства культуры Забайкальского края | | 30% |
| 3Оказана поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства | | | | | | |
| 13. | Ответственный за достижение результата  регионального проекта | В.В. Воронова | Консультант отдела по реализации государственной культурной политики | Т.И. Жеребцова, начальник отдела по реализации государственной культурной политики министерства культуры Забайкальского края | | 30% |
| 14. | Участник регионального проекта | М.М.Гладких | Заместитель начальника отдела по реализации государственной культурной политики министерства культуры Забайкальского края | Т.И.Жеребцова, Начальник отдела по реализации государственной культурной политики министерства культуры Забайкальского края | | 10% |
| 15. | Участник регионального проекта | Е.Г. Ерохина | Директор ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества» | А.В.Бочкарников, заместитель министра культуры Забайкальского края | | 20% |
| 16.. | Участник регионального проекта | Некоммерческие организации[[3]](#footnote-4) |  |  | |  |

1. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| В рамках регионального проекта из средств краевого предусмотрено ежегодное проведение фестиваля детского творчества всех жанров, выделение грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства.  Персональный состав участников регионального проекта от некоммерческих организаций определяется по итогам конкурсных процедур. |

1. Персональный состав определяется после составления списков кандидатов на повышение квалификации [↑](#footnote-ref-2)
2. Персональный состав определяется после формирования базы данных «Волонтеры в культуре» [↑](#footnote-ref-3)
3. Персональный состав определяется по итогам конкурсных процедур [↑](#footnote-ref-4)