АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"КЫРИНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2012 года                                             № 727

с.Кыра

«Об утверждении долгосрочной районной целевой программы «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений муниципального района «Кыринский район» на 2013-2015 годы»

В целях создания условий, обеспечивающих безопасность всех участников образовательного процесса, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций путём повышения пожарной, электрической, технической, антитеррористической безопасности и санитарно-эпидемиологической защиты образовательных учреждений Кыринского района, создания организационно – финансовых, материальных условий, обеспечивающих безопасное функционирование  образовательных учреждений на условиях софинансирования, руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса РФ, ст.26 Устава муниципального района «Кыринский район» администрация муниципального района «Кыринский район» постановляет:

1. Утвердить районную долгосрочную целевую программу «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений муниципального района «Кыринский район» на 2013-2015 годы» (проект программы прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Ононская правда».

И.о.руководителя администрации муниципального

района «Кыринский район»                                                            Ж.А.Забелина.

ПАСПОРТ

районной целевой программы «Обеспечение комплексной  безопасности образовательных учреждений  муниципального района «Кыринский район» (2013-2015 годы)»

| Наименование программы Дата утверждения программы Заказчик программы Цель и задачи программы Важнейшие целевые индикаторы Сроки и этапы реализации программы Потребность в финансировании программы Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы | Районная целевая программа «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений муниципального района «Кыринский район» (2013—2015 годы)» (далее программа) Постановление Администрации муниципального района «Кыринский район» № 727 от 30.11.2012 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений муниципального района «Кыринский район» (2013—2015 годы)» Комитет образования администрации муниципального района «Кыринский район» Цель: продолжение работы по созданию: условий обеспечивающих безопасность всех участников образовательного процесса; снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций путем повышения пожарной, электрической, тёхнической, антитеррористической безопасности и санитарно-эпидемиологической защищенности образовательных учреждений; организационных, финансовых, материальных условий, обеспечивающих безопасное функционирование образовательных учреждений. Задачи: завершение оснащения образовательных учреждений современным противопожарным оборудованием, автоматическими пожарными сигнализациями, системами оповещения и управления эвакуацией людей, видеонаблюдения, экстренного вызова правоохранительных органов; обеспечение безопасной эксплуатации электросетей и электрооборудования; обеспечение безопасного состояния конструктивных элементов зданий и сооружений; приведение учебного и технологического оборудования образовательных учреждений в соответствие с нормами СанПИН. К 2015 году: количество муниципальных образовательных учреждений (далее МОУ), в которых проведены ремонт и замена электропроводки - 12 количество МОУ, оборудованных автоматической системой пожарной сигнализации – 23 количество МОУ, в которых проведена обработка огнезащитным раствором сгораемых конструкций - 23 количество МОУ, оборудованных системой видеонаблюдения - 4 количество МОУ, где произведён ремонт ограждений по периметру территорий - 12 количество МОУ, где проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, достигших высокой степени износа - 5 количество МОУ, в которых технологическое оборудование приведены в соответствие с нормами СанПИН - 20 количество МОУ, обеспеченных в соответствие с нормами СанПИН приборами искусственного освещения – 23 количество МОУ, в которых будут созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов (оборудование входов учреждений пандусами) – 23 количество МОУ с круглосуточным проживанием детей, жилые помещения которых обеспечены мягким инвентарем и мебелью - 2 2013 – 2015 годы. Программа реализуется в один этап. Общий объём финансирования программы из районного бюджета за: 2013-2015 г.г. – 31623,2 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 12695,0 тыс. рублей; 2014 год – 11802,0 тыс. рублей; 2015 год - 7126,0 тыс. рублей; Повышение уровня безопасности образовательных учреждений; Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, травматизма и гибели людей. |
| --- | --- |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости  её решения программными методами

В современных условиях проблема обеспечения пожарной, электрической, технической, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности образовательных учреждений не теряет своей остроты.

Материально-техническое оснащение ряда образовательных учреждений района характеризуется повышенной степенью изношенности объектов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций) по причине недостаточного финансирования мероприятий, направленных на повышение безопасности образовательных учреждений и в связи с нарушениями правил их эксплуатации.

В систему образования МР «Кыринский район» входят 23 муниципальных образовательных учреждений:  муниципальных общеобразовательных учреждений 13;

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 8;

муниципальных учреждений дополнительного образования 2.

Требуют решения, следующие неотложные проблемы:

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Михайло-Павловская средняя общеобразовательная школа» имеются признаки деформации несущих конструктивных элементов. В МАОУ «Мангутская средняя общеобразовательная школа» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (демонтирована в связи с проведением работ по капитальному ремонту школы). Пожарным инвентарем обеспечены все учреждения, но срок эксплуатации огнетушителей истекает в 2015 г.; регулярная обработка сгораемых конструкций огнезащитным раствором требуется 87,5 % общеобразовательных учреждений.

Решать указанные проблемы целесообразно программным методом путем создания и развития современных правовых, организационных и методических основ обеспечения безопасности, привлекая необходимые материальные ресурсы. Это возможно при условии софинансирования проведения основных жизнеобеспечивающих мероприятий из краевого и муниципальных бюджетов. Средства краевого бюджета выделяются лишь при наличии районной целевой программы.

Разработка районной долгосрочной целевой программы «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений МР «Кыринский район» (2013—2015 годы)» вызвана необходимостью продолжения финансирования предусмотренных ранее действующей районной целевой программой мероприятий и мероприятий по обеспечению электрической, антитеррористической безопасности и инженерно - технической укрепленности образовательных учреждений которые включены  в настоящую программу в связи с возросшей в последнее время их актуальностью. Также предстоит решение других задач, связанных с обеспечением безопасности образовательных учреждений, а именно с обеспечением санитарно-эпидемиологической защищенности участников образовательного процесса.

Раздел 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации программы

Цель программы: продолжение работы по созданию условий, обеспечивающих безопасность всех частников образовательного процесса; снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций путем повышения пожарной, электрической, технической, антитеррористической безопасности и санитарно - эпидемиологической защищенности образовательных учреждений; созданию организационных, финансовых, материальных условий, обеспечивающих безопасное функционирование образовательных учреждений.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

завершение оснащения образовательных учреждений современным противопожарным оборудованием, автоматическими пожарными сигнализациями, системами оповещения и управления эвакуацией людей, видеонаблюдения, экстренного вызова правоохранительных органов;

обеспечение безопасной эксплуатации электросетей и электрооборудования;

обеспечение безопасного состояния конструктивных элементов зданий и сооружений;

приведение учебного и технологического оборудования образовательных учреждений в соответствии с нормами СанПИН.

Срок реализации программы: 2013 – 2015 годы. Программа реализуется в один этап.

Характеристика основных мероприятий программы.

Для решения поставленных задач программные мероприятия будут осуществляться по следующим направлениям.

Обеспечение пожарной безопасности

Включение в программу данного направления обусловлено необходимостью содержания в исправном состоянии противопожарного оборудования образовательных учреждений, обеспечения противопожарной безопасности сгораемых конструкций, обеспечения образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения, индивидуальными средствами защиты.

В рамках данного направления предусматривается ремонт и обслуживание автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения  и управления эвакуацией людей в МОУ, обработка огнезащитным раствором сгораемых конструкций МОУ, выделения средств на приобретение первичных средств пожаротушения, индивидуальных средств защиты органов дыхания при  пожаре.

Обеспечение электрической безопасности

Исправность электропроводки, технологического оборудования, соответствие проводов воздушных линий электропередач на территориях образовательных учреждений установленным нормативам позволяет снизить вероятность возникновения пожаров, травматизма и гибели людей от поражения электрическим током.

В рамках данного направления предусматривается проведение неотложных работ по ремонту и замене электропроводки в образовательных учреждениях, а также проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования.

Обеспечение антитеррористической безопасности

Защищённость образовательных учреждений от возможных террористических актов, проникновения на территорию посторонних лиц, проноса, провоза взрывоопасных предметов зависит от состояния ограждений по периметру учреждений образования, наличия обзора легкодоступных участков для проникновения посторонних лиц, возможности экстренного вызова правоохранительных органов при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В рамках данного направления предусматривается проведение ремонта и установки ограждений по периметру территорий, приобретение оборудования систем видеонаблюдения для МОУ.

Обеспечение инженерно-технической  укрепленности образовательных учреждений

Причинами травматизма и гибели людей в образовательных учреждениях может стать обрушение конструктивных элементов, достигших высокой степени износа.

В рамках данного направления предусматривается проведение капитального ремонта зданий, сооружений  МОУ,  достигших высокой степени износа.

Обеспечение санитарно - эпидемиологической защищенности образовательных учреждений

От температурного и светового режимов, функционирования систем водоснабжения и водоотведения, соответствия школьной мебели и оборудования жилых помещений нормам СанПИН зависит состояние здоровья участников образовательного процесса.

В рамках данного направления предусматривается приобретение технологического оборудования, мягкого инвентаря, приборов искусственного освещения помещений, соответствующих нормам СанПИН, для МОУ.

Для контроля выполнения мероприятий программы определены целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность выполнения программных мероприятий.

| Целевые индикаторы | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Количество МОУ, в которых будет произведён монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Количество ОУ, в которых будет производиться ремонт и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей в МОУ | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Количество ОУ, в которых будет произведена обработка огнезащитным раствором сгораемых конструкций зданий МОУ | 23 | 21 | 1 | 1 |
| Количество ОУ, в которых проведены ремонт и замена электропроводки | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Количество МОУ, оборудованных системами видеонаблюдения | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Количество МОУ, в которых будет произведён ремонт ограждений по периметру территорий | 22 | 6 | 8 | 8 |
| Количество МОУ, в которых проведены работы по капитальному ремонту (реконструкции), строительству зданий и сооружений, достигших высокой степени износа | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Количество зданий МОУ, введенных в эксплуатацию | 2 |  | 1 | 1 |
| Количество МОУ, обеспеченных в соответствие с нормами СанПИН: приборами искусственного освещения помещений | 23 | 23 | 23 | 23 |
| технологическим оборудованием, соответствующим нормам СанПИН, всего в том числе | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество МОУ с круглосуточным проживанием детей, для жилых помещений которых будет приобретён мягкий инвентарь и мебель | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество МОУ, в которых будут созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов (оборудование входов учреждений пандусами) | 23 | 23 | 23 | 23 |

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств районного бюджета. Общий объём финансирования составляет 31623 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году -  12695,0 тыс. рублей;

в 2014 году -  11802,0 тыс. рублей;

в 2015 году -  7126,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий программы позволит привлечь средства краевого бюджета (раздел  Обеспечение электрической безопасности (Ремонт и замена электропроводки в МОУ-  500 тыс. руб. (2010 г. – 200 тыс. руб., 2011 г. – 200 тыс. руб., 2012 г. – 100 тыс. руб)); раздел Обеспечение антитеррористической безопасности (Приобретение систем видеонаблюдения для МОУ – 150 тыс. руб. (2011 г.); раздел Обеспечение инженерно-технической укреплённости образовательных (Проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений МОУ, достигших высокой степени износа – 1 400 тыс. руб. (2010 г. – 700 тыс. руб., 2011 – 700 тыс. руб.)).

Софинансирование мероприятий программы, направленных на обеспечение безопасности МОУ, будет производиться за счёт средств муниципального бюджета на основе соглашений между Министерством образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края  и администрацией МР «Кыринский район». Объём финансирования из средств муниципального бюджета должен составить не менее 50% от общих затрат на проведение мероприятий включённых в краевую долгосрочную программу «Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы образования Забайкальского края (2010-2012 годы)».

Раздел 4. Оценка социально-экономической и экологической эффективности программы

В результате выполнения мероприятий программы ожидается:

Повышение уровня безопасности образовательных учреждений;

Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, травматизма и гибели людей.

Реализация мероприятий программы не повлечёт негативных экологических последствий.

Раздел 5. Перечень мероприятий программы

Тыс. руб. в ценах соответствующих лет

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации, годы | Потребность в финансовых ресурсах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1. Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Приобретение оборудования и монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) |  | 2013-2015 | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| 5.1.1 | МАОУ «Мангутская средняя общеобразовательная школа» |  | 2013 | 300,0 | 300,0 | - | - |
| 5.1.2 | МБОУ «Верхне-Ульхунская средняя общеобразовательная школа» |  | 2014 | 300,0 |  | 300,0 |  |
| 5.1.3 | Новый детский сад в с.Кыра |  | 2014 или 2015 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 |
| 5.1.4 | Новая школа в с. Михайло-Павловск |  | 2015 | 300,0 |  |  | 300,0 |
|  | Итого по подразделу |  | 1500,0 | 1500,0 | 300,0 | 600,0 | 600,0 |
| 5.1.2 | Ремонт и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей в ОУ |  | 2013-2015 | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| 5.1.2.1 | МБОУ «Кыринская средняя общеобразовательная школа» |  | ежегодно | 135,0 | 45 | 45 | 45 |
| 5.1.2.2 | МАОУ «Мангутская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 120,0 | 40 | 40 | 40 |
| 5.1.2.3 | МБОУ «Мордойская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 105,0 | 35 | 35 | 35 |
| 5.1.2.4 | МБОУ «Любавинская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 120,0 | 40 | 40 | 40 |
| 5.1.2.5 | МБОУ «Билютуйская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 120,0 | 40 | 40 | 40 |
|  | «Былыринская начальная общеобразовательная школа» |  |  | 60,0 | 20 | 20 | 20 |
| 5.1.2.6 | МАОУ «Алтанская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 120,0 | 40 | 40 | 40 |
|  | «Шумундинская начальная общеобразовательная школа» |  |  | 60,0 | 20 | 20 | 20 |
| 5.1.2.7 | МБОУ «Хапчерангинская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 120,0 | 40 | 40 | 40 |
| 5.1.2.8 | МАОУ «Ульхун-Партионская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 105,0 | 35 | 35 | 35 |
| 5.1.2.9 | МБОУ «Верхне-Ульхунская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 120,0 | 40 | 40 | 40 |
|  | «Тыринская начальная общеобразовательная школа» |  |  | 60 | 20 | 20 | 20 |
| 5.1.2.10 | МБОУ «Михайло-Павловская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 120,0 | 40 | 40 | 40 |
| 5.1.2.11 | МБОУ «Гаванская основная общеобразовательная школа» |  | ежегодно | 90,0 | 30 | 30 | 30 |
| 5.1.2.12 | МАОУ «Тарбальджейская основная общеобразовательная школа» |  |  | 120,0 | 40 | 40 | 40 |
| 5.1.2.13 | МБОУ «Кыринская вечерняя (сменная) школа» |  |  | 90,0 | 30 | 30 | 30 |
| 5.1.2.14 | МБОУ ДОД «Дом детского творчества Кыринского района» |  |  | 105,0 | 35 | 35 | 35 |
| 5.1.2.15 | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Кыринского района» |  |  | 105,0 | 35 | 35 | 35 |
| 5.1.2.16 | МАДОУ детский сад «Буратино» |  |  | 135,0 | 45 | 45 | 45 |
| 5.1.2.17 | МБДОУ детский сад «Солнышко» |  |  | 90,0 | 30 | 30 | 30 |
| 5.1.2.18 | МБДОУ детский сад «Тополек» |  |  | 90,0 | 30 | 30 | 30 |
| 5.1.2.19 | МБДОУ детский сад «Огонёк» |  |  | 90,0 | 30 | 30 | 30 |
| 5.1.2.20 | МБДОУ детский сад «Березка» |  |  | 90,0 | 30 | 30 | 30 |
| 5.1.2.21 | МБДОУ детский сад «Золотой ключик» |  |  | 120,0 | 40 | 40 | 40 |
| 5.1.2.22 | МБДОУ детский сад «Василек» |  |  | 90,0 | 30 | 30 | 30 |
| 5.1.2.23 | МБДОУ детский сад «Берёзка» |  |  | 90,0 | 30 | 30 | 30 |
| Итого по подразделу |  |  | 2670,0 | 2670,0 | 890 | 890 | 890 |
| 5.1.3. | Обработка огнезащитным раствором сгораемых конструкций зданий МОУ |  | 2013-2015 | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| 5.1.3.1 | МБОУ «Кыринская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 32,0 | 32,0 |  |  |
| 5.1.3.2 | МАОУ «Мангутская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 5.1.3.3 | МБОУ «Мордойская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 5.1.3.4 | МБОУ «Любавинская средняя общеобразовательная школа» |  |  | - | - |  |  |
| 5.1.3.5 | МБОУ «Билютуйская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 27,0 | 27,0 |  |  |
|  | «Былыринская начальная общеобразовательная школа» |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  |
| 5.1.3.6 | МАОУ «Алтанская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 41,0 | 15,0 | 26,0 |  |
|  | «Шумундинская начальная общеобразовательная школа» |  |  | - | - |  |  |
| 5.1.3.7 | МБОУ «Хапчерангинская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 22,0 | 22,0 |  |  |
| 5.1.3.8 | МАОУ «Ульхун-Партионская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 33,0 | 33,0 |  |  |
| 5.1.3.9 | МБОУ «Верхне-Ульхунская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 40,0 | - |  | 40,0 |
|  | «Тыринская начальная общеобразовательная школа» |  |  | 19,0 | 19,0 |  |  |
| 5.1.3.10 | МБОУ «Михайло-Павловская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 22,0 | 22,0 |  |  |
| 5.1.3.11 | МБОУ «Гаванская основная общеобразовательная школа» |  |  | 17,0 | 17,0 |  |  |
| 5.1.3.12 | МАОУ «Тарбальджейская основная общеобразовательная школа» |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  | МБОУ «Кыринская вечерняя (сменная) школа» |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 5.1.3.13 | МБОУ ДОД «Дом детского творчества Кыринского района» |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  |
| 5.1.3.14 | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Кыринского района» |  |  | 9,0 | 9,0 |  |  |
| 5.1.3.15 | МАДОУ детский сад «Буратино» 2 здания |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |
| 5.1.3.16 | МБДОУ детский сад «Солнышко» |  |  | - | - |  |  |
| 5.1.3.17 | МБДОУ детский сад «Тополек» |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 5.1.3.18 | МБДОУ детский сад «Огонёк» |  |  | 9,0 | 9,0 |  |  |
| 5.1.3.19 | МБДОУ детский сад «Золотой ключик» |  |  | - | - |  |  |
| 5.1.3.20 | МБДОУ детский сад «Василек» |  |  | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 5.1.3.21 | МБДОУ детский сад «Берёзка» с.Ульхун-Партия |  |  | 7,0 | 7,0 |  |  |
| 5.1.3.22 | МБДОУ детский сад «Берёзка» с. Любовь |  |  | - | - |  |  |
| 5.1.3.23 | Комитет образования администрации муниципального района «Кыринский район» |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |
| Итого по подразделу |  | 451,0 |  | 451,0 | 385,0 | 26,0 | 40,0 |
| 5.1.4 | Приобретение первичных средств пожаротушения |  | 2013-2015 | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| 5.1.4.1 | МБОУ «Кыринская средняя общеобразовательная школа» |  | 2015 | 8,0 |  |  | 8,0 |
| 5.1.4.2 | МАОУ «Мангутская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |
| 5.1.4.3 | МБОУ «Мордойская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |
| 5.1.4.4 | МБОУ «Любавинская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 7,0 |  |  | 7,0 |
| 5.1.4.5 | МБОУ «Билютуйская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |
|  | «Былыринская начальная общеобразовательная школа» |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |
| 5.1.4.6 | МАОУ «Алтанская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 7,0 |  |  | 7,0 |
|  | «Шумундинская начальная общеобразовательная школа» |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |
| 5.1.4.7 | МБОУ «Хапчерангинская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |
| 5.1.4.8 | МАОУ «Ульхун-Партионская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |
| 5.1.4.9 | МБОУ «Верхне-Ульхунская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 7,0 |  |  | 7,0 |
|  | «Тыринская начальная общеобразовательная школа» |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |
| 5.1.4.10 | МБОУ «Михайло-Павловская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |
| 5.1.4.11 | МБОУ «Гаванская основная общеобразовательная школа» |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |
| 5.1.4.12 | МАОУ «Тарбальджейская основная общеобразовательная школа» |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |
| 5.1.4.13 | МБОУ «Кыринская вечерняя (сменная) школа» |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |
| 5.1.4.14 | МБОУ ДОД «Дом детского творчества Кыринского района» |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |
| 5.1.4.15 | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Кыринского района» |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |
| 5.1.4.16 | МАДОУ детский сад «Буратино» |  |  | 9,0 |  |  | 9,0 |
| 5.1.4.17 | МБДОУ детский сад «Солнышко» |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |
| 5.1.4.18 | МБДОУ детский сад «Тополек» |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |
| 5.1.4.19 | МБДОУ детский сад «Огонёк» |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |
| 5.1.4.20 | МБДОУ детский сад «Березка» с.Любовь |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 5.1.4.21 | МБДОУ детский сад «Золотой ключик» |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |
| 5.1.4.22 | МБДОУ детский сад «Василек» |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 5.1.4.23 | МБДОУ детский сад «Берёзка» с.Ульхун-Партия |  |  | 7,0 |  |  | 7,0 |
| 5.1.4.24 | Комитет образования администрации муниципального района «Кыринский район» |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |
| Итого по подразделу |  | 108,2 |  | 108,2 |  |  | 108,2 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5.1 |  |  | 4729,2 руб |  |  |  |  |
| 5.2 Обеспечение электрической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Ремонт и замена электропроводки в ОУ |  | 2013-2015 | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| 5.2.1.1 | МАОУ «Тарбальджейская основная общеобразовательная школа» |  | 2013 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 5.2.1.2 | МБОУ «Верхне-Ульхунская средняя общеобразовательная школа» |  | 2013 | 300,0 | 300,0 |  |  |
| 5.2.1.3 | МОУ «Мордойская основная общеобразовательная школа» |  | 2014 | 200,0 |  | 200,0 |  |
| 5.2.1.4 | МОУ «Хапчерангинская средняя общеобразовательная школа» |  | 2015 | 300,0 |  |  | 300,0 |
|  | МОУ «Гаванская основная общеобразовательная школа» |  | 2015 | 250,0 |  | 250,0 |  |
|  | МОУ «Тыринская начальная общеобразовательная школа» |  | 2015 | 150,0 |  |  | 150,0 |
| Итого по подразделу |  |  | 1400 | 1400,0 | 500,0 | 450,0 | 450,0 |
| 5.2.2 | Замеры сопротивления изоляции электропроводки в ОУ |  | 2013-2015 | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| 5.2.2.1 | МБОУ «Кыринская средняя общеобразовательная школа» |  | 2013 | 25,0 | 25,0 |  |  |
| 5.2.2.2 | МАОУ «Мангутская средняя общеобразовательная школа» |  | 2015 | 25,0 |  |  | 25,0 |
| 5.2.2.3 | МБОУ «Мордойская средняя общеобразовательная школа» |  | 2013 | 14,0 | 14,0 |  |  |
| 5.2.2.4 | МБОУ «Любавинская средняя общеобразовательная школа» |  | 2013 | 46,0 | 46,0 |  |  |
| 5.2.2.5 | МБОУ «Билютуйская средняя общеобразовательная школа» |  | 2013 | 26,0 | 26,0 |  |  |
|  | «Былыринская начальная общеобразовательная школа» |  | 2013 | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 5.2.2.6 | МАОУ «Алтанская средняя общеобразовательная школа» |  | 2013 | 48,0 | 48,0 |  |  |
|  | «Шумундинская начальная общеобразовательная школа» |  | 2013 | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 5.2.2.7 | МБОУ «Хапчерангинская средняя общеобразовательная школа» |  | 2013 | 27,0 | 27,0 |  |  |
| 5.2.2.8 | МАОУ «Ульхун-Партионская средняя общеобразовательная школа» |  | 2015 | 44,0 |  |  | 44,0 |
| 5.2.2.9 | МБОУ «Верхне-Ульхунская средняя общеобразовательная школа» |  | 2015 | 43,0 |  |  | 43,0 |
|  | «Тыринская начальная общеобразовательная школа» |  | 2013 | 18,0 | 18,0 |  |  |
| 5.2.2.10 | МБОУ «Михайло-Павловская средняя общеобразовательная школа» |  | 2013 | 32,0 | 32,0 |  |  |
| 5.2.2.11 | МБОУ «Гаванская основная общеобразовательная школа» |  | 2013 | 13,0 | 13,0 |  |  |
| 5.2.2.12 | МАОУ «Тарбальджейская основная общеобразовательная школа» |  | 2013 | 42,0 | 42,0 |  |  |
| 5.2.2.13 | МБОУ «Кыринская вечерняя (сменная) школа» |  | 2013 | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 5.2.2.14 | МБОУ ДОД «Дом детского творчества Кыринского района» |  | 2013 | 7,0 | 7,0 |  |  |
| 5.2.2.15 | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Кыринского района» |  | 2013 | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 5.2.2.16 | МАДОУ детский сад «Буратино» |  | 2013 | 48,0 | 48,0 |  |  |
| 5.2.2.17 | МБДОУ детский сад «Солнышко» |  | 2013 | 18,0 | 18,0 |  |  |
| 5.2.2.182 | МБДОУ детский сад «Тополек» |  | 2013 | 25,0 | 25,0 |  |  |
| 5.2.2.19 | МБДОУ детский сад «Огонёк» |  | 2013 | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 5.2.2.20 | МБДОУ детский сад «Березка» |  | 2013 | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 5.2.2.21 | МБДОУ детский сад «Золотой ключик» |  | 2013 | 17,0 | 17,0 |  |  |
| 5.2.2.22 | МБДОУ детский сад «Василек» |  | 2013 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 5.2.2.23 | МБДОУ детский сад «Берёзка» |  | 2013 | 4,0 | 4,0 |  |  |
| 5.2.2.24 | Комитет образования администрации муниципального района «Кыринский район» |  | 2013 | 11,0 | 11,0 |  |  |
| Итого по подразделу |  | 568,0 |  | 568,0 | 456,0 |  | 112,0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  | 1968,0 руб |  |  |  |
| 5.3. Обеспечение антитеррористической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Приобретение систем видеонаблюдения для МОУ |  | 2013-2015 | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| 5.3.1.1 | МОУ «Билютуйская средняя общеобразовательная школа» |  | 2014 | 200,0 |  | 200,0 |  |
| 5.3.1.2 | МОУ «Верхне-Ульхунская средняя общеобразовательная школа» |  | 2013 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 5.3.1.3 | МАОУ «Алтанская средняя общеобразовательная школа» |  | 2015 | 200,0 |  |  | 200,0 |
| Итого по подразделу |  |  | 600 | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 5.3.2. | Ремонт ограждений по периметру территорий образовательных учреждений |  | 2013-2015 | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| 5.3.2.1 | МБОУ «Кыринская средняя общеобразовательная школа» |  | 2013 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 5.3.2.2 | МАОУ «Мангутская средняя общеобразовательная школа» |  | 2013 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 5.3.2.3 | МБОУ «Мордойская средняя общеобразовательная школа» |  | 2014 | 50,0 |  | 50,0 |  |
| 5.3.2.4 | МБОУ «Любавинская средняя общеобразовательная школа» |  | 2014 | 60,0 |  | 60,0 |  |
| 5.3.2.5 | МБОУ «Билютуйская средняя общеобразовательная школа» |  | 2015 | 40,0 |  |  | 40,0 |
|  | «Былыринская начальная общеобразовательная школа» |  | 2015 | 50,0 |  |  | 50,0 |
| 5.3.2.6 | МАОУ «Алтанская средняя общеобразовательная школа» |  | 2013 | 70,0 | 70,0 |  |  |
|  | «Шумундинская начальная общеобразовательная школа» |  | 2015 | 30,0 |  |  | 30,0 |
| 5.3.2.7 | МБОУ «Хапчерангинская средняя общеобразовательная школа» |  | 2015 | 40,0 |  |  | 40,0 |
| 5.3.2.8 | МАОУ «Ульхун-Партионская средняя общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.9 | МБОУ «Верхне-Ульхунская средняя общеобразовательная школа» |  | 2015 | 30,0 |  |  | 30,0 |
|  | «Тыринская начальная общеобразовательная школа» |  | 2014 | 30,0 |  | 30,0 |  |
| 5.3.2.10 | МБОУ «Михайло-Павловская средняя общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.11 | МБОУ «Гаванская основная общеобразовательная школа» |  | 2013 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 5.3.2.12 | МАОУ «Тарбальджейская основная общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.13 | МБОУ «Кыринская вечерняя (сменная) школа» |  | 2013 | 40,0 | 40,0 |  |  |
| 5.3.2.14 | МБОУ ДОД «Дом детского творчества Кыринского района» |  | 2014 | 25,0 |  | 25,0 |  |
| 5.3.2.15 | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Кыринского района» |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.16 | МАДОУ детский сад «Буратино» |  | 2014 | 25,0 |  | 25,0 |  |
| 5.3.2.17 | МБДОУ детский сад «Солнышко» |  | 2015 | 50,0 |  |  | 50,0 |
| 5.3.2.18 | МБДОУ детский сад «Тополек» |  | 2014 | 30,0 |  | 30,0 |  |
| 5.3.2.19 | МБДОУ детский сад «Огонёк» |  | 2015 | 30,0 |  |  | 30,0 |
| 5.3.2.20 | МБДОУ детский сад «Березка» |  | 2014 | 40,0 |  | 40,0 |  |
| 5.3.2.21 | МБДОУ детский сад «Золотой ключик» |  | 2013 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 5.3.2.22 | МБДОУ детский сад «Василек» |  | 2015 | 25,0 |  |  | 25,0 |
| 5.3.2.23 | МБДОУ детский сад «Берёзка» |  | 2014 | 50,0 |  | 50,0 |  |
| Итого по подразделу |  | 915,0 |  | 915,0 | 310,0 | 310,0 | 295,0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  | 1515,0 |  |  |  |
| 5.4. Обеспечение инженерно-технической укреплённости образовательных |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Проведение работ по капитальному ремонту (реконструкции), строительству зданий и сооружений МОУ, достигших высокой степени износа, всего в том числе |  | 2013-2015 | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| 5.4.1.1 | МБОУ «Верхне-Ульхунская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 4000000,0 | 4000000,0 |  |  |
| 5.4.1.2 | МБОУ «Хапчерангинская основная общеобразовательная школа» |  |  | 4000000,0 |  | 4000000,0 |  |
| 5.4.1.3 | Строительство МБОУ «Михайло-Павловская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 5000000,0 |  | 5000000,0 ? |  |
| 5.4.1.4 | МБОУ «Мордойская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 4000000,0 |  |  | 4000000,0 |
| 5.4.1.5 | Строительство нового детского сада |  |  | 5000000,0 | 5000000,0 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ (в млн.руб) |  |  |  | 22000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 4000,0 |
| 5.5. Обеспечение санитарно-эпидемиологической защищенности образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Приобретение для МОУ технологического оборудования, соответствующего нормам СанПИН, всего в том числе |  | 2013-2015 | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| 5.5.1.1 | МБОУ «Кыринская средняя общеобразовательная школа» |  | 2013, 2014 | 61,0 | 16,0 | 45,0 |  |
| 5.5.1.2 | МАОУ «Мангутская средняя общеобразовательная школа» |  | 2015 | 6,0 |  |  | 6,0 |
| 5.5.1.3 | МБОУ «Мордойская средняя общеобразовательная школа» |  | 2013 | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 5.5.1.4 | МБОУ «Любавинская средняя общеобразовательная школа» |  | 2014 | 16,0 |  | 16,0 |  |
| 5.5.1.5 | МБОУ «Билютуйская средняя общеобразовательная школа» |  | 2013 | 6,0 | 6,0 |  |  |
|  | «Былыринская начальная общеобразовательная школа» |  | 2013 | 13,0 | 13,0 |  |  |
| 5.5.1.6 | МАОУ «Алтанская средняя общеобразовательная школа» |  | 2013,2014 | 28,0 | 6,0 |  | 22,0 |
|  | «Шумундинская начальная общеобразовательная школа» |  | 2013 | 13,0 | 13,0 |  |  |
| 5.5.1.7 | МБОУ «Хапчерангинская средняя общеобразовательная школа» |  | 2013 | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 5.5.1.8 | МАОУ «Ульхун-Партионская средняя общеобразовательная школа» |  | 2014 | 10,0 |  | 10,0 |  |
| 5.5.1.9 | МБОУ «Верхне-Ульхунская средняя общеобразовательная школа» |  | 2015 | 22,0 |  |  | 22,0 |
|  | «Тыринская начальная общеобразовательная школа» |  | 2014 | 7,0 |  | 7,0 |  |
| 5.5.1.10 | МБОУ «Михайло-Павловская средняя общеобразовательная школа» |  | 2013 | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 5.5.1.11 | МБОУ «Гаванская основная общеобразовательная школа» |  | 2014,2015 | 57,0 |  | 7,0 | 50,0 |
| 5.5.1.12 | МАОУ «Тарбальджейская основная общеобразовательная школа» |  | 2015 | 7,0 |  |  | 7,0 |
| 5.5.1.13 | МАДОУ детский сад «Буратино» |  | 2013 | 12,0 | 5,0 |  | 7,0 |
| 5.5.1.14 | МБДОУ детский сад «Солнышко» |  | 2013, 2014 | 16,0 | 6,0 | 10,0 |  |
| 5.5.1.15 | МБДОУ детский сад «Тополек» |  | 2013,2015 | 21,0 | 6,0 |  | 15,0 |
| 5.5.1.16 | МБДОУ детский сад «Огонёк» |  | 2014,2015 | 11,0 |  | 5,0 | 6,0 |
| 5.5.1.17 | МБДОУ детский сад «Березка» |  | 2013 | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 5.5.1.18 | МБДОУ детский сад «Золотой ключик» |  | 2013-2015 | 31,0 | 13,0 | 12,0 | 6,0 |
| 5.5.1.19 | МБДОУ детский сад «Василек» |  | 2013-2015 | 33,0 | 15,0 | 6,0 | 12,0 |
| 5.5.1.20 | МБДОУ детский сад «Берёзка» |  | 2013,2014 | 26,0 | 6,0 | 20,0 |  |
| Итого по подразделу |  | 420,0 |  | 420,0 | 129,0 | 138,0 | 153,0 |
| 5.5.2. | Приобретение для жилых помещений учреждений с круглосуточным проживанием детей мягкого инвентаря и мебели |  | 2013-2015 | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| 5.5.2.1 | МБОУ «Билютуйская средняя общеобразовательная школа» |  | 2013-2015 | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| 5.5.2.2 | МАОУ «Алтанская средняя общеобразовательная школа» |  | 2013-2015 | 500,0 | 250,0 | 100,0 | 150,0 |
| Итого по подразделу |  |  |  | 400,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5.5.3 | Приобретение для МОУ приборов искусственного освещения помещений, соответствующих нормам СанПИН, всего в том числе |  | 2013-2015 | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| 5.5.3.1 | МБОУ «Кыринская средняя общеобразовательная школа» |  | ежегодно | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5.5.3.2 | МАОУ «Мангутская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.5.3.3 | МБОУ «Мордойская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 7,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.5.3.4 | МБОУ «Любавинская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 7,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.5.3.5 | МБОУ «Билютуйская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | «Былыринская начальная общеобразовательная школа» |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 5.5.3.6 | МАОУ «Алтанская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | «Шумундинская начальная общеобразовательная школа» |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 5.5.3.7 | МБОУ «Хапчерангинская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 12,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.5.3.8 | МАОУ «Ульхун-Партионская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.5.3.9 | МБОУ «Верхне-Ульхунская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | «Тыринская начальная общеобразовательная школа» |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 5.5.3.10 | МБОУ «Михайло-Павловская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.5.3.11 | МБОУ «Гаванская основная общеобразовательная школа» |  |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.5.3.12 | МАОУ «Тарбальджейская основная общеобразовательная школа» |  |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.5.3.13 | МБОУ «Кыринская вечерняя (сменная) школа» |  |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.5.3.14 | МБОУ ДОД «Дом детского творчества Кыринского района» |  |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.5.3.15 | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Кыринского района» |  |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.5.3.16 | МАДОУ детский сад «Буратино» |  |  | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5.5.3.17 | МБДОУ детский сад «Солнышко» |  |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.5.3.18 | МБДОУ детский сад «Тополек» |  |  | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5.5.3.19 | МБДОУ детский сад «Огонёк» |  |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.5.3.20 | МБДОУ детский сад «Березка» |  |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.5.3.21 | МБДОУ детский сад «Золотой ключик» |  |  | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5.5.3.22 | МБДОУ детский сад «Василек» |  |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.5.3.23 | МБДОУ детский сад «Берёзка» |  |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Итого по подразделу |  |  |  | 131,0 | 75,0 | 28,0 | 28,0 |
| 5.5.4 | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов (оборудование входов учреждений пандусами) |  | 2013-2015 | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| 5.5.4.1 | МБОУ «Кыринская средняя общеобразовательная школа» |  | 2013 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 5.5.4.2 | МАОУ «Мангутская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 5.5.4.3 | МБОУ «Мордойская основная общеобразовательная школа» |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 5.5.4.4 | МБОУ «Билютуйская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |
|  | «Былыринская начальная общеобразовательная школа» |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 5.5.4.5 | МАОУ «Тарбальджейская основная общеобразовательная школа» |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 5.5.4.6 | МАОУ «Алтанская средняя общеобразовательная школа» |  | 2014 | 20,0 |  | 20,0 |  |
|  | «Шумундинская начальная общеобразовательная школа» |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |
| 5.5.4.7 | МБОУ «Любавинская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |
| 5.5.4.8 | МБОУ «Хапчерангинская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |
| 5.5.4.9 | МАОУ «Ульхун-Партионская средняя общеобразовательная школа» |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |
| 5.5.4.10 | Структурное подразделение МБОУ «Верхне-Ульхунская средняя общеобра-зовательная школа» «Тыринская начальная общеобразовательная школа» |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |
| 5.5.4.11 | МБОУ «Гаванская основная общеобразовательная школа» |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |
| 5.5.4.12 | МБОУ «Кыринская вечерняя (сменная) школа» |  | 2015 | 30,0 |  |  | 30,0 |
| 5.5.4.13 | МБОУ ДОД «Дом детского творчества Кыринского района» |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |
| 5.5.4.14 | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Кыринского района» |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |
| 5.5.4.15 | МАДОУ детский сад «Буратино» |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |
| 5.5.4.16 | МБДОУ детский сад «Солнышко» |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |
| 5.5.4.17 | МБДОУ детский сад «Тополек» |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |
| 5.5.4.18 | МБДОУ детский сад «Огонёк» |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |
| 5.5.4.19 | МБДОУ детский сад «Березка» |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |
| 5.5.4.20 | МБДОУ детский сад «Золотой ключик» |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |
| 5.5.4.21 | МБДОУ детский сад «Василек» |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |
| 5.5.4.22 | МБДОУ детский сад «Берёзка» |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |
| Итого по подразделу |  |  |  | 460,0 | 160,0 | 150,0 | 150,0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  | 1411,0 | 564,0 | 416,0 | 431,0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  | 31623,2 | 12695,0 | 11802,0 | 7126,2 |