АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"КЫРИНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___ ноября 2013 года                                                 №____

с.Кыра

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культуры в муниципальном районе «Кыринский район»

на 2014-2016 годы»

В целях создания условий для сохранения культурного потенциала и культурного наследия Кыринского района, обеспечения единого культурного пространства района, равных возможностей доступа к культурным ценностям для представителей различных социальных групп, в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.26 Устава муниципального района «Кыринский район», администрация муниципального района «Кыринский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие культуры в муниципальном районе «Кыринский район» на 2014- 2016 годы».

2. Контроль за выполнением программы возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Кыринский район» по социальному развитию

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации муниципального района «Кыринский район» и разместить на официальном сайте муниципального района «Кыринский район».

Руководитель администрации муниципального

района «Кыринский район»						      В.С.Сабуров

Приложение 1 к постановлению администрации

муниципального района «Кыринский район»

от  __ 11.2013 № ___

ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

«КЫРИНСКИЙ РАЙОН»  НА 2014-2016 ГОДЫ»

| Наименование программы | «Развитие культуры в муниципальном районе «Кыринский район» на 2014-2018 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение администрации муниципального района «Кыринский район» № ___ от __.__.2013 г. «О реализации государственной политики в сфере культуры на территории муниципального района «Кыринский район»» |
| Разработчик программы | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района «Кыринский район» |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации МР «Кыринский район», Муниципальные бюджетные учреждения культуры района, Администрации сельских поселений (по согласованию) |
| Цели и задачи Программы | Цель: создание условий для сохранения культурного потенциала и культурного наследия Кыринского района, обеспечения единого культурного пространства района, равных возможностей доступа к культурным ценностям для представителей различных социальных групп. Задачи: - Реализация государственной политики в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания; - Развитие районных, межрайонных, международных связей через гастрольную, социально-культурную деятельность и проведение социально значимых мероприятий; - Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия; - Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов отрасли; - Повышение статистических показателей учреждений культуры; - Формирование привлекательного имиджа района и представление ресурсов культуры муниципальных района через участие в Днях муниципальных районов в краевом центре; - Поддержка мастеров декоративно-прикладного творчества, традиционных ремесел и создание условий для развития народных художественных ремесел путем создания любительских объединений; - Межведомственное взаимодействие по вопросам патриотического воспитания, противодействия злоупотреблению алкоголя и наркотиков, профилактики безнадзорности и правонарушений; - Развитие материально-технической базы учреждений культуры, внедрение новых технологий |
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования _____ тыс. руб., в том числе по годам: 2014-____т.р., 2015-_____т.р., 2016 Источники финансирования – муниципальный бюджет _______т.р., в рамках районных целевых программ, федеральные субсидии на комплектование кн. фондов, привлеченные средства |
| Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации | Управление реализацией Программы осуществляют: Администрация муниципального района «Кыринский район»; Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района «Кыринский район»; Промежуточный контроль осуществляется ежегодно через заслушивание основных исполнителей Программы на Совете муниципального района; |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры вследствие: - укрепления единого культурного пространства муниципального района «Кыринский район»; - расширения доступа к культурным ценностям и сохранения культурного наследия района; - формирования имиджа района как местности, привлекательной для жизни и творчества; - создания благоприятных условий для творческой деятельности, освоения новых форм и направлений культурного обмена; - пополнения районного бюджета от предоставления населению платных услуг культурно-досугового, информационного плана; - увеличения доступности и расширения предложений населению культурных благ и информации в сфере культуры; - обеспечения развития эстетического и художественного воспитания молодежи; - оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизации ее материальной базы. Важным результатом реализации Программы явится укрепление экономического положения учреждений культуры. Программа обеспечит не только сохранение и восстановление основных культурных ценностей, но будет способствовать более активному развитию искусства, творчества и эстетического воспитания населения. Программой предусматривается существенный рост участия населения в культурной жизни, увеличение числа зрителей в КДУ, посетителей библиотек, музея, учащихся в учреждениях дополнительного образования;. Программа будет иметь позитивные результаты для общественной и политической жизни района. |

1. Содержание проблемы

Сегодня сеть муниципальных учреждений культуры в районе составляют:

- учреждения муниципального района: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кыринская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МБУК КМЦРБ), филиал МБУК КМЦРБ – центральная районная детская библиотека, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Районный организационный межпоселенческий социально-культурный центр (МБУК РОМСКЦ), Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дошкольного образования детей «Детская школа искусств» (МБОУ ДОД ДШИ), и Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кыринский районный краеведческий музей;

- учреждения сельских поселений: Центры национальной культуры  - «Казачество» в В-Ульхунском поселении, «Наследие» (культура семейских) в Билютуйском поселении и «Бульжамуур» (культура бурят-хамниган) в Тарбальджейском сельском поселении, сельские дома культуры (СДК) в селах:  Алтан ,Мангут, У-Партия, М-Павловск, Турген, Гавань, Хапчеранга, Мордой, Шумунда, 15 сельских библиотек.

В районе закладываются свои культурные традиции и придают Кыринскому району свои, только ему присущие характерные особенности. Духовное наследие района богато и разнообразно. Кыринский район – это район с исторически сложившимся многонациональным и многоконфессиональным составом населения. Этнос здесь представлен семейскими, бурятами – хамниганами, казаками.  Каждый проживающий здесь народ оставил свой след, внес вклад в духовную и материальную культуру. Основной задачей учреждений культуры района является сохранение в едином пространстве системы ценностей, накопленной поколениями. Культурное воспитание не только прививает нравственные устои, но и не оставляет места для национальной и религиозной розни. А традиционная культура, во всем ее многообразии и богатстве, играет ключевую объединяющую роль. В сегодняшних условиях художественная самодеятельность на селе является, пожалуй, единственным источником живого общения  с искусством, главной составной частью проведения общественно-политических кампаний, юбилеев, государственных,  традиционных народных праздников.

В  культурной сфере Кыринского района накопился целый ряд проблем, без поэтапного разрешения которых невозможно динамичное и социально значимое развитие культуры в районе.

Существующие учреждения культурно-досуговой сферы имеют малую вместимость, плохо оснащены современным оборудованием, непривлекательны по дизайну, а также в большинстве своем недоступны для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, большинство учреждений культуры требуют капитального ремонта. Обострилась проблема кадрового обеспечения отрасли. Продолжается процесс старения кадров (64% специалистов в возрасте от 30 до 55 дет), отмечается низкая квалификация работников учреждений культуры (3% имеют высшее профессиональное образование, 54% - среднее-специальное), нет притока молодых специалистов. Материально-техническая база учреждений культуры бедна, изношена, не отвечает уровню индустрии досуга. Необходимо обновление музыкальных инструментов в учреждениях дополнительного образования.

Острыми проблемами учреждений культуры муниципального района «Кыринский район» остаются:

- Оснащение учреждений культуры пожарной, охранной сигнализацией, закрываются учреждения культуры из-за отсутствия противопожарной пропитки;

- Невозможность исполнения в сельских поселениях   решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества «Об обеспечении оснащения региональных и муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к сети Интернет, в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу» от 24.08.2010 г. № Пр-2483;

- Отсутствие комплектования фондов библиотек, во многих сельских поселениях в течение нескольких лет отсутствует подписка на периодическую печать.

Все это обуславливает необходимость применения программного метода в развитии культуры района, выбор ее приоритетов развития, а также приоритетов бюджетного финансирования, расширение каналов привлечения  внебюджетных средств.

  - Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы.

Программа "Развитие культуры в муниципальном районе «Кыринский район» на 2014-2016 годы разработана в целях создания условий  для  сохранения  культурного потенциала и культурного наследия Кыринского  района, обеспечения единого культурного пространства района и равных   возможностей   доступа   к культурным    ценностям   для   представителей различных  социальных групп.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- Модернизация технического и технологического оснащения учреждений культуры.

- Сохранение культурного наследия муниципального района «Кыринский район».

- Формирование единого информационного пространства путем модернизации информационно-библиотечного обслуживания населения; забота об интеллектуальной ценности книжных фондов библиотек района. Сохранение и комплектование библиотечных фондов.

- Создание наиболее благоприятных условий для реализации творческого потенциала, инициатив и запросов населения района в сфере культуры.

- Развитие кадрового потенциала сферы культуры;

- Содействие развитию профессионального творчества и разнообразных форм культурной самодеятельности населения и его досуга - как традиционных, так и новаторских.

- Развитие эстетического и художественного образования детей.

- Привлечение внебюджетных средств путем оказания платных услуг, участия в грантовых программах

Сроки реализации программы – 2014-2016годы.

Программа реализуется в один этап.

  - Характеристика основных мероприятий Программы

В рамках программы будут реализованы мероприятия по следующим направлениям:

- Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала в сфере культуры муниципального района «Кыринский район»;

- Сохранение и использование историко-культурного наследия Кыринского района;

- Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения;

- Развитие материально-технической базы учреждений культуры.

  - Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет муниципального бюджета и других источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Оценка социально-экономической эффективности Программы

Решение задач и реализация мероприятий Программы к 2016году обеспечит:

- Развитие национальной культуры, пропаганды традиционных культурных ценностей, культурное просвещение и воспитание детей, подростков и молодежи на лучших образцах отечественной и мировой культуры, сохранение нематериального культурного наследия;

- Свободный доступ граждан к культурно-историческому наследию обеспечивается посредством развития и модернизации публичных библиотек, в том числе развития библиотек как общедоступных информационных интеллект - центров с целью расширения доступа граждан ко всем российским и зарубежным источникам информации;

- Динамичное развитие музея;

- Обеспечение сохранности историко-культурного наследия (памятников истории и культуры);

- Организацию детского досуга, поддержка детско-юношеских коллективов самодеятельного художественного творчества, организация культурно-творческих мероприятий для детей и подростков на базе учреждений культуры, реализацию программ по детскому эстетическому воспитанию, художественному образованию и просвещению, развитию детских творческих коллективов хореографических, фольклорных ансамблей, детских театров и музыкальных студий, способствующих активизации детского творчества, приобщению подрастающего поколения к высокому искусству;

- Обеспечение поддержки и развития народного творчества. Участие населения в художественной самодеятельности;

- Предоставление равных прав и возможностей для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, пользования благами социально-культурной сферы Кыринского района.

Основные параметры развития сферы культуры муниципального района

«Кыринский район» и ожидаемые результаты программных мероприятий:

| Наименование показателя | Единица измерения | Количественный показатель |
| --- | --- | --- |
| Показатели библиотек |  |  |
| Охват населения книгой | % | 70% (сельского поселения) |
| Читаемость | Количество документов, взятых одним пользователем в среднем в год | 20 |
| Посещаемость | Количество посещений библиотеки 1 пользователем | 6 |
| Проведение мероприятий по активизации чтения | Количество мероприятий на 300 жителей | 0,5 |
| Книгообеспеченность | Томов на 1 жителя | 9 (сельского поселения) |
| Пополнение книжного фонда | % к общему количеству книговыдач (в год) | 3,8% |
| Охват библиотечно-информационным обслуживанием людей с ограниченными возможностями | % от количества людей с физическим ограничением жизнедеятельности | 60% |
| Использование фондов детьми и подростками | % в общем объеме книговыдачи | 40% |
| Программная и проектная деятельность | Количество программ и проектов ежегодно | не менее 1 |
| Автоматизации рабочих мест сотрудников и пользователей библиотеки | % к общему количеству рабочих мест | 90% |

| Показатели КДУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число посадочных мест | Единиц | 3891 |
| Клубных формирований | Единиц | 187 |
| Охват обслуживания населения | % | 54,5 |
| Охват обслуживанием людей с ограниченными возможностями | % от количества людей с физическим ограничением жизнедеятельности | 50 |
| Число культурно-досуговых мероприятий | Единиц | 4000 |
| Число культурно-досуговых мероприятий на платной основе | Единиц | 2000 |
| Программная и проектная деятельность | Количество программ и проектов ежегодно | Не менее 1 |
| Показатели краеведческого музея |  |  |
| Количество экспонатов | Единиц | 8000 |
| Количество посетителей | Единиц | 4000 |
| Количество выставок | Единиц | 25 |
| Количество экскурсий | Единиц | 300 |
| Показатели учреждений дополнительного образования детей |  |  |
| Количество детей, обучающихся в УДОД | Единиц | 250 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, включенными в систему дополнительного образования | % | 10 |
| Доля (охват) детей и подростков, относящихся к числу социально неблагополучных, детей «группы риска» , занимающихся в системе дополнительного образования. | % | 15 |

Перечень основных мероприятий программы

| № | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Потребность в финансовых ресурсах (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |  |  |  |  |
| - Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала в сфере культуры муниципального района «Кыринский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание творческих мастерских при РОМСКЦ по видам искусства и народного творчества, при КМЦРБ – по формам и методам библиотечной деятельности | 2015 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение аттестации работников сферы культуры | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение районных обучающих семинаров для работников учреждений культуры; | 2014-2016 | 120 |  | 40 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Прохождение курсов повышения квалификации в г.Чита | 2014-2016 | 90 |  | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Методическая помощь сельским поселениям в формировании нормативно-правовой базы, консультативная и практическая помощь учреждениям культуры района | 2014-2016 | 30 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Заключение Протокола намерений о культурном сотрудничестве с аймаком Дадал Сомон (республика МНР) | 2014 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Выезды в поселения с методической помощью | 2014-2016 | 60 |  | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| - Сохранение, использование и пропаганда историко-культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Совершенствование музейного обслуживания населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплектование фондов музея | 2014-2016 | 30 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | проведение учебы музейных работников; | 2014-2016 | 15 |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Участие в ежегодных краеведческих чтений, конференций | 2014-2016 | 15 |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Постановка на учет предметов из драгоценных металлов музея | 2014 | 30 |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение музея компьютерным оборудованием, подключение к сети Интернет | 2014 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Организация деятельности по сохранению и возрождению народных традиций района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение фольклорных календарных праздников | 2014-2016 | 45 | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Пошив театральных костюмов для творческих коллективов КДУ | 2014-2016 | 300 | 150 |  | 100 |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  | Организация экспедиции по сбору, изучению фольклорно-этнографического материала | 2014-2016 | 60 | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Подготовка и выпуск сборника «Традиции Кыринской земли» (обряды, диалекты, кухня, игры, песни); | 2015 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Издание Книги памяти Кыринского района | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проведение мероприятий в рамках празднования 70-летия Победы ВОВ | 2015 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Формирование фонда информационных ресурсов для более полного удовлетворения запросов пользователей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплектование библиотечных фондов печатными и электронными документами | 2014-2016 | 300 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Подписка на периодическую печать для библиотек района | 2014-2016 | 900 | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
|  | Оснащение библиотек района компьютерным оборудованием и программным обеспечением, подключением их к сети Интернет | 2012-2014 | 450 | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  |
| - Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Организация культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение районных конкурсов, фестивалей, смотров: | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный конкурс молодых исполнителей «Серебряные голоса» | 2014-2016 | 55 | 15 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Районный конкурс «Музыкальный дождик» | 2014-2016 | 30 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Районный фестиваль театрализованной песни «И песня ходит на войну» | 2014-2016 | 30 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный конкурс патриотической песни «Живи, Россия» | 2014-2016 | 45 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Районный конкурс «Лучшая библиотека года» | 2014-2016 | 15 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Районный конкурс «Лучший библиотекарь года» | 2014-2016 | 30 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Районная игра «Умники и умницы» | 2014-2016 | 45 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Районный детский фестиваль книги | 2014-2016 | 200 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Детская районная викторина | 2014-2016 | 15 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Районный конкурс «Лучший клубный работник года» | 2014-2016 | 30 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Районный конкурс «Лучшее КДУ района» | 2014-2016 | 60 | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Районный фестиваль национальных культур | 2014-2016 | 200 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Участие в краевых смотрах, фестивалях народного творчества | 2014-2016 | 300 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Проведение Дня работника культуры | 2014-2015 | 45 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
| 14 | Совершенствование музыкального и художественного образования | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетные концерты и выставки ДШИ | 2014-2016 | 60 | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Участие ДШИ в региональных, краевых, межрайонных фестивалях, смотрах и конкурсах. | 2014-2016 | 75 | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |
| Развитие материально-технической базы учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт учреждений культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ОПС в МБУК МЦРБ | 2014 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт (замена) крыльца запасного выхода музея | 2014 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт библиотек района | 2014-2016 | 300 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Замена окон в музее | 2014-2016 | 200 | 100 |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
|  | Замена входных дверей (на железные) в музее | 2014 | 58 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон в КМЦРБ | 2014-2016 | 240 | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли пристройки КМЦРБ | 2014 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт РОМСКЦ | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт СДК с.Алтан | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт СДК с.Мордой | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт кровли СДК с.Ульхун-Партия | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт кровли СДК с.Тарбальджей | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшение материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение музыкально-усилительной, световой аппаратуры, одежды сцены для КДУ района | 2014-2016 | 1000 | 500 |  |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  |
|  | Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ | 2014-2016 | 70 |  |  |  | 40 |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Приобретение музейного оборудования | 2014-2016 | 60 | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Приобретение мольбертов для художественное отделение | 2015 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение костюмов для ДШИ | 2015 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение технических средств обучения (ученические столы, стулья, интерактивные доски, ноутбук) для ДШИ | 2014-2016 | 100 | 40 |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Приобретение электронного пианино для фортепианного отделения ДШИ | 2014 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение обуви для ДШИ | 2014 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение шумовых инструментов, гармони для фольклорного отделения | 2014 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение концертного баяна для РОМСКЦ | 2015 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 7033 | 2643 |  |  | 2605 |  | 1785 |  |  |  |  |
|  | В том числе средства бюджета муниципального района «Кыринский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |