АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КЫРИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2016 года						№ 698

с. Кыра

О подготовке проектов  генеральных планов сельских поселений муниципального района «Кыринский район»

В целях создания условий для устойчивого развития территорий сельских территорий муниципального района «Кыринский район», сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий сельских поселений района, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.20, ч.1, ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 26 Устава муниципального района «Кыринский район», администрация муниципального района «Кыринский район» постановляет:

1. Приступить к подготовке проекта Генерального плана сельского поселения «Шумундинское».

2. Приступить к подготовке проекта Генерального плана сельского поселения «Алтанское».

3. Приступить к подготовке проекта Генерального плана сельского поселения «Билютуйское».

4. Приступить к подготовке проекта Генерального плана сельского поселения «Мордойское».

5. Приступить к подготовке проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения «Гаваньское».

6. Приступить к подготовке проекта Генерального плана сельского поселения «Любавинское».

7. Приступить к подготовке проекта Генерального плана сельского поселения «Тарбальджейское».

8. Приступить к подготовке проекта Генерального плана сельского поселения «Хапчерангинское».

9. Приступить к подготовке проекта Генерального плана сельского поселения «Надежнинское».

10. Приступить к подготовке проекта Генерального плана сельского поселения «Ульхун-Партионское».

11. Приступить к подготовке проекта Генерального плана сельского поселения «Верхне-Ульхунское».

12. Приступить к подготовке проекта Генерального плана сельского поселения «Мангутское».

13. Приступить к подготовке проекта Генерального плана сельского поселения «Михайло-Павловское».

14. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов Генеральных планов и  Правил землепользования и застройки (приложение № 4).

15. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

16. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального района «Кыринский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации

муниципального района

«Кыринский район» 							    В.С. Сабуров

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального района «Кыринский район»

от 15.12.2016 № 698

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов Генеральных планов

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта (далее – Проект) | В течении 10 дней с даты принятия решения | Администрация муниципального района «Кыринский район» |
| 2 | Сбор исходной информации для предоставления разработчику Проекта | В течении 10 дней с даты принятия решения | Комиссия по подготовке Проекта (далее – Комиссия) |
| 3 | Разработка Проекта | В соответствии с муниципальным контрактом | Разработчик |
| 5 | Проверка Проекта на соответствие требованиям | В течение 20 рабочих дней со дня получения проекта | Администрация сельского поселения и отдел жилищно-коммунальной политики, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района «Кыринский район» |
| 6 | Принятие решения о направлении Проекта Главе муниципального района «Кыринский район» или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | По окончании проверки | Комиссия |
| 7 | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 20 рабочих дней | Разработчик |
| 8 | Проверка работ по устранению замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней | Комиссия |
| 9 | Принятие решения о направлении Проекта Главе муниципального района «Кыринский район» | По окончании проверки | Комиссия |
| 10 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по Проекту | В течение 10 дней со дня получения проекта правил | Глава муниципального района «Кыринский район» |
| 11 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | В течение 14 дней с даты принятия решения | Комиссия |
| 12 | Опубликование Проекта | Одновременно с решением о проведении публичных слушаний | Комиссия |
| 13 | Проведение публичных слушаний по Проекту, с оформлением протокола слушаний | Минимум 1 месяц максимум 3 месяца со дня опубликования проекта | Комиссия |
| 14 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течение 5 дней со дня проведения слушаний | Комиссия |
| 15 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течение 10 дней со дня проведения слушаний | Комиссия |
| 16 | Представление Проекта Главе муниципального района «Кыринский район» | В течение 3 дней со дня принятия заключения | Комиссия |
| 17 | Принятие решения о направлении Проекта, протокола публичных слушаний и заключения в Совет муниципального района «Кыринский район» или об отклонении Проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления Проекта | Глава муниципального района «Кыринский район» |
| 18 | Рассмотрение и утверждение Проекта или направление Проекта Главе муниципального района «Кыринский район» на доработку | По плану работы Совета муниципального района «Кыринский район» или по согласованию с ним | Глава муниципального района «Кыринский район» |
| 19 | Опубликование Проекта в установленном порядке | После принятия решения об утверждении в порядке, | Администрация муниципального района «Кыринский район» |
| 20 | Внесение изменений в Проект | В порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ | - |