АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КЫРИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 января 2017 года						№ 30

с. Кыра

О подготовке проекта Правил землепользования и застройки

сельского поселения «Кыринское»

В целях создания условий для устойчивого развития сельских территорий муниципального района «Кыринский район», сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий сельских поселений района, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.20, ч.1, ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст.26 Устава муниципального района «Кыринский район», администрация муниципального района «Кыринский район» постановляет:

1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения «Кыринское».

2. Определить, что подготовка правил землепользования и застройки осуществляется применительно ко всей территории указанного сельского поселения с установлением следующих этапов градостроительного зонирования:

1) границы муниципального образования и границы населенных пунктов;

2) границы территориальных зон с соответствующими кодовыми обозначениями;

3)  границы зон с особыми условиями использования территории;

4) границы территорий объектов культурного наследия.

3. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов   Правил землепользования и застройки (приложение № 1).

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального района «Кыринский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации

муниципального района

«Кыринский район» 						                      В.С. Сабуров

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального

района «Кыринский район» от 24.01.2017 № 30

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

| № | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта (далее – Проект) | В течении 10 дней с даты принятия решения | Администрация муниципального района «Кыринский район» |
| 2 | Сбор исходной информации для предоставления разработчику Проекта | В течении 10 дней с даты принятия решения | Комиссия по подготовке Проекта (далее – Комиссия) |
| 3 | Разработка Проекта | В соответствии с муниципальным контрактом | Разработчик |
| 5 | Проверка Проекта на соответствие требованиям | В течении 20 рабочих дней со дня получения проекта | Администрация сельского поселения и отдел жилищно-коммунальной политики, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района «Кыринский район» |
| 6 | Принятие решения о направлении Проекта Главе муниципального района «Кыринский район» или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | По окончании проверки | Комиссия |
| 7 | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 20 рабочих дней | Разработчик |
| 8 | Проверка работ по устранению замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней | Комиссия |
| 9 | Опубликование Проекта на официальном сайте Принятие решения о направлении Проекта Главе муниципального района «Кыринский район» | По окончании проверки | Комиссия |
| 10 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по Проекту | В течении 10 дней со дня получения проекта правил | Глава муниципального района «Кыринский район» |
| 11 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | В течении 14 дней с даты принятия решения | Комиссия |
| 12 | Проведение публичных слушаний по Проекту, с оформлением протокола слушаний | Минимум 2 месяца максимум 4 месяца со дня опубликования проекта правил | Комиссия |
| 13 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течении 5 дней со дня проведения слушаний | Комиссия |
| 14 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течении 10 дней со дня проведения слушаний | Комиссия |
| 15 | Представление Проекта Главе муниципального района «Кыринский район» | В течении 3 дней со дня принятия заключения | Комиссия |
| 16 | Принятие решения о направлении Проекта, протокола публичных слушаний и заключения в Совет муниципального района «Кыринский район» или об отклонении Проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления Проекта | Глава муниципального района «Кыринский район» |
| 17 | Рассмотрение и утверждение Проекта или направление Проекта Главе муниципального района «Кыринский район» на доработку | По плану работы Совета муниципального района «Кыринский район» или по согласованию с ним | Совет муниципального района «Кыринский район» |
| 18 | Опубликование на официальном сайте утвержденных Правил землепользования и застройки сельского поселения «Кыринское» в установленном порядке | После принятия решения об утверждении в порядке, | Администрация муниципального района «Кыринский район» |
| 19 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки | В порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ | Совет муниципального района «Кыринский район» |