АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КЫРИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 февраля 2017 года                                                             №  79

с. Кыра

Об утверждении комплексного плана мероприятий муниципального района «Кыринский район»»  по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

на 2016-2020 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением  Губернатора Забайкальского края от 14 декабря 2016 года №520 «Об утверждении Комплексного плана Забайкальского края по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы, утвержденного поручением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 года № 3468п-П44, администрация муниципального района «Кыринский район» постановляет:

- Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий муниципального района «Кыринский район»  по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы (далее-Комплексный план) (прилагается).

- Комплексный план мероприятий довести до всех заинтересованных лиц для исполнения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя руководителя администрации муниципального района «Кыринский район» по социальному развитию.

И.о.руководителя администрации

муниципального района «Кыринский район»                              Н.Н.Пастушок

Приложение к постановлению администрации

муниципального района «Кыринский район»

от 21.02.2017 г. № 79

Комплексный план

Мероприятий муниципального района «Кыринский район» по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на 2016-2020 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемые результаты | Срок реализации мероприятий | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Координация деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Кыринский район» по обеспечению социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. |
| 1. 1. | Создание координационного совета по созданию условий для доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере (далее-координационный совет), утверждение по его деятельности. | Нормативный правовой акт о создании координационного совета и утверждение Положения по его деятельности | Март - 2017 год | Администрация муниципального района. |
| 1.2. | Мониторинг реализации мер направленных по обеспечению поэтапного доступа СО НКО, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению |  | Не реже 1 раза в год, не позднее января года, следующего за отчетным | -Зам. руководителя администрации по социальному развитию -Управление экономического развития -Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами; -Комитет образования; -Отдел культуры, спорта и молодежной политики |
| 1.3 | Проведение анализа принятых нормативных правовых актов и правоприменительной практики на предмет устранения барьеров для участия СО НКО в предоставлении услуг в социальной сфере, с учетом возможностей внесения в дальнейшем в указанные нормативные правовые акты положений, обеспечивающих реализацию мероприятий по поэтапному доступу СО НКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, по использованию различных форм поддержки деятельности СО НКО (на основании рекомендации Минэкономразвития России в рамках выполнения пункта 20 Комплекса мер) |  | В течение всего периода | -Зам. руководителя администрации по социальному развитию -Управление экономического развития -Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами; -Комитет образования; -Отдел культуры, спорта и молодежной политики |
| 2.Обеспечение доступа СО НКО к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств |
| 2.1. | Проведение работы по включению в муниципальную программу мероприятии и целевых показателей по обеспечению поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере по направлениям: развитие образования; развитие культуры и туризма: развитие физической культуры и спорта и молодежной политике |  | В течение всего периода | -Зам. руководителя администрации по социальному развитию -Управление экономического развития -Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами; -Комитет образования; -Отдел культуры, спорта и молодежной политики. |
| 2.2. | Проведение мониторинга предоставления услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания и принятие решений, направленных на совершенствования данной сферы (на основании рекомендации Минэкономразвития России в рамках выполнения пункта 21 Комплекса мер) |  | В течение всего периода | -Зам. руководителя администрации по социальному развитию -Комитет образования; -Отдел культуры, спорта и молодежной политики |
| 2.3. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих, муниципального района «Кыринский район» по дополнительным профессиональным программам, содержащим вопросы взаимодействия муниципальных органов с СО НКО и привлечение СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере |  | В течение всего периода | Отдел организационной, правовой и кадровой работы |
| 2.4. | Организация обучающих семинаров, конференций для муниципальных служащих муниципального района, сотрудников муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги в социальной сфере, по дополнительным профессиональным программам, сформированным с учетом рекомендаций уполномоченных федеральных органов исполнительной власти по включению вопросов взаимодействия с СО НКО и привлечения СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере |  |  | Отдел организационной, правовой и кадровой работы |
| 2.5. | Отчет о реализации в Кыринском районе мер по обеспечению доступа СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмах поддержки СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере (на основании рекомендаций Минэкономразвития России в рамках выполнения пункта 40 Комплекса мер) |  | Не позднее февраля года, следующего за отчетным | -Зам. руководителя администрации по социальному развитию -Управление экономического развития -Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами; |
| 3. Расширение механизмов поддержки СО НКО |
| 3.1. | Анализ оценки эффективности существующих мер, направленных на развитие СО НКО в муниципальном районе «Кыринский район», а также на содействие указанной деятельности | Отчет | В течение всего периода | -Зам. руководителя администрации по социальному развитию -Управление экономического развития -Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами; -Комитет образования; -Отдел культуры, спорта и молодежной политики |
| 3.2. | Расширение и совершенствование поддержки СО НКО: Предоставление СО НКО имущественной поддержки в приоритетном порядке в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездном пользование; Совершенствование методической, консультационной и информационной поддержки СО НКО. | НПА органов местного самоуправления муниципального района | В течение всего периода | -Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами; . |
| 3.3. | Проведение информационной кампании в поддержку деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольничества (на основании рекомендаций Минэкономразвития России в рамках выполнения пункта 14 Комплекса мер) | План проведения информационной компании | В течение всего периода | -Зам. руководителя администрации по социальному развитию -Управление экономического развития -Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами; -Комитет образования; -Отдел культуры, спорта и молодежной политики |