АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ОЛОВЯННИНCКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

пос.Оловянная

«_____» ___________  2012 г                                                                  №______

| Об утверждении Плана внесения изменений в нормативные правовые акты в целях реализации Плана мероприятий, необходимых для обеспечения перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном районе «Оловяннинский район» |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Планом мероприятий, необходимых для реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», внедрения универсальных электронных карт, обеспечения перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном районе «Оловяннинский район», утвержденным распоряжением администрации муниципального района «Оловяннинский район» 29 декабря 2011 года № 1418:

1. Утвердить прилагаемый План внесения изменений в нормативные правовые акты в целях реализации Плана мероприятий, необходимых для обеспечения перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном районе «Оловяннинский район».

2. Управлению делами (Волокитина Е.В.) довести настоящее распоряжение до сведения исполнителей.

3.  Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Руководитель администрации

муниципального района

«Оловяннинский район»                                                                А.В. Антошкин

|  | - УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от «__» __________ 2012 № ____ |
| --- | --- |

- План внесения изменений в нормативные правовые акты

- в целях реализации Плана мероприятий, необходимых для обеспечения перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном районе «Оловяннинский район».

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | результат | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование и ведение реестра муниципальных услуг | До 01.05.2012г.- поселения. постоянно | Распоряжение администрации муниципального района, администрации городских и сельских поселений о назначении ответственного за формирование и ведение реестра муниципальных услуг | 1. Начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации муниципального района Моисеенко Г.А.; 2. Ответственные специалисты администраций городских и сельских поселений (по назначению) |
|  | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия. | До 13.04.2012 | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо внести изменения: 1. в муниципальных учреждениях, 2. в администрациях городских и сельских поселений | 1.Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 2.Председатель комитета по культуре, физической культуре и спорту 3.Председатель РКО и ДМ 4. Председатель комитета экономики 5.Главы администраций городских и сельских поселений |
|  | Внесение изменений в утвержденные административные регламенты | 2 этапа: До 02.04.2012г.; 15.06.2012г. | Постановление администрации муниципального района, администрации городских и сельских поселений | 1.Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 2.Председатель комитета по культуре, физической культуре и спорту 3.Председатель РКО и ДМ 4. Председатель комитета экономики 5.Главы администраций городских и сельских поселений |
|  | Актуализация административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии с действующим законодательством | постоянно | Постановление администрации муниципального района, администрации городских и сельских поселений | 1.Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 2.Председатель комитета по культуре, физической культуре и спорту 3.Председатель РКО и ДМ 4. Председатель комитета экономики 5.Главы администраций городских и сельских поселений |
|  | Проведение анализа административных регламентов с целью формирования по каждой услуге перечней требуемых документов по следующим критериям: - документ предоставляется лично; - документ находится в распоряжении органов власти и органов местного самоуправления, подведомственных учреждениях; - иные документы, которые не находятся в распоряжении органов власти и органов местного самоуправления, подведомственных учреждениях | До 21.03.2012 г.- учреждения, отделы. До 01.05 – поселения. постоянно | Классификация документов по каждой услуге, составление матриц межведомственного взаимодействия | 1.Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 2.Председатель комитета по культуре, физической культуре и спорту 3.Председатель РКО и ДМ 4. Председатель комитета экономики 5.Главы администраций городских и сельских поселений |
|  | Анализ перечня необходимых и обязательных услуг с целью исключения документов, являющихся избыточными | постоянно | Решение Совета МР «Оловяннинский район», Совета городских и сельских поселений. | 1.Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 2.Председатель комитета по культуре, физической культуре и спорту 3.Председатель РКО и ДМ 4. Председатель комитета экономики 5.Главы администраций городских и сельских поселений |
|  | Анализ и внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты (Положения, постановления, распоряжения, решения и другие), устанавливающие требование предоставления заявителем документов для получения услуги. | До 01.05.2012г. – учреждения и отделы, до 01.06 поселения. | Постановление администрации муниципального района, администрации городских и сельских поселений | 1.Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 2.Председатель комитета по культуре, физической культуре и спорту 3.Председатель РКО и ДМ 4. Председатель комитета экономики 5.Главы администраций городских и сельских поселений |

___________________________