АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ОЛОВЯННИНCКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

пос.Оловянная

«_____» ___________  2011 год                                                            №______

| Об утверждении Плана мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг |  |
| --- | --- |

В соответствие с  требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  в целях исполнения распоряжения Правительства Забайкальского края от 08 ноября 2011 года № 581-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Забайкальского края  от 21 декабря 2010 года № 705-р  «О некоторых вопросах реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое  информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном районе «Оловянннинский район» (далее -План мероприятий).

2.Ответственным исполнителям, председателям комитетов администрации муниципального района «Оловяннинский район», занимающихся предоставлением муниципальных услуг, организовать исполнение Плана мероприятий согласно указанным срокам.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить на заместителя главы администрации муниципального района по социальной политике Ушакову В.И.

Глава администрации

муниципального района

«Оловяннинский район»                                                                А.В. Антошкин

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением администрации

муниципального района

«Оловяннинский район»

«____» ____________ 2011г.

ПЛАН

мероприятий  по обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие

при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном районе «Оловяннинский район».

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Результат выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее- межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |
| 1.1 | Определение должностного лица, ответственного за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг. | До 15 февраля 2012 года | Распоряжение администрации МР «Оловяннинский район» о назначении должностного лица, ответственного за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг. |  | Ушакова В.И. |
| 1.2 | Определение структурного подразделения администрации МР «Оловяннинский район», ответственного за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | До 15 февраля 2012 года | Распоряжение администрации МР «Оловяннинский район» об определении структурного подразделения, ответственного за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |  | Моисеенко Г.А. |
| 1.3 | Формирование рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | До 15 февраля 2012 года | Распоряжение администрации МР «Оловяннинский район» |  | Жамбалова Л.Г. Санданов Ю.Б. Лотарева Г.А. Меркулов В.Г. Моисеенко Г.А. Рябинина Н.Л. |
| 1.4 | Определение перечня услуг с элементами межведомственного взаимодействия, формирование плана перевода муниципальных услуг в рамках межведомственного взаимодействия | До 01 марта 2012 года | Распоряжение Администрации МР «Оловяннинский район» |  | Жамбалова Л.Г. Санданов Ю.Б. Лотарева Г.А. Меркулов В.Г. Моисеенко Г.А. Рябинина Н.Л. |
| 2 | Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой муниципальной услуге с элементами межведомственного взаимодействия: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении органов местного самоуправления, необходимых для предоставления муниципальных услуг | До 01 марта 2012 года | Технологическая карта межведомственного взаимодействия |  | Жамбалова Л.Г. Санданов Ю.Б. Лотарева Г.А. Меркулов В.Г. Моисеенко Г.А. Рябинина Н.Л. |
| 2.1.2 | Определение способов межведомственного взаимодействия | 1 квартал 2012 года | Технологическая карта межведомственного взаимодействия |  | Жамбалова Л.Г. Санданов Ю.Б. Лотарева Г.А. Меркулов В.Г. Моисеенко Г.А. Рябинина Н.Л. |
| 2.2 | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | 1 квартал 2012 года | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия |  | Жамбалова Л.Г. Санданов Ю.Б. Лотарева Г.А. Меркулов В.Г. Моисеенко Г.А. Рябинина Н.Л. |
| 3. | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение инвентаризации муниципальных нормативных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты | 1 квартал 2012 года | Перечень муниципальных нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт) |  | Жамбалова Л.Г. Санданов Ю.Б. Лотарева Г.А. Меркулов В.Г. Моисеенко Г.А. Рябинина Н.Л. |
| 3.2 | Внесение изменений в постановление администрации МР «Оловяннинский район», регулирующее вопросы разработки и утверждения административных регламентов | 1 квартал 2012 года | Проект постановления администрации МР «Оловяннинский район», регулирующее вопросы разработки и утверждения административных регламентов |  | Жамбалова Л.Г. Санданов Ю.Б. Лотарева Г.А. Меркулов В.Г. Рябинина Н.Л. |
| 3.3 | Подготовка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства РФ, в том числе: |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Разработка и (или) внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | 1 квартал 2012 года | Муниципальные нормативные правовые акты (административные регламенты) |  | Жамбалова Л.Г. Санданов Ю.Б. Лотарева Г.А. Меркулов В.Г. Моисеенко Г.А. Рябинина Н.Л. |
| 3.3.2 | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты, направленные на снятие ограничений на предоставление услуг в режиме межведомственного взаимодействия | 1 квартал 2012 года | Муниципальные нормативные правовые акты |  | Жамбалова Л.Г. Санданов Ю.Б. Лотарева Г.А. Меркулов В.Г. Рябинина Н.Л. |
| 3.3.3 | Разработка и утверждение решения Совета МР «Оловяннинский район» об утверждении порядка межведомственного взаимодействия (регулирует, в том числе, вопросы формирования и направления администрацией и учреждениями, предоставляющими муниципальные услуги, запросов о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации) в соответствии с новой редакцией ст. 7 Федерального закона. | 1 квартал 2012 года | Порядок межведомственного взаимодействия, регулирующий, в том числе, вопросы формирования и направления администрацией и учреждениями МР «Оловяннинский район», предоставляющими муниципальные услуги, запросов о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации) в соответствии с новой редакцией ст. 7 Федерального закона |  | Жамбалова Л.Г. Санданов Ю.Б. Лотарева Г.А. Меркулов В.Г. Моисеенко Г.А. Рябинина Н.Л. |
| 4 | Информационное сопровождение представления муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка концепции и плана мероприятий администрации по информированию населения о требованиях Федерального закона | 1 квартал 2012 года | Концепция, план |  | Моисеенко Г.А. Рябинина Н.Л. |
| 4.2 | Проведение мероприятий по информированию населения МР «Оловяннинский район» о требованиях Федерального закона | 2 квартал 2012 года | Ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения, представленные в Департамент информатизации и связи Забайкальского края |  | Моисеенко Г.А. Рябинина Н.Л. |
| 5 | Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 5.1 | Осуществление контроля реализации мероприятий плана муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в МР «Оловяннинский район» | еженедельно | Отчеты МР «Оловяннинский район» о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия, представленные в Департамент информатизации и связи Забайкальского края |  | Ушакова В.И. Рябинина Н.Л. |
| 5.2 | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | ежемесячно | Доклад о результатах деятельности, представленный в Департамент информатизации и связи Забайкальского края |  | Ушакова В.И. |

______________________