АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ХАРА-БЫРКИНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                            с. Хара-Бырка

«28» февраля  2012 г.                                                                                    № 4-а

Об утверждении плана мероприятий, необходимых для реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», внедрения универсальных электронных карт, обеспечения перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в сельском поселении «Хара-Быркинское»

В соответствии с требованиями Федерального закона от                                           27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях исполнения плана мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, администрация сельского поселения «Хара-Быркинское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий, необходимых для реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», внедрения универсальных электронных карт, обеспечения перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в сельском поселении «Хара-Быркинское».

- Настоящее Постановление подлежит официальному обнародованию путем размещения его полного текста на информационных стендах поселения.

Глава администрации

сельского поселения

«Хара-Быркинское»                                                                     Ц.К.Ломожапов

УТВЕРЖДЕН

Постановлением                                                                                                                                                                         администрации сельского поселения

«Хара-Быркинское»

от «28» февраля  2012 г. № 4-а

ПЛАН

мероприятий, необходимых для реализации Федерального закона

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», внедрения универсальных электронных карт, обеспечения перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в сельском поселении «Хара-Быркинское»

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Результат выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| - Мероприятия, необходимые для реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией СП «Хара-Быркинское», приведение административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствие с положениями Федерального закона (часть 1 статьи 13, часть 2 статьи 29 Федерального закона), а также с планом внедрения универсальных электронных карт | До 1 июля 2012 г. |  | Утвержденные административные регламенты | Серебренникова С.П., Ломожапов Ц.К. |
| - Мероприятия, необходимые для внедрения универсальных электронных карт. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мероприятий по обучению граждан применению универсальной электронной карты (далее - УЭК) | В течение года |  | Создание благоприятных условий для внедрения и использования УЭК | Серебренникова С.П., Ломожапов Ц.К. |
| 2.2 | Информирование граждан о преимуществах использования УЭК | В течение года |  | Создание благоприятного общественного мнения | Серебренникова С.П., Ломожапов Ц.К. |
| - Мероприятия, необходимые для обеспечения перехода на межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее- межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Определение должностного лица, ответственного за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг. | До 15 февраля 2012 года | Распоряжение администрации СП «Хара-Быркинское» о назначении должностного лица, ответственного за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг. |  | Серебренникова С.П., Ломожапов Ц.К. |
| 3.1.2 | Определение перечня услуг с элементами межведомственного взаимодействия, формирование плана перевода муниципальных услуг в рамках межведомственного взаимодействия | До 01 марта 2012 года | Постановление администрации СП «Хара-Быркинское» |  | Серебренникова С.П., Ломожапов Ц.К. |
| 3.2 | Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой муниципальной услуге с элементами межведомственного взаимодействия: | В течение года |  |  | Серебренникова С.П., Ломожапов Ц.К. |
| 3.3. | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Подготовка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства РФ, в том числе: |  |  |  | Серебренникова С.П., Ломожапов Ц.К. |
| 3.3.3.1 | Разработка и (или) внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | 1 квартал 2012 года | Муниципальные нормативные правовые акты (административные регламенты) |  | Серебренникова С.П., Ломожапов Ц.К. |