АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ТУРГИНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                            
с. Турга
21 июня 2012 г.                                                                                              № 28
Об утверждении плана мероприятий, необходимых для реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», внедрения универсальных электронных карт, обеспечения перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в сельском поселении «Тургинское»

            В соответствии с требованиями Федерального закона от                                           27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях исполнения плана мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, администрация сельского поселения «Тургинское» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, необходимых для реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», внедрения универсальных электронных карт, обеспечения перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в сельском поселении «Тургинское».

2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде администрации, в библиотеке поселения и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Оловяннинский район» www. оловян. забайкальскийкрай.рф 
Глава администрации

сельского поселения «Тургинское»                                                 А.В.Игнатьев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением                                                                                                                                                                         администрации сельского поселения 

«Тургинское»

от 21 июня 2012 г. № 27
ПЛАН

мероприятий, необходимых для реализации Федерального закона

 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», внедрения универсальных электронных карт, обеспечения перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в сельском поселении «Тургинское».

	№ п\п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Результат выполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Мероприятия, необходимые для реализации Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

	1.1
	Разработка и утверждение административных регламентов  предоставления муниципальных услуг администрацией СП «Тургинское», приведение административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствие с положениями Федерального закона (часть 1 статьи 13, часть 2 статьи 29 Федерального закона), а также с планом внедрения универсальных электронных карт
	До 1 июля 2012 г.
	Утвержденные административные регламенты
	 Е.В.Пельменева

А.В.Игнатьев


	2. Мероприятия, необходимые для внедрения универсальных электронных карт.

	2.1
	Проведение мероприятий по обучению граждан применению универсальной электронной карты (далее - УЭК) 
	В течение года
	Создание благоприятных условий для внедрения и использования УЭК
	 Е.В.Пельменева

А.В.Игнатьев


	2.2
	Информирование граждан о преимуществах использования УЭК
	В течение года
	Создание благоприятного общественного мнения
	 Е.В.Пельменева

А.В.Игнатьев


	3. Мероприятия, необходимые для обеспечения перехода на межведомственное 

и межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг. 

	3.1
	Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее- межведомственное взаимодействие)

	3.1.1
	Определение должностного лица, ответственного за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг.
	До 15 июля 2012 года
	Распоряжение администрации СП «Тургинское» о назначении должностного лица, ответственного за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг.
	А.В.Игнатьев


	3.1.2
	Определение перечня услуг с элементами межведомственного взаимодействия, формирование плана перевода муниципальных услуг в рамках межведомственного взаимодействия
	До 15 июляа 2012 года
	Постановление администрации СП «Тургинское»
	 Е.В.Пельменева

А.В.Игнатьев


	3.2
	Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг

	3.2.1
	Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой муниципальной услуге с элементами межведомственного взаимодействия:
	В течение года
	
	Е.В.Пельменева

А.В.Игнатьев


	3.3.
	Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению услуг на базе межведомственного взаимодействия

	3.3.3
	Подготовка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства РФ, в том числе:
	
	
	

	3.3.3.1
	Разработка и (или) внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг
	1 квартал 2012 года
	Муниципальные нормативные правовые акты (административные регламенты)
	 Е.В.Пельменева

А.В.Игнатьев



