УТВЕРЖДЕН

Постановением администрации

муниципального района «Оловяннинский район»

от  26 марта 2014 года №  111

План мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования»

1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- предоставление субвенций муниципальному району «Оловяннинский район» на софинансирование реализации региональных программ (проектов) развития дошкольного образования;

- создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования;

- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании  (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р), включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образованию.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Численность детей в возрасте 1–7 лет | тыс. человек | 3214 | 3203 | 3220 | 3230 | 106,5 | 106,5 | 105,9 |
| 2. | Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 49 | 52 | 53 | 54 | 67 | 69 | 71 |
| 3. | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 1312 | 1407 | 1607 | 1630 | 71,4 | 73,5 | 75,2 |
| 4. | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего, в том числе: | тыс. человек | 64 | 233 | 250 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | тыс. человек | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | тыс. человек | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего, из них: | тыс. человек | 28 | 188 | 250 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций, выкуп зданий | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2 | создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4.3.3 | возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.4 | реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Численность работников дошкольных образовательных организаций – всего, в том числе педагогические работники | тыс. человек | 363 130 | 374 143 | 402 180 | 410 184 | 12,8 5,5 | 12,9 5,7 | 13,1 5,7 |
| 6. | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на одного педагогического работника | человек | 11 | 10 | 9 | 9 | 12,9 | 12,8 | 12,9 |
| 7. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 34,1 | 34,6 | 34,9 |
|  | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 19 | 47 | 72 | 100 | 15,0 | 15,2 | 15,4 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1 | Подготовительная работа для заключения соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края на получение субсидии на реализацию программы развития системы дошкольного образования | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Администрация муниципального района «Оловяннинский район» | 2013- 2014 год | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе |
| 1.1 | подготовка и реализация плана мероприятий по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях муниципального района «Оловяннинский район» | Администрация муниципального района «Оловяннинский район» | 2013- 2014 год | План мероприятий по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста |
| 1.1.1 | обработка и уточнение поступивших данных, представленных муниципальным районом «Оловяннинский район» о планах создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Администрация муниципального района «Оловяннинский район» | 2013- 2014 год | Систематизация данных, представленных муниципальным районом |
| 1.1.2 | анализ информации, представленной муниципальным районом «Оловяннинский район» о планах создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста | Администрация муниципального района «Оловяннинский район» | 2013,2014 год | Анализ информации, представленной муниципальным районом |
| 1.1.3 | утверждение и реализация плана мероприятий по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Администрация муниципального района «Оловяннинский район» | 2013, 2014 год | Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |
| 1.2 | Реализация программных мероприятий районной долгосрочной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования на 2012-2015 годы в Оловяннинском районе» по основным направлениям программы: техническая укрепленность конструктивных элементов зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений; открытие дополнительных групп на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений; открытие групп дошкольного образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений; расширение сети групп предшкольной подготовки на базе муниципальных образовательных учреждений; развитие вариативных форм дошкольного образования, а также Региональной дорожной карты по сокращению очередности в дошкольных образовательных учреждениях на 2012-2015 гг. | Администрация муниципального района «Оловяннинский район» МКУ РКО и ДМ | 2013-2014 год | Достижение целевых показателей программы |
| 1.3 | Заключение соглашения между Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края и администрацией муниципального образования: | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Администрация муниципального района «Оловяннинский район» | 2013, 2014 год | Принятие двустороннего обязательства по выполнению запланированных мероприятий по развитию дошкольного образования и сокращению очередности в дошкольные образовательные учреждения |
| 1.3.1 | информирование главы муниципального района «Оловяннинский район», а также председателя МКУ РКО и ДМ о проведении собеседования с министром образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Администрация муниципального района «Оловяннинский район», МКУ РКО и ДМ | 2013, 2014 год | Корректировка данных для заключения соглашения |
| 1.3.2 | собеседование с главой муниципального района «Оловяннинский район» по вопросам образования, в том числе уточнение данных о создании дополнительных мест для детей дошкольного возраста |  | 2013, 2014 год | Координация деятельности по вопросу расширения доступности дошкольного образования |
| 1.3.3 | подписание соглашения |  | 2013,2014 год | Подписание соглашения с руководителями муниципальных органов управления образованием |
| 1.3.4 | реализация мероприятий соглашения |  | 2013,2014 год | Достижение целевых индикаторов |
| 1.4 | Мониторинг и оценка эффективности реализации программы развития дошкольного образования: осуществление контроля за ходом и результатами реализации органами местного самоуправления полномочий по обеспечению доступного качественного дошкольного образования с указанием размера средств, предусмотренных консолидированным бюджетом Забайкальского края; контроль за реализацией мероприятий, указанных в соглашении, и достижение целевых индикаторов по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет; аналитический отчет о достижении показателей по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста в соответствии с соглашениями | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, муниципальные органы управления образованием Администрация муниципального района «Оловяннинский район», МКУ РКО и ДМ | 2013-2018 годы | Осуществление контроля за реализацией мероприятий, указанных в соглашении, и достижение целевых индикаторов по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.5 | Представление отчета в Министерство образования и науки Российской Федерации о реализации в администрации муниципального района «Оловяннинский район» программы развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | Администрация муниципального района «Оловяннинский район» | 2013-2018 годы | Отчет о реализации программы развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашением |
| 2 | Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования | Администрация муниципального района «Оловяннинский район» | 2013-2014 годы | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе |
| 3 | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю | 2013-2015 годы | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования. |
| 3.1 | обновление регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю | 2013-2015 годы | Создание условий для развития разных форм дошкольного образования |
| 3.2 | мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления: организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов; формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. | Администрация муниципального района «Оловяннинский район» | 2014-2018 годы | Обеспечение минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Оловяннинский район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013- 2016 годы | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе |
| 4.1 | разработка и принятие региональной концепции качества дошкольного образования. | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, ЗабКИПРО и АИПКРСС | 2013,2014 год | Разработка нормативно-правового акта, утверждающего региональную концепцию качества дошкольного образования |
| 4.2 | организация внедрения стандартов дошкольного образования, учитывающих требования к условиям реализации образовательных программ | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Оловяннинский район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013, 2014 год | Обеспечение современного качества услуг дошкольного образования |
| 4.3 | актуализация образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования: | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Оловяннинский район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014-2016 годы | Корректировка образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования |
| 4.3.1 | разработка требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности детей дошкольного возраста | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Оловяннинский район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, ЗабКИПРО и АИПКРСС | 2014-2016 годы | Утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации требований к образовательной программе, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
| 4.3.2 | Разработка основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Оловяннинский район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, ЗабКИПРО и АИПКРСС | 2014-2016 годы | Утверждение локальным актом основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования |
| 43.3 | систематизация критериев оценки личностного результата детей дошкольного возраста при освоении образовательной программы | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Оловяннинский район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, ЗабКИПРО и АИПКРСС | 2014-2016 годы | Систематизация критериев оценки личностного результата детей дошкольного возраста при освоении образовательной программы |
| 4.3.4 | систематизация критериев оценки метапредметных результатов освоения детьми основой общеобразовательной программы дошкольного образования | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Оловяннинский район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, ЗабКИПРО и АИПКРСС | 2014-2016 годы | Систематизация критериев оценки метапредметных результатов освоения детьми основой общеобразовательной программы дошкольного образования |
| 4.3.5 | систематизация критериев оценки предметных результатов освоения конкретных образовательных областей основой общеобразовательной программы дошкольного образования | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Оловяннинский район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, ЗабКИПРО и АИПКРСС | 2014-2016 годы | Систематизация критериев оценки предметных результатов освоения конкретных образовательных областей основой общеобразовательной программы дошкольного образования |
| 5 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Оловяннинский район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, ЗабКИПРО и АИПКРСС, вузы, ССУЗы Забайкальского края | 2013-2018 годы | Повышение удельного веса численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| 5.1 | подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования: | ЗабКИПРО и АИПКРСС, вузы, ССУЗы Забайкальского края | 2013-2018 годы | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций |
| 5.2 | Создание базовых опорных площадок на базе дошкольных образовательных организаций, представляющих лучший опыт и эффективные модели воспитания и социализации детей дошкольного возраста. Проведение стажировок на их базе | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Администрация муниципального района «Оловяннинский район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, ЗабКИПРО и АИПКРСС | 2013-2018 годы | Тиражирование лучшего опыта и эффективных моделей воспитания и социализации детей дошкольного возраста |
| 6 | Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества дошкольного образования | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Администрация муниципального района «Оловяннинский район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, ЗабКИПРО и АИПКРСС | 2013-2018 годы | Введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Оловяннинский район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Забайкальского края |
| 7.1 | разработка и апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании, Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Оловяннинский район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 годы | Проведение методических семинаров по разъяснению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций |
| 7.2 | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Оловяннинский район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 годы | Определение опорных площадок для апробации моделей эффективного контракта в дошкольном образовании |
| 7.3 | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация муниципального района «Оловяннинский район» | 2013-2018 годы | Расчет необходимого объема средств для повышения оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Оловяннинский район» | 2013-2014 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Забайкальского края |
| 8.1 | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Оловяннинский район» | 2013-2014 годы | Повышение качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг |
| 8.2 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Оловяннинский район» | 2013-2014 годы | Заключение трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора |
| 9 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Оловяннинский район» | 2013-2014 годы | Научно-методическое сопровождение введения эффективного контракта |
| 9.1 | Организация мероприятий обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Оловяннинский район» | 2013-2018 годы | Выявление удовлетворенности населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования. |
| 9.2 | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края администрация муниципального района «Оловяннинский район» | 2015 и 2017 годы | Аналитический отчёт по внедрению эффективного контракта |
| 10 | Разработка и утверждение порядка о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету Администрации муниципального района «Оловяннинский район» на реализацию образовательных программ дошкольного образования | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Администрация муниципального района «Оловяннинский район» | 2013, 2014 год | Выявление удовлетворенности населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 год (31.12.2013г.) | 2014 год (31.12.2014г.) | 2015 год (31.12.2015г.) | 2016 год (31.12.2016г.) | 2017 год (31.12.2017г.) | 2018 год (31.12.2018г.) | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | 68 | 70 | 71 | 73 | 80 | 90 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | процентов | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3 | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4 | Количество мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий, в том числе количество мест, созданных сверх количества мест, предусмотренных комплексом мероприятий по состоянию на 1 мая 2013г., а также стоимость создания одного места | Количество мест/ рублей | 125 / 5360,7т.р. 42,9 р. | 250 / 14225,0 т.р. 56,9 р. | 30/ 1788,0 т.р. 59,6 р. | - | - | - | Увеличение сети дошкольного образования |
| 5 | Численность детей в возрасте от трех до семи лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | человек | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 7 | Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших профессиональную переподготовку или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100% 2016 году | проценты | 19 | 47 | 72 | 100 | 100 | 100 | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к плану мероприятий («дорожной карте»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности

образования»

Финансово-экономическое обоснование

к проекту регионального плана мероприятий

(«дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»

Финансовое обеспечение разработано в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке региональных планов мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (Приложение 1). Информация о параметрах заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, расположенных на территории Забайкальского края, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597 и от 01.06.2012г. №761  приведена в Приложении 2).

В 2013 году общий объем бюджетных ассигнований, минимально необходимый на реализацию мероприятий по:

1. Дошкольному образованию предусматривается в объеме -------- млн.рублей, из них дополнительная потребность составляет млн.рублей.

По пункту 1 общий объем потребности составляет 24,136 млн.рублей, в том числе дополнительная потребность – ---------- млн.рублей. Из общего объема потребности предусмотрено законом о бюджете края  24,136 млн.рублей, из них:

- представлены программной деятельностью в сумме 1,172 млн.рублей, а именно: мероприятиями краевой долгосрочной целевой программы "Развитие системы дошкольного образования на 2012-2015 годы в Оловяннинском районе" на сумму 1,172 млн.рублей

- 22,964 млн.рублей – средства на модернизацию региональной системы образования.

- «Создание дополнительных мест (строительство, капитальный ремонт, выкуп зданий и реконструкция) мест в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях»:

2013 год – 183,7 тыс.рублей х 0,125 тыс.мест=22,964млн.рублей, где

183,7 тыс.рублей – средняя стоимость строительства, капитальный ремонт, выкуп зданий и реконструкции в 2013 году;

0,125 тыс.мест – количество вводимых мест в государственных (муниципальных) дошкольных учреждениях в 2013 году

2014 год – 155,88тыс.рублей х 0,25 тыс.мест =38,970 млн.рублей;

155,88 тыс.рублей – средняя стоимость строительства, капитальный ремонт, выкуп зданий и реконструкции в 2014 году;

0,25 тыс.мест – количество вводимых мест в государственных (муниципальных) дошкольных учреждениях в 2014 году.

2015 год – 572,22тыс.рублей х 0,03 тыс.мест = 17,2 млн.рублей;

572,22 тыс.рублей – средняя стоимость строительства, выкуп зданий и реконструкции в 2015 году;

0,03 тыс.мест – количество вводимых мест в государственных (муниципальных) дошкольных учреждениях в 2015 году.

- «Обеспечение деятельности в части созданных мест»:

2013 год -0,125 тыс.мест х 56,794 тыс.рублей = 7,1 млн.рублей , где

0,125 тыс.мест – общее количество вводимых мест в дошкольных учреждениях в 2013 году;

56,794 тыс.рублей – средняя стоимость текущего содержания 1-го места в дошкольном учреждении в 2013 году;

2014 год – 0,250 тыс.мест х 59,60 тыс.рублей = 14,9 млн.рублей, где

0,25 тыс.мест – общее количество вводимых мест в дошкольных учреждениях в 2014 году;

59,60 тыс.рублей – средняя стоимость текущего содержания 1-го места в дошкольном учреждении в 2014 году;

2015год – 0,03 тыс.мест х 77,088 тыс.рублей = 2,3 млн.рублей, где

0,03 тыс.мест – общее количество вводимых мест в дошкольных учреждениях в 2015 году;

77,088 тыс.рублей – средняя стоимость текущего содержания 1-го места в дошкольном учреждении в 2015 году.

- «Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования» предусматриваются расходы по повышению заработной платы педагогическим работникам в рамках реализации указов Президента РФ от 07.05.2012г. №597 и от 01.06.2012г. №761 (прилагается).

- «Расходы за счет увеличения сети дошкольных учреждений (увеличение фонда оплаты труда за счет ввода дополнительных мест)».

Планируемое число дополнительных мест, вводимых в 2013 году 125 в 2014 году 250 мест, в 2015 году – 30 мест.

Дополнительная потребность по расходам на оплату труда и начислениям на нее (нарастающим итогом):

2013 год  7,1млн.рублей;

2014 год – 15,6 млн.рублей;

2015 год – 2,1 млн.рублей;

Расходы на повышение заработной платы

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования.

Расчет

объема дополнительных расходов на повышение заработной платы

педагогическим работникам организаций дошкольного образования на 2013-2018 годы

Расчет объема дополнительных расходов на повышение заработной платы в 2013 году:

160 чел. х (16 600,0 рублей – 12298 рублей) х 12 мес. х (100 %+30,2%)/100% = 10754,3тыс.рублей, где

160 чел. – прогнозируемая численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в 2013 году;

16 600 рублей – прогнозируемая величина средней заработной платы работников в сфере общего образования в 2013 году;

12298 рублей – фактически сложившийся средний размер заработной платы педагогических работников дошкольных организаций в 2012 году;

12 мес. – 12 месяцев в году;

30,2% - процент начислений на фонд оплаты труда.

Предусмотрено законом Забайкальского края от 26 декабря 2012 года №776-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»  на 2013 год – 10,830 млн.рублей, дополнительная потребность на 2013 год составляет –0 млн.рублей.

Расчет объема дополнительных расходов на повышение заработной платы в 2014 году:

160 чел. х ( 18 260 рублей - 16 600,0 рублей) х 12 мес. х (100 %+30,2%)/100%+35чел.х18260рублейх12мес.х1,302  = 14135,0 тыс.рублей, где

160 чел. – прогнозируемая численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в 2014 году;

35 чел. - прогнозируемая дополнительная численность педагогических работников за счет введения дополнительных мест в дошкольных учреждениях в 2014 году;

18 260 рублей – прогнозируемая величина средней заработной платы работников в сфере общего образования в 2014 году (16600 х (28833/26204));

16 600 рублей – прогнозируемый фактически сложившийся средний размер заработной платы педагогических работников дошкольных организаций в 2013 году;

12 мес. – 12 месяцев в году;

30,2% - процент начислений на фонд оплаты труда.

Расчет объема дополнительных расходов на повышение заработной платы в 2015 году:

195 чел. х ( 20 120,0 рублей - 18 260,0 рублей) х 12 мес. х (100 %+30,2%)/100% + 4 чел.х 20120х12х1,302= 6924,2 тыс.рублей, где

195 чел. – прогнозируемая численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в 2015 году;

4 чел. - прогнозируемая дополнительная численность педагогических работников за счет введения дополнительных мест в дошкольных учреждениях в 2015 году;

20 120 рублей – прогнозируемая величина средней заработной платы работников в сфере общего образования в 2015 году (18260 х (31770/28833));

18 260 рублей – прогнозируемый фактически сложившийся средний размер заработной платы педагогических работников дошкольных организаций в 2014 году;

12 мес. – 12 месяцев в году;

30,2% - процент начислений на фонд оплаты труда.

Расчет объема потребности на повышение заработной платы в 2016 году:

199 чел. х ( 22 190,3 рублей - 20 120,0 рублей) х 12 мес. х (100 %+30,2%)/100% = 6436,9 тыс.рублей, где

199 чел. – прогнозируемая численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в 2016 году;

0 чел. прогнозируемая дополнительная численность педагогических работников за счет введения дополнительных мест в дошкольных учреждениях в 2016 году;

22 190,3 рублей – прогнозируемая величина средней заработной платы работников в сфере общего образования в 2016 году (20120 х (35039/31770));

20 120 рублей – прогнозируемый фактически сложившийся средний размер заработной платы педагогических работников дошкольных организаций в 2015 году;

12 мес. – 12 месяцев в году;

30,2% - процент начислений на фонд оплаты труда.

Потребность на 2016 год составляет – 6,306 млн.рублей.

Расчет объема потребности на повышение заработной платы в 2017 году:

199 чел. х ( 24 446,8 - 22 190,3 рублей) х 12 мес. х (100 %+30,2%)/100% =  7015,8 тыс.рублей, где

199 чел. – прогнозируемая численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в 2017 году;

24 446,8 рублей – прогнозируемая величина средней заработной платы работников в сфере общего образования в 2017 году (22 190,3 х (38602/35039));

22 190,3 рублей – прогнозируемый фактически сложившийся средний размер заработной платы педагогических работников дошкольных организаций в 2016 году;

12 мес. – 12 месяцев в году;

30,2% - процент начислений на фонд оплаты труда.

Дополнительная потребность на 2017 год составляет – 6,874 млн.рублей.

Расчет объема потребности на повышение заработной платы в 2018 году:

199 чел. х ( 26 888,8 - 24 446,8) х 12 мес. х (100 %+30,2%)/100% =  7592,6 тыс.рублей, где

199 чел. – прогнозируемая численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в 2018 году;

26 888,8 рублей – прогнозируемая величина средней заработной платы работников в сфере общего образования в 2018 году (24 446,8 х (42458/38602));

24 446,8 рублей – прогнозируемый фактически сложившийся средний размер заработной платы педагогических работников дошкольных организаций в 2017 году;

12 мес. – 12 месяцев в году;

30,2% - процент начислений на фонд оплаты труда.

Дополнительная потребность на 2018 год составляет – 7,440 млн.рублей.

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные

этапами перехода к эффективному контракту (целевые индикаторы)

Линейка соотношения среднего уровня заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования и среднего уровня заработной платы работников в сфере общего образования:

| Целевые индикаторы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний размер заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования, рублей (исходя из расчетной потребности) | 16600 | 18260 | 20120 | 22190,3 | 24446,8 | 26888,8 |
| Средний размер заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования, рублей (исходя из расходов, не обеспеченных или планируемых частично обеспеченных источниками) |  |  |  |  |  |  |
| Средняя заработная плата в общем образовании, рублей | 26204 | 28833 | 31770 | 35093 | 38602 | 42458 |
| Рост к предыдущему году, % | 35% | 10% | 10,1% | 9,9% | 10,2% | 10% |
| Отношение, % (исходя из потребности) | 63,3% | 63,3% | 63,3% | 63,3% | 63,3% | 63,3% |
| Отношение, % (исходя из расходов, не обеспеченных или планируемых частично обеспеченных источниками) |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Плану мероприятий («дорожной карте»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности

образования»

| Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн.рублей |  |  |
| Наименование мероприятий | 2013 год |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | Примечание |  |  |
|  | Консолидированный бюджет субъекта РФ | Планируемые внебюджетные средства |  |  | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет субъекта РФ |  | Планируемые внебюджетные средства |  | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет субъекта РФ |  |  | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность |  | Потребность |  | Потребность |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - |  |
| создание дополнительных мест в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях (строительство, капитальный ремонт, выкуп зданий и реконструкция), всего, в том числе: | 24,136 | - | - | 38,940 | - |  | - | - | 2,3 | - | - | - |  |
| субсидия из федерального бюджета | 22,964 | - | - | 38,940 | - |  | - | - |  | - | - | - |  |
| краевой бюджет , в том числе | 1,172 | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  |
| долгосрочная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования на 2012-2015 годы в Оловяннинском районе» | 1,172 | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  |
| обеспечение деятельности в части созданных мест | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  |
| 2. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение заработной платы педагогическим работникам учреждений дошкольного образования (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597) |  | - | 10,7 |  |  | 4,1 |  |  | 5,7 | 6,4 | 7,0 | 7,6 |  |
| Расходы за счет увеличения сети дошкольных учреждений (увели- чение фонда оплаты труда за счет ввода дополнительных мест) | - | - | 7,1 |  |  | 15,6 |  |  | 2,1 |  |  |  |  |
| 6. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 24,136 | - | 17,8 | 38,940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |