АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Оловянная

от  «25» декабря  2013 года                                                                  № 578

Об утверждении плана

мероприятий ("дорожная карта")

«Изменения в сфере  культуры,

направленные на повышение  её

эффективности  в муниципальном

районе «Оловяннинский район»».

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Забайкальского  края «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)  «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Забайкальского края» от 24 апреля 2013 года  № 174,  администрация  муниципального района «Оловяннинский район» постановляет:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту")  «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в  муниципальном районе «Оловяннинский район» (далее - план).

2.Комитету по финансам  муниципального района «Оловяннинский район» (О.Н.Шадрина)   при подготовке проекта  бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные планом мероприятий ("дорожная карта")  «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в  муниципальном районе «Оловяннинский район».

3.Контроль за выполнением данного постановления возложить  на Комитет по культуре, ФК и спорту муниципального района «Оловяннинский район» (Г.А.Лотарева)

5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Ленинский путь» и на официальном сайте администрации муниципального района «Оловяннинский район».

Руководитель  администрации

муниципального района

«Оловяннинский район»                                              А.В.Антошкин

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

администрации муниципального района «Оловяннинский район»

от «25»декабря2013года № 578

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры  в муниципальном районе «Оловяннинский район»

1.Цели разработки «дорожной карты»

Цели плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе «Оловяннинский район» (далее – «дорожная карта») соответствуют целям Комплексной Программы социально-экономического развития муниципального района «Оловяннинский район» на 2011-2020г.г., утвержденной решением Совета муниципального района «Оловяннинский район» от 20.04.2011г. № 197 и  целям районной целевой программы «Сохранение, поддержка и развитие сферы культуры в Оловяннинском районе (2010-2014г.г.), утвержденной  постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 13.09.2010г. № 32:

1)создание комфортной среды и оптимальных условий для духовного, культурного, интеллектуального развития личности и формирование позитивных ценностей;

2) сохранение сети учреждений культуры,  развитие их творческого потенциала для всех групп населения района;

3)создание благоприятных условий для сохранения, поддержки и развития самобытной культуры Оловяннинского района в условиях проведения социально-экономических реформ.

2. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается в муниципальном районе «Оловяннинский район» повышение качества и расширение спектра  муниципальных услуг в сфере культуры;

-обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;

- создание условий для творческой самореализации граждан;

- вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта на территории  Оловяннинского района  и Забайкальского края;

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности  на территории  муниципального района «Оловяннинский район»;

- создание условий для реализации «Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы» и «Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых          талантов»;

- популяризация территорий Оловяннинского района  во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры

и меры, обеспечивающие их достижение

1.С ростом эффективности и качества оказываемых услуг   будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение совокупного объема электронного каталога библиотек муниципального образования, в том числе библиографических записей (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9,2 | 22,8 | 38,7 | 56,9 | 77,3 | 100 |

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во записей в год | 784 | 1164 | 1358 | 1552 | 1746 | 1940 |
| Нарастающим итогом | 784 | 1948 | 3306 | 4858 | 6604 | 8544 |

2) увеличение доли предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74,5 | 74,6 | 74,7 | 74,8 | 74,9 | 75 | 75,1 |

3) увеличение посещаемости музейных учреждений:                                                              (посещений на 1 жителя в год)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |

4) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

5) повышение уровня удовлетворенности граждан муниципального образования качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53% | 55% | 58% | 63% | 65% | 68% | 70% |

6) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, 
в общем количестве библиотек МР «Оловяннинский район»:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,5% | 15,3% | 19.1% | 26,7% | 34,3% | 41,9% | 49,5% |

7) увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет  Оловяннинского района:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечание: в Оловяннинском  районе 1 муниципальный музей (МБУК Калангуйский краеведческий музей).

8) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 11/7 | 22 14/8 | 25 15/10 | 28 17/11 | 30 18/12 | 35 20/15 |

9) увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей и молодежи 7-16 лет

( процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,7 | 7,0 | 7,4 | 7,8 | 8,0 | 8,3 | 9,0 |

2. Меры, обеспечивающие  достижение целевых показателей  (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы по  Забайкальскому краю;

3) переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры  муниципального района «Оловяннинский район»

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры  муниципального района «Оловяннинский район» (далее – учреждения культуры) должны осуществляться с учетом:

1) программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда 
в муниципальных учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р;

2) плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р;

3) единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

4) концепции поэтапного совершенствования системы оплаты труда при оказании государственных услуг в государственных учреждениях, финансируемых из бюджета Забайкальского края, на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Забайкальского края от 22 января 2013 года № 10-р.

5) плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Забайкальского края», утвержденный распоряжением Правительства Забайкальского  края от 24 апреля 2013 года  № 174.

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

1) соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений  культуры Оловяннинского района, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая                    2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы  по региону:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54,9 | 66,2 | 76 | 83 | 89 | 100 |

2) соотношение среднемесячной заработной платы преподавателей муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и среднемесячной заработной платы по региону:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71,2 | 83,6 | 85,4 | 90,1 | 95,9 | 100 |

3) численность работников муниципальных учреждений культуры  Оловяннинского района:

(единиц)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |

Примечание: указывается среднесписочная численность работников без внешних совместителей по уровню 2012 года.

4) динамика примерных (индикативных) значений сокращения неэффективных расходов на содержание административно-хозяйственного персонала муниципальных учреждений культуры Оловяннинского района:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,5 | 3,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |

Мероприятия по совершенствованию систем оплаты труда работников учреждений культуры обеспечиваются за счет доходов от всех направлений деятельности  муниципальных учреждений.

5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества

предоставляемых услуг в сфере культуры (наименование муниципального  образования), связанные с переходом на эффективный контракт

V

| Мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Cроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |
| 1. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных, органам местного самоуправления учреждений культуры и их руководителей, по видам учреждений и основным категориям работников | Постановление Администрации МР «Оловяннинский район» | Комитет по культуре, ФК и спорту МР «Оловяннинский район» | ежегодно |
| 2. Внесение изменений в Примерное положение по оплате труда работников муниципальных учреждений и организаций культуры | Постановление Администрации МР «Оловяннинский район» | Комитет по культуре, ФК и спорту МР «Оловяннинский район» | 2013 год |
| 3. Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности | Отчет комитета по культуре, ФК и спорту МР «Оловяннинский район» в органы осуществляющие мониторинг реализации «дорожной карты» | Комитет по культуре, ФК и спорту МР «Оловяннинский район» | ежегодно |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |
| 4. Организация мероприятий по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также гражданами, претендующими на занятие соответствующих должностей | трудовые договоры с руководителями учреждений | Комитет по культуре, ФК и спорту МР «Оловяннинский район» | ежегодно |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |
| 5. Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников | доклад в Министерство культуры Забайкальского края | Комитет по культуре, ФК и спорту МР «Оловяннинский район» | 2013-2018 годы |
| 6. Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений и организаций сферы культуры в связи с введением эффективного контракта | трудовые договоры работников | Комитет по культуре, ФК и спорту МР «Оловяннинский район», руководители муниципальных учреждений и организаций сферы культуры | ежегодно |
| 7. Анализ лучших практик внедрения «эффективного контракта», предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы |  | Комитет по культуре, ФК и спорту МР «Оловяннинский район» | Ежегодно с 2014 года |
| 8. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений и организаций сферы культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 процентов | Приказ Комитета по культуре, ФК и спорту МР «Оловяннинский район» | Комитет по культуре, ФК и спорту МР «Оловяннинский район» | 2013-2014 годы |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 |  |  |  |
| 9.Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реализации муниципальной «дорожной карты» | Приказ Комитета по культуре, ФК и спорту МР «Оловяннинский район» | Комитет по культуре, ФК и спорту МР «Оловяннинский район» | 2013 год |
| 10. Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных Концепцией поэтапного совершенствования системы оплаты труда при оказании государственных услуг в государственных учреждениях, финансируемых из бюджета Забайкальского края, на 2012- 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Забайкальского края от 22 января 2013 года № 10-р, и «дорожной картой» | Отчет Комитета по культуре, ФК и спорту МР «Оловяннинский район» в органы осуществляющие мониторинг реализации «дорожной карты» | Комитет по культуре, ФК и спорту МР «Оловяннинский район» | ежегодно,10 января и 10 июля начиная с 2014 года (даты могут уточняться) |
| 11. Информационное сопровождение «дорожной карты» - организация разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров, публикации в СМИ и другие мероприятия | публикации в СМИ, проведение семинаров и других мероприятий | Комитет по культуре, ФК и спорту МР «Оловяннинский район» | 2013-2018 годы |
| Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |
| 12.Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры Оловяннинского района, планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников | Локальный акт учреждения | Муниципальные учреждения культуры Оловяннинского района | III квартал 2013 года |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

администрации муниципального

района «Оловяннинский район»

от «      » _________2013г. № ___

Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в муниципальном районе «Оловяннинский район» в части повышения заработной платы работников

Расчет потребности в финансовых средствах, необходимых

на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

| № п/п | Наименование показателей |  | 2013 год | Темп роста |  | 2014 год | Темп роста |  | 2015 год | Темп роста | 2016 год | Темп роста | 2017 год | Темп роста | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  | Средняя заработная плата по Забайкальскому краю, рублей | 26204 | 110,0 | 28833 |  | 110,2 | 31770 |  | 110,3 | 35039 | 110,2 | 38602 | 110,0 | 42458 |
| 2 |  | Планируемая средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, рублей | 14400 | 132,7 | 19109 |  | 126,5 | 24173 |  | 121 | 29249 | 117,3 | 34309 | 123,7 | 42440 |
| 3 |  | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Забайкальском крае, % | 54,9 | 113 | 66,2 |  | 115 | 76 |  | 110 | 83 | 106 | 89 | 103 | 100 |
| 4 |  | Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей, рублей | 18663 | 129,2 | 24103 |  | 112,6 | 27138 |  | 116,4 | 31578 | 117,2 | 37018 | 114,7 | 42458 |
| 5 |  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате в Забайкальском крае, % | 71,2 | 117,4 | 83,6 |  | 102,2 | 85,4 |  | 105,5 | 90,1 | 106,4 | 95,9 | 104,3 | 100 |
| 6 |  | Всего потребность, млн. рублей | 22462,8 |  | 29593,7 |  |  | 36349,9 |  |  | 43575,2 |  | 51106,1 |  | 62138,0 |
| 7 |  | Учтено в бюджете Забайкальского края, -муниципального образования -поселений млн.рублей | 12841,1 9256,0 |  | 16693,0 12032,8 |  |  | 20866,0 15041,0 |  |  | 25039,0 18049,0 |  | 31048,0 19854,0 |  | 37258,0 24817,0 |
| 8 |  | Кроме того, за счет оптимизации, млн. рублей | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 9 |  | Дефицит, млн. рублей | 265,7 |  | 767,9 |  |  | 342,9 |  |  | 387,2 |  | 104,1 |  | 63,0 |