СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

(семнадцатая сессия пятого созыва)

РЕШЕНИЕ

4 марта 2015 года           	№156

О выполнении программы «Развитие

системы дошкольного образования

на 2012-2015г.г.» муниципального района

«Оловяннинский район»  в 2014 году

В соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-Ф3, п. 4 ч. 5 ст. 23 Устава муниципального района «Оловяннинский район», Совет муниципального района «Оловяннинский район»

РЕШИЛ:

- Утвердить отчет о выполнении программы «Развитие системы дошкольного образования на 2012-2015г.г.» муниципального района «Оловяннинский район» в 2014 году ( прилагается).

- Настоящее решение подлежит официальному опубликованию

( обнародованию).

Глава муниципального района

«Оловяннинский район»

Председатель Совета                                                 Н. Н. Бахтин

Утвержден

решением Совета МР

«Оловяннинский район»

От 4.03.2015г. №156

ОТЧЕТ

О выполнении районной долгосрочной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования на 2012-2015г.г.» муниципального района «Оловяннинский район» за 2014 год.

Районная долгосрочная целевая программа «Развитие системы дошкольного образования на 2012-2015г.г.  муниципального района «Оловяннинский район» утверждена Постановлением Главы администрации муниципального района «Оловяннинского района» № 463 от 07.11.2011 г.

Целью и задачами программы является расширение доступности и повышение качества дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных особенностей ребенка, потребностей семьи и общества:

- увеличение числа мест в дошкольных образовательных учреждениях через проведение технической укрепленности конструктивных элементов зданий и сооружений дошкольных образовательных учреждений;

- использование свободных площадей общеобразовательных школ и других объектов социального назначения, а также через перепланировку помещений дошкольных учреждений;

- развитие вариативных форм дошкольного образования, ориентированных на удовлетворение запросов родителей (группы кратковременного пребывания детей,  группы предшкольного образования, семейные группы и другие).

Сроки  реализации программы рассчитаны на 2012-2015 г.

МКУ РКО и ДМ постоянно отслеживает ход исполнения данной программы.

За 2014 год  можно отметить достижения в решении следующих вопросов по программе:

- В рамках программы  в 2014 году открылась группа предшкольной подготовки в МБОУ Оловяннинская СОШ № 235 на 16 мест.

- За счет средств муниципального бюджета в 2014 году  в дошкольных образовательных  учреждениях  были произведены следующие работы:

-в МБДОУ «Малыш» ст. Ясная  произведён ремонт крыши на 70тыс. руб.;

-в МБДОУ «Солнышко» п. Оловянная произведён  ремонт овощехранилища с заменой шифера на крыше на 40 тыс. руб.;

-в МБДОУ ЦРР «Аленушка» п. Ясногорск  установлен автоматический регулятор  на горячее водоснабжение на сумму 75 тыс. руб.;

-установлено оборудование для передачи сигнала на пульт  «01»  в следующих учреждениях: (МБДОУ «Малыш» ст. Ясная на 15 тыс. руб, МБДОУ ЦРР «Аленушка» на 15 тыс. руб, МБДОУ «Светлячок» п. Ясногорск на 15 тыс. руб, МБДОУ «Белочка» п. Калангуй на 15 тыс. руб, МБДОУ «Солнышко» п. Оловянная на 15 тыс. руб, МБДОУ «Теремок» п. Оловянная на 15 тыс. руб, МБДОУ «Капелька» п. Оловянная на 15 тыс. руб).

3. За счет краевого бюджета:

-проводится  капитальный ремонт в МБДОУ «Карусель» п. Ясногорск, освоено 20 000т.р. После завершения ремонта дополнительно будет введено 300 мест. В результате актуальная очередь в п. Ясногорск детей в возрасте от 3 до 7 лет будет  полностью ликвидирована.

4. Продолжена работа по организации альтернативных форм дошкольного образования:

-в 2014 году работало 2 семейные группы на базе МДОУ «Капелька» п. Оловянная на 6 детей, одна семейная группа в п. Оловянная – 3 ребенка, вторая семейная группа на ст. Степь – 3 ребенка.

-группы кратковременного пребывания посещают 246 детей от 5 до 7 лет (21 группа в 20 школах района).

-студию «Палитра» с художественно-эстетическим развитием п. Ясногорск посещают 30 детей дошкольного возраста.

-в МБДОУ «Солнышко» п. Оловянная, «Аленушка» и «Светлячок» п. Ясногорск работают  КП (консультационные пункты) для родителей.

-Общий объём запланированного финансирования в 2014 году на реализацию мероприятий по программе  составлял 20 000 тыс. руб. из краевого бюджета и 200 тыс. руб. из муниципального бюджета.

- Всего освоено в  2014 году 20 000 тыс. руб.  из краевого бюджета и  290 тыс. руб.  из муниципального бюджета.

_______________________________________