СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН»ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

( девятнадцатая сессия пятого созыва)

РЕШЕНИЕ

3 июня 2015 год                                                                                        №187

О выполнении программы «Обеспечение

комплексной безопасности образовательных

учреждений муниципального района

«Оловяннинский район» (2014-2016гг.) в 2014 году.

В соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-Ф3, частью 5 статьи 23 Устава муниципального района «Оловяннинский район», Совет муниципального района «Оловяннинский район»

РЕШИЛ:

- Отчет о выполнении программы «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений муниципального района «Оловяннинский район» (2014-2016гг.) в 2014 году принять к сведению.

- Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава муниципального района

«Оловяннинский район»

Председатель Совета                                                                          Н. Н. Бахтин

Утвержден

решением Совета МР

«Оловяннинский район»

от  3 июня 2015г. №187

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной целевой программы «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений муниципального района «Оловяннинский район»(2 014-2016- г.г.)» в 2014г.

Муниципальная целевая программа «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений муниципального района «Оловяннинский район» утверждена Постановлением Главы администрации муниципального района «Оловяннинского района» № 482 от 14.11.2013 г.

Целью и задачами программы являются:

- продолжение работы по созданию условий, обеспечивающих безопасность всех участников образовательного процесса, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций путем повышения пожарной, электрической, технической, антитеррористической безопасности санитарно-эпидемиологической	защищенности образовательных учреждений;

-создание организационных, финансовых, материальных условий, обеспечивающих безопасное функционирование образовательных учреждений.

Срок реализации программы рассчитан на 2014-2016 гг.

МКУ РКО и ДМ постоянно отслеживает ход исполнения данной программы. В рамках реализации мероприятий районной целевой программы «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений Оловяннинского района(2014-2016г.г.)» в 2014 году для обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений МР «Оловяннинский район» была проведена следующая работа:

| №№ | ОУ | Мероприятия | Сумма | Подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение электробезопасности |
| 1. | МБОУ Ясногорская СОШ | капитальный ремонт электропроводки | 1548т.р. | ООО «Стрелка» |
| 2. | МБОУ Хадабулакская ООШ | замена электрощитов с электрооборудованием | 70 т.р. | ИП Долгополов С.А. |
| 3. | МБОУ Бурулятуйская СОШ | работы по электрике в мастерских, столовой | 256т.р., |  |
|  | Яснинская СОШ №1 | ремонт электропроводки спортивного зала | 92т.р. |  |
| Обеспечение пожарной безопасности |
| № | Мероприятия | Сумма |
| 1. | Приобретение огнетушителей (110 шт) | 124,8т.р. |
| 2. | Перезарядка огнетушителей (106 шт) |  |
| 3. | заключены договора на огнезащитную пропитку деревянных конструкций крыш с ИП Долгополов С.А. (МБОУ Золотореченская СОШ, МБДОУ д/с «Капелька», МБДОУ д/с «Теремок», МБДОУ д/с «Солнышко», МБОУ Хаара-Быркинская НОШ, МБОУ В-Шаранайская МООШ, МБОУ Улан-Цацыкская ООШ, МБОУ Ясногорская СОШ выполнено, МБОУ Оловяннинская СОШ №1, МБДОУ ЦРР д/с «Аленушка», МБОУ Ононская СОШ, МБОУ Безреченская ООШ выполнено, МБОУ Хадабулакская ООШ) | 564185руб29коп. |
| 4. | заключены договора с электролабораторией ИП Долгополов С.А. (МБОУ Калангуйская СОШ, МБОУ Тургинская СОШ, МБДОУ д/с «Капелька», МБДОУ д/с «Теремок», МБДОУ д/с «Солнышко», МБДОУ ЦРР д/с «Сказка», МБОУ Хаара-Быркинская НОШ, МБОУ Оловяннинская СОШ №235, МБОУУлятуйская СОШ, МБОУ В-Шаранайская МООШ, МБОУ У-Цацыкская ООШ, МБОУ Долгокычинская СОШ, МБОУ Бурулятуйская СОШ, МБОУ Единенская СОШ, МБДОУ д/с «Светлячок», МБДОУ ЦРР д/с «Аленушка», МБОУ Ононская СОШ, МБДОУ д/с «Малыш», МБОУ Безречнинская ООШ, МБОУ Яснинская СОШ №1, МБОУ Яснинская СОШ №2, МБОУ Булумская ООШ, МБОУ Быркинская ООШ, МБОУ Мирнинская СОШ) | 1151734руб79коп. |
| 5. | Обеспечение оборудованием для трансляции сигнала на пульт «01» (17 школ, 6 ДОУ). Договора заключены с ВДПО г.Чита (с июля по октябрь 2014 года) | 345 т.р. |
| 6. | Заключены договора на обслуживание пожарных сигнализаций со специализированными организациями в период с декабря 2014 года по февраль 2015 года (ИП Долгополов С.А.) |  |
| 7. | При подготовке к новому учебному 2014/2015 году в 6 школах произведен ремонт ограждения территории (МБОУ Тургинская ООШ., МБОУ Бурулятуйская СОШ, МБОУ В-Шаранайская МООШ, МБОУ Улятуйская СОШ.) |  |
| 8. | Проведено ограждение территории МБОУ Яснинская СОШ №1. Протяженность ограждения 336 метров с устройством ворот для автотранспорта и двух калиток. Финансирование в полном объеме из местного бюджета. | 300 т.р |
| 9. | В период летней оздоровительной компании в лагере «Березка» п.Калангуй для охраны лагеря были привлечены лицензированные охранники. Заключен договор с ЧОП «Кодекс» п.Ясногорск на сумму | 104т.р. |
| 10. | В процессе образования детей большое внимание уделяется вопросам безопасного поведения в различных ситуациях (в школе, на улице, на дорогах, при переправах через водные объекты, участии в спортивных мероприятиях |  |

По программе «Обеспечение комплексной безопасности образовательных  учреждений Оловяннинского района(2014-2016г.г.)» было запланировано 1270т.р. финансирование из местного бюджета. Фактическое исполнение 345т.р. Из краевого бюджета  было запланировано 350т.р. Фактического исполнения нет.

Все работы для обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений МР «Оловяннинский район» были выполнены за счет средств бюджета муниципального района «Оловяннинский район».

___________________________________________________