СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

(двадцать четвертая сессия пятого созыва)

## РЕШЕНИЕ

17 февраля  2016 года						                          № 237

Об утверждении отчета об исполнении

районной целевой программы «Развитие

малого и среднего предпринимательства

в МР  «Оловяннинский район»  на

2013-2015 годы» за 2015 год

В соответствии п. 11.1 ст. 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, п. 4 ч. 5 ст. 23 Устава муниципального района «Оловяннинский район»,  Совет муниципального района «Оловяннинский район»

РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении районной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Оловяннинский район» на 2013-2015 годы» за 2015 год (прилагается).

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава муниципального района

«Оловяннинский район»

Председатель Совета								Н.Н.Бахтин

### Утвержден

### Решением Совета МР

### «Оловяннинский район»

### от 17. 02.2016г. №237

### Отчет

### о проделанной работе по исполнению районной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Оловяннинский район» на 2013 – 2015 годы» в 2015 году

Районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Оловяннинский район» на  2013 - 2015 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Оловяннинский район» на 2013 – 2015 годы», утверждена  постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 01 октября 2012 года  № 424. Программа представляет собой систему мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства, торговли, общественного питания и бытовых услуг, обеспечивающих достижение приоритетных целей социально – экономического развития муниципального района. Значительная часть субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района  осуществляет свою деятельность в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг, сельского хозяйства. Перспективы развития малого бизнеса определяются состоянием функционирования системы поддержки малого предпринимательства.    Программно-целевой метод и системный подход к решению проблем поддержки малого предпринимательства  на протяжении последних лет позволяет осуществлять последовательную работу, направленную на создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.

В районной целевой Программе поддержки малого и среднего предпринимательства  в разделе 6. предусматривается перечень мероприятий Программы, на реализацию которого  на 2015  год было запланировано финансирование за счет средств  бюджета муниципального района «Оловяннинский район» в сумме 1130 тыс. рублей.

#### Фактически мероприятия по Программе  «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Оловяннинский район на 2013 – 2015 годы» на 2015 год профинансированы не в полном объеме в связи с недостаточностью бюджетных средств, всего  профинансировано 60 тыс. рублей.

#### Исполнение мероприятий Программы:

1.по  пункту 6.1.2 «Проведение совещаний, семинаров, «Круглых столов»:

26 мая 2015 года проведено торжественное мероприятие, посвященное «Дню Российского предпринимательства»,  с организацией выставки – распродажи продукции произведенной предпринимателями Оловяннинского района.   Наиболее активные руководители организаций, индивидуальные предприниматели награждены грамотой Руководителя администрации муниципального района,  сувенирами. Израсходовано 3 тыс. рублей.

2. по пункту 6.1.4 «Организация работы координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства»:

В течение 2015 года в соответствии с утвержденным планом проведено 4 заседания Координационного Совета предпринимателей муниципального района «Оловяннинского района», на которых рассмотрены актуальные вопросы предпринимательской деятельности, такие как:

- Подведение итогов работы Координационного  Совета предпринимателей за 2014 год, обсуждение  и утверждение плана работы Совета на 2015 год.

- Об отдельных изменениях  в положениях Федерального закона от 02.01. 2000 года № 29 – ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

- Федеральный Закон  от 28.12. 2013 года № 400 «О страховых пенсиях». Об изменении тарифа на обязательное пенсионное страхование.

- Работа по пресечению незаконной реализации  спиртосодержащей  и алкогольной продукции  на территории Оловяннинского района за 2014 год.

- Реализация мероприятий по содействию занятости населения на рынке труда в Оловяннинском районе в 2015 году.

- Закон Забайкальского края от 01.11.2012 года № 735 – ЗЗК «О патентной системе налогообложения в Забайкальском крае».

- Санитарное состояние территорий прилегающих к  объектам потребительского  рынка в период весенне-летнего сезона.

- О выделении убойных мест в городских и сельских поселениях муниципального района «Оловяннинский район». Технический регламент мясо -  молочной продукции.

- Существующие виды поддержки для индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством.

- Профилактика выплаты теневой заработной платы в малом бизнесе.

и многие другие.

#### 3. по пункту 6.1.6 «Организация выставочно – ярмарочных мероприятий» выделено 10 тыс. рублей:

#### - 29 августа 2015 года организована и проведена расширенная районная ярмарка «Золотая осень»  по распродаже излишков сельскохозяйственной продукции, с участием индивидуальных предпринимателей выращивающих продукцию животноводства, овощную продукцию, производителей молочной продукции, занимающихся сбором дикорастущих ягод, продукции пчеловодства,  а также жителей частных подворий. Приняли участие 19  субъектов малого и среднего предпринимательства.  Активные участники ярмарки награждены грамотой Руководителя администрации, памятными сувенирами. В ходе подготовки и участия в ярмарке денежные средства израсходованы полностью. Всего в 2015 году организовано и проведено 7 районных сельскохозяйственных ярмарок. Организованы и проведены три   выставки – распродажи продукции произведенной предпринимателями Оловяннинского района, посвященные Дню российского предпринимательства,  Дню Победы, Дню защиты детей.

#### 4.  по пунктам 6.1.7 и 6.1.8. В течение 2015 года каждый третий вторник месяца специалистами отдела проводились  единые информационные дни (дни расширенного приема)  для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам организации предпринимательской деятельности, всего проведено 12 единых дня,  где получили консультационно–информационные услуги 98 представителей малого бизнеса и граждане, желающие открыть свой бизнес. Всего в муниципальный Центр поддержки предпринимательства обратились и получили консультационно-информационные услуги 408 субъектов малого и среднего предпринимательства по интересующим их вопросам.

5. по пункту 6.1.11 «Организация и проведение конкурсов» - выделено 47 тыс. рублей, проведено два районных конкурса:

1. с 23сентября по 23 октября 2015 года организован и проведен районный конкурс «Предприниматель года – 2015»

Конкурс проводился по шести  номинациям:

- лучший предприниматель 2015 года в сфере торговли;

- лучший предприниматель 2015 года в сфере общественного питания;

- лучший предприниматель 2015 года в сфере бытовых услуг;

- лучший предприниматель 2015 года в сфере производства;

- молодой предприниматель 2015 года;

- начинающий предприниматель 2015 года.

#### Все победители награждены  денежной премией  в каждой номинации и Грамотой  Руководителя администрации муниципального района «Оловяннинский район»  за активное участие в конкурсе «Предприниматель года – 2015». Израсходовано 32 тыс. рублей.

2. с 15 декабря по 28 декабря 201 года организован и проведен ежегодный районный  смотр - конкурс «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка – 2015 года».

Конкурс проводился по следующим номинациям:

-  «Лучшее предприятие потребительского рынка (магазины);

-  «Лучшее предприятие потребительского рынка (павильоны);

-«Лучшее предприятие общественного питания;

- «Лучшее предприятие, оказывающие все виды услуг;

-   Лучшее оформление  новогодней витрины ;

-   Лучшее оформление фасада предприятий потребительского рынка.

#### Все индивидуальные предприниматели, принявшие участие в районном смотре - конкуре награждены денежной премией в каждой номинации и Грамотой  Руководителя администрации муниципального района «Оловяннинский район»  за активное участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка – 2015 года». Выделено и израсходовано – 15 тыс. рублей.   В ходе подготовки и участия  в районных конкурсах денежные средства в сумме 47 тыс. рублей  израсходованы полностью.

6. пункт 6.2.9 «Предоставление займов субъектам малого и  среднего предпринимательства на развитие предпринимательской деятельности».

При администрации муниципального  района образован и работает Фонд поддержки малого предпринимательства Оловяннинского района. Учредителями Фонда являются Администрация муниципального района «Оловяннинский район» и Фонд поддержки малого предпринимательства Забайкальского края. За период 2015 года из Фонда малого предпринимательства Оловяннинского района был предоставлено 3 займа на сумму  800 тысяч рублей.

#### Разработана и утверждена постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 28 сентября 2015 года № 358 новая муниципальная программа  «Развитие субъектов  малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Оловяннинский район» на 2016 – 2018 годы». В 2016году планируется продолжить работу по оказанию содействия в сфере малого и среднего предпринимательства согласно разработанной  и утвержденной новой муниципальной   программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Оловяннинский район» на 2016 – 2018 годы».

#### ___________________