##### УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 2602

##### (С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СТЕПНИНСКОЕ)

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«20» июня 2017 года** | **№** | **1** |

**ст. Степь**

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы сельского поселения «Степнинское» и выборов депутатов Совета сельского поселения «Степнинское»**

**муниципального района «Оловяннинский район»**

**Забайкальского края**

**в единый день голосования 10 сентября 2017 года**

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьи 13 Закона Забайкальского края от 06.07.2010 № 385-ЗЗК «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», статьёй 13 Устава сельского поселения «Степнинское», участковая избирательная комиссия № 2602 (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское»)

***п о с т а н о в л я е т:***

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы сельского поселения «Степнинское» и выборов депутатов Совета сельского поселения «Степнинское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края в единый день голосования 10 сентября 2017 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на О.А. Стручьеву – заместителя председателя участковой избирательной комиссии № 2602 с правом решающего голоса.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии www.оловян.забайкальскийкрай.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель участковой

избирательной комиссии № 2602

(с полномочиями избирательной

комиссии сельского поселения

«Степнинское») А.В. Жаргалова

Секретарь участковой

избирательной комиссии № 2602

(с полномочиями избирательной

комиссии сельского поселения

«Степнинское») М.Ю. Дондокова

УТВЕРЖДЕН

постановлением участковой избирательной комиссии № 2602

(с полномочиями избирательной

комиссии сельского поселения

«Степнинское»)

от 20.06.2017 г. № 1

Календарный план

**мероприятий по подготовке и проведению**

**выборов досрочных выборов главы сельского поселения «Степнинское» и выборов депутатов Совета сельского поселения «Степнинское»**

**муниципального района «Оловяннинский район»**

**Забайкальского края**

**Единый день голосования**–**10 сентября 2017 год**

**Дата официального опубликования решения о назначении выборов - 14 июня 2017 года**

| №  п/п | **Содержание мероприятия** | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | |
|  | Принятие решения о назначении выборов  (ч. 7. ст. 13 Закона) | Не ранее 11 и не позднее 21 июня 2017 года  (не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | Совет сельского поселения «Степнинское» |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов  (ч. 7. ст. 13 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Совет сельского поселения «Степнинское» |
|  | Принятие решения о назначении выборов в случае их не назначения представительным органом МО  (ч. 8. ст. 13 Закона) | Не позднее 1 июля 2017 года  (не позднее чем за 70 дней до дня голосования) | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Опубликование решения ИКМО о назначении выборов  (ч. 8. ст. 13 Закона) | Не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного ч.7 ст. 13 Закона срока | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Публикация в муниципальных периодических изданиях (обнародование иным путем) Календарного плана мероприятий по организации и проведению выборов | В день принятия решения о назначении выборов, либо на следующий день | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА  (по выборам депутатов представительных органов муниципальных районов, городских округов) | | | |
|  | Утверждение схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов в случае внесения соответствующих изменений в Устав муниципального образования  (п. 7.1 ст. 18 67-ФЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня вступления в силу положений Устава муниципального образования, устанавливающих число депутатов представительного органа муниципального образования и (или) вид избирательной системы, применяемой на соответствующих выборах | Совет сельского поселения «Степнинское», участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Утверждение схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, в случае если представительный орган не утвердит новую схему, в том числе в связи с отсутствием представительного органа муниципального образования  (п. 7.1 ст. 18 67-ФЗ) | Не позднее чем через 10 дней по истечении срока, в который представительный орган муниципального образования должен был утвердить схему округов | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Опубликование (обнародование) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов  (п. 7 ст. 18 67-ФЗ) | Не позднее чем через пять дней после ее утверждения | Совет сельского поселения «Степнинское», участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | |
|  | Представление сведений об избирателях в ИКМО для составления списков избирателей  (ч. 2. ст. 19 Закона) | Сразу после назначения выборов | Врио главы сельского поселения «Степнинское»,  командир воинской части, руководитель организации, в которых избиратели временно пребывают, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
|  | Представление сведений об избирателях в участковые избирательные комиссии, если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией  (ч. 4. ст. 19 Закона) | Сразу после назначения выборов или после образования этих комиссий | Врио главы сельского поселения «Степнинское»,  командир воинской части, руководитель организации, в которых избиратели временно пребывают, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку  (ч. 1. ст. 19 и с учетом ч. 1. ст. 21 Закона) | Не позднее 30 августа  2017 года  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию  (ч. 6 ст. 19 Закона) | Не позднее 30 августа  2017 года  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в труднодоступной или отдаленной местности  (ч. 3. ст. 19 Закона) | Не позднее 19 августа 2017 года  (не позднее чем за 21 день до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия № 2602 |
|  | Составление списка избирателей по избирательному участку образованному в местах временного пребывания избирателей  (ч. 3. ст.19 Закона) | Не позднее 6 сентября  2017 года  (не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия № 2602 |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения  (ч. 1. ст. 21 Закона) | Не позднее 30 августа 2017 года  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия № 2602 |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей  (ч. 1. ст. 21 Закона) | С 30 августа до 9 сентября 2017 года  (за 10 дней до дня голосования и до дня предшествующего дню голосования) | Участковая избирательная комиссия № 2602 |
|  | Уточнение списков избирателей  (ч. 1. ст. 21 Закона) | С 30 августа по 10 сентября 2017 года включительно  до окончания времени голосования  (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | Участковая избирательная комиссия № 2602 |
|  | Направление в ИКМО либо в участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | После составления списка избирателей до 29 августа 2017 года еженедельно в ИКМО, а с 30 августа до дня голосования включительно – ежедневно в ИКМО или в участковые избирательные комиссии | Врио главы сельского поселенияч «Степнинское»; органы записи актов гражданского состояния, территориальные органы Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы, - местные администрации поселений; военные комиссары; командиры воинских частей; руководители военных образовательных учреждений профессионального образования с очной формой обучения; руководители образовательных учреждений, суды; территориальные избирательные комиссии |
|  | Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей по месту временного пребывания  (ч. 7. ст. 20 Закона) | Не позднее 6 сентября  2017 года  (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
|  | Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей, не имеющих регистрацию по месту жительства в пределах Российской Федерации (в случае принятия комиссией соответствующего решения)  (ч.5. ст. 20 Закона) | Не позднее чем в день голосования | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации |
|  | Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства и фактически проживающих в новостройках  (ч. 8. ст. 20 Закона) | Не позднее 6 сентября  2017 года  (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства и фактически проживающие в новостройках |
|  | Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей, находящиеся в день голосования в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания  (ч. 6. ст. 20 Закона) | Не позднее 6 сентября  2017 года  (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей  (ч. 9. ст. 19 Закона) | Не позднее 9 сентября  2017 года  (не позднее дня предшествующего дню голосования) | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии № 2602 |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)  (ч. 8. ст. 19 Закона) | После подписания списка избирателей, но не позднее 9 сентября 2017 года | Председатель участковой избирательной комиссии № 2602 |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, НАБЛЮДАТЕЛЕЙ** | | | |
|  | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в ИКМО[[1]](#footnote-1)  (ч. 1. ст. 30 Закона) | Со дня представления документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательное объединение |
| 1. н | Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую участковую избирательную комиссию  (ч. 1. ст. 30 Закона) | После регистрации кандидата, списка кандидатов | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление в ИКМО  списка назначенных наблюдателей  (ч. 81. ст. 37 Закона) | Не позднее 6 сентября 2017 года  (не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление направления в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | 9-10 сентября 2017 года  (в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | Наблюдатели  (в УИК только наблюдатели, указанные в списке назначенных наблюдателей) |
| Выдвижение и регистрация кандидатов | | | |
|  | Составление и публикация списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, а также иных структурных подразделений политических партий, и иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в муниципальных выборах, в том числе выдвигать кандидатов по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение его в сети Интернет, а также направление в ИКМО указанного списка.  (ч. 2. ст. 39 Закона) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Забайкальскому краю |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов  (ч. 1. ст. 42 Закона) | до 18 часов  26 июля 2017 года  (со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и завершается в 18 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Представление кандидатом, избирательным объединением документов для регистрации  (ч. 1. ст.48 Закона) | Не позднее 18 часов  26 июля 2017 года  (не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов) | Кандидаты, либо иные лица в случаях, когда кандидат болен, является инвалидом, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Решение о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации  (ч. 1. ст. 50 Закона) | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов документов | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов копии решения ИКМО о заверении списка кандидатов, с копией заверенного списка, либо копию решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения кандидата из списка кандидата  (ч. 4. ст. 50 Закона) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому по единому избирательному округу, разрешения на открытие специального избирательного счета  (ч.1. ст. 71 Закона) | В течение трех дней со дня выдвижения кандидата | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, разрешения на открытие специального избирательного счета  (ч.1. ст. 71 Закона) | В течение трех дней со дня выдвижения кандидата | Окружные избирательные комиссии |
|  | Выдача избирательному объединению разрешения на открытие специального избирательного счета  (ч.1. ст. 71 Закона) | Незамедлительно после принятия решения о заверении списка кандидатов по общемуниципальному избирательному округу | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов  (ч. 1. ст.46 Закона) | Со дня следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата. | Кандидаты, иные лица, с которыми кандидат заключил договор о сборе подписей избирателей |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов  (ч. 1. ст.46 Закона) | Со дня, следующего за днем заверения списка кандидатов | Лица, с которыми избирательное объединение заключило договор о сборе подписей избирателей |
|  | Предоставление информации о результатах проверки сведений, представленных кандидатами для регистрации  (ч. 2. ст. 49 Закона) | Проверка достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с ч. 5, ст. 42 Закона - в течение 10 дней;  С ч. 8, 83  ст. 42 Закона – в течение 20 дней | УФМС по Забайкальскому краю УФНС, УМВД по Забайкальскому краю, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, отделения ПАО «Сбербанк России», иных банков, [Управление ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю](http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=358.CwjY4iknYO44-MPWqNGSPgge6I2jqcTzgdU16BfjXyF5XkOidodWHbNIBOcJYYj96nOaazYFOihlvHzxZq3ADfMAYakkCMIPoM89V5l8G7T_fTu3LIiMSXEdgpShH1ewM93sSDk2iUz51Leg-dJywzSAh0Z-A0nlFVDH3gf2yQa9uS0R7sH4vGMNhGNuvRj75txd4I11i2HeATfW95LF6WTcdmvGyLt8JxaEX0sNmyJVOa_aTSxar5EoFfeJEXSsa20XOarbR1luGovdZtMiG-2072CQqDni2sJ6xtFy-TNecBVrNMMJN7T1fbCVOe9VjxRy09Fd6PKYJkCAcx4lIfQwBvqe5LbktjtASEWS8_s.2d72f61b2615755fb397d2e7b25a1f47ac4f0d8e&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsMCv5TMMN9UTQSQbnFqxRfy1qNK6_no62qpgonsGIKTspgw3V1eul5coLY_1ctuESJQ1457_4rmyI_AdiC5EjiUqJCbjvgoXAEqILzRNsPrzrLD7wPwWr1U0gChqsayg7Qqdtpbm_9L9bvyOHdElLu-c9KEvgyC0ihyBbC3RI3p7ujd-Oo0m1jMhH-BrvoMxTZQJ4Sf6Zc3g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcGNBbHpianNGb2hMMDFyd0lLTmJ4TUY3cEpIRkYxY1dVRUpsdTh5dkJEWjRtTGp4U1lPdl9GUmgweGJOVXZHVE1lbmlaT25XeVNrYWQ4QUFnNWwycTJzaGR4MVFfbVZ1UQ&b64e=2&sign=42e519fdb36f7a82709aadb5bd204451&keyno=0&l10n=ru), Пенсионный фонд РФ по Забайкальскому краю, Управление Росреестра по Забайкальскому краю, Инспекция Гостехнадзора по Забайкальскому краю |
|  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов с подписями, собранными в поддержку кандидата, списка кандидатов  (ч. 14. ст. 49 Закона) | Не позднее чем за двое суток до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Извещение кандидата, избирательное объединение о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований ЗЗК «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» к оформлению документов  (ч. 2. ст. 48 Закона) | Не позднее чем за три дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, списка кандидатов | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для регистрации  (ч. 2. ст. 48 Закона) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательное объединение |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов копии решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, об исключении кандидата из списка кандидатов с изложением оснований отказа (в случае отказа в регистрации)  (ч. 4. ст. 50 Закона) | В течение одних суток с момента принятия данного решения | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Передача представителям средств массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах, кандидатах, включенных в список кандидатов  (ч. 15. ст. 50 Закона) | В течение 48 часов после регистрации | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, кандидатах, выдвинутых избирательным объединением в составе списка кандидатов  (ч. 16. ст. 50 Закона) | Не позднее 25 августа  2017 года  (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское»),  участковая  избирательная комиссия № 2602 |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | |
|  | Представление заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации  (ч. 2. ст. 52 Закона) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Назначение доверенных лиц  кандидата, избирательного объединения  (ч. 2. ст. 53 Закона) | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения  (ч. 2. ст. 53 Закона) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения), и письменных заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов отказаться от дальнейшего участия в выборах в составе данного списка кандидатов[[2]](#footnote-2)  (ч. 1 ст. 55 Закона) | Не позднее 25 августа 2017 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 8 сентября 2017 года  (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в соответствующую избирательную комиссию[[3]](#footnote-3)  (ч. 2. ст. 55 Закона) | Не позднее 4 сентября 2017 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 8 сентября 2017 года  (не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении кандидата по единому округу, списка кандидатов отозвать кандидата, список кандидатов  (ч. 3,4. ст. 55 Закона) | Не позднее 4 сентября 2017 года  (не позднее чем за пять дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
|  | Уведомление кандидата в отношении, которого принято решение об аннулировании регистрации и выдача ему копии указанного решения  (ч. 5. ст. 55 Закона) | Незамедлительно, после принятия решения | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское»), принявшая решение об аннулировании регистрации кандидата |
|  | Регистрация уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам  (ч. 3. ст. 70 Закона) | В течение трех дней со дня представления документов на регистрацию | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | |
|  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей  (ч. 11. ст. 23 Закона) | В течение всего периода избирательной кампании | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Публикация в муниципальных периодических печатных изданиях либо (обнародование), передача в иные средства массовой информации решений избирательных комиссий, непосредственно связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов  (ч. 3. ст. 37 Закона) | Не позднее чем через два дня со дня принятия решения (постановления) | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет)  (ч. 3. ст. 58 Закона) | С 5 сентября по  10 сентября 2017 года  (в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет)  (п. 7 ст. 46 67-ФЗ) (ч. 8 ст. 57 Закона) | 10 сентября 2017 года до окончания голосования  (в день голосования до 20 часов по местному времени) |  |
|  | Представление в ИКМО перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий  (п. 8 ст. 47 67-ФЗ) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю |
|  | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий  (п. 3 ст. 59 Закона края) | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Агитационный период для избирательного объединения  (ч. 1. ст. 61 Закона) | Со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов | Избирательное объединение |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов  (ч. 1. ст. 61 Закона) | Со дня представления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов | Кандидаты |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения  (ч. 1. ст. 61 Закона) | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | Кандидаты |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | Со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных ч. 91 ст. 44 Закона | Кандидаты |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях  (ч.2 ст. 61 Закона) | С 12 августа 2017 года до ноля часов по местному времени 9 сентября 2017 года  (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующему дню голосования) | Кандидаты, избирательное объединение |
| 1. . | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения об регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в ИКМО  (ч. 6. ст. 62 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Отказ от предоставления эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании путем непредставления в ИКМО уведомления  (ч. 7. ст. 62 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и ИНН налогоплательщика организации (ФИО индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) в ИКМО  (ч. 2. ст. 66 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов кандидатов, избирательного объединения совместных агитационных мероприятий на каналах муниципальных организаций телерадиовещания на безвозмездной основе  (ч. 7. ст. 63 Закона) | Не позднее 11 августа  2017 года  (не позднее чем за 29 дней до дня голосования) | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское»), муниципальные организации телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в муниципальных периодических печатных изданиях на безвозмездной основе  (ч. 4. ст. 64 Закона) | Не позднее 11 августа  2017 года  (не позднее чем за 29 дней до дня голосования) | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское»), редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения на платной основе | Не позднее 11 августа  2017 года  (не позднее чем за 29 дней до дня голосования) | Государственные и муниципальные организации телерадиовещания на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательным объединением |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения после проведения жеребьевки отказаться от использования бесплатного эфирного времени, от участия в совместном агитационном мероприятии | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир агитационного материала, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения жеребьевки - в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов | Не позднее 11 августа  2017 года  (не позднее чем за 29 дней до дня голосования) | Редакции государственных, муниципальных периодических изданий, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательным объединением |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения после проведения жеребьевки отказаться от использования платной печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени  (ч. 11 ст. 63 Закона) | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания  (ч. 11 ст. 63 Закона) | До предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади  (ч. 11 ст. 64 Закона) | Не позднее чем за два дня до дня публикации | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» в редакцию периодического печатного издания  (ч. 11 ст. 64 Закона) | До предоставления печатной площади | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер  (ч. 2. ст. 65 Закона) | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти Забайкальского края или органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов с избирателями  (ч. 5. ст. 65 Закона) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям  (ч. 4. ст. 65 Закона) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению для встреч зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения, их доверенных лиц с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения иным способом  (ч. 4.1. ст. 65 Закона) | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов в ИКМО[[4]](#footnote-4)  (ч. 4 ст. 66 Закона) | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов  (ч. 7. ст. 66 Закона) | Не позднее 10 августа 2017 года  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложениям избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, список кандидатов |
|  | Представление в ИКМО данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях  (ч. 8. ст. 62 Закона) | Не позднее 21 сентября  2017 года  (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий независимо от форм собственности |
|  | Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств избирательного фонда) коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов  (ч. 17. ст. 60 Закона) | 9-10 сентября 2017 года  (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) |  |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Поступление в распоряжение ИКМО средств на подготовку и проведение муниципальных выборов  (ч. 2. ст. 67 Закона) | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация муниципального образования |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между нижестоящими избирательными комиссиями | После поступления денежных средств и утверждения сметы расходов | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: | | |
| в ИКМО  (ч. 4. ст. 68 Закона) | Не позднее 21 сентября  2017 года  (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Участковая избирательная комиссия № 2602 |
| в ИКМО  (ч. 5 ст. 68 Закона) | Не позднее 1 октября  2017 года  (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | Окружные избирательные комиссии |
|
| в представительные органы муниципальных образований  (ч. 6. ст. 68 Закона) | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Возврат в доход местного бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов  (ч. 7. ст. 68 Закона) | Не позднее чем через 30 дней после представления в представительные органы муниципальных образований отчетов о расходовании указанных средств | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Создание избирательных фондов кандидатами для финансирования избирательной кампании  (ч. 1 ст. 69 Закона) | После письменного уведомления комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидаты |
|  | Создание избирательных фондов избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов для финансирования избирательной кампании  (п. 1 ст. 69 Закона) | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Избирательное объединение |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому по единому избирательному округу разрешения на открытие специального избирательного счета  (ч.1 ст. 71 Закона) | В течение трех дней со дня выдвижения кандидата | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому по одномандатному (многомандатному) избирательному округу разрешения на открытие специального избирательного счета  (ч.1 ст. 71 Закона) | В течение трех дней со дня выдвижения кандидата | Окружные избирательные комиссии |
|  | Выдача избирательному объединению разрешения на открытие специального избирательного счета  (ч.1 ст. 71 Закона) | Незамедлительно после принятия на заседании избирательной комиссии муниципального образования решения о заверении списка кандидатов по общемуниципальному избирательному округу | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Открытие специального избирательного счета кандидата  (ч.1 ст. 71 Закона) | В период после письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации кандидата | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Открытие специального избирательного счета избирательного объединения  (ч.1 ст. 71 Закона) | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Избирательное объединение |
|  | Представление данных о реквизитах своего специального избирательного счета в избирательную комиссию муниципального образования  (ч. 71. ст. 71 Закона) | В течение 3 дней со дня открытия специального избирательного счета | Кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление первого финансового отчета  (п. 1. ч. 1. ст. 73 Закона) | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление итогового финансового отчета  (п. 2. ч. 1. ст. 73 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, избирательное объединение |
|  | Передача копий первого и итогового финансовых отчетов кандидатов, избирательного объединения в средства массовой информации для опубликования  (ч. 3. ст. 73 Закона) | Не позднее чем через пять дней со дня получения отчетов | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования, сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательного объединения и о расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования, не реже одного раза 3 операционных дня | Кредитная организация, в которой открывается специальный избирательный счет |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательного объединения | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 10 сентября 2017 года | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов, избирательного объединения и расходование этих средств  (ч.8 ст. 72 Закона) | В трехдневный срок, а с 6 по 9 сентября 2017 года - немедленно | по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата, избирательного объединения |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений.  Сообщение о результатах проверки в ИКМО  (ч. 5. ст. 73 Закона) | В пятидневный срок со дня поступления представления ИКМО | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Сообщение информации соответствующим кандидатам либо их уполномоченным представителям по финансовым вопросам, избирательному объединению о перечислении в избирательные фонды добровольных пожертвований с нарушением требований ч.1 и 2 статьи 72 ЗЗК «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» | Незамедлительно | Избирательные  комиссии  муниципальных  образований, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
|  | Возврат пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять пожертвования, пожертвований, внесенных с нарушением частей 1, 2. статьи 72 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае»  (ч. 4. ст. 72 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, избирательное объединение |
|  | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями в доход местного бюджета  (ч. 4. ст. 72 Закона) | Не позднее 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, избирательное объединение |
|  | Закрытие специального избирательного счета  (ч. 8. ст. 71 Закона) | До дня представления итогового финансового отчета кандидата, избирательного объединения | Зарегистрированный кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, избирательное объединение |
|  | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательного объединения в доход местного бюджета  (ч. 4. ст. 71 Закона) | После 9 ноября 2017 года  (по истечении 60 дней со дня голосования) | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России», другие кредитные организации по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательного объединения  (ч. 4. ст. 71 Закона) | Со дня официального опубликования результатов выборов до представления итоговых финансовых отчетов | Зарегистрированные кандидаты либо уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам, избирательное объединение |
|  | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных службы при ИКМО в ее распоряжение  (ч. 2 ст. 74 Закона) | Не позднее чем через 1 месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов, на срок не менее двух месяцев | Государственные органы и иные органы и организации, указанные в ч. 2 ст. 74 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой  (ч. 2. ст. 76 Закона) | Не позднее 20 августа 2017 года  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Утверждение количества, формы и текста избирательных бюллетеней[[5]](#footnote-5)  (ч. 2. ст. 76 Закона) | Не позднее 20 августа 2017 года  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | **Изготовление избирательных бюллетеней:** | | |
|  | для обеспечения досрочного голосования в труднодоступной или отдаленной местности | Не позднее 20 августа  2017 года  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация по решению ИКМО |
|  | для обеспечения досрочного голосования в помещении избирательной комиссии | Не позднее 20 августа  2017 года  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация по решению ИКМО |
| для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 20 августа  2017 года  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация по решению ИКМО |
|  |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии муниципального образования, разместившей заказ на их изготовление, уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)  (ч. 12. ст. 76 Закона) | Не позднее, чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | **Передача избирательных бюллетеней:** | | |
|
| в участковые избирательные комиссии  (ч. 13. ст. 76 Закона) | Не позднее 8 сентября  2017 года  (не позднее чем за один день до дня голосования) | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом  (ч.2 ст. 77 Закона) | Не позднее 30 августа 2017 года  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования) | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское»),  участковая  избирательная комиссия № 2602 |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | С 30 августа до 9 сентября 2017 года  (за 10 дней до дня голосования и до дня предшествующего дню голосования) | Участковая избирательная комиссия № 2602 |
| **Применение технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом** | | | |
|  | Согласование с ИКЗК решения о применении технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом (далее - Технология) | Не позднее 20 августа 2017 года  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское»),  организующая выборы |
|  | Обеспечение УИК, на которых будет применяться Технология, оборудованием со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом | Не позднее 20 августа 2017 года  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Администрация сельского поселения «Степнинское» |
|  | Назначение операторов специального программного обеспечения участковой комиссии (далее – СПО УИК) | Не позднее 20 августа 2017 года  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия № 2602 |
|  | Обучение операторов СПО УИК, обеспечивающих применение Технологии | Не позднее 6 сентября 2017 года  (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское»),  организующая выборы |
|  | Передача в УИК по акту в заклеенном конверте внешнего носителя информации (USB флэш-накопителя) с файлами, содержащими шаблоны протоколов УИК с машиночитаемым кодом | Не позднее 6 сентября 2017 года  (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское»),  организующая выборы |
|  | Установка оборудования со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом в помещениях УИК | 9 сентября 2017 года  (в день, предшествующий дню голосования) | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское»),  организующая выборы |
|  | Проведение в УИК тренировки по работе с СПО УИК и сбор от УИК информации о готовности применения СПО УИК | 9 сентября 2017 года  (в день, предшествующий дню голосования) | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское»),  организующая выборы |
|  | Предъявление к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим избирателям, лицам, указанным в ч. 4 ст. 37 Закона пустых ящиков для голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов – при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии  (ч. 3. ст. 77 Закона) | Непосредственно перед наступлением времени голосования | Председатель участковой избирательной комиссии  № 2602 |
|  | Проведение голосования  (ч. 1. ст. 77 Закона) | 10 сентября 2017 года  с 8 до 20 часов по местному времени. | Участковая избирательная комиссия № 2602 |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования  (ч. 5. ст. 79 Закона) | В любое время с 31 августа 2017 года, но не позднее 14 часов по местному времени 10 сентября 2017 года | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Проведение досрочного голосования всех избирателей (отдельных групп избирателей) на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях  (ч. 1. ст. 781 Закона) | Не ранее 20 августа 2017 года  (не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Размещение на сайте соответствующей избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии), а также публикация в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования | Не позднее чем за 10 дней до начала досрочного голосования) | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Утверждение графика дежурства при досрочном голосовании | Не позднее дня, предшествующего дню начала проведения досрочного голосования | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское»),  участковая  избирательная комиссия № 2602 |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении ИКМО  (ч. 2. ст. 78 Закона) | С 30 августа - 5 сентября  2017 года  (за 10-4 дня до дня голосования) | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении УИК  (ч. 2. ст. 78 Закона) | С 6 по 9 сентября 2017 года  (не ранее чем за 3 дня до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия № 2602 |
|  | Подсчет голосов избирателей  (ч. 1. ст. 81 Закона) | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия № 2602 |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования  (ч. 24. ст. 81 Закона) | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии № 2602 с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч. 4. ст. 37 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае»  (ч. 24. ст. 81 Закона) | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия № 2602 при обращении соответствующих лиц |
|  | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети Интернет | В соответствии с регламентом | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Определение результатов выборов главы муниципального образования  (ч. 1. ст. 85 Закона) | Не позднее 16 сентября 2017 года  (не позднее чем через пять дней после дня голосования) | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Определение результатов выборов депутатов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу  (ч. 1. ст.82 Закона) | Не позднее 14 сентября 2017 года  (не позднее чем через три дня после дня голосования) | Окружные избирательные комиссии |
|  | Установление итогов голосования по общемуниципальному избирательному округу  (ч. 1. ст. 82 Закона) | Не позднее 14 сентября 2017 года  (не позднее чем через три дня после дня голосования) | Окружные избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по общемуниципальному избирательному округу  (ч. 1. ст. 83 Закона) | Не позднее 16 сентября 2017 года  (не позднее чем через пять дней после дня голосования) | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Установление общих результатов выборов  (ч. 20. ст. 83 Закона) | Не позднее 18 сентября 2017 года  (не позднее чем через семь дней после дня голосования) | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов  (ч. 4. ст. 88 Закона) | Не позднее 9 ноября  2017 года  (в течение двух месяцев со дня голосования) | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Направление общих данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации  (ч. 2. ст. 88 Закона) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Направление извещения об избрании зарегистрированному кандидату, избранному депутатом либо главой муниципального образования  (ч. 1. ст. 86 Закона) | Незамедлительно после определения результатов выборов | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы, депутата либо копии документа, подтверждающего своевременную подачу указанного заявления  (ч. 1. ст. 86 Закона) | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании | Зарегистрированные  кандидаты, избранные главами, депутатами |
|  | Реализация права отказаться от получения депутатского мандата путем представления письменного заявления в соответствующую избирательную комиссию  (ч. 2. ст. 86 Закона) | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании | Избранный депутат по результатам голосования за список кандидатов |
|  | Регистрация избранного главы, депутата и выдача ему удостоверения об избрании  (ч. 4. ст. 86 Закона) | В течение трех дней после официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного ч.1. ст. 86 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов  (ч. 1. ст. 90 Закона) | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей  (ч. 2. ст. 90 Закона) | В течение одного года со дня официального опубликования результатов выборов, общих результатов выборов | Участковая  избирательная комиссия № 2602  (с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения «Степнинское») |

Сокращения:

ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования;

МО – муниципальное образование;

УИК – участковая избирательная комиссия;

СМИ – средство массовой информации;

Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Закон – Закон Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае».

1. В соответствии с ч. 9. Ст. 30 Закона кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе прекращать полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса и назначать нового члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса в отношении одной и той же избирательной комиссии **не более чем пять раз.** [↑](#footnote-ref-1)
2. Указанное заявление отзыву не подлежит [↑](#footnote-ref-2)
3. Указанное заявление отзыву не подлежит [↑](#footnote-ref-3)
4. Вместе с указанными материалами представляются сведения о месте нахождения организации изготовившей и заказавшей эти материалы (об адресе места жительства и т.д.), и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. Также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. [↑](#footnote-ref-4)
5. В случае использования прозрачных ящиков для голосования форма избирательного бюллетеня устанавливается с учетом необходимости защиты тайны голосования, за исключением случая, если по решению избирательной комиссии, организующей выборы, в этих целях используются конверты [↑](#footnote-ref-5)