АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» января 2018г. № 27

п.г.т. Оловянная

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)  
«Обеспечение доступности дошкольного образования для детей раннего

возраста » на **2018**-**2020**годы

На основании подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Забайкальского края «Развитие образования в Забайкальском крае на 2014-2020 годы» от 24 апреля 2014 года № 225, регионального Плана («дорожной карты») «Изменений в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» утвержденный распоряжением Правительства Забайкальского края от 27 февраля 2013 года № 93-р, администрация муниципального района «Оловяннинский район» **постановляет:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей раннего возраста» на 2018- 2020 годы.
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации муниципального района «Оловяннинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на помощника главы муниципального района «Оловяннинский район» по социальной работе.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального района

«Оловяннинский район» А.В. Антошкин

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Муниципального района

«Оловяннинский район»

«19 » января 2018 года № 27

План мероприятий («дорожная карта»)

«Обеспечение доступности дошкольного образования для детей раннего

возраста» на 2018-2020 годы

1. Ответственный исполнитель плана мероприятий («дорожной карты»)

Администрации муниципального района «Оловяннинский район»

1. Сроки и этапы реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

План мероприятий («дорожная карта») реализуется в течение 2018-2020 годов в один этап.

1. Характеристика текущего состояния сферы дошкольного образования детей раннего возраста в Забайкальском крае

Ведущим направлением деятельности на период с 2012 по 2015 годы стало выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в части ликвидации к 2016 году очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации. За счет средств субсидий из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края и регионального софинансирования на мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования в 2013-2015 годах в муниципальном районе «Оловяннинский район» создано и оснащено 445 дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в том числе:

- 2013 год – введено 50 дополнительных мест в МБДОУ детский сад «Белочка» п. Калангуй,

- 2014 год – введено 75 дополнительных мест в МБДОУ детский сад «Теремок» п.Оловянная,

- 2015 год – введено 320 дополнительных мест в МДОУ «Детский сад «Карусель» п.Ясногорск.

Созданные места предоставлялись, учитывая приоритетность выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Кроме того, созданные места предоставлялись и детям до 3 лет, так как дети в возрасте от 3 до 7 лет к 2016 году в Оловяннинском районе были охвачены дошкольным образованием на 100%, в связи с чем остались недоукомплектованные дополнительные места, которые были отданы для распределения детей в возрасте от 1 до 3 лет.

Муниципальная система дошкольного образования в конце 2017 года

представлена 9 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, которые посещают 1324 ребенка дошкольного возраста, из них в возрасте старше 3 лет - 1058 детей. В 3 структурных подразделениях на базе общеобразовательных учреждений получают дошкольное образование 29 детей, в группах кратковременного пребывания, организованных при садах, школах занимаются 162 ребенка.

Внедряются альтернативные формы организации дошкольного образования, такие как: группы кратковременного пребывания, консультативные пункты для родителей воспитанников. Группы кратковременного пребывания дошкольного образования работают в 16 общеобразовательных учреждениях, консультативные пункты открыты в трех дошкольных учреждениях МБДОУ ЦРР «Аленушка», МБДОУ «Светлячок» п.Ясногорск, МДОУ «Солнышко» п. Оловянная, которые работают на основании положения о консультативном пункте.

Реализация мероприятий федеральной программы по модернизации региональных систем дошкольного образования, государственной программы Забайкальского края «Развитие образования в Забайкальском крае на 2014-2020 годы» от 24 апреля 2014 года № 225  (в ред. от 10 августа  2017 года № 330), регионального Плана («дорожной карты») «Изменений в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования»  утвержденный распоряжением Правительства Забайкальского края от 27 февраля 2013 года № 93-р (в редакции № 413-р от 20 сентября  2017 года) , в последние годы позволило значительно увеличить количество организаций, реализующих программы дошкольного образования. Охват детей всеми формами дошкольного образования в муниципальном районе «Оловяннинский район» ежегодно стабилен: в 2015 году охват детей от 1 до 7 лет составил 53%, в 2016 году охват детей от 1 до 7 лет составил 53%, в 2017 году охват детей от 1 до 7 лет составил 56%.

Увеличение показателя охвата детей дошкольным образованием на 3 % в 2017 году объясняется оттоком населения района на другое место жительства, в том числе уменьшение количества детей дошкольного возраста:

- 2015 год – 3607 детей в возрасте от 0 до 7 лет, охвачены дошкольным образованием 1652 ребенка,

- 2016 год – 3389 детей, охвачены ДО 1511детей,

- 2017 год – 2940 детей в возрасте от 0 до 7 лет, охвачены ДО 1486детей.

Данный охват 56% (ниже краевого показателя охвата детей в возрасте от 0 до 7 лет- 68,7 % )объясняется тем, что:

1. 1149 детей дошкольного возраста (из 2940 детей - общее количество), из них охвачено дошкольным образованием 302 ребенка, проживают на территории Оловяннинского района в сельской местности, где нет дошкольных учреждений.
2. родители (законные представители) стоят на учете в дошкольные учреждения и не желают уходить из очереди, отодвигая желаемую дату зачисления в детский сад, в виду отсутствия работы не только в сельской местности, но и поселках городского типа, наличия в районе малоимущих, неплатежеспособных семей и т.д.

Проблема охвата детей от 1 до 3 лет в районе решена:

- три детских сада муниципального района «Оловяннинский район» имеют возможность принимать детей от 1 года, имеются свободные места, 4 дошкольных учреждения принимают детей с 1,5 лет, один детский сад принимает детей с 1,8 лет и один с 2 лет. В 7 дошкольных учреждениях имеются свободные места.

- на учете в дошкольные образовательные учреждения на 01.01.2018 года стоит 125 детей в возрасте от 0 до 2 лет, в том числе от 0 до 1 года 36 детей, от 1 до 1,5 лет – 47 детей, от 1,5 до 2 лет – 42 ребенка (наличие детей в возрасте от 1 до 2 лет в количестве 89 человек, стоящих на учете объясняется тем, что родители (законные представители) состоят на учете в дошкольное учреждение, но в силу объективных причин отодвигают желаемую дату зачисления в детский сад. выше).

- в муниципальном районе «Оловяннинский район» 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 3 лет.

Основными проблемами, на решение которых будет направлен план мероприятий («дорожная карта») «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей раннего возраста», являются:

* дефицит мест в учреждениях дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 1 года, отсутствие доступной образовательной среды для детей данной категории в группы раннего возраста;

- недостаточная развитость сектора сопровождения раннего развития детей, инфраструктуры дошкольного образования детей раннего дошкольного возраста (от 2 месяцев до 1,5 лет );

* различный уровень стартовых возможностей дошкольных образовательных организаций (материально-технических, кадровых) муниципальных образований с позиций обеспечения доступности дошкольного образования для детей раннего возрастав возрасте от 2 мес. до 1 года;
* недостаточная развитость в районе вариативных форм дошкольного образования;

- недостаточность рабочих мест для участия в трудовой деятельности родителей воспитанников.

1. Основные количественные характеристики системы дошкольного

образования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Ед.  измерения | 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| 1. | Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | чел. | 2940 | 2930 | 2920 |
| 1.1. | общая численность воспитанников в возрасте до 7 лет дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования | чел. | 1324 | 1320 | 1320 |
| 1.2. | удельный вес охвата детей дошкольного возраста всеми формами дошкольного образования | % | 56 | 57 | 58 |
| 2. | Численность детей в возрасте до 3 лет, чел., в том числе: | чел. | 1184 | 1175 | 1168 |
| 2.1 | в возрасте до 1,5 лет, чел., из них | чел. | 536 | 530 | 525 |
| численность детей в возрасте до 1,5 лет, охваченных альтернативными формами ранней социализации | чел. | 5 | 8 | 10 |
| 2.2. | в возрасте от 1,5 до 3 лет, чел., из них | чел. | 648 | 640 | 635 |
| численность воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования | чел. | 266 | 275 | 300 |
| численность детей в возрасте от 1,5 до 2 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | чел. | 42 | 40 | 35 |
| 3. | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в том числе, за счет: | мест | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | возврата (реконструкции) | мест | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | строительства | мест | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | приобретения зданий ДОО | мест | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | капремонт | мест | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | развития негосударственного сектора дошкольного образования | мест | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании для детей в возрасте от 0 до 3 лет | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | актуальная потребность в увеличении числа мест от общей численности детей в возрасте до 3 лет, не обеспеченных местом в дошкольные образовательные организации | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 97 | 97 | 97 |

1. Цели и задачи плана мероприятий («дорожной карты»)

Цель плана мероприятий («дорожной карты») - создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования для детей раннего возраста, проживающих на территории муниципального района «Оловяннинский район».

Задачи плана мероприятий («дорожной карты»):

1. развитие альтернативных форм дошкольного образования, услуг по комплексному сопровождению развития детей раннего возраста, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
2. укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций и создание в дошкольных образовательных организациях доступной образовательной среды для детей раннего возраста, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
3. совершенствование системы психолого-педагогического

просвещения, диагностической, консультативной помощи родителям с детьми раннего возраста;

1. обеспечение условий для профессионального развития педагогических работников, обеспечивающих дошкольное образование детей раннего возраста.
2. Мероприятия по обеспечению доступности дошкольного образования

для детей раннего возраста

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | | Ответственные  исполнители | | Сроки  реализации | | Показатели | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования для  детей раннего возраста | | | | | | | | |
| 1. | Создание вариативных форм дошкольного образования, дошкольного образования, консультативных пунктов ранней социализации детей. | | Органы местного самоуправления, МКУ РКО и ДМ | 2018-2020  годы | | Охват детей раннего возраста дошкольным образованием, альтернативным и формами ранней социализации | | |
| **Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования** | | | | | | | |
| **2.** | | Образование детей дошкольного возраста в соответствиис федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) | Органы местного самоуправления, МКУ РКО и ДМ с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | С  01.09.2017 года в штатном режиме | | Удельный вес Численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченныхобразовательными программами,соответствующими ФГОС ДО | |
| **3.** | | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования с учетом внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» | Органы местного самоуправления, МКУ РКО и ДМ с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, ИРО ЗК и АИПКРСС, организации профессионального и высшего образования | 2017-2020  годы | | Удельный вес численности  педагогических работников  дошкольного образования,  прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников ДО | |

1. Ожидаемые значения показателей результативности реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/  п | Показатели | Ед.  измер  ения | 2018  год | 2019  год | 2020  год | Результаты |
| 1. | Отношение численности детей в возрасте от 1 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1до 3 лет в текущем году |
| 2. | Охват детей раннего возраста дошкольным образованием, альтернативными формами ранней социализации | % | 8 | 10 | 12 | Развитие на базе ДОО альтерна тивных форм ранней социализа ции детей младенческого и раннего возраста, с охватом не менее 10 % от общей числен ности детей данного возраста |
| 3. | Доля дошкольных образовате льных организаций, в которых созданы современные условия предоставления дошкольного образования для детей раннего возраста, в том числе для детей с ОВЗ и детей- инвалидов, а именно:  - кадровые условия  - архитектурные условия  - программные | % | 22  11  100 | 33  22  100 | 44  33  100 | 44% кадровые, 33% архитектурные, 100% программные условия - ДОО имеют необходимые условия для предоставления дошкольного образования для детей раннего возраста от 1 до 3 лет, в том числе для детей с ОВЗ и детей- инвалидов |
| 4. | Доля дошкольных образователь ных организаций, в которых созданы центры (пункты) психолого­педагогического просвещения родителей, в том числе помощи родителям с детьми от 0 до 3 лет | % | 11 | 22 | 22 | В 22 % ДОО созданы центры (пункты) психолого­педагогического просвещения родителей, в том числе помощи родителям с детьми от 0 до 3 лет |
| 5. | Удельный вес численности педагогических работников ДОО, прошедших повышение квалификации и (или) профес сиональную переподготовку в соответствии с требованиями ФГОС ДО, в общей численности педагогических работников ДОО | % | 97 | 97 | 97 | 97 %  педагогических работников ДОО готовы к обеспечению дошкольного образования на основе требований ФГОС ДО.  3% -часть вновь прибывших работников и студенты |