## Лист1
Приложение 5
Отчет о реализации Плана реализации государственной программы Забайкальского края "Формирование современной городской среды (2018-2022 годы)" на 2018 год за I полугодие 2018 года
Министерство территориального развития Забайкальского края
ответственный исполнитель
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события(выполнено/не выполнено) | Результат реализации мероприятия | Причины невыполнения, предложения по реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подпрограмма 1 «Формирование городской среды (2018 - 2022 годы)» | Петухова Е.Г. | - | - | -
1.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление субсидий муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» | Петухова Е.Г. | - | - | -
1.1.1. | Контрольное событие подпрограммы 1.1.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края в системе «Электронный Бюджет» | Петухова Е.Г. | Выполнено | Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Забайкальского края субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды от 08.02.2018 г. № 069-08-2018-063 | -
1.1.2. | Контрольное событие подпрограммы 1.1.2. Подготовка и утверждение муниципальными образованиями с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, который предполагается реализовать в текущем году, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории | Петухова Е.Г. | Выполнено | Муниципальными образованиями утверждены дизайн-проекты благоустройства 86 дворовых территорий и 55 общественных территорий | -
1.1.3. | Контрольное событие подпрограммы 1.1.3. Подача в адрес Министерства финансов Забайкальского края заявки на финансирование Основного мероприятия 1. | Петухова Е.Г. | Выполнено | Принятие кассового плана краевого бюджета на соответствующий месяц 2018 года. В 2018 году бюджетам 30 муниципальных районов и 4 городских округов Забайкальского края предоставлены субсидии на общую сумму 239 561,7 тыс. рублей (в том числе из федерального бюджета - 225 188,0 тыс. рублей). | -
1.2. | Основное мероприятие 2 «Предоставление субсидий муниципальным образованиям на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» | Петухова Е.Г. | - | - | -
1.2.1. | Контрольное событие подпрограммы 1.2.1. Утвердить перечень муниципальных образований-получателей субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Петухова Е.Г. | Выполнено | Перечень муниципальных образований - получателей субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) утвержден постановлением Правительства Забайкальского края от 31.01.2018 г. № 46. | -
1.2.2. | Контрольное событие подпрограммы 1.2.2. Утверждение муниципальными образованиями-получателями субсидий дизайн-проектов благоустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству парка | Петухова Е.Г. | Выполнено | Муниципальные образования - получатели субсидий утвердили дизайн-проекты благоустройства 2 парков в г. Балей и г. Нерчинск. | -
1.2.3. | Контрольное событие подпрограммы 1.2.3. Подача в адрес Министерства финансов Забайкальского края заявки на финансирование Основного мероприятия 2. | Петухова Е.Г. | Выполнено | Принятие кассового плана краевого бюджета на соответствующий месяц 2018 года. В 2018 году бюджетам муниципальных районов "Балейский район" и "Нерчинский район" предоставлены субсидии на общую сумму 8 236,0 тыс. рублей (в том числе из федерального бюджета - 3 041,8 тыс. рублей). | -