## Table1
Приложение 1
Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае» и результатах оценки эффективности
№ п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэф-фициент значи-мости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
| ГП |  |  |  |  | Всего | Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов
гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14
1 | Цель "Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в Забайкальском крае" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0.87
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 30000 | 14895.3
| финансирование за счет местного бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 7000 | 4714.4
| финансирование за счет внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 166410 | 303775.41
| Показатель "Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест за счет реализации мероприятий по виду экономической деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"" | шт. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 33 | 33
| Показатель "Увеличение производительности труда за счет реализации мероприятий в области энергосбережения" | % | X | (Пр(n-1)-Пр(n))*100/Пр(n-1), где Пр(n-1) - производительсть труда за счет реализации мероприятий в области энергосбережения предшествующего года, Пр(n) - производительсть труда текущего года за счет реализации мероприятий в области энергосбережения | X | X | X | X | X | 1 | 0.91
| Показатель "Энергоемкость ВРП в фактических условиях" | кг.у.т. /тыс.руб | X | ТЭРn/ВРПn, где ТЭРn расход топливно-энергетических ресурсов и ВРП в текущем году | X | X | X | X | X | 25 | 24.76
| Показатель "Энергоемкость ВРП в сопоставимых условиях" | кг.у.т. /тыс.руб | X | ТЭРn/ВРПn, где ТЭРn расход топливно-энергетических ресурсов и ВРП в 2007 году | X | X | X | X | X | 34 | 33.9
| Показатель "Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему ВРП" | % | X | Рэр / ВРП *100, где Рэр - расходы на приобретение энергетических ресурсов в отчетном году, ВРП - валовый региональный продукт в отчетном году | X | X | X | X | X | 22.5 | 22.1
| Задача 01. "Создание условий для повышения энергетической эффективности в сфере энергетики " | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.1 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике, развитие генерации и электрических сетей" | X |  | X | 2016 - 2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.4
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 30000 | 14895.3
| финансирование за счет внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 149350 | 283744
| Показатель "Экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий в объекы энергетики" | тыс. руб. | X | Э=ДВ*Ц, где ДВ - снижение условного расхода топлива, т.у.т/год, Ц - стоимость условного топлива, руб/т. | X | X | X | X | X | 32350 | 17268
1.1.1 | Основное мероприятие "Основное мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в энергетической отрасли" | X |  | X | 2016 - 2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.99
| финансирование за счет внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 149350 | 283744
| Показатель "Снижение удельного расхода топлива в стоимостном выражении" | тыс. руб. | X | Э=ДВ*Ц, где ДВ-снижение условного расхода топлива, т.у.т/год, Ц - стоимость условного топлива, руб./т. | X | X | X | X | X | 28350 | 29690
1.1.1.1 | Мероприятие "Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности филиала ПАО "МРСК-Сибири"-"Читаэнерго"" | X | 0,45 | X | 2016 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 0.98
| Показатель "Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии" | % | X | Пот/Эпол, Пот - потери электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям, Эпол - объем переданной элетрической энергии | X | X | X | X | X | 16 | 16.3
1.1.1.2 | Мероприятие "Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности филиала Забайкальский АО "Оборонэнерго"" | X |  | X | 2016 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 0.96
| Показатель "Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии" | % | X | Пот/Эпол, Пот - потери электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям, Эпол - объем переданной элетрической энергии | X | X | X | X | X | 14.3 | 14.9
1.1.1.3 | Мероприятие "Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности филиала ПАО "ТГК-14"" | X | 0,50 | X | 2016 - 2018 |  | X | X | X | X | X | X | 0.99
| Показатель "Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями" | т.у.т/тыс.МВтч | X | Вут/Эвыр, Вут - расход условного топлива, Эвыр - выработка электричекой энергии | X | X | X | X | X | 376 | 332.7
| Показатель "Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями" | т.у.т/млн. Гкал | X | Вут/Qвыр, Вут - расход условного топлива,Qвыр - выработка тепловой энергии | X | X | X | X | X | 159189 | 161103.48
1.1.2 | Основное мероприятие "Основное мероприятие "Приобретение генерирующего оборудования для дизельных электростанций в населенных пунктах, не обеспеченных централизованным электроснабжением"" | X |  | X | 2016 - 2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 1
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 30000 | 14895.3
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края |  | 2210204305 | 244 | 30000 | 14895.3 | При корректироваки бюджета в конце года были изменены объемы финансирования. В данный момент проводится корректировка программы.
| Показатель "Количество населенных пунктов, в которых заменено генерирующее оборудование" | ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 10 | 9
| Показатель "Экономический эффект от внедрения нового энергоэффективного генерирующего оборудования" | тыс. руб. | X | Э=ДВ*Ц, где ДВ-снижение расхода топлива, т.у.т/год, Ц-стоимость условного топлива, руб./т. | X | X | X | X | X | 4000 | 4000
| Задача 02. "Создание условий для повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.2 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве" | X |  | X | 2016 - 2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.81
| финансирование за счет местного бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 5000 | 3264.5
| финансирование за счет внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 5000 | 5102.2
| Показатель "Экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий в объекты ЖКХ" | тыс. руб. | X | Э=ДВ*Ц, где ДВ - снижение условного расхода топлива, т.у.т/год, Ц - стоимость условного топлива, руб/т. | X | X | X | X | X | 3000 | 2905
1.2.1 | Основное мероприятие "Организационные меры по повышению энергоэффективности в энергетике и системах коммунальной инфраструктуры" | X |  | X | 2016 - 2020 |  | X | X | X | X | X |  | 1
1.2.1.1 | Мероприятие "Разработка программ коплексного развития мунципального образования" | X | 0,40 | X | 2016 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "показатель "Количество муниципальных образований, утвердивших программы комплексного развития"" | % | X | Кпкр / К * 100, где Кпкр - число муниципальных образований, в которых утверждены программы комплексного развития, К - общее число муниципальных образований | X | X | X | X | X | 80 | 80
1.2.1.2 | Мероприятие "Установление и проведение регулярной корректировки требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности" | X |  | X | 1900 - 1900 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество нормативных актов об утсновлении требований к программам в области энегосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности" | ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1 | 1
| Показатель "Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии" | % | X | Qпот/Qот, Qпот - потери тепловой энергии при ее передаче; Qот - всего отпущено тепловой энергии | X | X | X | X | X | 13.8 | 13.7
| Показатель "Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды" | % | X | Gпот/Gот,Gпот - потери воды ее передаче; Qот - всего отпущено воды. | X | X | X | X | X | 18.2 | 18.1
1.2.2 | Основное мероприятие "Замена существующего уличного осветительного оборудования на энергосберегающее" | X | 0,20 | X | 2016 - 2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.75
| финансирование за счет местного бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 5000 | 3264.5
| финансирование за счет внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 5000 | 5102.2
| финансирование за счет внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | 5000 | 5102.2
| финансирование за счет местного бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | 5000 | 3264.5
| Показатель "Ожидаемый экономический эффект от замены существующего уличного осветительного оборудования на энергосберегающее" | тыс. руб. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 3000 | 800 | отсутствие финансирования мероприятий по замене уличного освещения
| Показатель "Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответсвующим установленным нормативам)" | кВтч/куб.м | X | Эосв/Sосв, Эосв - годовой расход электрической энергии, расходуемой на уличное освещение, Sосв - площадь освещенной территории | X | X | X | X | X | 1.8 | 1.8
| Задача 03. "Создание условий для повышения энергетической эффективности в государственном секторе" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.3 | Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в государственном секторе" | X |  | X | 2016 - 2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.81
| финансирование за счет местного бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 2000 | 1450
| финансирование за счет внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 12000 | 14868.8
| Показатель "Доля государственных объектов, выполняющих энергосберегающие мероприятия" | % | X | Дм/Д*100, где Дм - число госдуарственных объектов, где реализовывались мероприятия в области энергосбережения (нарастающим итогом с начала реализации программы, Д - общее количество государственных объектов | X | X | X | X | X | 100 | 100
| Показатель "Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта РФ и государственных учреждений субъекта РФ (в расчете на 1 кв.метр общей площади)" | кВтч/кв.м | X | Эучр / Sучр, где Эучр - потребление электрической энергии органами государственной влоасти и государственными учреждениями Забайкальского края, Sучр - общая площадь зданий органов государственной влоасти и государственных учреждений Забайкальского края | X | X | X | X | X | 112.9 | 112.9
| Показатель "Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Забайккальского края и государственных учреждений Забайкальского края (в расчете на 1 кв.метр общей площади)" | Гкал/кв.м | X | Qучр / Sучр, где Qучр - потребление тепловой энергии органами государственной влаости и государственными учреждениями Забайкальского края, Sучр - общая площадь зданий органов государственной влаости и государственных учреждений Забайкальского края | X | X | X | X | X | 0.1 | 0.1
| Показатель "Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Забайкальского края и государственных учреждений Забайкальского края (в расчете на 1 человека)" | куб.м/чел | X | Gхвс/Nучр, где Gхвс - потребление холодной воды органами государственной влоасти и государственными учреждениями Забайкальского края, Nучр - количество сотрудников в органах государственной влоасти и государственных учреждениях Забайкальского края | X | X | X | X | X | 4 | 3.9
| Показатель "Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Забайкальского края и государственных учреждений Забайкальского края (в расчете на 1 человека)" | куб.м/чел | X | Gгвс/Nучр, где Gгвс - потребление горячей воды органами государственной влоасти и государственными учреждениями Забайкальского края, Nучр - количество сотрудников в органах государственной влоасти и государственных учреждениях Забайкальского края | X | X | X | X | X | 4.9 | 5
1.3.1 | Основное мероприятие "Установка (замена) приборов учета в органах государственной власти, государственных учреждениях, государственных унитарных предприятиях" | X |  | X | 2016 - 2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.85
| финансирование за счет местного бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 1000 | 553
| финансирование за счет внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 3000 | 2986.6
| финансирование за счет внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | 3000 | 2986.6
| финансирование за счет местного бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | 1000 | 553
| Показатель "Доля органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий Забайкальского края, в которых установлены приборы учета электрической энергии" | % | X | Опуээ / О *100, где Опуээ - количество органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий, в которых установлены приборы учета электрической энергии, О - общее количество органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий | X | X | X | X | X | 100 | 91 | отсутствие финансирования на установку приборов учета
| Показатель "Доля органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий Забайкальского края, в которых установлены приборы учета тепловой энергии" | % | X | Опутэ / О *100, где Опутэ - количество органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий, в которых установлены приборы учета тепловой энергии, О - общее количество органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий | X | X | X | X | X | 100 | 62 | отсутствие финансирования на установку приборов учета
| Показатель "Доля органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий Забайкальского края, в которых установлены приборы учета потребления воды" | % | X | Опув / О *100, где Опув - количество органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий, в которых установлены приборы учета потребления воды, О - общее количество органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий | X | X | X | X | X | 100 | 71 | отсутствие финансирования на установку приборов учета
1.3.2 | Основное мероприятие "Замена систем освещения на светодиодное" | X |  | X | 2016 - 2018 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0
| финансирование за счет местного бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 1000 | 897
| финансирование за счет внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 2000 | 1870.1
| Показатель "Количество государственных учреждений, в которых произведена замена систем освещения на светодиодное (нарастающим итогом)" | ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1 | 1
1.3.4 | Основное мероприятие "Техническое перевооружение, реконструкции, ремонты в государственных учреждениях Забайкальского края в целях повышения энергетической эффективности и расширения использования ресурсосберегающих технологий": проведение капитальных ремонтов зданий, улучшение энергосберегающих характеристик зданий" | X |  | X | 1900 - 1900 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.7
| финансирование за счет внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 7000 | 10012.1
| Показатель "Доля государственных учреждений Забайкальского края, в которых реализованы мероприятия технического характера в целях повышения энергетической эффективности и расширения использования энергосберегающих технологий (нарастающим итогом)" | % | X | Утм / Унужд *100, где Утм - количество государственных учреждений, в которых реализованы мероприятия технического характера в целях повышения энергетической эффективности, расширения использования энергосберегающих технологий, Унужд - количество государственных учреждений, нуждающихся в реализации подобных мероприятий технического характера | X | X | X | X | X | 70 | 70
| Задача 04. "Расширение использования в крае возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.4 | Подпрограмма "Расширение использования возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов" | X |  | X | 2016 - 2020 |  | X | X | X | X | X |  | 0.39
| Показатель "Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и(или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Забайкальского края" | % | X | ВТЭРви / ВТЭР *100, где ВТЭРви - объем производства энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, ВТЭР - объем энергетических ресурсов | X | X | X | X | X | 0.01 | 0
| Показатель "Общая мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе использования энергии солнца, энергии ветра и энергии вод (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)" | МВт | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 0.12 | 0.02
1.4.1 | Основное мероприятие "Строительство автономных гибридных дизель-солнечных энергоустановок" | X | 0,70 | X | 2016 - 2018 |  | X | X | X | X | X |  | 1
1.4.2 | Основное мероприятие "Строительство генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)" | X |  | X | 1900 - 1900 |  | X | X | X | X | X |  | 1
| Показатель "Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25МВт)" | МВт | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Задача 05. "Организация реализации Программы" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.5 | Подпрограмма "Методическое, информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" | X |  | X | 2016 - 2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 1
| финансирование за счет внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 60 | 60
| Показатель "Количество выполненных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" | ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 3 | 3
1.5.1 | Основное мероприятие "Популяризация энергосбережения" | X |  | X | 2016 - 2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 1
| финансирование за счет внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 60 | 60
| Показатель "Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию энергосбережения" | ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 2 | 2
1.5.2 | Основное мероприятие "Изготовление схемы и программы развития электроэнергетики, проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, проектно-сметной документации" | X |  | X | 2016 - 2020 |  | X | X | X | X | X |  | 1
| Показатель "Количество разработанных проектов" | ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1 | 1
1.5.3 | Основное мероприятие "Эксплуатация информационной системы в области энергосбережения" | X |  | X | 2016 - 2020 |  | X | X | X | X | X |  | 1
| Показатель "количество зарегистрированных пользователей (нарастающим итогом) в информационной системе в области энергосбережения" | ед. | X | абсолютгый показатель | X | X | X | X | X | 1800 | 2000
| ИТОГО общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников, тыс.рублей | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 203410 | 323385.11
в т.ч.
| - из краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 30000 | 14895.3
| - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| - из местных бюджетов | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 7000 | 4714.4
| - из внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 166410 | 303775.41