## Лист1
Отчет о реализации Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края» за 1 полугодие 2017 года
наименование государственной программы Забайкальского края
Министерство территориального развития Забайкальского края
ответственный исполнитель
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события(выполнено/не выполнено) | Результат реализации мероприятия | Причины невыполнения, предложения по реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Подпрограмма 1. Развитие территорий Забайкальского края
1.1. | Контрольное событие подпрограммы 1
| Утверждение и актуализация распоряжения Правительства Забайкальского края о распределении бюджетных ассигнований средств бюджета края в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности, в которые осуществляются бюджетные инвестиции, на 2017 год (далее – объекты капитального строительства) | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | Принято распоряжение Правительства Забайкальского края от 18 января 2017 года № 8-р, которым распределены бюджетные ассигнования по объектам капитального строительства. Распоряжениями Правительства Забайкальского края от 28 апреля 2017 года № 201-р, от 04 мая 2017 года № 206-р, от 22 мая 2017 года № 231-р внесены изменения в распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства | -
1.2. | Контрольное событие подпрограммы 1
| Финансирование объектов капитального строительства на 2017 год в сфере ЖКХ, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | По состоянию на 01 июля 2017 года профинансировано 37 120,50 тыс. рублей. | -
1.3. | Контрольное событие подпрограммы 1
| Утверждение и актуализация распоряжения Правительства Забайкальского края о распределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию в 2017 году мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменки район» | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | Принято распоряжение Правительства Забайкальского края от 20 января 2017 года № 13-р, которым распределены ассигнования, предусмотренные на реализацию в 2017 году мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменки район». Распоряжением Правительства Забайкальского края от 16 марта 2017 года № 110-р внесены изменения в распределение бюджетных ассигнований по данным мероприятиям | -
1.4. | Контрольное событие подпрограммы 1
| Финансирование в 2017 году мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | По состоянию на 01 июля 2017 года профинансировано 110,0 тыс. рублей. | -
1.5. | Контрольное событие подпрограммы 1
| Перечисление средств федерального и краевого бюджетов муниципальным образованиям Забайкальского края на реализацию мероприятий по благоустройству территорий городских округов и поселений | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | По состоянию на 01 июля 2017 года профинансировано на реализацию муниципальных программ "Формирование современной городской среды" из средств федерального бюджета 221 184,300 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 16 648,300 тыс. рублей и на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из средств федерального бюджета 3 202,922 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 241,100 тыс. рублей. | Постановлением Правительства Забайкальского края от 15 марта 2017 года № 94 внесены изменения в государственную программу Забайкальского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края" в части включения подпрограммы "Формирование современной городской среды (2017 год)"
2 | Подпрограмма 2. Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края
2.1. | Контрольное событие подпрограммы 2
| Финансирование в 2017 году мероприятий, направленных на повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края | Министерство территориального развития Забайкальского края | х | х | х
3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей "
3.1. | Контрольное событие программы 3
| Перечисление молодым семьям компенсации при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа, либо для компенсации затраченных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | Произведена оплата 8 молодым семьям компенсации при рождении (усыновлении) одного ребенка | -
3.2. | Контрольное событие подпрограммы 3
| Подготовка проекта постановления Правительства Забайкальского края о распределении субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | 14 февраля 2017 года принято постановление Правительства Забайкальского края № 61 "О распределении субсидий из бюджета Забайкальского края за счет средств, поступивших из федерального бюджета в 2017 году, бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края", 17 февраля 2017 года принято постановление Правительства Забайкальского края № 69 «О распределении субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов Забайкальского края» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Забайкальского края от 18 мая 2017 года № 203) | -
3.3. | Контрольное событие подпрограммы 3
| Перечисление муниципальным районам и городским округам Забайкальского края средств федерального бюджета на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | Средства федерального и краевого бюджета в сумме 10 704,2 тыс.рублей перечислены в бюджеты муниципальных образований Забайкальского края | -
3.4. | Контрольное событие подпрограммы 3
| Заключение соглашений между Министерством территориального развития Забайкальского края и муниципальными образованиями-участниками подпрограммы в 2017 году о реализации мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей | Министерство территориального развития Забайкальского края, муниципальные образования-участники подпрограммы | выполнено | С муниципальными образованиями-участниками подпрограммы заключены соглашения о реализации мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей | -
4 | Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"
4.1. | Контрольное событие подпрограммы 4.
| Заключение договоров в части материально-технического обеспечения деятельности Министерства (коммунальные услуги, эксплуатационные услуги, услуги контрольно-пропускной службы, аренда помещения, услуги печати, обслуживание оргтехники, уплата налога на имущество, уплата прочих налогов и др.). | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | Договора в части материально-технического обеспечения деятельности Министерства (коммунальные услуги, эксплуатационные услуги, услуги контрольно-пропускной службы, аренда помещения, услуги печати, обслуживание оргтехники и др.) по состоянию на 01 июля 2017 года заключены в полном объеме в соответствии с потребностями и в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований | -
4.2. | Контрольное событие подпрограммы 4.
| Обеспечение деятельности в сфере установленных функций Министерства (оплата труда, иные выплаты персоналу, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам, услуги связи) | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | Мероприятие по обеспечению деятельности в сфере установленных функций Министерства (оплата труда, иные выплаты персоналу, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам,услуги связи) реализовано в полном объеме | -
4.3. | Контрольное событие подпрограммы 4.
| Обеспечение деятельности ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (оплата труда, иные выплаты персоналу, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам, уплата налога на имущество, уплата прочих налогов, заключение договоров в части материально-технического обеспечения деятельности) | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | Мероприятие по обеспечению деятельности ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (оплата труда, иные выплаты персоналу, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам, уплата налога на имущество, уплата прочих налогов, заключение договоров в части материально-технического обеспечения деятельности) реализовано в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований | -
Note on F11: Лимит: 1 298,9+ 1 510,9+ 5 424,6 +15 609,210+3 580,97 = 27 424,58