## Лист1
Отчет о реализации Плана реализации государственной программы Забайкальского края " Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края " за 2017 год
наименование государственной программы Забайкальского края
Министерство территориального развития Забайкальского края
ответственный исполнитель
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события(выполнено/не выполнено) | Результат реализации мероприятия | Причины невыполнения, предложения по реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Подпрограмма 1. Развитие территорий Забайкальского края
1.1. | Контрольное событие подпрограммы 1
| Утверждение и актуализация распоряжения Правительства Забайкальского края о распределении бюджетных ассигнований средств бюджета края в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности, в которые осуществляются бюджетные инвестиции, на 2017 год (далее – объекты капитального строительства) | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | Принято распоряжение Правительства Забайкальского края от 18 января 2017 года № 8-р, которым распределены ассигнования по объектам капитального строительства. Распоряжениями Правительства Забайкальского края от 28 апреля 2017 года № 201-р, от 04 мая 2017 года № 206-р, от 22 мая 2017 года № 231-р, от 12 июля 2017 года № 307-р, от 16 августа 2017 года № 367-р, от 11 октября 2017 года № 448-р, от 29 декабря 2017 года № 576-р внесены изменения в распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства. Принято распоряжение Правительства Забайкальского края от 20 января 2017 года № 17-р которым распределены бюджетные ассигнования на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по объектам капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Забайкальского края, в котрые осуществляются бюджетные инвестиции за счет средств бюджета края, и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную (муниципальную) собственность Забайкальского края в результате осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета края, на 2017 год. Распоряжениями Правительства Забайкальского края от 31 марта 2017 года № 139-р и от 28 декабря 2017 года № 569-р внесены изменения. | -
1.2. | Контрольное событие подпрограммы 1
| Финансирование объектов капитального строительства на 2017 год в сфере ЖКХ, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | По состоянию на 29 декабря 2017 года профинансировано 38 718,86 тыс. рублей. | -
1.3. | Контрольное событие подпрограммы 1
| Утверждение и актуализация распоряжения Правительства Забайкальского края о распределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию в 2017 году мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменкий район» | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | Принято распоряжение Правительства Забайкальского края от 20 января 2017 года № 13-р, которым распределены ассигнования, предусмотренные на реализацию в 2017 году мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменки район». Распоряжениями Правительства Забайкальского края от 16 марта 2017 года № 110-р, от 11 июля 2017 года № 300-р, от 28 июля 2017 года № 341-р, от 11 августа 2017 года № 358-р, от 20 сентября 2017 года № 412-р, от 18 октября 2017 года № 456-р и от 27 декабря 2017 года № 562-р внесены изменения в распределение бюджетных ассигнований по данным мероприятиям | -
1.4. | Контрольное событие подпрограммы 1
| Финансирование в 2017 году мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | По состоянию на 29 декабря 2017 года профинансировано 15 388,31тыс. Рублей | -
1.5. | Контрольное событие подпрограммы 1
| Перечисление средств федерального и краевого бюджетв муниципальным образованиям Забайкаотского края на реализацию мероприятий по благоустройству территорий городских округов и поселений | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | Профинансировано за счет средств федерального бюджета 221 184,3 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 16 648,3 тыс. рублей
1.6. | Контрольное событие подпрограммы 1
| Разработка и утверждение Положения о целях и условиях предоставления и расходования в 2017 году субсидии, предоставляемой бюджету городского округа «Город Чита» в связи со статусом города Читы как административного центра (столицы) Забайкальского края | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | Принято постановление Правительства Забайкальского края от 28 декабря 2017 года № 574 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования в 2017 году субсидии, предоставляемой бюджету городского округа «Город Чита» в связи со статусом города Читы как административного центра (столицы) Забайкальского края" | -
1.7. | Контрольное событие подпрограммы 1
| Финансирование в 2017 году мероприятий и предоставление субсидий бюджету городского округа «Город Чита» в связи со статусом города Читы как административного центра (столицы) Забайкальского края | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | На основании заявок от администрации г.о. "Город Чита" и в пределах годовых лимитов профинансировано 15 000,0 тыс.рублей. | -
2 | Подпрограмма 2. Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края
2.1. | Контрольное событие подпрограммы 2
| Финансирование в 2017 году мероприятий, направленных на повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края | Министерство территориального развития Забайкальского края |  | Финансирование не осуществлялось | Бюджетные ассигнования на 2017 год на релизацию данного мероприятия не предусмотрены
3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей "
3.1. | Контрольное событие программы 3
| Перечисление молодым семьям компенсации при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа, либо для компенсации затраченных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | Произведена оплата 11 молодым семьям компенсации при рождении (усыновлении) одного ребенка | -
3.2. | Контрольное событие подпрограммы 3
| Контрольное событие программы 3 Перечисление молодым семьям компенсации при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа, либо для компенсации затраченных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | 8 молодым семьям перечислены компенсации при рождении (усыновлении) одного ребенка | -
3.3. | Контрольное событие подпрограммы 3
| Подготовка проекта постановления Правительства Забайкальского края о распределении субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | Принято постановление Правительства Забайкальского края от 14 февраля 2017 года № 61 "О распределении субсидий из бюджета Забайкальского края за счет средств, поступивших из федерального бюджета в 2017 году, бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края» | -
3.4. | Контрольное событие подпрограммы 3
| Перечисление муниципальным районам и городским округам Забайкальского края средств федерального бюджета на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | Поступившие в бюджет Забайкальского края средства федерального бюджета перечислены бюджетам муниципальных районов и городских округов в полном объеме | -
3.5. | Контрольное событие подпрограммы 3
| Заключение соглашений между Министерством территориального развития Забайкальского края и муниципальными образованиями-участниками подпрограммы в 2017 году о реализации мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей | Министерство территориального развития Забайкальского края, муниципальные образования-участники подпрограммы | выполнено | Между Минтерразвития Забайкальского края и всеми ОМСУ-участниками подпрограммы 2017 года заключены соглашения. | -
4 | Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"
4.1. | Контрольное событие подпрограммы 4.
| Заключение договоров в части материально-технического обеспечения деятельности Министерства (коммунальные услуги, эксплуатационные услуги, услуги контрольно-пропускной службы, аренда помещения, услуги печати, обслуживание оргтехники и др. | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | Мероприятие по заключению договоров в части материально-технического обеспечения деятельности Министерства (коммунальные услуги, эксплуатационные услуги, услуги контрольно-пропускной службы, аренда помещения, услуги печати, обслуживание оргтехники и др.) реализовано в полном объеме | -
4.2. | Контрольное событие подпрограммы 4.
| Обеспечение деятельности в сфере установленных функций Министерства (оплата труда, иные выплаты персоналу, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам, уплата налога на имущество, уплата прочих налогов , услуги связи) | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | Мероприятие по обеспечению деятельности в сфере установленных функций Министерства (оплата труда, иные выплаты персоналу, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам,услуги связи) реализовано в полном объеме | -
4.3. | Контрольное событие подпрограммы 4.
| Обеспечение деятельности ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (оплата труда, иные выплаты персоналу, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам, уплата налога на имущество, уплата прочих налогов, заключение договоров в части материально-технического обеспечения деятельности) | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | Мероприятие по обеспечению деятельности ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (оплата труда, иные выплаты персоналу, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам, уплата налога на имущество, уплата прочих налогов, заключение договоров в части материально-технического обеспечения деятельности) реализовано в полном объеме | -
Note on F11: Лимит: 1 298,9+ 1 510,9+ 5 424,6 +15 609,210+3 580,97 = 27 424,58