**Информация**

**о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм, достигнутых за 2016 год**

В 2016 году согласно утвержденной программе должны были быть достигнуты следующие показатели:

- ввод в эксплуатацию 3 объектов социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности (с учетом всех подпрограмм);

- 100% выполнение плана мероприятий по развитию инфраструктуры городского округа «Город Чита»;

- улучшение жилищных условий (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) 24 молодых семей;

- получением дополнительной льготы при рождении (усыновлении) одного ребенка 11 молодыми семьями;

- 100% исполнение сметы по содержанию аппарата Министерства;

- 100% исполнение сметы по обеспечению деятельности ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края в установленной сфере деятельности.

Фактически в 2016 году были достигнуты следующие результаты:

- введено в эксплуатацию 6 объектов социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности (с учетом всех подпрограмм);

- 54% выполнение плана мероприятий по развитию инфраструктуры городского округа «Город Чита»;

- улучшили жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) 38 молодых семей;

- получили дополнительную льготу при рождении (усыновлении) одного ребенка 11 молодых семей;

- 99,77% исполнение сметы по содержанию аппарата Министерства;

- 97,21% исполнение сметы по обеспечению деятельности ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края в установленной сфере деятельности.

В рамках программы предполагалась реализация 4 подпрограмм.

**Подпрограмма «Развитие территорий Забайкальского края»**

В рамках подпрограммы предполагалась реализация мероприятий по 3 направлениям:

- осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, охраны окружающей среды;

- развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»;

- осуществление городским округом «Город Чита» функций административного центра (столицы) Забайкальского края.

В результате реализации подпрограммы в 2016 году должны были быть достигнуты следующие показатели:

- ввод в эксплуатацию 1 объекта (в рамках реализации мероприятий краевой адресной инвестиционной программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, охрана окружающей среды);

- модернизация 2 объектов социальной инфраструктуры в городском поселении «Город Краснокаменск» и муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»;

- 100% выполнение плана мероприятий по развитию инфраструктуры городского округа «Город Чита».

Фактически в 2016 году были достигнуты следующие результаты.

***В рамках мероприятия «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, охрана окружающей среды***» финансирование объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности составило 18 347,8 тыс. рублей или
100,0 процентов от годовых бюджетных назначений.

Распределение лимитов по объектам капитального строительства осуществлялось в соответствии с приоритетами, установленными Правительством Забайкальского края. Распоряжением Правительства Забайкальского края от 17 февраля 2016 года № 47-р утвержден План мероприятий по обеспечению социально-экономической стабильности в Забайкальском крае на 2016 год, согласно которому ассигнования на капитальные вложения в первую очередь распределяются на объекты высокой степени готовности и объекты, строящиеся на условиях софинансирования из средств федерального бюджета.

Достигнута 100 % техническая готовность по объекту «Строительство очистных сооружений канализации железнодорожного района в г. Петровск-Забайкальский», то есть показатель, запланированный подпрограммой достигнут.

 В 2016 году продолжалась работа с федеральным центром по привлечению средств федерального бюджета на софинансирование строительства объектов государственной (муниципальной) собственности. В рамках данной государственной программы предусмотрены средства федерального бюджета по федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» в размере 55,091 млн.рублей. В утвержденной по состоянию на 31 декабря 2016 года редакции государственной программы «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края» сумма средств федерального бюджета не отражена, в связи с процедурой внесения изменений в государственную программу.

 ***Развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»***

В 2016 году было профинансировано 115,6 млн. рублей (99,98 % бюджетных назначений с учетом секвестра расходов в декабре 2016 года).

В 2016 году введен в эксплуатацию объект «Строительство сетей теплоснабжения, водовода, пожарного трубопровода для мясокомбината»;

Также проведен ремонт:

- образовательных в образовательных организациях муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», включая приобретение оборудования и материалов;

- монтаж и капитальный ремонт наружного освещения, в том числе автодорог и сетей электроснабжения;

- пешеходных дорожек во дворах жилых домов;

Завершены работы по строительству детских игровых площадок, в том числе проектные работы.

 Всего в рамках мероприятий введены в эксплуатацию и отремонтированы 5 объектов, то есть показатель, запланированный подпрограммой, выполнен.

***Осуществление городским округом «Город Чита» функций административного центра (столицы) Забайкальского края***

В 2016 году на осуществление городским округом «Город Чита» функций административного центра (столицы) Забайкальского края в соответствии с Законом о бюджете края было предусмотрено 40 777,0 тыс.рублей. В связи с секвистированием в декабре 2016 года средств краевого бюджета в сумме 18 777,0 тыс.рублей на погашение кредиторской задолженности по закупке твердого топлива (угля), в целях недопущения срыва текущего отопительного периода, финансирование составило 22 000,0 тыс.рублей.

 Средства были направлены на благоустройство и озеленение территории городского округа «Город Чита», а также на проектирование и строительство уличного освещения.

В редакции государственной программы по состоянию на 31 декабря 2016 года, объемы финансирования данного мероприятия не откорректированы в связи с секвестированием лимитов средств краевого бюджета в конце декабря 2016 года, соответственно запланированный показатель в полном объеме не достигнут.

***Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края»***

В рамках подпрограммы предполагалась реализация мероприятия строительство сейсмобезопасных объектов.

По данному показателю было установлено нулевое значение в связи с тем, что объект «48 квартирный жилой дом в пгт. Амазар» был введен в эксплуатацию в 2015 году и в 2016 году по данному объекту средства были направлены на погашение кредиторской задолженности.

В 2016 году фактически было профинансировано за счет средств краевого бюджета 39 907,18 тыс.рублей (данная сумма отражена в действующей редакции государственной программы, утвержденной 06 февраля 2017 года постановлением Правительства Забайкальского края
№ 23).

***Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»***

В рамках подпрограммы планировалась реализация трех мероприятий:

1. предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
2. предоставление компенсаций молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
3. ежегодная организация проведения конкурсного отбора муниципальных образований для участия в подпрограмме.

На реализацию первого мероприятия из федерального бюджета бюджету Забайкальского края был перечислен неиспользованный остаток средств федерального бюджета по соглашению 2015 года в сумме 5049,5 тыс. рублей. Бюджетом Забайкальского края на финансирование мероприятий подпрограммы по Соглашениям 2013-2015 годов было предусмотрено 3790,5 тыс.рублей. Всего в 2016 году реализовали свое право на улучшение жилищных условий 38 семей.

В связи с поздним поступлением в бюджет Забайкальского края средств федерального бюджета, учитывая срок действия свидетельств, выданных молодым семьям для получения социальных выплат, который составляет 7 месяцев, не все молодые семьи успели реализовать свое право до конца 2016 года. В результате чего по состоянию на 01 января 2017 года неиспользованный остаток средств федерального бюджета составил 886,2 тыс.рублей, краевого бюджета – 847,4 тыс.рублей.

Мероприятие по предоставлению компенсации при рождении (усыновлении) одного ребенка финансируется только за счет средств краевого бюджета. В 2016 году законом о бюджете было предусмотрено 513,54 тыс.рублей, что позволило обеспечить социальными выплатами 11 молодых семей.

По третьему мероприятию проведена информационная и разъяснительная работа среди населения по условиям участия в подпрограмме и о результатах реализации подпрограммы.

***Обеспечивающая подпрограмма***

Подпрограмма направлена на создание условий для реализации полномочий Министерства территориального развития Забайкальского края, определенных постановлением Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014 года № 283 «Об утверждении Положения о Министерстве территориального развития Забайкальского края».

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи: создание организационных условий для реализации государственной программы.

Подпрограмма включает в себя 2 основных мероприятия:

- содержание аппарата Министерства территориального развития Забайкальского края;

- обеспечение деятельности ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края в установленной сфере деятельности.

На реализацию Основного мероприятия «Содержание аппарата Министерства» в рамках подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены ассигнования в сумме 68 031,1 тыс. рублей. Кассовый расход составил 67 875,5 тыс. рублей.

На реализацию Основного мероприятия «Обеспечение деятельности ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края в установленной сфере деятельности» предусмотрены ассигнования в сумме 23 056,7 тыс. рублей. Кассовый расход составил 22 414,2 тыс. рублей.

**Информация о выполнении основных мероприятий,**

**мероприятий и достигнутых непосредственных результатах**

 См. приложение «Информация о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края «Государственное регулирование территориального развития Забайкальского края» за 2016 год».

**Анализ факторов,**

**повлиявших на ход реализации государственной программы**

Постановлениями Правительства Забайкальского края от 06 июня 2016 года № 254 и от 30 ноября 2016 года № 436 внесены изменения в государственную программу в части приведения объемов финансирования в соответствии с законом Забайкальского края о краевом бюджете.

В 2016 году согласно утвержденной государственной программе должны были быть достигнуты следующие показатели:

- ввод в эксплуатацию 3 объектов социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности (с учетом всех подпрограмм);

- 100% выполнение плана мероприятий по развитию инфраструктуры городского округа «Город Чита»;

- улучшение жилищных условий (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) 24 молодых семей;

- получением дополнительной льготы при рождении (усыновлении) одного ребенка 11 молодыми семьями;

- 100% исполнение сметы по содержанию аппарата Министерства;

- 100% исполнение сметы по обеспечению деятельности ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края в установленной сфере деятельности.

**Показатели государственной программы за 2016 год выполнены частично.** Фактически в 2016 году были достигнуты следующие результаты:

- ввод в эксплуатацию 6 объектов социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности (с учетом всех подпрограмм);

- 54% выполнение плана мероприятий по развитию инфраструктуры городского округа «Город Чита»;

- улучшили жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) 38 молодых семей;

- получили дополнительную льготу при рождении (усыновлении) одного ребенка 11 молодых семей;

- 99,77% исполнение сметы по содержанию аппарата Министерства;

- 97,21% исполнение сметы по обеспечению деятельности ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края в установленной сфере деятельности.

Не полное достижение показателей обусловлено следующими объективными причинами.

1. В 2016 году на осуществление городским округом «Город Чита» функций административного центра (столицы) Забайкальского края в соответствии с Законом о бюджете края было предусмотрено 40 777,0 тыс.рублей. В связи с секвистированием в декабре 2016 года средств краевого бюджета в сумме 18 777,0 тыс.рублей на погашение кредиторской задолженности по закупке твердого топлива (угля), в целях недопущения срыва текущего отопительного периода, финансирование по данному мероприятию составило 22 000,0 тыс.рублей. В связи с этим целевой показатель достигнут 54%.
2. Исполнение сметы по содержанию аппарата Министерства и по обеспечению деятельности ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края в установленной сфере деятельности финансировалось в пределах потребности. В связи с этим целевой показатель достигнут 99,77% и 97,21% соответственно.

**По подпрограмме «Развитие территорий Забайкальского края»**:

- из запланированного к вводу 1 объекта в рамках осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, охрана окружающей среды введен в эксплуатацию 1 объект;

- из запланированных к вводу 2 объектов в рамках мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» введены в эксплуатацию и отремонтированы 5 объектов;

- из запланированного 100% выполнения плана мероприятий по развитию инфраструктуры городского округа «Город Чита» выполнение составило 54%.

**По подпрограмме «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края»** было установлено нулевое значение показателя в связи с тем, что объект «48 квартирный жилой дом в пгт. Амазар» был введен в эксплуатацию в 2015 году и в 2016 году по данному объекту средства были направлены на погашение кредиторской задолженности.

**Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»**

Из запланированных 24 молодых семей, реализовали свое право на улучшение жилищных условий 38 семей.

В рамках мероприятия по компенсации молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка из запланированных 11 выплат молодым семьям реализованы все.

**Обеспечивающая подпрограмма**

На реализацию Основного мероприятия «Содержание аппарата Министерства» в рамках подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены ассигнования в сумме 68 031,1 тыс. рублей. Кассовый расход составил 67 875,5 тыс. рублей. Исполнение сметы – 99,77 %.

На реализацию Основного мероприятия «Обеспечение деятельности ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края в установленной сфере деятельности» предусмотрены ассигнования в сумме 23 056,7 тыс. рублей. Кассовый расход составил 22 414,2 тыс. рублей. Исполнение сметы -97,21 %.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и иных средств на выполнение мероприятий**

**государственной программы**

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы и ее подпрограмм представлены в приложении «Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края» и результатах оценки эффективности».

**Сведения о выполнении контрольных событий,**

**предусмотренных планом реализации государственной программы**

На 2016 год План реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края» утвержден распоряжением Министерства территориального развития Забайкальского края 01 марта 2016 года № 48-р.

Сведения о выполнении контрольных событий, предусмотренных Планом реализации приведены в приложении «Сведения о выполнении контрольных событий Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края» на 2016 год за 2016 год».

**Сведения о достижении показателей государственной программы,**

**соответствующих и обеспечивающих достижение показателей по Указам Президента Российской Федерации**

Таких показателей в государственной программе нет.

**Информация о внесенных изменениях**

**в государственную программу в отчетном периоде**

Постановлениями Правительства Забайкальского края от 06 июня 2016 года № 254 и от 30 ноября 2016 года № 436 внесены изменения в государственную программу в части приведения объемов финансирования в соответствии с Законом Забайкальского края о краевом бюджете.

Кроме того, постановлением Правительства Забайкальского края от 06 февраля 2017 года № 17-р государственная программа приведена в соответствие с изменениями, внесенными в Закон Забайкальского края
от 26 декабря 2016 года № 1430-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2016 год».

**Оценка эффективности государственной программы**

При проведении оценки эффективности результатов реализации государственной программы сложилась высокая оценка эффективности
и составила выше 0,9 % (1,37%).

**Статическая информация,**

**на основании которой формировался годовой отчет**

Годовой отчет формировался на основании следующей информации:

- информация от ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края и муниципальных образований;

- статическая информация.