## Table1
Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы "Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края" и результатах оценки эффективности
№ п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэф-фициент значи-мости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов |  |  | Плановое значение на отчетный 2016 год | Фактическое значение на отчетный 2016 год | Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
| ГП |  |  |  |  | Всего | Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов
гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 |  | гр.13
1. | Цель "создание условий для развития территорий и улучшения жилищных условий граждан" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 1.37
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 342072.8 | 322950.7
кроме того, финансирование из других источников:
| - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 5049.5 | 58071.9
ПЦ1 | Показатель "Улучшение инфраструктуры в муниципальных образованиях Забайкальского края" | Ед. | X | абсолютное значение | X | X | X | X | X | 3 | 6 | -
ПЦ2 | Показатель "количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов)" | человек | X |  | X | X | X | X | X | 24 | 38 | -
| Задача 1. "повышение эффективности бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность, в том числе развитие объектов инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» и городского округа «Город Чита» как статуса административного центра (столицы) Забайкальского края" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.1 | Подпрограмма "Развитие территорий Забайкальского края" | X |  | X |  | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 1.4
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 257238.8 | 189333.3
кроме того, финансирование из других источников:
| - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 0 | 53738.5
1.1- ПП1 | Показатель "Освоение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность, по всем мероприятиям подпрограммы" | % | X | Отношение общей суммы фактически профинансированных средств по всем мероприятиям подпрограммы к общему годовому лимиту по данным мероприятиям подпрограммы, в процентах | X | X | X | X | X | 100 | 100 | -
1.1.1 | Основное мероприятие "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, охрана окружающей среды" | X | 0,78 | X |  | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 1.13
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0501 | 1210104103 | 414 | 58003.7 | 57047
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0505 | 1210104102 | 414 | 2809.8 | 2809.8
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0505 | 1210174102 | 522 | 5424.6 | 0 | Изменение плановых назначений в госпрограмме 06.02.2017г.
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0605 | 12101R0290 | 414 | 3581 | 0 | Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0605 | 12101R0290 | 522 | 15609.2 | 15538
кроме того, финансирование из других источников:
| - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 0 | 38476.9 | Изменение плановых назначений в госпрограмме 06.02.2017г.
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 0 | 15261.6 | Изменение плановых назначений в госпрограмме 06.02.2017г.
1.1.1- ПОМ1 | Показатель "Ввод в эксплуатацию объектов (в рамках реализации мероприятий КАИП в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, охрана окружающей среды)" | Ед. | X | абсолютное значение | X | X | X | X | X | 1 | 1 | -
1.1.2 | Основное мероприятие "Развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»" | X | 0,83 | X |  | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 3.56
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1210204770 | 244 | 90 | 90
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0503 | 1210274770 | 521 | 5043.5 | 1511 | Изменение плановых назначений в госпрограмме 06.02.2017г.
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0505 | 1210274770 | 521 | 24563.1 | 10252.9 | Изменение плановых назначений в госпрограмме 06.02.2017г.
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0505 | 1210274770 | 522 | 34611.6 | 34611.6
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0709 | 1210274770 | 521 | 46000 | 24747.7 | Изменение плановых назначений в госпрограмме 06.02.2017г.
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0804 | 1210274770 | 521 | 10888 | 10888
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 1102 | 1210274770 | 521 | 1965.8 | 1965.8
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 1102 | 1210274770 | 522 | 7871.5 | 7871.5
1.1.2- ПОМ1 | Показатель "модернизация объектов социальной инфраструктуры в городском поселении «Город Краснокаменск» и муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»" | Ед. | X | абсолютное значение | X | X | X | X | X | 2 | 5 | -
1.1.3 | Основное мероприятие "Осуществление городским округом "Город Чита" функций административного центра (столицы) Забайкальского края" | X | 0,60 | X |  | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 1
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 1403 | 1210374521 | 521 | 35000 | 16223 | Изменение плановых назначений в госпрограмме 06.02.2017г.
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 1403 | 1210374521 | 522 | 5777 | 5777
1.1.3- ПОМ1 | Показатель "Выполнение плана мероприятий по развитию инфраструктуры городского округа «Город Чита»" | % | X | отношение фактически профинансированных средств по мероприятию к годовому лимиту по данному мероприятию, в процентах | X | X | X | X | X | 100 | 54 | В связи с секвистированием в декабре 2016 года средств краевого бюджета в сумме 18777,0 тыс.рублей на погашение кредиторской задолженности по закупке твердого топлива (угля), в целях недопущения срыва текущего отопительного периода, финансирование составило 22000,0 тыс.рублей.
| Задача 2. "создание условий, обеспечивающих необходимый уровень сейсмической безопасности при строительстве (реконструкции) объектов на сейсмоопасных территориях Забайкальского края" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2.1 | Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края" | X | 100,00 | X |  | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.72
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 11646.6 | 39907.2
2.1- ПП1 | Показатель "Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений" | % | X | относительный показатель | X | X | X | X | X | 10 | 10 | -
2.1.1 | Основное мероприятие "Строительство сейсмобезопасных объектов" | X |  | X |  | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.29
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0501 | 12201R1050 | 522 | 11646.6 | 39907.2 | Изменение плановых назначений в госпрограмме 06.02.2017г.
2.1.1- ПОМ1 | Показатель "ввод в действие сейсмостойких объектов" | Ед. | X | абсолютное значение | X | X | X | X | X | 0 | 0 | По данному показателю установлено нулевое значение в связи с тем, что объект "48 квартирный жилой дом в пгт.Амазар" был введен в эксплуатацию в 2015 году и в 2016 году по данному объекту средства были направлены на погашение кредиторской задолженности.
| Задача 3. "Развитие жилищных отношений и улучшение жилищных условий граждан" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3.1 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | X |  | X |  | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 1.48
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 4223 | 3420.5
кроме того, финансирование из других источников:
| - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 5049.5 | 4333.4
3.1- ПП1 | Показатель "Доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в общем количестве молодых семей-участников подпрограммы" | % | X | МСулучш/Мсобщ*100 | X | X | X | X | X | 0.4 | 0.6 | -
3.1.1 | Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" | X |  | X |  | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 2.02
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 1003 | 12301R0200 | 521 | 3709.5 | 2907 | Отклонения связаны с тем, что не все молодые семьи успели реализовать свое право на получение социальной выплаты до конца 2016 года
кроме того, финансирование из других источников:
| - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 5049.5 | 4333.4 | Отклонения связаны с отказом администрации городского округа Поселок Агинское от заключения соглашения в сумме 572 037,00 рублей. Отказ аргументирован отсутствием средств в местных бюджетах и несогласием с условиями софинансирования. Сумма 144 028,00 рублей возвращена Муниципальным образованием "Кыринский район" в связи с тем, что не все молодые семьи успели реализовать свое право до конца 2016 года (учитывая, что срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты его выдачи).
3.1.1- ПОМ1 | Показатель "Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия по соглашениям 2013-2015 годов (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов)" | семей | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | 24 | 38 | -
3.1.2 | Основное мероприятие "Предоставление компенсаций молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" | X |  | X |  | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 1
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 1003 | 1230204909 | 321 | 513.5 | 513.5
3.1.2- ПОМ1 | Показатель "Количество молодых семей, получивших дополнительную льготу при рождении (усыновлении) одного ребенка" | семей | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | 11 | 11 | -
3.1.3 | Основное мероприятие "Ежегодная организация проведения конкурсного отбора муниципальных образований для участия в подпрограмме" | X |  | X |  | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 1
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | -
3.1.3- ПОМ1 | Показатель "Организация проведения информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач подпрограммы" | шт. | X | абсолютное значение | X | X | X | X | X | 2 | 2 | -
| Задача 4. "создание условий для эффективной реализации государственной программы" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4.1 | Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | X |  | X |  | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.94
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | 68964.4 | 90289.7
4.1- ПП1 | Показатель "Исполнение сметы по содержанию и обеспечению деятельности Министерства территориального развития Забайкальского края и подведомственного учреждения" | % | X | Факт.п-ль/план.п-ль*100 | X | X | X | X | X | 100 | 99.1 | Финансирование в пределах потребности
4.1.1 | Основное мероприятие "Содержание аппарата Министерства" | X |  | X |  | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.89
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240129400 | 121 | 35096.6 | 46924.8
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240129400 | 122 | 1581 | 1726
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240129400 | 129 | 10582.2 | 12450.1
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240129400 | 242 | 419 | 466.6
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240129400 | 244 | 216 | 86.2
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240129400 | 852 | 9 | 0
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240149300 | 242 | 444.6 | 429.9
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240149300 | 244 | 3938.4 | 4920.1
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240149300 | 831 | 4 | 7.6
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240149300 | 851 | 880 | 857.5
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240149300 | 853 | 10 | 6.7
4.1.1- ПОМ1 | Показатель "Степень исполнения сметы по содержанию аппарата Министерства" | % | X | Факт.п-ль/План.п-ль*100 | X | X | X | X | X | 100 | 99.8 | Финансирование в пределах потребности.
4.1.1.1 | Мероприятие "Выполнение других обязательств государства в части материально-технического обеспечения деятельности Министерства" | X |  | X |  | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.8
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240149300 | 242 | 444.6 | 429.9
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240149300 | 244 | 3938.4 | 4920.1 | Изменение плановых назначений в госпрограмме 06.02.2017г.
4.1.1.1- ПМ1 | Показатель "Степень исполнения сметы по обеспечению деятельности аппарата Министерства" | % | X | Факт.п-ль/План.п-ль*100 | X | X | X | X | X | 100 | 97.8 | Финансирование в пределах потребности.
4.1.1.2 | Мероприятие "Обеспечение деятельности в сфере установленных функций Министерства территориального развития" | X |  | X |  | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.78
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240129400 | 121 | 35096.6 | 46924.8 | Изменение плановых назначений в госпрограмме 06.02.2017г.
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240129400 | 122 | 1581 | 1726 | Изменение плановых назначений в госпрограмме 06.02.2017г.
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240129400 | 129 | 10582.2 | 12450.1 | Изменение плановых назначений в госпрограмме 06.02.2017г.
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240129400 | 242 | 419 | 466.6 | Изменение плановых назначений в госпрограмме 06.02.2017г.
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240129400 | 244 | 216 | 86.2 | Изменение плановых назначений в госпрограмме 06.02.2017г., исполнение в пределах потребности
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240129400 | 852 | 9 | 0 | Исполнение в пределах потребности
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240149300 | 831 | 4 | 7.6 | Изменение плановых назначений в госпрограмме 06.02.2017г.
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240149300 | 851 | 880 | 857.5
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240149300 | 853 | 10 | 6.7 | Исполнение в пределах потребности
4.1.1.2- ПМ1 | Показатель "Степень исполнения сметы по обеспечению деятельности в сфере установленных функций Министерства" | % | X | Факт.п-ль/План.п-ль*100 | X | X | X | X | X | 100 | 100 | Финансирование в пределах потребности.
4.1.2 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края в установленной сфере деятельности" | X |  | X |  | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.83
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 111 | 8607.5 | 8514
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 119 | 2549 | 2439.9
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 243 | 10.7 | 10.7
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 244 | 2883.6 | 2883.6
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 831 | 1171.2 | 8012
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 852 | 126.1 | 117.1
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 853 | 435.5 | 436.9
4.1.2- ПОМ1 | Показатель "Степень исполнения сметы по обеспечению деятельности ГКУ"Служба единого заказчика" Забайкальского края в установленной сфере деятельности" | % | X | Факт.п-ль/План.п-ль*100 | X | X | X | X | X | 100 | 97.2 | Финансирование в пределах потребности.
4.1.2.1 | Мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | X |  | X |  | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.68
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 111 | 8607.5 | 8514
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 119 | 2549 | 2439.9
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 243 | 10.7 | 10.7
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 244 | 2883.6 | 2883.6
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 831 | 1171.2 | 8012 | Изменение плановых назначений в госпрограмме 06.02.2017г.
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 852 | 126.1 | 117.1 | Изменение плановых назначений в госпрограмме 06.02.2017г.
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 853 | 435.5 | 436.9
4.1.2.1- ПМ1 | Показатель "Степень исполнения сметы по обеспечению деятельности подведомственных учреждений" | % | X | Факт.п-ль/План.п-ль*100 | X | X | X | X | X | 100 | 97.2 | Финансирование в пределах потребности.
| ИТОГО общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников, тыс.рублей | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 347122.3 | 381022.6
в т.ч.
| - из краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 342072.8 | 322950.7
| - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 5049.5 | 58071.9
| - из местных бюджетов | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| - из внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0