УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

министра территориального развития

Забайкальского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.Б.Суздальницкий

подпись МП расшифровка подписи

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной**

**программы Забайкальского края**

Государственная программа Забайкальского края: «Государственное регулирование территориального развития Забайкальского края»

Ответственный исполнитель: Министерство территориального развития Забайкальского края

Отчетный год: 2016 год

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители: Никитина В.В., Титова М.С., Лагута О.Г.  Контакты: 23 32 04, [nikitina@coms.e-zab.ru](mailto:nikitina@coms.e-zab.ru) |  |

**Информация о выполнении мероприятий**

**государственной программы Забайкальского края**

**«Государственное регулирование территориального развития Забайкальского края» за 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия**  **( соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)** | **Результаты реализации** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1.**  **«Развитие территорий Забайкальского края»**  **(исп. Никитина В.В., 23 32 04, Рязанцева О.А.., 23 32 56, Татакина В.В. 23-32-34)** |  |  |
| **1.1.1.** | Основное мероприятие  «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, охраны окружающей среды» | План:  - ввод в эксплуатацию 1 объекта (в рамках реализации мероприятий краевой адресной инвестиционной программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, охраны окружающей среды).  Факт:  - достигнута 100% техническая готовность по объекту «Строительство очистных сооружений канализации железнодорожного района в  г. Петровск-Забайкальский». |  |
| **1.1.2.** | Основное мероприятие  «Развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» | План:  - модернизация 2 объектов социальной инфраструктуры в городском поселении «Город Краснокаменск» и муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район».  Факт:  - введен в эксплуатацию 1 объект «Строительство сетей теплоснабжения, водовода, пожарного трубопровода для мясокомбината»; проведен ремонт 3 объектов – ремонт в образовательных организациях муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», включая приобретение оборудования и материалов; монтаж и капитальный ремонт наружного освещения, в том числе автодорог и сетей электроснабжения; пешеходных дорожек во дворах жилых домов; а также завершены работы по строительству детских игровых площадок, в том числе проектные работы (итого 5 объектов). |  |
| 1.1.3. | Основное мероприятие  Осуществление городским округом «Город Чита» функций административного центра (столицы) Забайкальского края | План:  - выполнение плана мероприятий по развитию инфраструктуры городского округа «Город Чита» 100%  Факт:  - выполнение плана мероприятий по развитию инфраструктуры городского округа «Город Чита» 54% | В связи с секвистированием в декабре 2016 года средств краевого бюджета в сумме 18 777,0 тыс.рублей на погашение кредиторской задолженности по закупке твердого топлива (угля), в целях недопущения срыва текущего отопительного периода, факт финансирования отличается от лимита финансирования. |
| **1.2.** | **Подпрограмма**  **«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края» (исп. Татакина В.В., 23 32 34)** |  | По данному показателю было установлено нулевое значение в связи с тем, что объект «48 квартирный жилой дом в пгт. Амазар» был введен в эксплуатацию в 2015 году и в 2016 году по данному объекту средства были направлены на погашение кредиторской задолженности. |
| 1.2.1. | Основное мероприятие  «Строительство сейсмобезопасных жилых объектов» | План:  - ввод в действие сейсмостойких объектов 0  Факт:  - ввод в действие сейсмостойких объектов 0 |
| **1.3.** | **Подпрограмма**  **«Обеспечение жильем молодых семей»**  **(исп. Титова М.С., 23 32 46)** | В 2016 году средства федерального бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы Забайкальскому краю не распределены, в этой связи реализация подпрограммы осуществлялась только в рамках ранее заключенных соглашений 2013-2015 годов. По состоянию на 01.01.2017 года свои жилищные условия улучшили 38 молодых семей. (кассовый расход муниципальных образований за счет средств федерального бюджета составил 4163,3 тыс.рублей, за счет средств краевого бюджета – 2862,1 тыс.рублей. Дополнительная выплата при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части затрат на приобретение (строительство) жилья предоставлена 11 семьям на общую сумму – 513,54 тыс.рублей. | - |
| **1.3.1.** | Основное мероприятие  «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» | План:  - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия - 24 молодые семьи  Факт  - социальную выплату получили 38 молодых семей. | Финансирование за счет неиспользованных в 2015 году остатков средств федерального бюджета составило 5049,5 тыс.рублей, за счет краевого бюджета 3709,46 тыс.рублей. |
| **1.3.2.** | Основное мероприятие  «Предоставление компенсаций молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» | План:  - количество молодых семей, получивших дополнительную льготу при рождении (усыновлении) одного ребенка – 11 семей  Факт:  - получили дополнительную льготу при рождении (усыновлении) одного ребенка 11 семей. | Финансирование за счет средств краевого бюджета в общей сумме составило 513,54 тыс.рублей. |
| **1.3.3.** | Основное мероприятие  «Ежегодная организация проведения конкурсного отбора муниципальных образований для участия в подпрограмме» | План:  - организация проведения информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач подпрограммы – 2  Факт:  - проведена информационная и разъяснительная работа среди населения по условиям участия в подпрограмме и о результатах реализации подпрограммы - 2 |  |
| **1.4.** | **Обеспечивающая подпрограмма (исп. Лагута О.Г., 23 32 60)** |  |  |
| **1.4.1.** | Основное мероприятие  «Содержание аппарата Министерства» | План – 68031,1 тыс. рублей.  Факт –67 875,5 тыс. рублей.  Процент исполнения – 99,77 %. |  |
| **1.4.2.** | Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края в установленной сфере деятельности» | План – 23 056,7 тыс. рублей.  Факт – 22 414,2 тыс. рублей.  Процент исполнения – 97,21 %. |  |