## Лист1
Сведения о выполнении контрольных событий Плана реализации государственной программы Забайкальского края "Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края" на 2016 год за 2016 год.
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограмм Наименование государственной программы | Количество запланированных контрольных событий на 2016 год | Количество выполненных контрольных событий на 2016 год | Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично) | Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Итого по государственной программе: | 16 | 15 | 1
2 | Подпрограмма 1.1 "Развитие территорий Забайкальского края" | 6 | 6 | 0
3 | Подпрограмма 1.2 " Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края " | 2 | 2 | 0
4 | Подпрограмма 1.3 "Обеспечение жильем молодых семей " | 5 | 4 | 1 | Частично не выполнено 1 контрольное событие, запланированное на 2016 год: Не заключены соглашения между Минтерразвития и ОМСУ в связи с тем, что Забайкальскому краю на 2016 год средства федерального бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы не распределены. Подпрограмма реализуется только в рамках взятых на Забайкальский край обязательств прошлых лет. Таким образом, новые соглашения заключаться в 2016 году не будут. В бюджет края в 2016 году поступил неиспользованный в 2015 году остаток средств федерального бюджета в сумме 5 049, в этой связи между Минтерразвития Забайкальского края и ОМСУ-участниками подпрограммы в 2015 году заключены дополнительные соглашения для перечисления им указанных средств.
5 | Подпрограмма 1.4 "Обеспечивающая подпрограмма" | 3 | 3 | 0