

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И**

**ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПРИКАЗ**

**г. Чита**

 от 29 февраля 2016 года № 19

**Об утверждении Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» на 2016 год**

В соответствии с пунктом 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 29 июня 2010 года № 260 и во исполнение пункта 32.1 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденных постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600, в целях обеспечения реализации государственных программ Забайкальского края **приказываю**:

1. Утвердить План реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» на 2016 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра А.А.Голышеву.

Временно исполняющий обязанности

заместителя председателя Правительства

Забайкальского края - министра

сельского хозяйства и продовольствия

Забайкальского края В.А.Якимов

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства сельского хозяйства

и продовольствия Забайкальского края

 от 29 февраля 2016 года № 19

**План реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» на 2016 год**

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы | Ответственныйисполнитель | Срок наступленияконтрольного события (дата) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I полугодие  | II полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края |  |  |  |  | КБ – 8330,0  |  | Валовой сбор в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн:зерна – 220,0;картофеля – 175,0;овощей – 35,2;рапса – 4,0.Подготовка низкопродуктивной пашни под урожай 2017 года – 93,0 тыс. га |
| 1.1. | *Контрольное событие программы 1.1.*Разработка постановления Правительства Забайкальского края о Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отрасли растениеводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 31 марта | - | - | - | - | Принято постановление Правительства Забайкальского края  |  |
| 1.2. | *Контрольное событие программы 1.2.* Заключение Соглашения (дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 31 марта | 30 июня | 31 ноября | 31 декабря | - | Заключено Соглашение (дополнительное соглашение) с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации  |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Государственная ветеринарная служба Забайкальского края  |  |  |  |  | КБ – 14355,8  |  | Производство скота и птицы на убой (в жив. весе) в хозяйствах всех категорий – 88,4 тыс. тонн; поголовье сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гол:маточное поголовье овец и коз – 185,5; северных оленей – 2,3; мясных табунных лошадей 34,4. |
| 2.1. | *Контрольное событие программы 2.1.*Разработка постановления Правительства Забайкальского края о Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отрасли животноводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 31 марта | - | - | - | - | Принято постановление Правительства Забайкальского края  |  |
| 2.2. | *Контрольное событие программы 2.2.* Заключение Соглашения (дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 31 марта | 30 июня | 31 ноября | 31 декабря | - | Заключено Соглашение (дополнительное соглашение) с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации  |  |
| 3. | Подпрограмма 3. «Развитие мясного скотоводства» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края |  |  |  |  | КБ – 24934,2 |  | Поголовье мясного и помесного крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года, тыс. гол. – 93,8 тыс. гол.; поголовье коров специализированных мясных пород крупного рогатого скота на конец года составит 10,3 тыс. гол. |
| 3.1. | *Контрольное событие программы 3.1.*Разработка постановления Правительства Забайкальского края о Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку мясного скотоводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 31 марта | - | - | - | - | Принято постановление Правительства Забайкальского края |  |
| 3.2. | *Контрольное событие программы 3.2.* Участие экономически значимой программы по развитию мясного скотоводства в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2016 году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 31 марта | - | - | - | - | Направлена заявка на участие в конкурсном отборе МСХ РФ  |  |
| 3.3. | *Контрольное событие программы 3.3..* Заключение дополнительного соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | - | 30 июня | - | - | - | Заключено дополнительное соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации  |  |
| 4. | Подпрограмма 4. «Поддержка малых форм хозяйствования» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | - | - | - | - | КБ – 50475,0  |  | Количество предоставленных грантов, ед.:начинающим фермерам на реализацию проектов создания и развития своих хозяйств – 44;на создание новых семейных животноводческих ферм за счет строительства, реконструкции, модернизации и комплектации с помощью государственной поддержки – 6;сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам на развитие материально-технической базы – 2. |
| 4.1. | *Контрольное событие программы 4.1.* Участие ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Забайкальском крае на период 2015 – 2017 годы» в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2016 году  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 31 марта | - | - | - | - | Направлена заявка на участие в конкурсном отборе МСХ РФ  |  |
| 4.2. | *Контрольное событие программы 4.2.* Участие ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Забайкальском крае на период 2015 – 2017 годы» в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2016 году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 31 марта | - | - | - | - | Направлена заявка на участие в конкурсном отборе МСХ РФ  |  |
| 4.3. | *Контрольное событие программы 4.3.* Участие ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Забайкальском крае (2015–2017 годы)» в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2016 году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 31 марта | - | - | - | - | Направлена заявка на участие в конкурсном отборе МСХ РФ  |  |
| 4.4. | *Контрольное событие программы 4.4.* Заключение дополнительного соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 31 марта | - | - | 31 декабря | - | Заключено дополнительное соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации  |  |
| 4.5. | *Контрольное событие программы 4.5.* Проведение конкурсного отбора на получение гранта на реализацию проектов по развитию семейных животноводческих ферм и проектов начинающих фермеров  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края |  | 30 июня |  |  |  | Определениепобедителей конкурсного отбора |  |
| 4.6. | *Контрольное событие программы 4.6.* Проведение конкурсного отбора на получение гранта на реализацию проектов развития материально-технической базы среди сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края |  | 30 июня |  |  |  | Определениепобедителей конкурсного отбора |  |
| 5.  | Подпрограмма 5. «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  |  |  | КБ – 118090,4 |  |  |
| 5.1. | *Контрольное событие программы 5.1.* Выполнение обязательств перед сельскохозяйственными товаропроизводителями по погашению кредиторской задолженности по начисленным субсидиям на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники, оборудования  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | - | - | - | 31 декабря | - |  | Погашение кредиторской задолженности по начисленным субсидиям на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники, оборудования по состоянию на 01 января 2014 года |
| 6. | Подпрограмма 6. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края |  |  |  |  | КБ – 3000,0  |  | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, тыс. га – 6,9.  |
| 6.1. | *Контрольное событие программы 6.1.*Участие подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2016 году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 31 марта | - | - | - |  | Направлена заявка на участие в конкурсном отборе МСХ РФ  |  |
| 6.2. | *Контрольное событие программы 6.2.* Заключение Соглашения (дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | - | 30 июня | - | 31 декабря |  | Заключено Соглашение (дополнительное соглашение) с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации  |  |
| 7. | Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Государственная ветеринарная служба Забайкальского края |  |  |  |  | КБ – 308518,0 |  | Выполнение функций Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Государственной ветеринарной службы Забайкальского края, выполнение государственных заданий 36 подведомственными учреждениями  |
| 8. | Подпрограмма 8. «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края |  |  |  |  | КБ – 80,0 |  | Валовой сбор овощей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн – 4,4 |
| 9. | Подпрограмма 9. «Развитие молочного скотоводства» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края |  |  |  |  | КБ – 2030,0 |  | Объем произведенного и реализованного молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн – 11,5. |
| 10. | Подпрограмма 10. «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края |  |  |  |  | КБ – 17940,0. |  | Количество реализованного молодняка сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству, усл. гол.– 973. |
| 10.1. | *Контрольное событие программы 10.1.* Разработка постановления Правительства Забайкальского края о Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 31 марта | - | - | - | - | Принято постановление Правительства Забайкальского края |  |
| 10.2. | *Контрольное событие программы 10.2.* Заключение Соглашения (дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 31 марта |  |  |  | - | Заключено Соглашение (дополнительное соглашение) с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации  |  |