- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- Администрации муниципального района

- «Читинский район»

________________________________________________________

11

01

от “ ____ ” ______________ 2018  г.                                                        № 2

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по достижению показателя 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на территории муниципального района «Читинский район»

С целью сокращения очередности детей в возрастной категории от 1,5 до 3 лет на получение места в ДОО Администрация муниципального района «Читинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по достижению показателя 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на территории муниципального района «Читинский район»

2. Комитету по финансам администрации муниципального района «Читинский район» (В.И. Перфильева) предусмотреть денежные средства на осуществление мероприятий, связанных с выполнением мероприятий прилагаемого плана.

3. Комитету образования администрации муниципального района «Читинский район» (А.П. Иванова) обеспечить контроль за выполнением мероприятий прилагаемого плана.

4. Управлению по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (В.А.Котов) обеспечить выполнение  мероприятий прилагаемого плана.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя  Руководителя  администрации муниципального района «Читинский район» С.В.Фесюка.

Руководитель администрации                                                                  А.А. Эпов

Приложение к Постановлению

администрации муниципального района

«Читинский район»

от  «   11   »   01.2018     №  2

План мероприятий («дорожная карта») по достижению показателя 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на территории муниципального района «Читинский район»

- Характеристика проблемы, на решение которой  направлен план мероприятий («Дорожная карта»)

В настоящее время  проблема доступности и качества дошкольного образования является одной их самых актуальных.

Дошкольное образование стало самостоятельным уровнем общего образования на основании  ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Ребенок имеет право получать дошкольное образование с двух месяцев.

Российским законодательством предусматривается отпуск родителей (законных представителей) по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Родителям (законным представителям) предоставляется ежемесячная выплата по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет.

В связи с прекращением ежемесячных выплат по достижению ребенком возраста 1,5 лет возникает острая потребность в получении места в дошкольной образовательной организации.

Основными проблемами, на решение которых будет направлен план мероприятий («дорожная карта») по достижению показателя 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на территории муниципального района «Читинский район» являются:

- дефицит мест в организациях дошкольного образования, рост потребности в местах в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5  до 3 лет при ограниченности муниципальных ресурсов и низкой динамике ввода новых мест;

- недостаточная развитость сектора сопровождения раннего развития детей, инфраструктуры дошкольного образования детей раннего дошкольного возраста (от 2 месяцев до 3 лет), развитие которой выступает необходимым условием обеспечения возможности участия в трудовой деятельности родителей воспитанников;

-различный уровень стартовых возможностей дошкольных образовательных организаций (материально-технических, кадровых) с позиций обеспечения доступности дошкольного образования для детей раннего возраста;

-недостаточная развитость в муниципальном образовании негосударственного сектора дошкольного образования по причине неплатежеспособности сельского населения.

В условиях жестких финансовых ограничений при исполнении бюджета обеспечение местами детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет в полном объеме посредством строительства новых детских садов за счет муниципального бюджета предоставляется невозможным в ближайшее время.

- Цели и задачи плана мероприятий («дорожной карты»)

Цель плана мероприятий («дорожной карты») - создание условий для получения детьми раннего возраста от 1,5 до 3 лет, проживающих на территории муниципального района «Читинский район», качественного дошкольного образования.

Задачи плана мероприятий («дорожной карты»):

- создание дополнительных мест в действующих ДОУ, путем оптимизации площадей, занимаемых данными учреждениями;

- развитие альтернативных форм дошкольного образования, услуг по комплексному сопровождению развития детей раннего возраста, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

- укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций и создание доступных условий для получения детьми раннего возраста, в том числе детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, качественного дошкольного образования;

-совершенствование системы психолого-педагогического просвещения, диагностической, консультативной помощи родителям с детьми раннего возраста;

- обеспечение условий для профессионального развития педагогических работников, обеспечивающих дошкольное образование детей раннего возраста в рамках реализации  ФГОС  дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155).

- Основные сведения

Анализ ситуации показывает, что в муниципальном  районе «Читинский район» используются различные формы охвата детей дошкольным образованием:

- группы полного дня пребывания детей в дошкольных образовательных организациях;

- группы полного дня пребывания детей при общеобразовательных организациях;

- дошкольные группы кратковременного пребывания детей при общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях.

На территории муниципального района «Читинский район» функционируют 46 образовательных организаций, реализующих программы  дошкольного образования: 27 детских садов, 7 дошкольных групп кратковременного пребывания детей при 6 общеобразовательных организациях, 12 дошкольных групп полного дня пребывания детей при 7  общеобразовательных организациях.  Общая проектная мощность составляет 2554 места, в т.ч. 2344  мест – дошкольные образовательные организации, 210 мест - дошкольные группы при общеобразовательных организациях.

По состоянию на 01.01.2018 года всеми формами дошкольного образования охвачено 2395 детей, что составляет 35% от общего количества детей в возрасте от рождения до 7 лет, проживающих на территории муниципального района «Читинский район».

Из них в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольным образованием охвачено 283 детей, что составляет 45% от численности детей, стоящих в очереди на получение места в ДОО от 1,5 до 3 лет.

По состоянию на 01.01.2018 года фактическая численность детей от рождения до 7 лет, состоящих в электронной очереди на получение места в ДОО, составляет 1838 человек, что составляет 27 % от общей численности детей, проживающих на территории муниципального образования «Читинский район».

В связи с положительной динамикой увеличения численности детей за счет миграции населения в близлежащие поселения к городу особенно высокий процент нуждающихся в получении детьми раннего возраста от 1,5 до 3 лет услуг дошкольного образования отмечается в следующих поселениях муниципального района «Читинский район»: «Засопкинское», «Домнинское», «Атамановское», «Смоленское», «Новокручининское», «Новокукинское», «Угданское».

Основные количественные характеристики детей дошкольного возраста, проживающих на территории муниципального района  «Читинский район» представлены в Таблице №1.

Таблица №1

Основные количественные характеристики детей дошкольного возраста, проживающих на территории

муниципального района «Читинский район»

| МР "Читинский район" | Общая численность детей проживающих на территории поселения | Численность образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования, в т.ч. дошкольные группы при общеобразовательных организациях | численность детей, охваченных дошкольным образованием | очередь детей от 0 до 7 лет | Актуальная очередь от 3 до 7 лет | очередь от 1,5 до 3 лет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атамановское поселение | 1362 | 3 | 589 | 441 | 150 | 142 |  |
| Новокручининское поселение | 1096 | 5 | 455 | 248 | 50 | 100 |  |
| Маккавеевское поселение | 384 | 3 | 192 | 39 | 3 | 8 |  |
| Смоленское поселение | 841 | 2 | 173 | 337 | 153 | 110 |  |
| Угданское поселение | 215 | 1 | 14 | 80 | 55 | 14 |  |
| Верх-Читинское поселение | 279 | 1 | 110 | 72 | 14 | 29 |  |
| Сохондинское поселение | 180 | 2 | 65 | 45 | 29 | 10 |  |
| Новокукинское поселение | 281 | 2 | 103 | 83 | 17 | 29 |  |
| Домнинское поселение | 760 | 1 | 77 | 168 | 79 | 57 |  |
| Засопкинское поселение | 499 | 1 | 115 | 240 | 83 | 95 |  |
| Шишкинское поселение | 228 | 2 | 112 | 31 | 9 | 10 |  |
| Ингодинское поселение | 90 | 1 | 62 | 23 | 1 | 16 |  |
| Беклемишевское поселение | 115 | 1 | 43 | 13 | 0 | 5 |  |
| Колочнинское поселение | 62 | 1 | 25 | 12 | 1 | 9 |  |
| Сивяковское поселение | 65 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 |  |
| Яблоновское поселение | 51 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 |  |
| Новотроицкое поселение | 79 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 |  |
| Елизаветинское поселение | 107 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 |  |
| Александровское поселение | 122 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 |  |
| Леснинское поселение | 97 | 1 | 28 | 6 | 2 | 0 |  |
| ИТОГО | 6913 | 34 | 2395 | 1838 | 646 | 634 |  |

- План мероприятий по сокращению очередности детей от 1,5 до 3 лет, проживающих на территории

муниципального района  «Читинский район»

- Атамановское поселение:

Общая численность детей от рождения  до 7 лет, проживающих на территории поселения, составляет 1362 чел.

Численность детей от 1,5 до 3 лет, стоящих в электронной очереди на получение места в ДОО, составляет 142 человека (11 % от численности детей, проживающих на территории поселения, в возрастной категории от рождения до 7 лет).

В поселении «Атамановское» функционируют 3 образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования: МДОУ д/с «Солнышко», МДОУ д/с «Малыш», МДОУ д/с «Светлячок».

В целях сокращения очередности детей от 1,5 до 3 лет запланированы следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт помещения общежития по адресу: пгт Атамановка, ул. Связи, 40 на 100 мест, в т.ч. для открытия дополнительной группы для детей от 1,5 до 3 лет на 50 мест в 2019 году.

- Строительство объекта «Школа- детский сад» в с. Атамановка, 500 мест - школа, 120 мест – детский сад, в том числе 40 мест для детей от 1,5 до 3 лет в 2020 году.

- Капитальный ремонт в МДОУ д/с «Солнышко» пгт Атамановка и открытие 2 дополнительных групп на 40 мест (в т.ч. для детей от 1,5 до 3лет 20 мест) в помещениях начальной школы, освободившихся за счет строительства в 2020 году объекта «Школа – детский сад» пгт Атамановка.

- Капитальный ремонт и открытие 2 дополнительных групп на 40 мест (в т.ч. 20 мест для детей от 1,5 до 3 лет) в отдельно стоящем здании начальной школы МОУ СОШ пгт Атамановка, освободившегося за счет строительства в 2020 году объекта «Школа – детский сад» пгт Атамановка.

- Угданское поселение:

Общая численность детей от 0 до 7 лет, проживающих на территории поселения, составляет 215 чел.

Численность детей от 1,5 до 3 лет, стоящих в электронной очереди на получение места в ДОО, составляет 14 человек  (6 % от численности детей, проживающих на территории поселения, в возрастной категории от рождения до 7 лет).

В поселении «Угданское» функционирует одна образовательная организация, реализующая программу дошкольного образования: МДОУ д/с «Чебурашка».

В целях сокращения очередности детей от 1,5  до 3 лет в 2020 году запланированы следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт помещений при МОУ СОШ с.Угдан для открытия дополнительной группы для детей от 1,5 до 3 лет на 20мест.

3. Засопкинское поселение

Общая численность детей от 0 до 7 лет, проживающих на территории поселения,  составляет 499 чел.

Численность детей от 1,5 до 3 лет, стоящих в электронной очереди на получение места в ДОО, составляет 95 человек (41% от численности детей, проживающих на территории поселения, в возрастной категории от рождения до 7 лет).

В поселении «Засопкинское» функционирует одна образовательная организация, реализующая программу дошкольного образования: МДОУ д/с «Малышок» с. Засопка.

В целях сокращения очередности детей от 1,5 до 3 лет запланированы следующие мероприятия:

1. Закупка необходимого оборудования в целях оснащения отремонтированной дополнительной группы  полного дня пребывания для детей от 1,5 до 3 лет на 20мест в МДОУ д/с «Малышок» с.Засопка в 2018 году.

2.Капитальный ремонт помещений по адресу: г.Чита, ул.Гайдара,4  для открытия дополнительной группы для детей от 1,5 до 3 лет на 20 мест в 2018 году.

3. Строительство объекта «Школа- детский сад» в с. Засопка, 500 мест - школа, 120 мест – детский сад, в том числе 40 мест для детей от 1,5 до 3 лет в 2020 году.

4. Новокукинское поселение

Общая численность детей от 0 до 7 лет, проживающих на территории поселения, составляет 281 чел.

Численность детей от 1,5 до 3 лет, стоящих в электронной очереди на получение места в ДОО, составляет 29 человека (10% от численности детей, проживающих на территории поселения, в возрастной категории от рождения до 7 лет).

В поселении «Новокукинское» функционируют две образовательные организации , реализующие программы дошкольного образования: МДОУ д/с «Мотылек» с. Новая Кука, МДОУ д/с «Теремок» с. Лесная.

В целях сокращения очередности детей от 1,5 до 3 лет в 2018 году запланированы следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт помещений для открытия дополнительных групп  полного дня пребывания для детей от 1,5 до 3 лет на 40мест в МДОУ д/с «Мотылек» с.Новая Кука.

5. Новокручининское поселение

Общая численность детей от 0 до 7 лет, проживающих на территории поселения, составляет 1096 человек.

Численность детей от 1,5 до 3 лет, стоящих в электронной очереди на получение места в ДОО, составляет 100 человек (9% от численности детей, проживающих на территории поселения, в возрастной категории от рождения до 7 лет).

В поселении «Новокручининское» функционируют 5 образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования: МДОУ д/с «Василек», МДОУ д/с «Новокручининский детский сад «Росток», МДОУ д/с «Родничок», МДОУ д/с «Новокручинский детский сад «Ромашка», дошкольные группы при МОУ СОШ №1 пгт Новокручининский.

В целях сокращения очередности детей от 1,5  до 3 лет  запланированы следующие мероприятия:

- Открытие дополнительной группы на 20 мест для детей возрастной категории от 1,5 до 3 лет в МДОУ д/с «Василек» пгт Новокручининский за счет оптимизации занимаемой площади в 2019 году.

- Открытие дополнительных групп на 40 мест (в т.ч. 20 мест для детей от 1,5 до 3 лет) в МОУ СОШ пгт Новокручининский за счет оптимизации занимаемой площади (изменение статуса образовательного учреждения путем переименования из средней общеобразовательной  школы в основную школу) в 2019 году.

6.Смоленское поселение

Общая численность детей от 0 до 7 лет, проживающих на территории поселения,  составляет 841 чел.

Численность детей от 1,5 до 3 лет, стоящих в электронной очереди на получение места в ДОО, составляет 110 человек (13% от численности детей, проживающих на территории поселения, в возрастной категории от рождения до 7 лет).

На территории поселения «Смоленское» функционируют две образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования: МДОУ д/с «Березка» с.Смоленка, дошкольные группы при МОУ СОШ с.Смоленка.

В целях сокращения очередности детей от 1,5 до 3 лет запланированы следующие мероприятия:

1. Строительство объекта «Школа- детский сад» в с. Смоленка, 500 мест - школа, 120 мест – детский сад, в том числе 40 мест для детей от 1,5 до 3 лет, в 2019 году.

Мероприятия по обеспечению доступности дошкольного образования для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация мероприятий программы «Развитие образования муниципального района «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Администрация муниципального района «Читинский район» Комитет образования администрации муниципального района «Читинский район» | 2018-2020 годы | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем году |
| 2 | Мониторинг и оценка эффективности реализации программ развития дошкольного образования ДОУ |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт и открытие 2 дополнительных групп на 40 мест для детей от 1,5 до 3 лет в МДОУ д/с «Мотылек» с.Новая Кука | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2018 год | Охват детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования |
| 4 | Закупка необходимого оборудования в целях оснащения отремонтированной дополнительной группы полного дня пребывания для детей от 1,5 до 3 лет на 20мест в МДОУ д/с «Малышок» с.Засопка | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2018 год | Охват детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования |
| 5 | Капитальный ремонт помещений по адресу: г.Чита, ул.Гайдара,4 для открытия дополнительных групп на 40 мест, в т.ч. для детей от 1,5 до 3 лет 20 мест. | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2018 год | Охват детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования |
| 6 | Открытие дополнительной группы на 20 мест для детей от 1,5 до 3 лет в МДОУ д/с «Василек» пгт Новокручининский за счет оптимизации занимаемой площади | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2019 год | Охват детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования |
| 7 | Открытие дополнительных групп на 40 мест, в т.ч. 20 мест для детей от 1,5 до 3 лет, в МОУ СОШ пгт Новокручининский за счет изменения статуса образовательного учреждения путем переименования из средней общеобразовательной школы в основную школу. | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2019 год | Охват детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования |
| 8 | Капитальный ремонт помещения общежития по адресу: пгт Атамановка, ул.Связи,40 на 100 мест, в т.ч. 50 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2019 год | Охват детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования |
| 9 | Строительство объекта «Школа-сад» в с.Смоленка : 500 мест – школа, 120 мест- детский сад (в т.ч. 40 мест для детей от 1,5 до 3 лет) | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2019 год | Охват детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования |
| 10 | Капитальный ремонт помещений при МОУ СОШ с.Угдан для открытия дополнительной группы полного дня пребывания для детей от 1,5 до 3 лет на 20мест. | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2020 год | Охват детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования |
| 11 | Капитальный ремонт помещений по адресу: г.Чита, ул.Гайдара,4 для открытия дополнительных групп на 40 мест, в т.ч. для детей от 1,5 до 3 лет 20 мест. | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2020 год | Охват детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования |
| 12 | Строительство объекта «Школа- детский сад» в с. Засопка, 500 мест - школа, 120 мест – детский сад, в том числе 40 мест для детей от 1,5 до 3 лет в 2020 году. | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2020 год | Охват детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования |
| 13 | Строительство объекта «Школа-сад» в пгт Атамановка: 500 мест – школа, 120 мест- детский сад (в т.ч. 40 мест для детей от 1,5 до 3 лет) | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2020 год | Охват детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования |
| 14 | - В МДОУ д/с «Солнышко» пгт Атамановка запланировано открытие 2 дополнительных групп на 40 мест (в т.ч. для детей от 1,5 до 3 лет 20 мест) в помещениях начальной школы, освободившихся за счет строительства в 2020 году объекта «Школа – детский сад» в пгт Атамановка. | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2020 год | Охват детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования |
| 15 | - Капитальный ремонт и открытие 2 дополнительных групп на 40 мест (в т.ч. 20 мест для детей от 1,5 до 3 лет) в отдельно стоящем здании начальной школы МОУ СОШ пгт Атамановка, освободившегося за счет строительства в 2020 году объекта «Школа – детский сад» пгт Атамановка. | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2020 год | Охват детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования |
| 16 | Создание условий для профессионального развития педагогических работников, обеспечивающих дошкольное образование детей раннего возраста в рамках реализации ФГОС дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155). | Комитет образования администрации муниципального района «Читинский район» | 2018-2020 годы | Удельный вес численности педагогических работников ДОО, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников ДОО |
| 17 | Оказание консультативной, диагностической помощи родителям детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) на базе дошкольных образовательных организациях муниципального района «Читинский район» | Педагогические работники дошкольных образовательных организаций муниципального района «Читинский район» Комитет образования администрации муниципального района «Читинский район» | 2018-2020 годы | Количество оказанных консультаций родителям детей раннего возраста на базе дошкольных образовательных организациях муниципального района «Читинский район» |

5. Основные количественные характеристики

Основные количественные характеристики системы дошкольного образования в муниципальном районе «Читинский район» представлены в таблице №2.

Таблица №2

Основные количественные характеристики системы дошкольного образования муниципального района «Читинский район»

| № п/п | Показатели | ед.измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | тыс.человек | 6,913 | 7 | 6,8 |
| 1.1 | Общая численность воспитанников в возрасте до 7 лет дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования | тыс.человек | 2,395 | 2735 | 3115 |
| 1.2 | Удельный вес охвата детей дошкольного возраста всеми формами дошкольного образования | % | 35 | 39 | 46 |
| 2. | Численность детей в возрасте до 3 лет, чел. в том числе: | тыс.человек | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| 2.1 | в возрасте до 1,5 лет, чел., из них | тыс.человек | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | численность детей в возрасте до 1.5 лет, охваченных альтернативными формами ранней социализации | тыс.человек | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | в возрасте до 1,5 лет, чел., из них | тыс.человек | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет охваченных программами дошкольного образования | человек | 283 | 513 | 653 |
|  | численность детей в возрасте от 1.5 лет до 3 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | чел. | 634 | 387 | 247 |
| 3 | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет, в том числе, за счет | мест | 100 | 130 | 140 |
| 3.1 | возврата (реконструкции) | мест | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | строительства | мест | 0 | 40 | 80 |
| 3.3 | приобретения зданий ДОО | мест | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | капремонт | мест | 100 | 50 | 60 |
| 3.5 | развития негосударственного сектора дошкольного образования | мест | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Оптимизации площади занимаемой образовательной организацией | мест | 0 | 40 | 0 |
| 4. | потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет | тыс.ед. | 0,6 | 0,38 | 0,24 |
| 5. | удельный вес численности педагогических работников ДОО, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников ДОО | % | 87 | 93 | 96 |