

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «08» мая 2020 года № 225-р

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») поэтапного перехода с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования»

Во исполнение перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») поэтапного перехода с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования (далее - План).
2. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте муниципального района «Читинский район» читинск.забайкальскийкрай.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Ю.В. Жукову, заместителя главы администрации по социальному развитию.

И.о. Главы муниципального района

«Читинский район» В.А. Холмогоров

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального района

«Читинский район»

от 08 мая 2020 года № 225-р

**План мероприятий (дорожная карта)**

**поэтапного перехода с 1 сентября 2020 г. до 1 сентября 2023 г. на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель | Организация и обеспечение бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования. |
| Задачи | 1. Обеспечение качественного полноценного и сбалансированного школьного питания. 2. Развитие, укрепление, обновление материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных организаций. 3. Создание новой инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного здорового горячего питания. 4. Внедрение новых форм организации питания обучающихся. 5. Формирование у обучающихся знаний и навыков о здоровом питании. 6. Пропаганда здорового питания в среде всех участников образовательного процесса. |
| Ответственные исполнители | Администрация муниципального района «Читинский район», Комитет образования администрации муниципального района «Читинский район» |
| Сроки реализации | 2020-2023 годы |
| Основные направления | 1. Создание в общеобразовательных организациях инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного горячего питания. 2. Обновление материально-технической базы пищеблоков. 3. Снабжение общеобразовательных организаций качественными продуктами питания. 4. Подготовка кадрового обеспечения. |
| Ожидаемые результаты | 1. 100% обеспечение обучающихся начального уровня обучения бесплатным полноценным горячим питанием в соответствии с требованиями СанПиН. 2. Увеличение охвата горячим питанием учащихся основного и среднего уровня образования до 90%. 3. Усовершенствование материально-технической базы общеобразовательных организаций на 100%. 4. 70 % от общего количества обучающихся 1-11 классов, овладеют культурой питания и чувством ответственности за свое здоровье. |

1. Общее положение

План мероприятий (дорожная карта) поэтапного перехода с 1 сентября 2020 г. до 1 сентября 2023 г. на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Поручением по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г.

- СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства здравоохранения и социального развития России от 11 марта 2012 г. № 231н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций».

2. Концепция Плана мероприятий (дорожной карты)

Обеспечение сбалансированным по своему составу питанием является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, способствующих профилактике целого ряда заболеваний, повышению сопротивляемости организма инфекциям, работоспособности и успеваемости в школе, полноценному физическому и умственному развитию, создающих условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде.

Особенно важно обеспечить рациональное питание для растущего организма ребенка, поскольку нехватку того или иного элемента питания в детском возрасте может повлечь за собой нарушение развития как умственного, так и физического, устранить которое в последующие годы будет очень сложно или даже невозможно.

Организация питания осуществляется во всех общеобразовательных организациях на территории муниципального района «Читинский район».

В настоящее время численность обучающихся в общеобразовательных организациях составляет **8383** человека. Горячим питанием охвачено **6790** обучающихся района, что составляет **81 %,** из них **50 %** охвачено только горячим завтраком, **20 % -** только горячим обедом, **11 %** охвачены двухразовым горячим питанием.

В **17** общеобразовательных организациях в меню включены комплексные обеды: первое блюдо, второе блюдо, салат и напиток. Так же предусмотрена возможность приобретения одного или нескольких блюд из состава комплексного обеда. Нарушений прав потребителей в части организации питания в общеобразовательных организациях муниципального района Читинский район не выявлено.

Горячее питание организуется полностью за счет родительских средств, кроме льготной категории «детей из малоимущих семей», количество которых составляет 1009 человек, что составляет 12 % от общего количества обучающихся. Норматив, выделяемый для организации льготного, горячего питания на одного ребенка в день составляет **45** рублей.

Специалистами Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район» в январе 2020 г. проведен анализ условий организации питания обучающихся, материально-технической базы пищеблоков, в ходе которого было выявлено следующее.

Проблемы организации качественного и доступного горячего питания в общеобразовательных организациях является сегодня одной из наиболее значимых задач, как для Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район», так и для каждой общеобразовательной организации на территории Читинского района:

- слабая материально-техническая база пищеблоков школ, значительный износ оборудования;

- несоответствие количества посадочных мест школьных столовых количеству обучающихся;

- дефицит средств муниципального бюджета на модернизацию и приведение в соответствие с требованиями СанПиН инфраструктуры и материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных организаций.

Данный анализ стал основанием для разработки Плана мероприятий «дорожной карты», который представляет поэтапный переход на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования.

Целью разработки Плана мероприятий «дорожной карты» является поэтапный переход с 1 сентября 2020 г. до 1 сентября 2023 г. на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования.

В целях предоставления качественной услуги бесплатного здорового горячего питания для обучающихся осваивающих образовательные программы начального общего образования необходимо:

- создание в общеобразовательных организациях инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного горячего питания;

- обновление материально-технической базы пищеблоков;

- организация снабжения качественными продуктами питания общеобразовательные организации;

- подготовка кадрового обеспечения.

3. Показатели дорожной карты

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий/ результат** | **Сумма**  **тысяч рублей** | **Период, год** | | | | | |
| **2020** | | **2021** | **2022** | | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 |
| **1** | **Создание в общеобразовательных организациях инфраструктуры,**  **необходимой для организации бесплатного горячего питания** | | | | | | | |
|  | **Строительство дополнительных модульных пищеблоков** | | | | | | | |
| 1.1. | МОУ СОШ № 1 пгт Новокручининский | 14520,0 | + | |  |  |  | |
| **ИТОГО** | **14520,0** |
| МОУ СОШ с. Засопка | 14520,0 |  | | + |  |  | |
| **ИТОГО** | **14520,0** |
| 1.1.3. | МОУ СОШ с. Верх Чита | 14520,0 |  | |  | + |  | |
| МОУ СОШ с. Маккавеево | 14520,0 |
| МОУ СОШ с. Угдан | 14520,0 |
| **ИТОГО** | **43560,0** |
| 1.1.4. | МОУ СОШ с. Смоленка | 14520,0 |  | |  |  | + | |
| МОУ СОШ с. Сыпчегур | 7000,0 |
| МОУ СОШ с. Лесной Городок | 7000,0 |
| **ИТОГО** | **28520,0** |
| **1.2.** | **Капитальный ремонт помещений пищеблока** | | | | | | | |
| 1.2.1. | МОУ ООШ с. Верх Нарым | 2052,242 | + | |  |  |  | |
| МОУ ООШ с. Ильинка | 2052,242 |
| МОУ ООШ с. Ленинский | 2052,243 |
| МОУ ООШ с. Арахлей | 2052,243 |
| МОУ ООШ с. Яблоново | 2052,243 |
| МОУ ООШ с. Сивяково (с. Еремино) | 2052,242 |
| МОУ ООШ с. Сивяково | 2052,243 |
| МОУ ООШ с. Елизаветино | 2052,242 |
| МОУ СОШ п.ст. Ингода | 2052,243 |
| **ИТОГО** | **18470,183** |
| 1.2.2. | МОУ ООШ № 42 пгт Новокручининский | 2052,243 |  | | + |  |  | |
| МОУ СОШ с. Новотроицк | 1300,0 |
| МОУ СОШ № 2 пгт Новокручининский | 7000,0 |
| МОУ ООШ с. Иргень | 2052,243 |
| МОУ СОШ пгт Атамановка | 1300,0 |
| **ИТОГО** | **13704,486** |
| 1.2.3. | МОУ ООШ с. Колочное | 2000,0 |  | |  | + |  | |
| МОУ ООШ с. Лесная | 2000,0 |
| МОУ СОШ с. Шишкино | 2000,0 |
| МОУ СОШ с. Шишкино (с. Бургень) | 1500,0 |
| МОУ СОШ с. Домна | 4000,0 |
| МОУ СОШ с. Новая Кука | 2000,0 |
| МОУ СОШ с. Беклемишево | 2000,0 |
| МОУ СОШ п.ст. Гонгота | 2000,0 |
| **ИТОГО** | **17500** |
| 1.2.4. | МОУ СОШ с. Новая Кука | 2000,0 |  | |  |  | + | |
|  | МОУ СОШ с. Беклемишево | 2000,0 |
|  | МОУ СОШ п.ст. Гонгота | 2000,0 |
|  | **ИТОГО** | **6000,0** |
| **2** | **Обновление материально-технической базы пищеблоков** | | | | | | | |
| 2.1. | МОУ ООШ с. Верх Нарым | 359,998 | + | |  |  |  | |
| МОУ СОШ № 1 пгт. Новокручининский | 3347,308 |
| МОУ ООШ с. Ильинка | 359,998 |
| МОУ ООШ с. Ленинский | 359,998 |
| МОУ ООШ с. Арахлей | 359,998 |
| МОУ ООШ с. Сивяково ( с. Еремино) | 359,998 |
| МОУ ООШ с. Сивяково | 359,998 |
| МОУ ООШ с. Елизаветино | 359,998 |
| МОУ ООШ с. Яблоново | 150,000 |
| МОУ ООШ с. Александровка | 56,0 |
| МОУ ООШ п.ст. Ингода | 359,998 |
| **ИТОГО** | **6433,292** |
| 2.2. | МОУ ООШ № 42 пгт Новокручининский | 359,998 |  | | + |  |  | |
| МОУ СОШ пгт Новокручининский | 359,998 |
| МОУ СОШ с. Новотроицк | 359,998 |
| МОУ ООШ с. Иргень | 359,998 |
| МОУ СОШ пгт Атамановка | 359,998 |
| МОУ СОШ № 2 пгт Новокручининский | 359,998 |
| МОУ СОШ с. Засопка | 3347,308 |
| **ИТОГО** | **5507,296** |
| 2.3. | МОУ ООШ с. Колочное | 446,614 |  | |  | + |  | |
| МОУ ООШ с. Лесная | 359,998 |
| МОУ СОШ с. Шишкино | 359,998 |
| МОУ СОШ с. Шишкино (с. Бургень) | 359,998 |
| МОУ СОШ с. Верх Чита | 3347,308 |
| МОУ СОШ с. Маккавеево | 3347,308 |
| МОУ СОШ с. Угдан | 3347,308 |
| МОУ СОШ с. Домна | 359,998 |
| **ИТОГО** | **11928,53** |
| 2.4. | МОУ СОШ с. Новая Кука | 446,614 |  | |  |  | + | |
| МОУ СОШ с. Беклемишево | 359,998 |
| МОУ СОШ с. Гонгота | 359,998 |
| МОУ СОШ с. Смоленка | 3347,308 |
| МОУ СОШ с. Сыпчегур | 2000,0 |
| МОУ СОШ с. Лесной Городок | 2000,0 |
| **ИТОГО** | **8513,918** |
| **3** | **Снабжение качественными продуктами питания общеобразовательные организации** | | | | | | | |
| 3.1. | Подготовка нормативно-правового обеспечения направленного на организацию качественного снабжения продуктами питания общеобразовательные организации |  | 10% | | 45% | 70% | 100% | |
| **4** | **Подготовка кадрового обеспечения** | | | | | | | |
| 4.1 | Организация курсовой переподготовки персонала, гигиенического обучения, повышение квалификации. Прохождение обязательных медицинских осмотров. |  | 10% | | 45 % | 70% | 100% | |
| **5.** | **Итого** | | | | | | | |
| **2020 г.** | | | **39 423,475 (тыс. руб.)** | | | | |
| **2021 г.** | | | **33 731,782 (тыс. руб.)** | | | | |
| **2022 г.** | | | **72 988,53 (тыс. руб.)** | | | | |
| **2023 г.** | | | **37 633,918 (тыс. руб.)** | | | | |
| **Всего** | | | **183 777, 705 (тыс. руб.)** | | | | |

4. План поэтапный переход с 1 сентября 2020 г. до 1 сентября 2023 г. на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общеобразовательных организаций | Дата |
| I этап | | |
|  | МОУ ООШ с. Александровка  МОУ СОШ № 1 пгт Новокручининский  МОУ ООШ с. Верх Нарым  МОУ ООШ с. Ильинка  МОУ ООШ с. Ленинский  МОУ ООШ с. Арахлей  МОУ ООШ с. Сивяково (с. Еремино)  МОУ ООШ с. Сивяково  МОУ ООШ с. Елизаветино  МОУ СОШ п.ст. Ингода  МОУ ООШ с. Яблоново | 1 сентября 2020 г. |
| II этап | | |
|  | МОУ СОШ пгт Атамановка  МОУ СОШ № 2 пгт Новокручининский  МОУ СОШ с. Сохондо  МОУ ООШ с. Иргень  МОУ ООШ № 42 пгт Новокручининский  МОУ СОШ пгт Новокручининский  МОУ СОШ с. Новотроицк  МОУ СОШ с. Засопка | 1 сентября 2021 г. |
| III этап | | |
|  | МОУ ООШ с. Колочное  МОУ ООШ п.ст. Лесная  МОУ СОШ с. Шишкино  МОУ СОШ с. Шишкино (с. Бургень)  МОУ СОШ с. Верх Чита  МОУ СОШ с. Маккавеево  МОУ СОШ с. Угдан  МОУ СОШ с. Домна | 1 сентября 2022 г. |
| IV этап | | |
|  | МОУ СОШ с. Новая Кука  МОУ СОШ с. Беклемишево  МОУ СОШ с. Гонгота  МОУ СОШ с. Сыпчегур  МОУ СОШ п. Лесной Городок  МОУ СОШ с. Смоленка | 1 сентября 2023 г. |

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**Проект постановления вносится:** Комитетом образования администрации муниципального района «Читинский район»

**Заголовок:** «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») поэтапного перехода с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность работников, завизировавших проект | Ф.И.О | Дата | Подпись | Примечание |
| Заместитель руководителя администрации муниципального района «Читинский район» по социальному развитию | Ю.В. Жукова |  |  |  |
| Председатель Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район» | И.Г. Бянкин |  |  |  |
| И.о. начальника отдела правовой и кадровой работы Управления делами Администрации муниципального района «Читинский район» | С.Ю. Гаврилова |  |  |  |
| Председатель Комитета по финансам администрации муниципального района «Читинский район» | М.А. Логинова |  |  |  |

С.В. Степанова – начальник отдела общего и дошкольного образования Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район» 210-126