**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«ШИМБИЛИКСКОЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 16» августа 2018 г. № 29

с. Шимбилик

**Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Шимбиликское» на 2018-2030**

В целях разработки комплекса мероприятий, направленных на развитие объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории сельского поселения «Шимбиликское», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом сельского поселения «Шимбиликское»,администрация сельского поселения «Шимбиликское» постановляет:

1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Шимбиликское» на 2018-2030 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на информационных стендах сельского поселения.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

«Шимбиликское» Н.Н. Маниковский

постановлением Администрации

сельского поселения «Шимбиликское»

№ 29 от 16 августа 2018 г

**Программа комплексного развития социальной инфраструктуры**

**сельского поселения «Шимбиликское»**

**муниципального района «Красночикойский район»**

**на 2018- 2030 годы**

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры

сельского поселения «Шимбиликское»

муниципального района «Красночикойский район»

на 2018-2030 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование разработчика программы | Администрация сельского поселения «Шимбиликское» |
| Основные цели  программы | Обеспечение развития социальной инфраструктуры сельского поселения, повышение уровня и качества жизни населения на территории сельского поселения «Шимбиликское» |
| Основные задачи  программы | *Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения «*Шимбиликское*» путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока.*  - развитие системы образования за счет строительства, реконструкции и ремонта МОУ «Шимбиликское СОШ» и детского сада «Солнышко»;  - привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;  - реконструкция и капитальный ремонт Дома культуры; |
| Целевые индикаторы и показатели  программы | - количество созданных, реконструированных или отремонтированных объектов |
| Этапы и сроки реализации  программы | Реализация программы проходит в два этапа:  I этап- 2018-2025 годы;  II этап – 2025-2030 годы. |
| Объемы и источники финансирования  программы | Общий объем финансирования программы: 10**2430,0** тыс. руб.,  в том числе по годам:  2018 год – 630.00 тыс. руб.;  2019год – 750.00 тыс. руб.;  2020 год – 850.00 тыс. руб.;  2025 год – 200.00 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  2030 годы – 100.00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  программы | - количество созданных, реконструированных или отремонтированных объектов:  2018г.- (Ремонт кровли здания, замена проводки и т.д. СДК);  2020г.– (Ремонт детского сада «Солнышко»);  2025г. – (Строительство Школы для младших классов.);  2030 Строительство Детского сада. |

**Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Жизнедеятельность населения обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности организации и учреждений, деятельность которых направлена на удовлетворение потребностей человека в образовании, медицинском обслуживании, организацию досуга, предоставление оздоровительных услуг, занятия физической культурой и спортом. Улучшение благосостояния населения - приоритетная задача социальной политики. Одним из основных направлений в решении данной задачи является наличие развитой социальной инфраструктуры, которая обеспечивает социально-экономическое развитие сельского поселения «Шимбиликское».

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность в разработке эффективной стратегии развития на уровне сельского поселения.

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Шимбиликское» (далее – Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития сельского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения «Шимбиликское» – доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем.

Программа разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства. Программа призвана создать условия для развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Шимбиликское» путем проведения капитального ремонта, строительства и реконструкции объектов здравоохранения, образования, культуры.

**Раздел 2. Основные цели и задачи программы**.

Основной целью Программы является обеспечение развития социальной инфраструктуры сельского поселения, повышение уровня и качества жизни населения на территории сельского поселения «Шимбиликское».

Основными задачами муниципальной программы являются:

- развитие системы образования за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений;

- реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры.

**Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы**

Срок реализации Программы рассчитан на 2018-2030 годы, в том числе по этапам:

I этап- 2018-2025 годы;

II этап – 2025-2030 годы.

**Раздел 4. Перечни мероприятий программы**

Система

мероприятий Программы представлена в таблице 1.

Таблица 1

| **№ п/п** | **Направление мероприятий** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования (тыс.руб.)** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023-2030 годы** |
| Строительство, реконструкция и ремонт образовательных и детских дошкольных учреждений | | | | | | | | |
| 1. | **Ремонт кровли**  СДК | Районный бюджет | 300 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Раздел 5.****Объемы и источники финансирования**

**Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблице 2.**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Источник финансирования** | **Всего** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023–**  **2030** |
| 1. | Всего по Программе,  в том числе по источникам финансирования: | 102430 | 630 | 750 | 850 | 200 | 0,0 | 100000 |
| 1.1 | бюджетные ассигнования краевого бюджета | 101400 | 0,0 | 550 | 850 | 0,0 | 0,0 | 100000 |
| 1.2. | бюджетные ассигнования муниципального района «Красночикойский район» | 600 | 500 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | бюджетные ассигнования сельского поселения(спонсорская помощь) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | внебюджетные средства | 0 | 0,0 | 200 | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 |

**Раздел 6. Целевые индикаторы программы, ожидаемые результаты реализации программы**

Целевой индикатор программы — количество созданных, реконструированных или отремонтированных объектов социальной инфраструктуры.

Ожидаемыми результатами реализации Программы является развитие социальной инфраструктуры сельского поселения «Шимбиликское» и муниципального района в целом путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока. Ожидаемые результаты реализации Программы включают:

- развитие системы образования, за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений, в том числе следующих объектов:

2018г. – Ремонт кровли СДК

2021-2026гг. – строительство здания школы.

- реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения;

2030 г. Строительство детского сада.

2018 г.- ремонт кровли здания СК

**Раздел 7. Финансово-экономическое обоснование программы**

Стоимость работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов определяется на основании проектно-сметной документации для каждого объекта индивидуально.

**Раздел 8. Методика оценки эффективности программы**

Эффективность реализации Программы оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в порядке, установленном постановлением Администрации сельского поселения «Шимбиликское».