Муниципальный район «Красночикойский район»

**СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»**

**РЕШЕНИЕ**

« 25» мая 2020 г. №189

с. Красный Чикой

**О состоянии асфальта по ул. Первомайской с. Красный Чикой**

 Депутаты Совета муниципального района выражают серьезную озабоченность состоянием асфальтового покрытия по ул. Первомайской с. Красный Чикой. 23 ноября 2018 года Совет своим решением №25 обращался к министру территориального развития Забайкальского края В.И. Паздникову, к директору ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края М.К. Гурулёву, в котором просил организовать проведение уплотнения грунта в местах укладки коллектора при проведении работ по асфальтированию улиц Первомайская, Советская. Данное обращение было продиктовано наличием вышеуказанного мероприятия в локально-сметном расчете, но фактически не проведенном подрядчиком, однако принятым генеральным заказчиком. В мае 2020 года асфальт по ул. Первомайской начал проваливаться.

В связи с вышеизложенным, Совет решил:

1. Обратиться к главе муниципального района А.Т. Грешилову.
2. Обратиться к директору ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края П.А. Рогалёву.
3. Настоящее решение опубликовать в уполномоченном органе печати.

 Председатель Совета

муниципального района С.В. Стрекаловская

«Красночикойский район»

Муниципальный район «Красночикойский район»

**СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»**

**ОБРАЩЕНИЕ**

**депутатов Совета муниципального района «Красночикойский район» к директору ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края П.А. Рогалёву**

Уважаемый Павел Анатольевич!

Совет муниципального района «Красночикойский район» просит Вас предоставить информацию о сроках и условиях гарантий проведенных работ по укладке коллектора по ул. Первомайская в с. Красный Чикой. 23 ноября 2018 года Совет своим решением №25 обращался к министру территориального развития Забайкальского края В.И. Паздникову, к директору ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края М.К. Гурулёву, в котором просил организовать проведение уплотнения грунта в местах укладки коллектора при проведении работ по асфальтированию улиц Первомайская, Советская. Данное обращение было продиктовано наличием вышеуказанного мероприятия в локально-сметном расчете, но фактически не проведенном подрядчиком, однако принятым генеральным заказчиком. В мае 2020 года асфальт по ул. Первомайской начал проваливаться.

 Принято решением Совета

 муниципального района

 «Красночикойский район»

 от «25» мая 2020 года № 189

 Муниципальный район «Красночикойский район»

**СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»**

**ОБРАЩЕНИЕ**

**депутатов Совета муниципального района «Красночикойский район» к главе муниципального района А.Т. Грешилову**

Уважаемый Александр Терентьевич!

Депутаты Совета муниципального района просят Вас проинформировать Совет о состоянии асфальта по ул. Первомайская в с. Красный Чикой и о планах главы района по устранению аварийных факторов и факторов повтора запыленности улицы Первомайской.

 Принято решением Совета

 муниципального района

 «Красночикойский район»

 от «25» мая 2020 года № 189